Kalisz, dn. 2020-08-11

PM/Z/2418/22/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania:

Zadanie 1

Wymiany rurociągu żeliwnego w ul. Mariańskiej, Łaziennej i Pl. Św. Józefa zgodnie   
z opracowanym projektem przez PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu o długości l=360,00m, Materiał: Dz125x11,4mm XSC50/PE100RC SDR11 (rury trójwarstwowe) wraz z odtworzeniem nawierzchni zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni „Projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy: Mariańskiej, Łaziennej, Kolegialnej oraz Sukienniczej i Kadeckiej w Kaliszu – opracowanym przez Zbigniew Lorent – czerwiec 2020r.

Zadanie 2

Odtworzenia nawierzchni w obrębie całej tarczy skrzyżowania ulic: Sukienniczej, Kolegialnej   
i Łaziennej zgodnie z Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.1.2020 z dnia 07.05.2020r., projektem odtworzenia nawierzchni opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019 oraz projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie wymiany rurociągu żeliwnego w ul. Mariańskiej, Łaziennej i Pl. Św. Józefa,   
   o długości l=360,00m, Materiał: Dz125x11,4mm XSC50/PE 100RC SDR11 (rury trójwarstwowe).
2. Wykonanie wymiany przyłącza do wodomierza w ul. Łazienna nr 4, 15 i 17 o długości ok. 25m, Materiał: Dz63x3,8mm PE100 SDR17 PN10.
3. Wykonanie włączeń w istniejące sieci wodociągowe w ul. Kadecką, Kolegialną, Pl. Św. Józefa   
   i Główny Rynek.
4. Wykonanie przełączeń przyłączy na nowobudowany wodociąg – 15szt.
5. Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni „Projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy: Mariańskiej, Łaziennej, Kolegialnej oraz Sukienniczej i Kadeckiej w Kaliszu” – opracowanym przez Zbigniew Lorent – czerwiec 2020r.
6. Wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrębie całej tarczy skrzyżowania ulic: Sukienniczej, Kolegialnej i Łaziennej zgodnie z Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.1.2020 z dnia 07.05.2020r., projektem odtworzenia nawierzchni opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019 oraz projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019.
7. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego w MZDiK Kalisz.
8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Uwagi:

1. Prace należy prowadzić zgodnie z:

* Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.2020 z dnia 12.03.2020r.;
* Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.1.2020 z dnia 07.05.2020r.;
* Pozwoleniem Nr 315/2020/A z dnia 08.05.2020r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nadzór archeologiczny zapewnia Inwestor;
* Projektem odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy: Mariańskiej, Łaziennej, Kolegialnej oraz Sukienniczej i Kadeckiej   
  w Kaliszu – opracowanym przez Zbigniew Lorent – czerwiec 2020r.
* Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wodociągu w ul. Mariańskiej   
  i ul. Łaziennej w Kaliszu;
* Projektem odtworzenia nawierzchni opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019;
* Projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019.

1. Armaturę do zabudowy dostarcza PWiK Sp. z o.o.
2. Roboty należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców.
3. Wszystkie nawiercenia na nowobudowanym rurociągu, jak również podłączenie rurociągów wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu o wymiarach min. 1,5x1,5m.
4. Wszystkie ewentualne połączenia przewodów przy wymianie rurociągu i przyłączy należy wykonać metodą zgrzewania. Należy również dostarczyć karty zgrzewów i protokoły szczelności przewodów.
5. Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.

Projektowaną sieć wodociągową należy ułożyć uwzględniając kolizję z projektowaną kanalizacją deszczową (załącznik nr 1).

Wszystkie ewentualne kolizje z infrastrukturą techniczną ( również nieujawnioną na podkładach geodezyjnych) winny być usunięte na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.

Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczanego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie).

Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin wejścia na budowę: od 31.08.2020r.

Termin wykonania: do 30.09.2020r.

Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 25.10.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez PWiK Spółka z o.o.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda, tel. 62 760 80 17.

1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem**.**
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.