## Poprawiony
(Załącznik nr 1 do OPZ )
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:
„Budowa drogi leśnej Bania w l. Tokarnia”
Tabela - harmonogram realizacji opracowań projektowych
ETAP | Poz. | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin wykonania | Szacowany termin wykonania zadania przez inwestora | Deklarowany termin wykonania przez Wykonawce | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego |  | Wartośc w zł netto | UWAGI
[6 empty] | wersja elektroniczna | wersja papierowa
ETAP I - KONCEPCJA
1 | 1.1 | Mapa do celów projektowania dróg z granicami ustalonymi wg. stanu prawnego, mapy ewidencyjne gruntów, działek przyległych do pasa drogowego. |  | do 15 grudnia 2021 |  | 1 egz. | nd |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ - NIE WIĘCEJ NIŻ 50 % OKREŚLONE W KOMÓRCE K33 (CAŁA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO)
| 1.2 | Przeprowadzenie wizji lokalnej i oględzin terenu z wskazaniem terenów i obiektów które nie mogą zostać naruszone przez budowę - protokół z ustalenia danych wyjściowych do projektowania |  |  |  | 1 egz. | nd
| 1.3 | Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | 1 egz. | nd
| 1.4 | Sporządzenie wariantowych trzech rozwiązań przebiegu na mapie orientacyjnej z zazanczeniem trasy w planie, wykonaniem profilu, przekroju normalnego itp. |  |  |  | 1 egz. | nd
| 1.5 | Opracowania geotechniczne: – Projekt robót geologicznych (jeżeli wymagany) – Dokumentacja geologiczno-inżynierska ( jeśli wymagana ) – Dokumentacja hydrogeologiczna ( jeżeli wymagana ) – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ( jeżeli wymagane ) |  |  |  | 1 egz. | 1 egz.
| 1.6 | Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia |  |  |  | 1 egz. | 1 egz
ETAP II (uzyskanie pozwoleń do PB) cz. 1/2
2.1 | 2.1.1 | Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji administracyjnych. Np. operat wodnoprawny itd.. |  | do 30.08.2022r. |  | 1 egz. | nd |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ
| 2.1.2 | Uzyskanie koniecznych decyzji i postanowień administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozowlenia na budowę ( decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne i inne konieczne) |  |  |  | 1 egz. | nd
| 2.1.3 | Projekt budowlany - zatwierdzony przez Zamawiajacego przed złożeniem wsniosku do Starostwa o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Projekt budowlany składający się z PZT - projektu zagospodarowania terenu oraz PAB - projektu architektoniczno budowlanego. |  |  |  | 1 egz. | 2 egz dla zamawiajacego + inne egz. do Starostwa
| 2.1.4 | Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe |  |  |  | 1 egz. | 1 egz. dla Zamawiającego
ETAP II (PB + PW) cz. 2/2
2.2 | 2.2.1 | Projekt techniczny |  | do 30.10.2022r. |  |  |  |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ
| 2.2.2 | Projekt wykonawczy drogowy ( przepusty, obiekty inżynieryjne - jeżeli występują) |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
| 2.2.3 | Plan wyrębu (jeżeli wymagany) |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
| 2.2.4 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
| 2.2.5 | Analiza wpływu na środowisko |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
| 2.2.6 | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
| 2.2.7 | Przedmiar robót |  |  |  | 1 egz. | 2 egz,
| 2.2.8 | Dokumentacja przetargowa w składzie: - kosztorys ofertowy ślepy |  |  |  | 2 egz | 2 egz.
| 2.2.9 | Kosztorys inwestorski |  |  |  | 1 egz. | 2 egz.
| 2.2.10 | Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD: egzemplarze w wersji nieedytowalnej (*. pdf) i edytowalnej (*.xls , *.doc , *.dgn , *.dxf) |  |  |  | 1 egz. | -
NADZÓR AUTORSKI
3 | 3.1 | Nadzór autorski |  | w zależności od terminu robót budowlanych |  | nd | nd |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ
[6 empty] | RAZEM netto: |  | 0 | SUMA komórek K9+K16+K21+K32
[6 empty] | Podatek VAT (23%) (zł) = |  | 0 | KOMÓRKA WYLICZA WARTOŚĆ AUTOMATYCZNIE
[6 empty] | RAZEM brutto (zł) = |  | 0 | KOMÓRKA WYLICZA WARTOŚĆ AUTOMATYCZNIE
UWAGA: Elementy wyszczególnione mają charakter infomracyjny. Wykonanie innych elementów niż wyszczególnione koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia nie powoduje zmieny wartości przedmiotu umowy
KOSZT ETAPU I NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 50 % WARTOŚCI CAŁKOWITEJ UMOWY, W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA KOSZT POZ. 1 BĘDZIE ZMIENIONY DO 50 % WARTOŚCI CAŁKOWITEJ
Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do sporządzania Oferty wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ i rozpoznał stopień skomplikowania planowanej inwestycji (w tym zakres prac geodezyjnych i geologicznych). Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i niedoszacowanie Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty.
|  | …………………………………………………….. | [6 empty] | ………………………………..
|  | miejscowość i data | [6 empty] | podpis wykonawcy