## Kosztorys
Tabela opracowań projektowych dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie” - opracowanie dokumentacji projektowej.
Lp. | Wyszczególnienie opracowań projektowych |  | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element | Wartość | Udział procentowy
| Nazwa (opis) |  |  | [PLN NETTO]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Dokumentacja projektowa - część I (etap I )
1 | Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej w 2 warianatch 1) wraz inwentaryzacją dendrologiczną oraz operatem dendrologicznym - 2 egz. | zagospodarowanie terenu architekturę, ukształtowanie terenu w skali 1:500, sporządzony na mapie syt. - wys. zawierający m.in. schematyczne przedstawienie obiektów, układu komunikacyjnego, (dojścia ścieżki, place, zieleń, urządzenia), w przypadku braku czytelności mapy należy dostosować skalę, projektowane szczegółowe strefy i elementy zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury, w skali 1:100, wizualizację architektoniczną 3D w 2 wariantach uwzgledniającą zaprojektowane elementy, nawierzchnie, tekstury oraz dobrane gatunki roślin,zwięzły opis techniczny zawierający podstawowe informacje na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych stanowiący uzupełnienie treści przedstawionych na planszy zagospodarowania rozwiązań koncepcyjnych, opisy zastosowanych nawierzchni i wskazanie wymaganych parametrów jakie powinny spełniać, dane techniczne (zastosowane rozwiązania techniczne i planowane do zamontowania urządzenia, zestawienia powierzchni, dane konstrukcyjno-materiałowe, instalacyjne itd.), szacowanie kosztów dla 2 wariantów – 2 egz. wersja papierowa | ryczałt |  | 15%
II | Dokumentacja projektowa - część II (etap II)
1 | Uzyskanie podkładu geodezyjnego syt.-wys. do celów projektowych, wymaganych wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencji gruntów, zgód właścicieli itp. (w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnieńw oraz przyjętych rozwiązań projektowych), |  | ryczałt |  | 35%
2 | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji i pozwoleń wraz z ich uzyskaniem, w tym m.in. decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - część terenu nie zostało objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, operat wodnoprawny i opracowanie hydrologiczno-hydrauliczne oparte o dwuwymiarowe modelowanie hydrauliczne (w razie konieczności) oraz pozwolenie wodnoprawne, decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, decyzje i uzgodnienia z PGW Wody Polskie, decyzja na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności), decyzję środowiskową (w razie konieczności), |  | ryczałt
3 | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, |  | ryczałt
4 | Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, ) - 4 egz. (trzy egzemplarze dla organu oraz jeden dodatkowy dla Zamawiającego) obejmujący: | a) projekt branży architektonicznej (w tym projekt zieleni), b) projekt branży konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej, e) mała architektura w tym także oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego). | ryczałt
III | Dokumentacja projektowa - część III (etap III)
1 | Projekty wykonawcze - 3 egz. | a) projekt branży architektonicznej (w tym projekt zieleni), b) projekt branży konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej, e) mała architektura | ryczałt |  | 50%
2 | Projekty techniczne - 3 egz. | a) projekt branży architektonicznej (w tym projekt zieleni), b) projekt branży konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej, e) mała architektura | ryczałt
3 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. |  | ryczałt
4 | Przedmiar robót (oddzielnie dla każdej branży) - 2 egz. |  | ryczałt
5 | Kosztorys inwestorski (odrębnie na poszczególne branże oraz skate park i pumptrack), plus zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz. |  | ryczałt
6 | Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej | a) wersja nieedytowalna b) wersja edytowalna | ryczałt
IV | Razem część I, II i III - netto |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM netto: | 0
|  |  | podatek VAT (23%): | 0
|  |  | OGÓŁEM brutto: | 0

## Arkusz1
200000
1. | Koncepcja | 10% | 20000