## ZZK DO WYDRUKU (hidden)
ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE | [5 empty] | stan robót na dzień: 31.08.2020 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (km~9+200,00)
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
LP | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość kosztorysowa (bez podatku VAT) [PLN] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  | Wartość |  |  | % zaawansowanie na koniec | pozostaje do zapłaty
|  |  | Wartość wg. protokołów konieczności | Wartość ogółem | Do okresu rozliczeniowego | Na koniec okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym
1. | Branża drogowa | 27990551.26 | 0 | 27990551.26 | 0 | 0 | 1924678.52 | 0% | 27990551.26 |  | 0%
2. | Przepust P1 | 460188.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3. | Przepust P3 | 923861.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24782.13 | #REF! | #REF! |  | #REF!
4. | Przepust P4 | 660165.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
5. | Przepust P5 | 544399.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
6. | Przepust P7 | 912745.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
7. | Most M-2 | 1617395.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 323290.01 | #REF! | #REF! |  | #REF!
8. | Most M-6 | 1922415.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
9. | Przepust P-8 | 59716.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5669.95 | #REF! | #REF! |  | #REF!
10. | Budowa kanalizacji deszczowej | 1593117.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
11. | Przebudowa sieci wodociągowej | 118863.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
12. | Budowa oświetlenia drogowego i zasilania znaków aktywnych | 97960.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
13. | Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej | 142528.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
14. | Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej | 161599.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
SUMA (netto): |  | 37205508.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2278420.61 | #REF! | #REF! | #REF!
REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% WARTOŚCI |  | 1860275.41 | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | - | 1860275.41 | 1860275.41
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (NETTO) |  | 39065783.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2278420.61 | #REF! | #REF! | #REF!
PODATEK VAT (PLN) |  | 8985130.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 524036.74 | #REF! | #REF! | #REF!
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (BRUTTO) |  | 48050913.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2802457.35 | #REF! | #REF! | #REF!
| Legenda: |  | Kwoty wyłączone z sumowania
[6 empty] | wartość faktury sierpień | 2802457.35 | brutto
|  |  |  | #REF! |  |  | 0
[7 empty] | 2278420.61 | 1924678.52

## ZZK
stan robót na dzień: …............ r.
ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE
…........................................................................................
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
LP | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość kosztorysowa (bez podatku VAT) [PLN] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  | Wartość |  |  | % zaawansowanie na koniec | pozostaje do zapłaty
|  |  | Wartość wg. protokołów konieczności | Wartość ogółem | Do okresu rozliczeniowego | Na koniec okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym
1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
SUMA (netto): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% WARTOŚCI |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (NETTO) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
PODATEK VAT (PLN) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (BRUTTO) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Legenda: |  | Kwoty wyłączone z sumowania
Załącznik nr …..
| DO PROTOKÓŁU | .............................. |  | .............................. |  |  | ...................................
| Odbioru robót | Kierownik robót |  | Kierownik budowy |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….

## Branża Drogowa TER1
Stan robót na dzień ….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | 01.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | 01.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | 01.02.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | 01.02.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
23 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
24 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
25 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
30 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
31 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
32 | 01.02.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
33 | 02.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
34 | 02.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
35 | 04.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
36 | 04.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
37 | 04.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
38 | 04.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
39 | 04.04.00a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
40 | 04.04.00a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
41 | 04.04.00a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
42 | 04.04.00a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
43 | 04.04.00a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
44 | 04.04.00a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
45 | 04.04.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
46 | 04.04.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
47 | 04.04.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
48 | 04.04.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
49 | 04.04.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
50 | 04.04.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
51 | 04.04.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
52 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
53 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
54 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
55 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
56 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
57 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
58 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
59 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
60 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
61 | 04.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
62 | 04.06.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
63 | 04.06.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
64 | 04.07.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
65 | 05.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
66 | 05.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
67 | 05.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
68 | 05.03.05b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
69 | 05.03.05b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
70 | 05.03.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
71 | 05.03.13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
72 | 05.03.13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
73 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
74 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
75 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
76 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
77 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
78 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
79 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
80 | 05.03.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
81 | 06.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
82 | 06.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
83 | 07.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
84 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
85 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
86 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
87 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
88 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
89 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
90 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
91 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
92 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
93 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
94 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
95 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
96 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
97 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
98 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
99 | 07.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
07.05.01
100 | 07.05.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
101 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
102 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
103 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
104 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
105 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
106 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
107 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
108 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
109 | 08.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
110 | 08.01.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
111 | 08.01.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
112 | 08.01.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
113 | 08.01.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
114 | 08.01.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
115 | 08.01.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
116 | 08.02.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
117 | 08.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
118 | 08.03.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
119 | 08.05.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
120 | 08.05.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
121 | 08.05.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
122 | 08.05.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
123 | 09.00.00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
124 | 09.00.00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
125 | 09.00.00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
126 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
127 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
128 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
129 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
130 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
131 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
132 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
133 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
134 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
135 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
136 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
137 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
138 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
139 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
140 | 10.01.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
141 | 10.10.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….
Note on N117: SZCZEPANIAK, Matylda (SGPOL): 60,60 ilośc powielona
Note on O107: PRZEWOZNA, Karolina (SGPOL): 0,01

## Branża Drogowa TER2 (hidden)
Stan robót na dzień 3….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH
1 | 01.01.01 | Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego | km | 0.57366 | 350000 | 200781 |  | 0.57366 | 0 | 200781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200781
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
2 | 01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia od 10 - 15 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Złotów. Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 6 | 1000 | 6000 |  | 6 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000
3 | 01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia od 16 - 25 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Złotów. Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 6 | 1000 | 6000 |  | 6 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000
4 | 01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia od 26 - 35 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Złotów. Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 4 | 1200 | 4800 |  | 4 | 0 | 4800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4800
5 | 01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia od 36 - 45 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Złotów. Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 4 | 1200 | 4800 |  | 4 | 0 | 4800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4800
6 | 01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia od 46 - 55 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Złotów. Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 4 | 1500 | 6000 |  | 4 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000
7 | 01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia od 76 - 85 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Złotów. Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 1 | 3000 | 3000 |  | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3000
8 | 01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy pnia od 86 - 95 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc na składowisko RDW Złotów. Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | szt. | 1 | 3000 | 3000 |  | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3000
9 | 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków | ha | 0.011 | 60000 | 660 |  | 0.011 | 0 | 660 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 660
10 | 01.02.01 | Zabezpieczenie istniejących drzew na czas prowadzenia robót | szt. | 45 | 50 | 2250 |  | 45 | 0 | 2250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2250
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
11 | 01.02.02 | Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 20 cm | m3 | 510.872 | 20 | 10217.44 |  | 510.872 | 0 | 10217.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10217.44
12 | 01.02.02 | Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy | m3 | 273.081 | 15 | 4096.22 |  | 273.081 | 0 | 4096.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4096.22
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
13 | 01.02.04 | Rozbiórka warstw asfaltowych jezdni wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 420.445 | 40 | 16817.8 |  | 420.445 | 0 | 16817.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16817.8
14 | 01.02.04 | Rozbiórka podbudowy jezdni z bruku kamiennego wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na składowisko RDW Złotów | m3 | 788.334 | 85 | 67008.39 |  | 788.334 | 0 | 67008.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 67008.39
15 | 01.02.04 | Rozbiórka jezdni z płyt betonowych sześciokątnych typu trylinka na podbudowie z kruszywa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na składowisko RDW Złotów | m3 | 51.098 | 85 | 4343.33 |  | 51.098 | 0 | 4343.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4343.33
16 | 01.02.04 | Rozbiórka opaski z kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 1.945 | 500 | 972.5 |  | 1.945 | 0 | 972.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 972.5
17 | 01.02.04 | Rozbiórka chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 135.612 | 80 | 10848.96 |  | 135.612 | 0 | 10848.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10848.96
18 | 01.02.04 | Rozbiórka chodnika z betonowych płyt chodnikowych na podbudowie z kruszywa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 19.3 | 80 | 1544 |  | 19.3 | 0 | 1544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1544
19 | 01.02.04 | Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 50.44 | 80 | 4035.2 |  | 50.44 | 0 | 4035.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4035.2
20 | 01.02.04 | Rozbiórka zjazdów z kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 4.559 | 200 | 911.8 |  | 4.559 | 0 | 911.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 911.8
21 | 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu "starobruk". Materiał do późniejszego wykorzystania. (droga gminna 194527P) | m3 | 23.286 | 120 | 2794.32 |  | 23.286 | 0 | 2794.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2794.32
22 | 01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy. (droga gminna 194527P) | m3 | 38.81 | 35 | 1358.35 |  | 38.81 | 0 | 1358.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1358.35
23 | 01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m | 915.64 | 10 | 9156.4 |  | 915.64 | 0 | 9156.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9156.4
24 | 01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m | 535.07 | 5 | 2675.35 |  | 535.07 | 0 | 2675.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2675.35
25 | 01.02.04 | Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki i obrzeża wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 103.81 | 10 | 1038.1 |  | 103.81 | 0 | 1038.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1038.1
26 | 01.02.04 | Rozbiórka muru oporowego z kamienia na zaprawie wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 2.205 | 500 | 1102.5 |  | 2.205 | 0 | 1102.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1102.5
27 | 01.02.04 | Rozbiórka muru z cegły klinkierowej wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 4.187 | 100 | 418.7 |  | 4.187 | 0 | 418.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 418.7
28 | 01.02.04 | Rozbiórka pozostałosci fundamentu betonowego po rozebranym obiekcie handlowym wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | m3 | 16.85 | 120 | 2022 |  | 16.85 | 0 | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022
29 | 01.02.04 | Demontaż tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na składowisko RDW Złotów | szt. | 34 | 80 | 2720 |  | 34 | 0 | 2720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2720
30 | 01.02.04 | Demontaż słupków do znaków drogowych oraz blokujących wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na składowisko RDW Złotów | szt. | 26 | 50 | 1300 |  | 26 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1300
31 | 01.02.04 | Demontaż słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | szt. | 1 | 200 | 200 |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200
32 | 01.02.04 | Rozbióka betonowego słupa ogłoszeniowego wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy | szt. | 1 | 1000 | 1000 |  | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000
ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPÓW
33 | 02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy, rozładunkiem i utylizacją. | m3 | 5420.84 | 20 | 108416.8 |  | 5420.84 | 0 | 108416.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 108416.8
WYKONANIE NASYPÓW
34 | 02.03.01 | Mechaniczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem gruntów z dowozu (dokop Wykonawcy) | m3 | 1127.99 | 60 | 67679.4 |  | 1127.99 | 0 | 67679.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 67679.4
PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
35 | 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża | m2 | 7348.19 | 1.5 | 11022.29 |  | 7348.19 | 0 | 11022.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11022.29
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
36 | 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych | m2 | 7333.47 | 0.3 | 2200.04 |  | 7333.47 | 0 | 2200.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2200.04
37 | 04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 4174.49 | 2.5 | 10436.23 |  | 4174.49 | 0 | 10436.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10436.23
38 | 04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 7333.47 | 2.2 | 16133.63 |  | 7333.47 | 0 | 16133.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16133.63
PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
39 | 04.04.00a | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 40 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (droga wojewódzka) | m3 | 1230.936 | 80 | 98474.88 |  | 1230.936 | 0 | 98474.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 98474.88
40 | 04.04.00a | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 40 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (łuk najazdowy na przejściu dla pieszych) | m3 | 11.352 | 80 | 908.16 |  | 11.352 | 0 | 908.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 908.16
41 | 04.04.00a | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 40 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (łuk i pierścień najazdowy ronda) | m3 | 137.244 | 80 | 10979.52 |  | 137.244 | 0 | 10979.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10979.52
42 | 04.04.00a | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 25 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (jezdnia dodatkowa) | m3 | 274.288 | 80 | 21943.04 |  | 274.288 | 0 | 21943.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21943.04
43 | 04.04.00a | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 25 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (zatoka postojowa) | m3 | 100.403 | 80 | 8032.24 |  | 100.403 | 0 | 8032.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8032.24
44 | 04.04.00a | Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 25 cm z mieszanki niezwiązanej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% (droga gminna 194527P) | m3 | 23.95 | 80 | 1916 |  | 23.95 | 0 | 1916 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1916
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
45 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm (wyspa wyniesiona) | m2 | 76.04 | 36.9 | 2805.88 |  | 76.04 | 0 | 2805.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2805.88
46 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm (chodnik) | m2 | 1405.21 | 36.9 | 51852.25 |  | 1405.21 | 0 | 51852.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51852.25
47 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazdy) | m2 | 686.26 | 47.8 | 32803.23 |  | 686.26 | 0 | 32803.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 32803.23
48 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (droga wojewódzka) | m2 | 3077.34 | 58.7 | 180639.86 |  | 3077.34 | 0 | 180639.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 180639.86
49 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (jezdnia dodatkowa) | m2 | 1097.15 | 58.7 | 64402.71 |  | 1097.15 | 0 | 64402.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 64402.71
50 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (droga gminna 194527P) | m2 | 95.8 | 58.7 | 5623.46 |  | 95.8 | 0 | 5623.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5623.46
51 | 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 26 cm (zatoka postojowa) | m2 | 401.61 | 71.9 | 28875.76 |  | 401.61 | 0 | 28875.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 28875.76
PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM
52 | 04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr 18 cm (droga wojewódzka) | m2 | 3077.34 | 65.4 | 201258.04 |  | 3077.34 | 0 | 201258.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 201258.04
53 | 04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr 18 cm (łuk najazdowy na przejściu dla pieszych) | m2 | 28.38 | 65.4 | 1856.05 |  | 28.38 | 0 | 1856.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1856.05
54 | 04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr 18 cm (łuk i pierścień najazdowy ronda) | m2 | 343.11 | 65.4 | 22439.39 |  | 343.11 | 0 | 22439.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22439.39
55 | 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0, gr 15 cm (wyspa wyniesiona) | m2 | 76.04 | 53.3 | 4052.93 |  | 76.04 | 0 | 4052.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4052.93
56 | 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0, gr 15 cm (jezdnia dodatkowa) | m2 | 1097.15 | 53.3 | 58478.1 |  | 1097.15 | 0 | 58478.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 58478.1
57 | 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0, gr 15 cm (droga gminna 194527P) | m2 | 95.8 | 53.3 | 5106.14 |  | 95.8 | 0 | 5106.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5106.14
58 | 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0, gr 15 cm (chodnik) | m2 | 1405.21 | 53.3 | 74897.69 |  | 1405.21 | 0 | 74897.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 74897.69
59 | 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0, gr 15 cm (zjazdy) | m2 | 686.26 | 53.3 | 36577.66 |  | 686.26 | 0 | 36577.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 36577.66
60 | 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0, gr 15 cm (zatoka postojowa) | m2 | 401.61 | 53.3 | 21405.81 |  | 401.61 | 0 | 21405.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21405.81
61 | 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0, gr 15 cm (opaska na obwiedni ronda) | m2 | 49.48 | 53.3 | 2637.28 |  | 49.48 | 0 | 2637.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2637.28
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
62 | 04.06.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 (łuk najazdowy na przejściu dla pieszych) | m2 | 28.38 | 65 | 1844.7 |  | 28.38 | 0 | 1844.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1844.7
63 | 04.06.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 (łuk i pierścień najazdowy ronda) | m2 | 343.11 | 65 | 22302.15 |  | 343.11 | 0 | 22302.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22302.15
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
64 | 04.07.01 | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm | m2 | 3077.34 | 66.5 | 204643.11 |  | 3077.34 | 0 | 204643.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 204643.11
NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
65 | 05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, spoinowana żywicami. (łuk i pierścień najazdowy ronda) | m2 | 343.11 | 365 | 125235.15 |  | 343.11 | 0 | 125235.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 125235.15
66 | 05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową (1:2) (opaska na obwiedni ronda) | m2 | 49.48 | 320 | 15833.6 |  | 49.48 | 0 | 15833.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15833.6
67 | 05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm. Spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową (1:2) (opaska na wyspie centralnej ronda) | m2 | 87.81 | 320 | 28099.2 |  | 87.81 | 0 | 28099.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 28099.2
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA
68 | 05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm (droga wojewódzka) | m2 | 3118.16 | 49 | 152789.84 |  | 3118.16 | 0 | 152789.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 152789.84
69 | 05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm (jezdnia dodatkowa) | m2 | 1097.15 | 78.5 | 86126.28 |  | 1097.15 | 0 | 86126.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 86126.28
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
70 | 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na śr. gł. do 9 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem pofrezu na składowisko Zamawiającego | m2 | 40.82 | 80 | 3265.6 |  | 40.82 | 0 | 3265.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3265.6
NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH (SMA)
71 | 05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (droga wojewódzka) KR3 | m2 | 3118.16 | 53.6 | 167133.38 |  | 3118.16 | 0 | 167133.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 167133.38
72 | 05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (jezdnia dodatkowa) KR2 | m2 | 1097.15 | 48.4 | 53102.06 |  | 1097.15 | 0 | 53102.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 53102.06
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
73 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej typu starobruk, kolor szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm | m2 | 1364.81 | 87 | 118738.47 |  | 1364.81 | 0 | 118738.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 118738.47
74 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej typu starobruk, kolor grafitowy, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm | m2 | 686.26 | 89 | 61077.14 |  | 686.26 | 0 | 61077.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 61077.14
75 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej typu starobruk- melanż", kolor szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm | m2 | 360.13 | 89 | 32051.57 |  | 360.13 | 0 | 32051.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 32051.57
76 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej dla niepełnosprawnych z betonowej kostki brukowej typu starobruk, kolor niebieski, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm | m2 | 41.48 | 160 | 6636.8 |  | 41.48 | 0 | 6636.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6636.8
77 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni wyspy wyniesionej (poza strefą komunikacji pieszej) z kostki kamiennej, przekazanej przez Inwestora składowanej w RDW Złotów. | m2 | 76.04 | 400 | 30416 |  | 76.04 | 0 | 30416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30416
78 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni łuku najazdowego na przejściu dla pieszych kostki brukowej bezfazowej typ "BRUK", kolor czerwony, gr. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm | m2 | 28.38 | 100 | 2838 |  | 28.38 | 0 | 2838 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2838
79 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonowej kostki brukowej (materiał z rozbiórki), gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm | m2 | 95.8 | 60 | 5748 |  | 95.8 | 0 | 5748 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5748
80 | 05.03.23 | Przełożenie i regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni chodnika i jezdni z kostki betonowej | m2 | 404.03 | 60 | 24241.8 |  | 404.03 | 0 | 24241.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24241.8
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
81 | 06.01.01 | Humusowanie skarp oraz terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw wraz z pielęgnacją | m2 | 2377.91 | 15 | 35668.65 |  | 2377.91 | 0 | 35668.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35668.65
UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM
82 | 06.03.01 | Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne gr. 10 cm | m2 | 122 | 36.9 | 4501.8 |  | 122 | 0 | 4501.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4501.8
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME
83 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni grubowarstwowe | m2 | 341.5 | 125 | 42687.5 |  | 341.5 | 0 | 42687.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 42687.5
OZNAKOWANIE PIONOWE
84 | 07.02.01 | Wykonanie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm i grubości ścianki 3 mm z kapturkiem z PCV z poprzeczką zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 - krótki | szt. | 35 | 300 | 10500 |  | 35 | 0 | 10500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10500
85 | 07.02.01 | Wykonanie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm i grubości ścianki 3 mm z kapturkiem z PCV z poprzeczką zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 - długi | szt. | 20 | 300 | 6000 |  | 20 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000
86 | 07.02.01 | Wykonanie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm i grubości ścianki 3 mm ze wspornkiem i kapturkiem z PCV z poprzeczką zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 | szt. | 8 | 550 | 4400 |  | 8 | 0 | 4400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4400
87 | 07.02.01 | Wykonanie gniazda montażowego do słupków znaków drogowych w fundamencie z betonu C12/15 | kpl. | 3 | 1500 | 4500 |  | 3 | 0 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4500
88 | 07.02.01 | Montaż słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm i grubości ścianki 3 mm w wykonanym gnieździe montażowym | kpl. | 3 | 300 | 900 |  | 3 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 900
89 | 07.02.01 | Tablice znaków drogowych A, B, C i D o powierzchni ponad 0,3 m2 oraz tablice kierujące U-6a; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji | szt. | 34 | 220 | 7480 |  | 34 | 0 | 7480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7480
90 | 07.02.01 | Tablice znaków drogowych A, B, C i D o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 3 generacji | szt. | 24 | 250 | 6000 |  | 24 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000
91 | 07.02.01 | Tablice drogowskazów drogowych E-3 o powierzchni do 1.5 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji | szt. | 3 | 800 | 2400 |  | 3 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2400
92 | 07.02.01 | Tablice drogowskazów drogowych E-1 o powierzchni do 7,5 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji znaki o powierzchni - 7,1 m2 | szt. | 1 | 6500 | 6500 |  | 1 | 0 | 6500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6500
93 | 07.02.01 | Tablice drogowskazów drogowych E-1 o powierzchni do 8,5 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji znaki o powierzchni - 8,3 m2 | szt. | 1 | 7800 | 7800 |  | 1 | 0 | 7800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7800
94 | 07.02.01 | Tablice drogowskazów drogowych E-1 o powierzchni do 9,5 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji znaki o powierzchni - 9,1 m2 | szt. | 1 | 9000 | 9000 |  | 1 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9000
95 | 07.02.01 | Tablice podznakowe T-3a; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji | szt. | 2 | 180 | 360 |  | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 360
96 | 07.02.01 | Tablice podznakowe T-29; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji | szt. | 1 | 200 | 200 |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200
97 | 07.02.01 | Tablice podznakowe T-30c; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji | szt. | 2 | 120 | 240 |  | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 240
98 | 07.02.01 | Tablice prowadzące U-3a; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji | szt. | 9 | 200 | 1800 |  | 9 | 0 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1800
99 | 07.02.01 | Słupki prowadzące U-1a | szt. | 2 | 100 | 200 |  | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200
| 07.05.01 | BARIERY OCHRONNE STALOWE
100 | 07.05.01 | Montaż barier ochronnych N2 W2 A | mb | 60 | 350 | 21000 |  | 60 | 0 | 21000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21000
ELEMENTY ULIC
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
101 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 608.34 | 80 | 48667.2 |  | 608.34 | 0 | 48667.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 48667.2
102 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych łukowych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 179.55 | 110 | 19750.5 |  | 179.55 | 0 | 19750.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19750.5
103 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych obniżonych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 28.53 | 80 | 2282.4 |  | 28.53 | 0 | 2282.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2282.4
104 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych ulicznych obniżonych łukowych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 30.14 | 110 | 3315.4 |  | 30.14 | 0 | 3315.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3315.4
105 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych trapezowych 15-21×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 45.11 | 90 | 4059.9 |  | 45.11 | 0 | 4059.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4059.9
106 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych trapezowych łukowych 15-21×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 26.13 | 200 | 5226 |  | 26.13 | 0 | 5226 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5226
107 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20×22×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 235.86 | 80 | 18868.8 |  | 235.86 | 0 | 18868.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18868.8
108 | 08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych 12×25×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 125.92 | 68 | 8562.56 |  | 125.92 | 0 | 8562.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8562.56
109 | 08.01.01 | Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 | m3 | 103.658 | 400 | 41463.2 |  | 103.658 | 0 | 41463.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 41463.2
KRAWĘŻNIKI KAMIENNE
110 | 08.01.02 | Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych łukowych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 71.63 | 250 | 17907.5 |  | 71.63 | 0 | 17907.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17907.5
111 | 08.01.02 | Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych 15-21×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 33.78 | 250 | 8445 |  | 33.78 | 0 | 8445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8445
112 | 08.01.02 | Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych łukowych 15-21×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 110.44 | 350 | 38654 |  | 110.44 | 0 | 38654 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 38654
113 | 08.01.02 | Ustawienie oporników kamiennych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 70.62 | 100 | 7062 |  | 70.62 | 0 | 7062 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7062
114 | 08.01.02 | Ustawienie oporników kamiennych łukowych 20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 119.86 | 250 | 29965 |  | 119.86 | 0 | 29965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 29965
115 | 08.01.02 | Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki betonowe z betonu C16/20 | m3 | 21.277 | 430 | 9149.11 |  | 21.277 | 0 | 9149.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9149.11
CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWY BETONOWYCH
116 | 08.02.01 | Wykonanie nawierzchni chodnika przed przejściami dla pieszych z płytek betonowych z wypustkami (integracyjnych) 40x40 cm, bez fazowych, kolor żółty gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 40.4 | 190 | 7676 |  | 40.4 | 0 | 7676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7676
OBRZEŻA BETONOWE
117 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m | 1243.04 | 56 | 69610.24 |  | 1243.04 | 0 | 69610.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 69610.24
118 | 08.03.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 | m3 | 49.722 | 400 | 19888.8 |  | 49.722 | 0 | 19888.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19888.8
ŚCIEKI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
119 | 08.05.02 | Wykonanie ścieków przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm | m | 742.73 | 60.6 | 45009.44 |  | 742.73 | 0 | 45009.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 45009.44
120 | 08.05.02 | Wykonanie ławy monolitycznej z krawężnikiem pod ścieki z kostki betonowej z betonu C12/15 | m3 | 44.56 | 400 | 17824 |  | 44.56 | 0 | 17824 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17824
121 | 08.05.02 | Wykonanie ścieków przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej kamiennej 15/17 na podsypce cem-piask. gr. 5 cm | m | 88.06 | 114 | 10038.84 |  | 88.06 | 0 | 10038.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10038.84
122 | 08.05.02 | Wykonanie ławy monolitycznej z krawężnikiem pod ścieki z kostki kamiennej z betonu C16/20 | m3 | 5.284 | 450 | 2377.8 |  | 5.284 | 0 | 2377.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2377.8
ZIELEŃ DROGOWA
123 | 09.00.00 | Nasadzenia drzew liściastych z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata).Sadzonki o obwodzie pnia (mierzonym na wysokości 100 cm od powierzchni ziemi): 12 – 14 cm, | szt. | 17 | 1500 | 25500 |  | 17 | 0 | 25500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25500
124 | 09.00.00 | Nasadzenia zieleni niskiej na wyspie centralnej ronda z gatunku jałowiec sabiński "Tamariscifolia". | szt. | 77 | 95 | 7315 |  | 77 | 0 | 7315 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7315
125 | 09.00.00 | Nasadzenia zieleni niskiej na wyspie centralnej ronda z gatunku jałowiec płożący "Wiltoni". | szt. | 79 | 95 | 7505 |  | 79 | 0 | 7505 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7505
INNE
MURY OPOROWE
126 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 130 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 2 | 735 | 1470 |  | 2 | 0 | 1470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1470
127 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 130/155 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 1 | 820 | 820 |  | 1 | 0 | 820 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 820
128 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 155 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 3 | 965 | 2895 |  | 3 | 0 | 2895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2895
129 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 155/180 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 1 | 965 | 965 |  | 1 | 0 | 965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 965
130 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 180 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 3 | 965 | 2895 |  | 3 | 0 | 2895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2895
131 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 180/205 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 1 | 1055 | 1055 |  | 1 | 0 | 1055 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1055
132 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 205 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 20 | 1390 | 27800 |  | 20 | 0 | 27800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 27800
133 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 205/230 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 1 | 1300 | 1300 |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1300
134 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 230/205 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 1 | 1300 | 1300 |  | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1300
135 | 10.01.01 | Ustawienie elemntów prefabrykowanych typu L o wysokości 230 cm i szerokosci 100 cm | szt. | 13 | 1300 | 16900 |  | 13 | 0 | 16900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16900
136 | 10.01.01 | Montaż prętu 16 mm stężającego montowane elementy | m | 46 | 60 | 2760 |  | 46 | 0 | 2760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2760
137 | 10.01.01 | Wykonanie izolacji z pasków papy termozgrzewalnej na połączeniu elementów od strony zasypowej | m | 145.25 | 30 | 4357.5 |  | 145.25 | 0 | 4357.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4357.5
138 | 10.01.01 | Wykonanie zaprawy jastrychowej (III gr. zaprawy), gr. 5 cm | m2 | 56.3 | 60 | 3378 |  | 56.3 | 0 | 3378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3378
139 | 10.01.01 | Wykonanie ławy z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm | m3 | 8.445 | 400 | 3378 |  | 8.445 | 0 | 3378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3378
140 | 10.01.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. 15 cm | m2 | 63.66 | 25 | 1591.5 |  | 63.66 | 0 | 1591.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1591.5
WIATA NA ZAMIEJSKIM PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM
141 | 10.10.01 | Montaż wiaty przystankowej | kpl. | 2 | 6500 | 13000 |  | 2 | 0 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13000
|  | Razem netto |  |  |  | 3413976.32 |  |  | 0 | 3413976.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3413976.32
|  | VAT |  |  |  | 785214.55 |  |  | 0 | 785214.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 785214.55
|  | Razem branża drogowa brutto |  |  |  | 4199190.87 |  |  | 0 | 4199190.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4199190.87
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….

## Branża telekomunikacyjna
Stan robót na dzień ….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
23 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
24 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
25 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
30 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
31 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
32 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
33 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
34 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
35 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
36 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
37 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
38 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
39 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
40 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
41 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
42 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
43 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
44 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
45 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
46 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
47 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
48 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
49 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
50 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
51 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
52 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
53 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
54 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
55 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
56 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
57 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
58 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
59 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
60 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
61 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
62 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
63 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
64 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
65 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
66 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
67 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
68 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
69 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
70 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
71 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
72 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
73 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
74 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
75 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
76 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
77 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
78 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
79 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
80 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
81 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
82 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
83 | 01.03.04a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
84 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
85 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
86 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
87 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
88 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
89 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
90 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
91 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
92 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
93 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
94 | 01.03.04b |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….

## Branża gazowa
Stan robót na dzień ….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | 02.01.01 02.03.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
23 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
24 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
25 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
30 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
31 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
32 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
33 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
34 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
35 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
36 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
37 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
38 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
39 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
40 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
41 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
42 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
43 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
44 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
45 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
46 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
47 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
48 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
49 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
50 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
51 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
52 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
53 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
54 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
55 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
56 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
57 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
58 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
59 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
60 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
61 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
62 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
63 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
64 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
65 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
66 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
67 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
68 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
69 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
70 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
71 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
72 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
73 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
74 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
75 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
76 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
77 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
78 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
79 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
80 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
81 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
82 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
83 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
84 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
85 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
86 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
87 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
88 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
89 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
90 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
91 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
92 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
93 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
94 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
95 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
96 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
97 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
98 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
99 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
100 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
101 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
102 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
103 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
104 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
105 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
106 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
107 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
108 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
109 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
110 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
111 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
112 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
113 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
114 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
115 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
116 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
117 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
118 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
119 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
120 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
121 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
122 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
123 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
124 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
125 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
126 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
127 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
128 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
129 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
130 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
131 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
132 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
133 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
134 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
135 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
136 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
137 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
138 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
139 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
140 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
141 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
142 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
143 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
144 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
145 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
146 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
147 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
148 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
149 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
150 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
151 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
152 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
153 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
154 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
155 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
156 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
157 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
158 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
159 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
160 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
161 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
162 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
163 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
164 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
165 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
166 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
167 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
168 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
169 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
170 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
171 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
172 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
173 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
174 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
175 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
176 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
177 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
178 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
179 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
180 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
181 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
182 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
183 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
184 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
185 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
186 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
187 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
188 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
189 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
190 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
191 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
192 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
193 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
194 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
195 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
196 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
197 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
198 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
199 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
200 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
201 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
202 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
203 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
204 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
205 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
206 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
207 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
208 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
209 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
210 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
211 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
212 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
213 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
214 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
215 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
216 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
217 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
218 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
219 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
220 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
221 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
222 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
223 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
224 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
225 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
226 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
227 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
228 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
229 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
230 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
231 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
232 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
233 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
234 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
235 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
236 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
237 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
238 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
239 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
240 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
241 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
242 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
243 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
244 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
245 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
246 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
247 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
248 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
249 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
250 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
251 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
252 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
253 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
254 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
255 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
256 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
257 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
258 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
259 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
260 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
261 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
262 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
263 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
264 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
265 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
266 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
267 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
268 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
269 | 01.03.06 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….

## Branża energetyczna oświetlenie
Stan robót na dzień ….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….

## Branża energetyczna kolizje
Stan robót na dzień ….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
37 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….

## Br. Sanit-kanalizacja deszczowa
Stan robót na dzień ….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….

## Br. Sanit - wodociąg
Stan robót na dzień ….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
37 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
42 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….