UMOWA NR …………………………………

zawarta w dniu ......................................... 2023 r. w Tarnowie, pomiędzy:

Gminą Miasta Tarnowa, z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2, o nadanym NIP: 873-10-11-086  – Urzędem Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2,

reprezentowaną przez:

przy udziale

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

reprezentowanym przez ……………………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) na zadanie pn. Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa – dostawa i sadzenie 40 szt. drzew w pasie drogowym ul. Słonecznej w Tarnowie 
w ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie” – schładzamy Tarnów zawarto umowę 
o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

      - Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa – dostawa i sadzenie 40 szt. drzew w pasie drogowym ul. Słonecznej w Tarnowie w ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie” – schładzamy Tarnów. Prace zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. Robert Kułagę będącą integralną częścią umowy.

      - Przedmiot umowy obejmuje między innymi:

- Dostawę i wysadzenie 40 szt. drzew liściastych - lipa drobnolistna (Tilia cordata) lub/i lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 45-50 cm,

- Dostawę i montaż podziemnego systemu kotwiącego, który zabezpieczy drzewa bez stosowania palików,

- Dostawę i montażu ekranów przeciwkorzennych,

- Wykonanie zabiegu mikrobiologicznej rewitalizacji gleby i systemów korzeniowych (mikoryza),

- Dostawę podwójnego systemu worków do podlewania drzew.

- Dostawę i montaż konstrukcji drewnianej zabezpieczającej pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Dostawę i założenie systemu mat odsalających w celu zabezpieczenia nowych drzew przed skutkami nadmiernego zasolenia,

- Odtworzenie zniszczonych trawników,

- Odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowy stan i rozwój roślin w okresie udzielonej gwarancji.

      - Prace należy wykonać w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej i wiedzy technicznej, dokumentacją, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.

      - Jeżeli w trakcie wykonywania prac wystąpią okoliczności uniemożliwiające wysadzenie drzewa w zaplanowanym miejscu, Zleceniodawca wskaże Wykonawcy inną lokalizację na tej samej ulicy.

      - W celu realizacji zadania Wykonawca opracuje „Projekt organizacji ruchu drogowego” na czas wykonywania prac oraz uzyska zgodę zarządcy drogi (Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie) na zajęcie pasa drogowego.

TERMIN

§ 2.

  - Przekazanie terenu prac nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

  - Termin wykonania przedmiotu umowy: do 11.12.2023 r.

§ 3.

- W dniu przekazania terenu prac, Zamawiający przekaże Wykonawcy egzemplarz dokumentacji.

- W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ujawnionych wad.

- W przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 2 Wykonawca będzie oczekiwać na przekazanie poprawionych dokumentów przez Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający będzie obowiązany na żądanie Wykonawcy przedłużyć odpowiednio termin wykonania zamówienia.

WYNAGRODZENIE

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

……………………………………………………….zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………………………..złotych).

- Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.

PŁATNOŚĆ

§ 5.

Wynagrodzenie za wykonaną dostawę drzew wraz nasadzeniem będzie rozliczane w następujący sposób:

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez pracownika Urzędu Miasta Tarnowa protokół odbioru końcowego.

- Faktura realizowana na rzecz Wykonawcy będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

OBOWIĄZKI STRON

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie terenu prac w terminie określonym w § 2 ust. 1 wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 1.

- Zapewnienie nadzoru dendrologicznego poprzez powołanie osób, wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 7.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zorganizuje miejsce prac, w tym ze szczególną starannością właściwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia prac oraz zabezpieczy mienie Zamawiającego przed uciążliwymi czynnikami wynikłymi z prowadzonych prac oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń na terenie obiektu.

- Organizacja prac prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz ppoż. i opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego

- Wszystkie prace należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac, sposób i zakres wykonywania prac oraz termin ich zakończenia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad terenem prac oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa dla osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac wypadkach i kontrolach.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren prac pracownikom organów nadzoru i kontroli.

- Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Podwykonawców, w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu prac przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania odbioru końcowego prac na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.

- W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy spełniać będzie wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. Elektromobilność i paliwa alternatywne.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogu określonego w ust. 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli spełniania wymogu określonego w ust. 11.

§ 8.

- Warunki techniczne i finansowe ewentualnego korzystania z energii elektrycznej, wody, kanalizacji  w trakcie prowadzenia prac należy uzgodnić z zarządcą drogi (Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie). Koszty korzystania z mediów w czasie realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia właścicieli, właściwych organów, lub innych podmiotów, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usunięcia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących sieci, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. Obowiązek ten dotyczy także uzyskania koniecznych zgód właścicieli nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren prac i realizacji zadania.

Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty uzyskania zgód i zezwoleń uważa się za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

KIEROWANIE PRACAMI I INSPEKTORZY

§ 9.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest:

……………………………………………………………………………………………………

§ 10.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru dendrologicznego:

- Robert Kułaga 	- inspektor nadzoru w zieleni na terenach zurbanizowanych w tym parkach, drzewach pomnikowych itp. oraz inspektor nadzoru dendrologicznego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

Sposób komunikowania się

§ 11.

- Strony dopuszczają możliwość składania sobie wzajemnie oświadczeń dotyczących wykonywania umowy, wynikających z niej lub z nią związanych w postaci elektronicznej na adresy:

Zamawiający: r.kulaga@umt.tarnow.pl

Wykonawca: …………………………………………………………….

- Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie potwierdzenia ich odbioru.

- W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się wzajemnie, podając nowy adres do korespondencji elektronicznej.

- Nie dochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysłanie korespondencji, w tym oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne.

              - PODWYKONAWSTWO

§ 12.

- Wykonawca nie powierza Podwykonawcy wykonania żadnej części zamówienia./Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, tj. zakres: ……………………..……, nazwa Podwykonawcy: ……………………………

- Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawcy/ów ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania.

- Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy.

ODBIORY

§ 13.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru dendrologicznego prace zanikające oraz ulegające zakryciu w celu dokonania ich odbioru (dotyczy to w szczególności przygotowania i zaprawy dołów pod nasadzenia, zastosowania szczepionek mikoryzowych, zakładania ekranów przeciwkorzennych, mocowania brył korzeniowych itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wszystkich prac Zamawiającemu. Potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru dendrologicznego lub brak ustosunkowania się do zgłoszenia w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego prac z dniem zgłoszenia. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego prac w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem ust. 4 i 7 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje się dni robocze dla Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru gwarancyjnego będą spisane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad.

- Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru prac, podpisany przez strony umowy,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

    - Nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- odebrać prace i wyznaczyć termin na usunięcie wad, albo

- obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

    - Nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odebrać prace i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odstąpić od umowy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru 
i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z zwłoki.

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar, o których mowa 
w § 16 niniejszej umowy.

- Jeżeli odbiór został dokonany, a nie zaszły wcześniej okoliczności wskazane w ust. 4 lub 7 pkt 1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

GWARANCJA

§ 14.

- Na dostarczone i zasadzone drzewa Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy. Przez cały okres gwarancyjny Wykonawca jest odpowiedzialny za żywotność i rozwój drzew oraz prawidłowy stan wszystkich elementów zabezpieczeń. Do obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji należy podejmowanie wszelkich działań wymaganych i koniecznych do utrzymania i prawidłowego rozwoju nasadzeń, zgodnie z wiedzą ogrodniczą. W szczególności Wykonawca odpowiada za:

- Prawidłowe nawożenie drzew zgodnie z zaleceniami projektowymi,

- Przesuszenie drzew, podlewanie roślin w okresie bezdeszczowej pogody. Częstotliwość uzupełniania wody w workach należy dostosować do potrzeb drzew i aktualnej wilgotności gleby.

- Wykonywanie cięć w koronie drzew w celu ich prawidłowego uformowania (w miarę potrzeb w uzgodnionym terminie). Dotyczy to głównie utrzymania jednego pędu wierzchołkowego i zachowania skrajni jezdni (wykonanie cięć na zlecenie i pod kontrolą inspektora nadzoru dendrologicznego),

- Obsługę mat odsalających rozłożonych pod drzewami, zebranie absorbera do odsolenia i wymiana po okresie zimowym,

- Utrzymanie w dobrym stanie drewnianych konstrukcji zabezpieczających drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez patogeny chorobotwórcze, atakujące wysadzone drzewa – prewencyjne i doraźne zabiegi ochrony roślin,

- Pochylanie i wywracanie się drzew (nieprawidłowe zakotwienie w gruncie).

- Wykonywanie wszelkich innych prac mających na celu prawidłowy wzrost drzew i utrzymanie w dobrym stanie elementów ochrony drzew.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

- W terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji, Wykonawca dokona sprawdzenia, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, żywotności wysadzonych roślin i stanu zabezpieczeń. W przypadku niezachowania przez posadzone rośliny 100% żywotności, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić je innymi w tym samym gatunku i o takich samych parametrach w terminie do 30 listopada. Przepis art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się.

- W przypadku wcześniejszego stwierdzenia uszkodzenia drzewa nie rokującego odzyskania 100% żywotności, Wykonawca obowiązany jest wymienić drzewo na nowe w terminie do 30 listopada roku, w którym stwierdzono wadę.

- Udzielona gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych drzew i elementów zabezpieczających, powstałych na skutek zdarzeń losowych (wandalizm, dewastacja, wypadki i kolizje drogowe),

- Zniszczeń spowodowanych przez kataklizmy pogodowe takie jak huragany, tornada, gradobicia.

- Warunkiem uznania, że zniszczenia zostały spowodowane przez zjawiska pogodowe jest wykazanie, że zniszczenia objęły większość drzew lub wystąpiły na dającym się wyznaczyć obszarze.

- W okresie gwarancyjnym Zleceniodawca będzie na bieżąco sprawdzał stan drzew. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie wzywał Wykonawcę do podjęcia odpowiednich działań zgodnie z udzieloną gwarancją, w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustosunkowania się do wezwania określonego w ust. 7, bądź podjęcia działań i poinformowania o tym Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 15.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ………………., słownie: …………………….…………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: …………………..….….

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone w następujący sposób:

- kwota ……zł, tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy;

- kwota …… zł, tj. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres realizacji umowy tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastąpi zmiana terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć wniesione zabezpieczenie w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

KARY UMOWNE

§ 16.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2, w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 15% tej kwoty;

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w wykonaniu obowiązku przedłożenia oświadczenia o spełnianiu wymogu określonego w § 7 ust. 11 – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.

- Nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku określonym w § 15 ust. 5 – w wysokości 0,05 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 2% tej kwoty;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- zwłoki w przekazaniu terenu prac w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 17 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych.

- Zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest płatne w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o jej naliczeniu.

- Łączna wysokość kar umownych, do której zapłaty zobowiązana będzie jedna ze stron umowy nie może przekroczyć 25% kwoty wynagrodzenia brutto.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 17.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

- zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstąpienia.

ZMIANA UMOWY

§ 18.

- Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach:

- terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia zdarzeń losowych,

  - wstrzymania prac przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.;

  - wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:

- dochowania wymogów technicznych i technologicznych,

- prowadzenia prac,

  - wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,

  - wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

- Sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

    - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

    - wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji,

- Podwykonawców;

- Wynagrodzenia - w zakresie stawek podatku od towarów i usług;

- Sposobu rozliczenia umowy.

- Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli:

- w przypadku, o którym mowa w pkt 1. – przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania prac;

- w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b  – jest konieczna z uwagi na:

- zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów prac niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- wykonanie prac zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna.

- w przypadku, o którym mowa w pkt 3 wystąpienia niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja prac przez dotychczasowego Podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa,

- w przypadku, o którym mowa w pkt 4 – nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług.

- w przypadku, o którym mowa w pkt 5  – wystąpi zmiana terminu wykonania umowy,

- W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten  przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.

- W przypadku gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku.

- Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone 
w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży:

- opis proponowanych zmian,

- propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

- Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 5, druga strona obowiązana jest ustosunkować się w terminie do 7 dni.

- W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian nie została przyjęta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

§ 19.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;

- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją przedmiotowego zadania;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji oraz okres rękojmi;

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osoby, której dane dotyczą posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

- Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 21.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- dokumentacja projektowa

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23.

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 24.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 25.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                            ZAMAWIAJĄCY:

# Footnotes

Zapis zostanie dostosowany do złożonej oferty.

Liczba miesięcy zostanie dostosowana do treści oferty