Nowogard 29.04.2025 r.

WZP.271.7.2025.AA.MT

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.:„Budowa hali sportowej o wymiarach pola gry 20x40 m przy SP nr 2 w Nowogardzie”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej 
o wymiarach pola gry 20x40 m przy SP nr 2 w Nowogardzie”

PYTANIE:

1. Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu realizacji całego zadnia z wskazanego w SWZ z 10.12.2025r. na 10.12.2026r.
Termin realizacji zadania wskazany przez Zamawiającego w pkt. 10 SWZ jest nierealny, a zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej niemożliwe do realizacji w tak krótki terminie, ponieważ: 
1. Uzyskania pozwolenia na budowę ok. 65 dni + procesy akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego - ok. 20 dni, 
2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – ok. 60 dni , 
3 . Okres realizacji przy zachowaniu technologii wykonywania robót- ok. 10 miesięcy. 
Co w sumie wskazuje, że minimalny termin realizacji całości zadania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na dzień 10.12.2026r.

WYJAŚNIANIA:

Zamawiający z uwagi na fakt, że niniejsze zadanie jest współfinansowane  z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „ Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polskiej na Igrzyskach Olimpijskich”  Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl narzucającego termin realizacji nie ma możliwości jego zmiany.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w dniu 28.04.2025 r. zostało wniesione odwołanie do KIO dotyczące treści SWZ i jego załączników, jednakże Zamawiający  podkreśla, że niniejsze wyjaśnienia nie dotyczą zakresu objętego odwołaniem i nie stanowią zmiany SWZ w zakresie będącym przedmiotem sporu.

Z poważaniem

z up. Burmistrza

Bogumił Gała

z-ca Burmistrza