**ZP.271.4.2025** Kosakowo, dnia 27.02.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Kosakowo

ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

 **Wszyscy uczestnicy postępowania**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:

**Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach, gm. Kosakowo.**

**Zmiana nr 1:**

W Rozdziale VII Termin wykonania zamówienia o treści:

1) Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się **do 11 tygodni** **od daty podpisania umowy,
nie później niż do 30.05.2025 r.**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:

a) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,

b) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

c) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzór inwestorski wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w SWZ i Umowie,

d) Uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego.

2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w poniższych terminach:

a) Przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy,

b) Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy,

c) Zakończenie realizacji całości Przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
- **w terminie do 11 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.05.2025 r.**

**Zastępuje się następującym:**

1) Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się **do 18 tygodni** **od daty podpisania umowy,
nie później niż do 25.07.2025 r.**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:

a) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,

b) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

c) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzór inwestorski wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w SWZ i Umowie,

d) Uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego.

2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w poniższych terminach:

a) Przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy,

b) Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy,

c) Zakończenie realizacji całości Przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
- **w terminie do 18 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 25.07.2025 r.**

**Zmiana nr 2:**

W Rozdziale XVII ust. 1, o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **01.04.2025 r.** Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **02.04.2025 r.** Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Zmiana nr 3:**

W Rozdziale XVIII ust. 1, o treści:

,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 03.03.2025 r. do godziny 11:00**.”

Zastępuje się następującym:

,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 04.03.2025 r. do godziny 11:00**.”

**Zmiana nr 4:**

W Rozdziale XVIII ust. 3, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.03.2025 r. o godzinie 11:30**.”

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.03.2025 r. o godzinie 11:30**.”

**W związku z powyższą zmianą załącza się poprawiony załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy
oraz poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.**

Załączniki:

1. Poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy.
2. Poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.

**Zatwierdzam:**

Eunika Niemc

Wójt Gminy Kosakowo