## Harmonogram - Zad. cz. nr I
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sieniawa”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ELEWACJA
1 d.1 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m, | m2 | 766,36
2 d.1 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 766,36
3 d.1 | KNR 2-02 1614-04 | Daszki ochronne ciągłe nad przejściami dla pieszych -zabezpieczenie ciągupieszego | m2 | 6,600
4 d.1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien, folią polietylenową | m2 | 89.84
5 d.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 5
6 d.1 | KNR 19-01 0801-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych - w miejscu skucia | m2 | 5
7 d.1 | KNR 9-21 0106-02 | Czyszczenie i mycie elewacji wodą | m2 | 766.36
8 d.1 | TZKNBK IX 0401b | Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym- pod grzmsem wieńczącym - zdjeciefarby i uzupełnienie ubytków | m | 12
9 d.1 | TZKNC N-K/V t.10-a.01 | Listwy profilowane - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków | m | 9
10 d.1 | TZKNBK XV 0434-01 | Zagruntowanie ścian pod malowanie farba elewacyjną | m2 | 766,36
11 d.1 | KNR-W 2-02 1519-01 | Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne malowanie elewacji farba silikatowa 2x uzgodniona z Inwestorem | m2 | 766,36
12 d.1 | NNRNKB 202 0541-01 analogia | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk gr.0,6 mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm - wymiana lub renowacja uszkodzonym obróbek blacharskich | m2 | 1
13 d.1 | KNR AT-31 0505-03 analogia | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - cokół naprawa | m2 | 33.55
2 |  | RENOWACJA PARKIETU
14 d.2 | kalk. własna | Przeniesienie oraz ponowne wniesienie umeblowania pomieszczeń biurowych | kpl. | 1
15 d.2 | KNR 4-01 0817-05 analogia | Demontaż i poonowny montaż cokołów przyściennych wraz polakierowaniem | m | 360
16 d.2 | KNR 4-01 0816-04 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m2 | 289
17 d.2 | KNR 2-02 1111-08 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 289
3 |  | MALOWANIE
18 d.3 | KNR 4-02 0521-02 | Demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych płytowych Krotność = 2 | kpl. | 41
19 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 2454.4
20 d.3 | KNR 4-01 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 2454.4
4 |  | WYMIANA OŚWIETLENIA NA OPRAWY LEDOWE
21 d.4 | KNNR 5 0503-02 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -PARTER - Wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ledowe 60 x 60 | kpl. | 35
22 d.4 | KNNR 5 0503-02 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -PIĘTRO - Wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ledowe 60x60 | kpl. | 35
23 d.4 | KNNR 5 0503-02 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -PODDASZE - Wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ledowe - 16 dużych 60x60, 8 małych 60x30 | kpl. | 24
5 |  | ROLETY WEWNĘTRZNE
24 d.5 | KNR-W 2-02 1038-01 analogia | Montaż moskitier montowanych na zewnątrz okna - kolor do uzgodnienia z Inwestorem | m2 | 15.6
25 d.5 | KNR-W 2-02 1038-01 | Montaż rolet wewnętrznych tkaninowych na ramach okiennych - kolor do uzgodnienia z Inwestorem | m2 | 54.18

## Harmonogram - Zad. cz. nr II
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Modernizacja poddasza leśniczówki - remont przegród zewnętrznych dz. nr ew. 818, obręb 0001 Czerce”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Docieplenie dachu i montaż pokrycia - rozbiórka
1.1 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 201,53
1.2 | KNR-W 4-01 054508 | Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 21,66
1.3 | KNR-W 4-01 054508 | Rozebranie obróbek kominów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 2,64
1.4 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia daszków z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 11,57
1.5 | KNR-W 4-01 054508 | Rozebranie obróbek daszków z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 7,83
1.6 | KNR 4-01 0535-06 analogia | Rozebranie śniegołapów z blachy nie nadającej się do użytku | m | 26,07
1.7 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu | m2 | 201,53
1.8 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 26,07
1.9 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 16,00
1.10 | KNNR 3 0701-04 analogia | Demontaż okien połaciowych | m2 | 1,73
1.11 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km | t | 4,60
2 |  | Docieplenie dachu i montaż pokrycia - montaż
2.1 | analiza indywidualna | Zabezpieczenie masztu radiowego | kpl. | 1,00
2.2 | analiza indywidualna | Zabezpieczenie stojaka prądu | kpl. | 1,00
2.3 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - od strony strychu | m2 | 187,70
2.4 | KNR 19-01 0411-02 | Płyty MFP gr. 18 mm na istn. krokwiach od spodu | m2 | 70,87
2.5 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo między krokwiami | m2 | 187,70
2.6 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacyjnej | m2 | 201,53
2.7 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty 4x3 cm | m2 | 201,53
2.8 | KNR 2-02 0410-03 | Ołacenie połaci dachowych - łaty 5x4 cm | m2 | 201,53
2.9 | KNR 2-02 0406-05 | Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1,32
2.10 | KNNR 3 0607-04 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - kominy | m2 | 7,59
2.11 | KNNR 2 1105-01 | Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone | m2 | 1,73
2.12 | NNRNKB 202 053504 | Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 201,53
2.13 | NNRNKB 202 051903 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm | m | 16,00
2.14 | NNRNKB 202 051804 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm | m | 26,07
2.15 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniego-wy | m | 26,07
2.16 | NNRNKB 202 053501 | Pokrycie daszków o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 11,57
2.17 | KNR 2-02 0409-06 | Deski czołowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0,20
2.18 | NNRNKB 202 054102 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 41,26
2.19 | KNR 19-01 0411-02 | Podbitka z desek gr. 25 mm | m2 | 3,25
2.20 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacyjnej | m2 | 3,25
2.21 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo na podbitce | m2 | 3,25
2.22 | KNR 2-02 1509-06 | Malowanie podbitki | m2 | 3,25
2.23 | KNR AT-09 0802-10 | Elementy wykończeniowe - gąsiory | m | 10
3 |  | Docieplenie ścianek kolankowych i stropu nad parterem i poddaszem - rozbiórka
3.1 | KNR-W 4-01 040201 analogia | Rozbiórka jednostronnego odeskowania ścian z desek o grubości 25 mm - ściany kolankowe Krotność = 0,6 | m2 | 49,68
3.2 | KNNR-W 2 W0601-02 | Rozbiórka folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 107,28
3.3 | KNR-W 4-01 040201 analogia | Rozbiórka deskowania nad stropem poddasza z desek o grubości 32 mm Krotność = 0,6 | m2 | 57,60
3.4 | KNR-W 4-01 040201 analogia | Rozbiórka deskowania nad stropem parteru z desek o grubości 32 mm Krotność = 0,6 | m2 | 48,07
3.5 | KNNR 3 0702-01 | Demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych Krotność = 0,6 | m2 | 2,87
3.6 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu i konstrukcji drewnianych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km | t | 3,54
4 |  | Docieplenie ścianek kolankowych i stropu nad parterem i poddaszem - montaż
4.1 | KNR 19-01 0411-02 analogia | Montaż desek w przestrzeni stropu między belkami gr. 19 mm | m2 | 40,50
4.2 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 81,00
4.3 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo | m2 | 40,50
4.4 | KNNR 2 0403-02 | Montaż rusztu z krawędziaków 6x10 cm na stropie żelbetowym | m2 | 15,46
4.5 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo w przestrzeni rusztu | m2 | 15,46
4.6 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 15,46
4.7 | KNR 19-01 0411-02 | Płyty MFP gr. 18 mm | m2 | 15,46
4.8 | KNNR 2 0403-02 | Montaż rusztu z krawędziaków 5x5 cm na ściankach kolankowych | m2 | 49,68
4.9 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo w ściankach kolankowych | m2 | 49,68
4.10 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 49,68
4.11 | KNR 19-01 0411-02 | Płyty MFP gr. 18 mm | m2 | 49,68
5 |  | Docieplenie ściany szczytowej murowanej - montaż
5.1 | KNNR 2 0403-02 | Montaż rusztu z krawędziaków 5x5 cm na ściankach szczytowych | m2 | 3,27
5.2 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo w ściankach kolankowych | m2 | 3,27
5.3 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 3,27
5.4 | KNR 19-01 0411-02 | Płyty MFP gr. 18 mm | m2 | 3,27
5.5 | KNNR 2 0403-02 | Montaż rusztu z krawędziaków 7x15 cm na ściankach szczytowych | m2 | 3,42
5.6 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo w ściankach kolankowych | m2 | 3,42
5.7 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 3,42
5.8 | KNR 19-01 0411-02 | Płyty MFP gr. 18 mm | m2 | 3,42
6 |  | Docieplenie ściany szczytowej drewnianej - montaż
6.1 | KNNR 2 0403-02 | Montaż rusztu z krawędziaków 7x15 cm na ściankach szczytowych | m2 | 5,80
6.2 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo w ściankach kolankowych | m2 | 5,80
6.3 | KNNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 11,60
6.4 | KNR 19-01 0411-02 | Płyty MFP gr. 18 mm | m2 | 5,80
7 |  | Drzwi drewniane na strych - montaż
7.1 | KNNR 2 1101-04 analogia | Montaż drzwi drewnianych nietypowych | m2 | 2,74
8 |  | Boazeria i lamperia - rozbiórka
8.1 | KNR-W 4-01 040201 analogia | Rozbiórka jednostronnego odeskowania sufitów płaskich z desek Krotność = 0,6 | m2 | 52,26
8.2 | KNR-W 4-01 040201 analogia | Rozbiórka jednostronnego odeskowania sufitów skośnych z desek Krotność = 0,6 | m2 | 10,61
8.3 | KNR-W 4-01 040201 analogia | Rozbiórka jednostronnego odeskowania ścianek kolankowych z desek Krotność = 0,6 | m2 | 6,55
8.4 | KNR 4-01 1206-01 analogia | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - rozebranie Krotność = 0,6 | m2 | 12,94
8.5 | KNR-W 4-01 040201 analogia | Rozbiórka jednostronnego odeskowania ścian z PVC Krotność = 0,6 | m2 | 10,23
8.6 | KNNR 2 0602-01 analogia | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - rozebranie z sufitu Krotność = 0,6 | m2 | 2,98
8.7 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu i konstrukcji drewnianych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km | t | 10,99
9 |  | Drzwi drewniane na strych - montaż
9.1 | KNR-W 2-02 201102 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 26,15
9.2 | KNR-W 2-02 20080401 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach płaskich i skośnych na istn. rusztach | m2 | 62,87
9.3 | KNR-W 2-02 20080301 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na istn. rusztach | m2 | 6,55
9.4 | KNR-W 2-02 201104 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach | m2 | 62,87
9.5 | KNR-W 2-02 201102 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach | m2 | 6,55
9.6 | KNNR 2 1402-04 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych | m2 | 69,42
9.7 | KNNR 2 1402-02 | Malowanie lamperią podłoży gipsowych na ścianach do wys. 1,0 m | m2 | 17,75
9.8 | KNNR 2 1401-06 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie | m2 | 8,03
9.9 | KNR 4-03 0202-02 | Wymiana przewodów | m | 20,00
10 |  | Instalacja solarna i elektryczna
10.1 | analiza indywidualna | Zestaw solarny z dwoma kolektorami próżniowymi, grupą solarną, orurowaniem i okablowaniem, komplet - dostawa, montaż, rozruch | kpl. | 1,00
10.2 | KNNR 5 0404-06 | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 | szt. | 1,00
10.3 | analiza indywidualna | Zasilacz awaryjny UPS z akumulatorem 100 Ah - dostawa, montaż, rozruch | kpl. | 1,00
10.4 | KNNR 5 0209-02 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przebudowa istn. insalacji - dostosowanie do zasilacza | m | 10,00
10.5 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1,00