## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY OGÓLNY
Nazwa | ZAKRES, BRANŻA | Rodzaj robót | Wartość finansowa |  | 2024 | [8 empty] | 2025 | [5 empty] | RAZEM
[5 empty] | IV | V | VI | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU I, zgodnie z §3 ust. 2.1 Umowy nr….. z dnia ……. | VIII | IX | X | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU II, zgodnie z §3 ust. 2.2 Umowy nr….. z dnia ……. | XII | I | II | III | IV | V | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ZADANIA, zgodnie z §3 ust. 2.3 Umowy nr….. z dnia ……. | Wartość | Wartość
|  |  | netto [PLN] | brutto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23
Budowa ul. Kieślowskiego-Szomańskiego w Mieroszowie | SKRZYŻOWANIE DROGI GMINNEJ Z DROGĄ KRAJOWĄ | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
KONSTRUKCJA JEZDNI
CHODNIK
PRZEPUSTY, ROWY
| DROGA GMINNA PUBLICZNA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
KONSTRUKCJA JEZDNI I ZJAZDU
CHODNIK
| DROGA WEWNĘTRZNA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
KONSTRUKCJA JEZDNI I ZJAZDU
KONSTRUKCJA CHODNIKA
| BRANŻA SANITARNA | WPUSTY DROGOWE, ZASUWY, STUDNIE- REGULACJA PIONOWA
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
USUNIĘCIE KOLIZJI
Przebudowa Skweru Kieślowskiego z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa ul. Parkowej w Sokołowsku - część ETAPU A i część ETAPU B | BRANŻA SANITARNA (ZAKRES ETAPU A) | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODWODNIENIE LINIOWE
| BRANŻA SANITARNA (ZAKRES ETAPU B) | PRZEŁOŻENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEŁOŻENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PARKOWEJ +15,0 MB NOWEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | WYKOPY
UKŁADANIE KABLI
MONTAŻ LATARŃ OŚWIETLENIOWYCH (PARKOWYCH) Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO"
MONTAŻ I STAWIANIE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
MONTAŻ OPRAW Z PRZEWODAMI
MONTAŻ MIKRO KOLUMN IP67
POMIARY ELEKTRYCZNE
| BRANŻA DROGOWA - MIEJSCA POSTOJOWE | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
MURKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
| BRANŻA DROGOWA - JEZDNIA (UL. PARKOWA) | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
MURKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
OZNAKOWANIE
| ZIELEŃ (CZĘŚĆ ETAPU A) | PRZYGOTOWANIE TERENU - ZABEZPIECZANIE DRZEW
NASADZENIA- DWIE LIPY DROBNOLISTNE
Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej w Mieroszowie | KRÓTKA DZ. NR 319 - BRANŻA SANITARNA | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ROBOTY ODTWORZENIOWE
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SIECI WODOCIĄGOWE
| KRÓTKA DZ. NR 319 - BRANŻA DROGOWA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘZNIKI, ŚCIEK, OBRZEŻA
KONSTRUKCJA DROGI
OZNAKOWANIE
| MICKIEWICZA - BRANŻA SANITARNA | SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
| MICKIEWICZA - BRANŻA DROGOWA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘZNIKI, ŚCIEK, OBRZEŻA
KONSTRUKCJA DROGI
OZNAKOWANIE
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA SANITARNA | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SIECI WODOCIĄGOWE
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA ELEKTRYCZNA | USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNEJ NA DZ. NR 310/17
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA DROGOWA | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
NAWIERZCHNIE DROGOWE
JEZDNIA
PARKING I ZJAZDY
CHODNIK/OPASKA
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA BUDOWLANA | REMONT MURU OPOROWEGO I WYKONANIE OGRODZENIA
ROZBIÓRKA STARYCH I WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW
FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZGODNIE Z §1 UST.7 UMOWY)
RAZEM |  |  | Wartość finansowa RAZEM | [10 empty] | RAZEM 2025 | [5 empty] | RAZEM
[5 empty] | IV | V | VI | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU I, zgodnie z §3 ust. 2.1 Umowy nr….. z dnia ……. | VIII | IX | X | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU II, zgodnie z §3 ust. 2.2 Umowy nr….. z dnia ……. | XII | I | II | III | IV | V | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ZADANIA, zgodnie z §3 ust. 2.3 Umowy nr….. z dnia …….
|  |  | netto [PLN] | brutto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | brutto [PLN]
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0