WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA
PRZEZ WYKONAWCÓW HARMONOGRAMÓW PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, INNYCH TYPÓW DO CELÓW OFERTOWYCH LUB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Dokumenty harmonogramów planowanych robót Wykonawcy powinni przekazywać jako pliki powstałe w oprogramowaniu MS Project zapisane w formacie *.mpp.

- W zakładce „Informacje o projekcie” każdy dokument powinien mieć oznaczone następujące parametry:

  - datę rozpoczęcia planowaną przez Wykonawcę

  - kalendarz precyzujący czas pracy i czas wolny Wykonawcy w projekcie.

- Dalej w zakładce „Opcje – Harmonogram” dokument powinien mieć sprecyzowane:

  - domyślną godzinę rozpoczęcia (kiedy startują prace w ciągu dnia)

  - domyślną godzinę zakończenia (kiedy prace się kończą w ciągu dnia)

  - liczbę godzin pracy dziennie i tygodniowo

  - sposób planowania nowych zadań : Zaplanowane Automatycznie

- Planowane zadania mają być opisane następującymi parametrami:

  - numer i nazwa zadania,

  - numer umowy,

  - czas trwania w dniach roboczych,

  - koszt w PLN zgodnie z ofertą Wykonawcy,

  - poprzednik – sposób powiązania w ciągu technologicznym z innymi czynnościami –rozpoczęcie (datę rozpoczęcia zadania) wyliczone na bazie powiązań z pkt. 4 b) i d),
a w wyjątkowych sytuacjach kiedy zachodzą formalne ograniczenia w czasie zapisaną ręcznie,

  - zakończenie (datę zakończenia zadania) wyliczone na bazie powiązań z pkt. 4 b) i d),
a w wyjątkowych sytuacjach kiedy zachodzą formalne ograniczenia w czasie zapisaną ręcznie.

Uwaga!!!

Prosimy o nieplanowanie ręczne oraz bez zbędnego użycia ograniczeń w czasie tzn.
niewprowadzanie ręcznie konkretnych dat do kolumny „rozpoczęcie”
lub „zakończenie”. Daty te winny zostać wyliczone na podstawie powiazań technologicznych, t.j. poprzedników opisanych w pkt. 4 e).

- Opisanie całego harmonogramu prac powinno mieć strukturę hierarchiczną tzn.

  - Główne typy robót i elementy projektu należy zdefiniować jako zadania zbiorcze

  - Zadania zbiorcze proszę podzielić na zadania składowe opisujące mniejsze części projektu lub czynności składowe

  - dokument powinien mieć włączone „Zadanie Sumaryczne Projektu” (parametr umożliwiający zebranie danych zbiorczych o całym projekcie)

  - ważne zdarzenia w życiu projektu np. odbiory robót należy oznaczyć jako punkty kontrolne (kamienie milowe) i wyszczególnić na osi czasu.

- W widoku „Wykres Gantta szczegóły” należy wykazać ścieżkę krytyczną zadań od których bezpośrednio zależy zakończenie projektu w czasie.

- W widoku „Obciążenie zadaniami” należy przedstawić budżet projektu z podziałem
na miesiące, z wyłączeniem grudnia – brak fakturowania