## Zał_nr 3
Załącznik nr 2 do umowy nr………….
Harmonogram opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Remont zagospodarowania terenu działki Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 54’’
LP | Element dokumentacji | Ilość tygodni przeznaczona na opracowanie elementu dokumnetacji lub jego sprawdzenie | Kolejny tydzień realizacji dokumntacji | Terimin końcowy opracowania elementu dokumentacji | Termin podpisania umowy
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 7 | 7 | #REF!
2 | Sprawdzenie projektu budowalnego | 2 | 9 | #REF!
| Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVI-19 |  |  | 2020-03-12
1 | Oprcaowanie koncepcji | 3 | 3
2 | Sprawdzenie koncepcji | 2 | 5
3 | Opracowanie dokumentacji wykonawczej | 7 | 12
4 | Sprawdzenie dokumentacji wykonawczej | 2 | 14
5 | Zgłsozenie robót remontowych. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych (końcowy termin realizacji przedmiotu umowy) | 2 | 16
Zamawiający Wykonawca

## Arkusz1
Planowane wydatki
| 2019 | 2020 | Razem
,,Komisariat Policji w Praszce – rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. Nr 17’’ | 54366 | 81549 | 135915
Komisariat Policji w Otmuchowie – budowa nowej siedziby ul. Krakowska dz. Nr. 394/1 | 65450.07 | 7272.23 | 72722.3