„ZATWIERDZAM”

…………………………………………………………………….

(stanowisko, stopień, imię nazwisko, pieczęć, podpis, data)

PROGRAM INWESTYCJI

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Budowa rampy do plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej”

POZNAŃ – BIEDRUSKO K-2201

- Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników):

Kompleks Wojskowy K – 2201 Biedrusko, gmina Suchy Las, woj. Wielkopolskie, Strzelnica Wozów Bojowych – Strzelnica Uniwersalna,

Użytkownik: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. St. Czarnieckiego, ul. Wojska Polskiego 86/90, 60 – 628 Poznań.

- Podstawa opracowania.

Wniosek Inwestycyjny zatwierdzony z upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przez Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ cz.p.o. gen. bryg. Jacek Ostrowski w dniu 22.12.2023 roku

Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych,

- Szacunkowy łączny koszt inwestycji: 4 400 000,00 zł brutto

w tym rezerwa:   400 000,00 zł brutto

Przedkładam do zatwierdzenia:

SZEF
Wydziału Inwestycji Budowlanych

ppłk Michał GANCARCZYK

SPIS TREŚCI

- UZASADNIENIE CELOWOŚCI INWESTYCJI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- OPIS NIERUCHOMOŚCI

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- ZAKRES RZECZOWY

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁOWE ORAZ WYMAGANIA PRAWNE

- PLANOWANY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

- OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

- DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH INWESTYCJI

- HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

- PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

- ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

- DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

ZAŁĄCZNIKI: 3 na 30 str.

Zał. nr 1 – Wniosek Inwestycyjny – 24 str.

Zał. nr 2 – Schemat lokalizacji inwestycji – 1 str.

Zał. nr 3 – Schematy poglądowe – 5 str.

- UZASADNIENIE CELOWOŚCI INWESTYCJI

Zadanie polegające na budowie rampy do plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej jest niezbędne do zapewnienia wymaganych warunków przygotowania czołgu do strzelania, szkolenia załóg oraz obsługi nowo pozyskiwanego sprzętu wojskowego zgodnie z Programem wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi”

Realizacja inwestycji, będącej rozszerzeniem możliwości istniejącego punkt do zgrywania i przystrzeliwania wozów bojowych i KTO, pozwoli na prawidłowe zabezpieczenie potrzeb realizowanego od lipca 2022 roku szkolenia polskich załóg czołgów Abrams M1A2SEPv2 a w przyszłości pozwoli na prawidłową realizację szkolenia załóg czołgów Abrams M1A2SEPv3 po przejęciu tego zadania przez CSWLąd.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wniosek Inwestycyjny zatwierdzony z upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przez Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ cz.p.o. gen. bryg. Jacek Ostrowski w dniu 22.12.2023 roku

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010.238.1579).

- Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (z późń. zm.).

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- OPIS NIERUCHOMOŚCI

- Kompleks Wojskowy K – 2201, 62-003 Biedrusko

Gmina Suchy Las, obręb Biedrusko, dz. Nr 305, 417

- Działki, na których planowana jest realizacji inwestycji, nr ewidencyjny 305 (Tr), 417 (Tr) położone są w kompleksie K-2201 Biedrusko, użytkowane na podstawie Umowy o przekazaniu lasów w użytkowanie nr ZS.2216.1.2020 z dnia 15.05.2020 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Łopuchówko a Wojskowym Zarządem Infrastruktury przy udziale Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;

- Zgodnie z Porozumieniem Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Genralnego Lasów Państwowych w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa z dnia 25 września 2019 roku na gruntach pól roboczych użytkownicy mogą wykonywać prace ziemne, inżynieryjne i specjalistyczne, a także związane ze wznoszeniem budowli trwale związanych z gruntem nie skutkujących wyłączeniem gruntu leśnego z produkcji oraz inne (w tym związane z wycinka drzew i krzewów) niezbędne na potrzeby szkolenia wojsk lub w celu prawidłowego utrzymania rejonów szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonywanie budowli trwale związanych z gruntem na gruntach pól roboczych użytkownik każdorazowo uzgadnia z nadleśniczym;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Nieruchomość stanowi teren zamknięty zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 80/MON z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalania terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej oraz decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 16/MON z dnia 3 kwietnia 2024 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Proponowane miejsce realizacji inwestycji zostało wskazane w załączniku nr 2. W razie stwierdzenia ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemną istnieje możliwość nieznacznego skorygowania wskazanych lokalizacji.

- ZAKRES RZECZOWY

  - OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  
   TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁOWE  ORAZ WYMAGANIA PRAWNE:

Rampa plumb & sync powinna umożliwić wjazd i realizację plumb and synchronization dla 2 czołgów Abrams M1A2SEPv3. Rampa amunicyjna powinna swoimi wymiarami zapewnić możliwość bieżącego składowania i załadunku amunicji 120 mm do czołgu Abrams M1A2SEPv3.

Przedmiotowa inwestycja winna obejmować:

- Branża sanitarna:

- wykonanie odwodnienia terenu na łącznej (dla obu elementów) powierzchni ok. 900 m2.

- Branża budowlana:

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;

- wykonanie nasypu o wymiarach przy gruncie długość: 26 m, szerokość 15 m, wysokość skarpy ok. 3.50 m; spadek skarpy z każdej strony 28 stopni (załącznik nr 3);

- na jednej stronie nasypu wykonać trzy (3) płyty żelbetowe oddzielone dylatacją. Każda z płyt o wymiarach: długość płyty 7 m, szerokość płyty 5 m. Pozostałe parametry dotyczące min. Grubości płyty, rodzaju zbrojenia, grubości podbudowy mają zostać dobrane w taki sposób aby przenieść obciążenia czołgu Abrams M1A2SEPv3 tj. nacisk jednostkowy na grunt = 1,1 kg/cm2. Ze względu na warunki atmosferyczne beton powinien być mrozoodporny.

- przed nasypem na poziomie terenu wykonać plac z płyt drogowych (15 x 20 m) lub z płyt wylewanych na mokro jak na nasypie, który również zostanie dostosowany do czołgu Abrams M1A2SEPv3 tj. nacisk jednostkowy na grunt = 1,1 kg/cm2 (zdjęcia oraz zobrazowanie 3D rampy będącej wzorem do niniejszego opracowania w załączniku nr 3);

- Budowa rampy żelbetowej („ammo pad”) na stałym fundamencie o wymiarach: długość 10 m, szerokość 4.5 m, wysokość ponad poziom terenu 1,50 m.

- schody wejściowe na rampę z barierką ocynkowaną i okładzinami stopni (antypośligowe), dostosować wejście na rampę z możliwością podjazdu dla ręcznych wózków podnośnikowych;

- po stronie schodów „domek” – pomieszczenie dla kierownika punktu amunicyjnego (może być w formie mobilnej ale zamocowany do konstrukcji) o wymiarze zewnętrznym 2 x 2 m z oknami z każdej strony oraz instalacją odgromową i oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym – domek winien być ogrzewany;

- na zewnątrz punktu plac utwardzony (kruszywo drogowe ew. płyty drogowe) o wymiarach 7 x 10 m po obu stronach rampy;

- krawędzie rampy wykonane z wymiennych elementów ochronnych drewnianych, impregnowanych (pomalowanych jak na rysunku) 
o przekroju prostokątnym;

- zobrazowanie 3D „ammo pad” będącego wzorem do niniejszego opracowania oraz zdjęcia kosza z amunicją 120 mm umieszczono 
w załączniku nr 3.

- Dostosowanie obiektów do przepisów ppoż.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

- Gospodarka odpadami – obowiązek zagospodarowania odpadów przez Wytwórcę, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2022, poz. 699 t.j.).

DODATKOWE USTALENIA I ZAMIERZENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ:

- Dokumenty formalno-prawne (dotyczące działek znajdujących się w zarządzie WZI) znajdują się w zasobie WNiZW, mapy ewidencyjne i zasadnicze są  ZASTRZEŻONE, prowadzone w programie EWMAPA.

- Uzgodnienia dotyczące terenów, działek i sieci podziemnych należy uzgodnić z WZI Poznań (zarządca nieruchomości), RCI Bydgoszcz (zarządca sieci teleinformatycznych).

- Po wykonaniu zadania należy dostarczyć geodezyjną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej zadania w celu naniesienia nowej infrastruktury na mapę zasadniczą kompleksów wojskowych i terenów zewnętrznych.

- Dla zadania należy przyjąć klauzulę tajności „ZASTRZEŻONE”

- Wymagania dotyczące postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych na etapie:

  - Przygotowania procedur przetargowych – nie dotyczy,

  - Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Wykonawca musi spełniać wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024.632 t.j. z dnia 2024.04.25) w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”,

  - Realizacji zamierzenia – Wykonawca musi spełniać wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024.632 t.j. z dnia 2024.04.25) w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.

Określenie zakresu niezbędnego pierwszego wyposażenia niebędącego w realizacji przez inwestora.

- Inwestor nie przewiduje w ramach zadania zakupu sprzętu komputerowego wraz z osprzętem (drukarki, kopiarki) nie służące obsłudze urządzeń 
i systemów zamontowanych w obiekcie.

- Inwestor nie przewiduje w ramach zadania wyposażenia obiektu w sprzęt gospodarczy, w który wyposaża służba infrastruktury oddziałów gospodarczych.

Dokumentacja techniczna powinna spełniać wymagania określone w decyzji 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (Dz.Urz.MON.2022.181 z dnia 2022.11.08).

Inwestycję należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną  przestrzegając zapisów:

- „Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 682 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2023.756 t.j.),

- Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z dnia 12.12.2017 r. poz. 227);

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z późn. zm. Dz.U. 2022 poz. 1620),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z pozn. zm. Dz.U. 2021 poz. 2088),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. 
w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami,

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez wykwalifikowanych pracowników.

Zastosowane materiały przed wbudowaniem muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podozorowych lub dowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności 
z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

- PLANOWANY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Zadanie planowane jest jako jednoetapowe. Cykl inwestycji wraz 
z opracowaniem dokumentacji, uzgodnieniami, decyzjami i wykonawstwem planowany jest na okres 2024 - 2026.

Rzeczywisty termin realizacji będzie wynikał z ostatecznych terminów umownych o wykonanie zadania, jak również możliwości finansowych określonych 
w planach finansowych MON.

- OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Obliczenie wskaźnika cenowego dla obiektu i rodzaju robót.

Wycenę wykonano na podstawie parametrów technicznych (mb, m2, m3) określonych na podstawie koncepcji przyjętych rozwiązań oraz analizie stanu istniejącego i miejsca lokalizacji inwestycji.

Szacunek kosztów wykonano na podstawie:

- wskaźników obiektów i robót porównywalnych wg publikacji Secocenbud;

- własnych wskaźników cen z opracowań branżowych  porównywalnych, w zakresie robót i warunków;

- doświadczenia Inwestora wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących m.in. zakres robót objęty przedmiotowym zadaniem.

| - Lp. | Rodzaj grupy kosztów | Wartość w tys. zł |  | Wskaźnik udziału w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez podatku VAT | z podatkiem VAT |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Razem (bez rezerwy) |  | 3 252 032,52 | 4 000 000,0 | 100 |
| 1. | Pozyskanie działki budowlanej. | - | - | - |
| 2. | Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci. | 406 504,1 | 500 000,0 | 12,5 |
| 3. | Budowa obiektu. | 1 788 617,9 | 2 200 000,0 | 55,0 |
| 4. | Instalacje. | - | - | - |
| 5. | Zagospodarowanie terenu. | 406 504,1 | 500 000,0 | 12,5 |
| 6. | Pierwsze wyposażenie (wyłącznie sprzęt, którego gestorem jest Infrastruktura IWspSZ). | 81 300,8 | 100 000,0 | 2,5 |
| 7. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, waloryzacja wartości zadania oraz ewentualne szkody i rozruch. | 569 105,7 | 700 000,0 | 17,5 |
| Rezerwa |  |  | 400 000,0 | 10,0 |

Łączny koszt zadania z rezerwą w zł: 4 400 000,0 zł brutto

- DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH INWESTYCJI

Plumb and synchronization jest obowiązkowym etapem dla załogi czołgu Abrams M1A2SEPv2 oraz SEPv3 w zakresie prawidłowego przygotowania uzbrojenia czołgu do strzelania. Jest czynnością wykonywaną po realizacji zgrywania (bore sighting) i polega na sprawdzeniu poprawności wizowania wszystkich elementów systemu kierowania ogniem czołgu w trzech różnych położeniach wozu. Rampa powinna pomieścić 2 (dwa) czołgi jednocześnie. Jej brak skutkuje brakiem możliwości precyzyjnej weryfikacji położenia elementów systemu kierowania ogniem a w konsekwencji obniżeniem zdolności systemu do uzyskiwania trafień pierwszym pociskiem. Rampa w CSWLąd służyć będzie również do właściwego nauczania załóg czołgu Abrams M1A2 realizacji plumb and synchronization a także do przygotowania instruktorów w tym zakresie szkolenia. W związku z bieżącą realizacją szkolenia żołnierzy polskich w ramach Abrams Tank Training Academy rampa jest jednym z najbardziej niezbędnych elementów infrastruktury szkoleniowej w zakresie czołgów Abrams.

Rampa amunicyjna („ammunition pad”) jest wykorzystywana do realizacji załadunku amunicji 120 mm do czołgów przed strzelaniem. Amunicja na strzelnicę dostarczana jest w zbiorczym opakowaniu („koszu”) wobec czego rampa na wysokości burty czołgu Abrams M1A2 zwiększa efektywność procesu załadunku amunicji do czołgu.

- HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Podstawą rzeczową sporządzenia harmonogramu realizacji Inwestycji był oszacowany na podstawie doświadczenia WZI w realizacji zadań inwestycyjnych o podobnym zakresie rzeczowym i stopniu skomplikowania czasookres realizacji poszczególnych etapów realizacji inwestycji w tym ich elementów składowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych realizowane będzie w systemie wyboru Wykonawcy dla prac projektowych i odrębnie dla robót budowlanych, na podstawie przetargów realizowanych zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i trybie określonym na etapie przygotowania procedury przetargowej. Opracowany harmonogram może ulec zmianie w zależności od przyjętych założeń planowania prac a przede wszystkim zapisów Planu Inwestycji Budowlanych MON. Stanowi on jednak podstawę analiz czasowych realizacji przedsięwzięcia.

| Lp. | Etap realizacji | Czas realizacji (miesiące) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |
| 1. | Opracowanie Programu Inwestycji wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem | 2 |  |
| 2. | Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem | 2 |  |
| 3. | Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i zbuduj | 3 |  |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami | 3 |  |
| 3. | Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę (np.: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) | 2 |  |
| 6. | Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę. | 2 |  |
| 7. | Realizacja robót wg. dokumentacji. | 8 |  |
| 8. | Przekazanie inwestycji do użytkowania. | 2 |  |
| Wstępny planowany czas realizacji |  | 24 |  |

- PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI

W ocenie inwestora szacunkowy koszt zadania wyniesie 4 400 000,0 zł w tym rezerwa 400 000,00  zł.

- ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Budżet Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej.

- DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji może zostać przekazany do użytkowania bezpośrednio po wykonaniu i odbiorze.

Program Inwestycji sporządził Zespół nr III WIB WZI

- mjr Olga BIENIEK	………………………..

- Anna NIKLASZEWSKA	………………………..

- Andrzej ISAŃSKI	……………………..…

Załącznik: 3 na 30 str.

Zał. nr 1 – Wniosek Inwestycyjny – 24 str.

Zał. nr 2 – Schemat lokalizacji inwestycji – 1 str.

Zał. nr 3 – Schematy poglądowe – 5 str.

Wykonano w 2 egz. – a/a

Wykonał: mjr Olga BIENIEK

Data: 24.06.2024 r.