## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Szpitalna 1b we Włocławku. | [5 empty] | V |  |  |  |  | VI | [5 empty] | VII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza cieplnego
2 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
3 | Roboty rozbiórkowe posadzek w korytarzu oraz pomieszczeniu węzła cieplnego
4 | Montaż stalowych rur osłonowych
5 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
6 | Montaż rur preizolowanych w wykopie
7 | Wprowadzenie rur przyłącza cieplnego do budynku oraz pomieszczenia węzła cieplnego wraz z wykonaniem montażu spinki cyrkulacyjnej, zaworów odcinających i odpowietrzeń
8 | Badania nieniszczące złącz spawanych
9 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
10 | Spięcie wykonanego przyłącza cieplnego z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą
11 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzła cieplnego
12 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza cieplnego
13 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
14 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
15 | Odtworzenie posadzek w budynku oraz pozostałego terenu w zakresie związanym z wykonanym przyłaczem cieplnym
16 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0