## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ
Harmonogram działań realizacji kampanii
Lp | Miasto/Miejsce | Działania | Ilość materiałów | Termin realizacji | Szczegóły
1 etap | woj. opolskie | Oznakowanie kampanii | 1 | 5 dni roboczych od zawarcia umowy | Hasło kampanii, Key visual/ Opracowanie księgi znaków (brand booka)
| woj.opolskie | Projekt graficzny do zastosowań reklamowych | 3 | 5 dni roboczych od zaakceptowania hasła kampanii/grafiki/Key Visual | 3 projekty graficzne
| woj. opolskie | Strona internetowa wizytówkowa | 1 | 5 dni roboczych od zawarcia umowy | Wykupienie domenty, hostingu, utworzenie, uruchomienie strony internetowej
|  |  |  | do końca trwania kampanii | Administrowanie, aktualizacja i modernizacja
| woj.opolskie | Spot filmowy | 1 | 20 dni roboczych od zawarcia umowy | Wyprodukowanie spotu 30 sekundowego oraz skróconej wersji spotu trwającej 15 sekund
2 etap | Opole | Reklama na Citylight | 6 szt | 30 dni sierpień/wrzesień | Dystrybucja i umiejscowienie plakatów citylight
| Nysa | Reklama na Citylight | 3 szt. | 30 dni sierpień/wrzesień | Dystrybucja i umiejscowienie plakatów citylight
| woj..opolskie | Banery internetowe na lokalnych serwisach internetowych województwa opolskiego | 7 szt. | 30 dni sierpień/wrzesień | Emisja banerów graficznych
| woj. opolskie | Kostka reklamowa | 6 szt. | 30 dni sierpień/wrzesień | Dystrybucja i umiejscowienie kostki reklamowej
3 etap | woj. opolskie | Płatna reklama na Facebooku | 4 grafiki i 4 teksty + spot filmowy | 90 dni (rozpoczęcie od 01.09.2025) | Opracowanie i przeprowadzenie kampanii płatnej na facebooku (promocja postów)
| woj. opolskie | Audycje radiowe w trzech regionalnych stacjach radiowych o zasięgu wojewódzkim | 4 audycje x 3 radia | 1-30 września | Przeprowadzenie 4 audycji radiowych (5 - 10 minutowych)
| kluby fitness (Opole, Nysa) | Emisja spotu reklamowego rozdz. VI ust 5 pkt. 2 lit c | 2 kluby | 30 dni wrzesień/październik | Emisja spotu 15/30 sekundowego
| woj. opolskie | Baner reklamowy na obiektach sportowych typu boiska, baseny, lodowiska lub rolkowiska rozdz. VI ust 7 pkt.2 lit a | 14 szt. | 30 dni wrzesień/październik | Dystrybucja i umiejscowienie banerów na obiektach sportowych typu boiska
| Opole | Promocja billboardowa | 4 szt. | 30 dni wrzesień/październik | Instalacja billboardów w kluczowych lokalizacjach
| 11 powiatów woj. opolskiego | Promocja billboardowa | 11 szt. | 30 dni wrzesień/październik | Instalacja billboardów w kluczowych lokalizacjach
4 etap | woj. opolskie | Atrykuły tekstowo-graficzne w gazetach regionalnych | 4 szt. x 13 gazet | październik | Opracowanie i przekazanie do wydania artykułów
| woj. opolskie | Emisja spotu reklamowego rozdz. VI ust 5 pkt. 2 lit b | pociągi regionalne 20 monitorów (min. 5 linii) | 30 dni październik/listopad | Emisja spotu 15/30 sekundowego
| woj. opolskie | Baner reklamowy na obiektach sportowych typu boiska, baseny, lodowiska lub rolkowiska rozdz. VI ust 7 pkt.2 lit b | 12 szt. | 30 dni październik/listopad | Dystrybucja i umiejscowienie banerów na obiektach sportowych typu baseny
5 etap | woj. opolskie | Baner reklamowy na obiektach sportowych typu boiska, baseny, lodowiska lub rolkowiska rozdz. VI ust 7 pkt.2 lit c | 3 szt. | 30 dni listopad/grudzień | Dystrybucja i umiejscowienie banerów na obiektach sportowych typu lodowiska i rolkowiska
| kino Opole, Kędzierzyn Koźle | Emisja spotu reklamowego rozdz. VI ust 5 pkt. 2 lit a | 2 kina | 30 dni listopad/grudzień | Emisja spotu 30 sekundowego