## Poprawiony
HARMONOGRAM PRAC PROJEKOTWYCH (Załącznik nr ….. do Umowy)
„Opracowanie projektu budowlanego kancelarii leśnictwa Sidzina tj. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku biurowego w technologii drewnianej - kancelarii leśnictwa Sidzina - wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”
Tabela - harmonogram realizacji opracowań projektowych
ETAP | Poz. | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin wykonania | Szacowany termin wykonania zadania przez inwestora | Szacowany termin wykonania przez wykonawce | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego |  | Wartośc w zł netto | UWAGI
[6 empty] | wersja cyfrowa CD/DVD edytowalna i nieedytowalna | wersja papierowa
ETAP I - KONCEPCJA
1 | 1 | Etap I - Koncepcja (nie więcej niż 80 % całości wartości zadania projektowego) |  | do 15 grudnia 2021r |  | 1 egz. | nie wymagana |  | nie więcej niż 50 % całkowitej kwoty określonej w komórkce K24
| 1.1 | 1.1 Mapa do celów projektowych /plan sytuacyjny
| 1.2 | 1.2 Przeprowadzenie wizji lokalnej i oględzin terenu.
| 1.3 | 1.3 Przeprowadzenie inwentaryzacji terenu
| 1.4 | 1.4 Sporządzenie trzech koncepcji zamierzeń szkiców, rysunków, planu
| 1.5 | 1.5 Analiza wpływu na środowisko
| 1.6 | 1.6 Projekt wielobranżowy budowlany – adaptacja do warunków terenowych
| 1.7 | 1.7 Informacja dot. bezp. I ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego
| 1.8 | 1.8 Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych tj. WZ, wypis z MPZP, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, decyzje środowiskową – jeżeli potrzeba (oprócz pozowlenia na budowę)
ETAP II - PROJEKT
2 | 2.1 | 2.1 Dokumentacja przetargowa w składzie: Projekt budowlany,Projekt Wykonawczy, przedmiar, Kosztorys ślepy ofertowy |  | do 30 czerwca 2022r. |  | 1 egz. | 5 egz. |  | nd
| 2.2 | 2.2 Kosztorys Inwestorski |  |  |  | 1 egz. | 1 egz
| 2.3 | 2.3 Kompletna wersja elektroniczna |  |  |  | 1 egz. | nie dotyczy
| 2.4 | 2.4 Uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę, prawomocnego zgłoszenia wykonania przyłączy instalacji |  |  |  | 1 egz. | 5 egz.
3 | 3.1 | 3.1 Nadzór autorski |  | zgodnie z real. Budowy | zgodnie z real. Budowy | nd | nd
[6 empty] | RAZEM netto: |  | 0
[6 empty] | Podatek VAT (23%) (zł) = |  | 0
[6 empty] | RAZEM brutto (zł) = |  | 0
UWAGA: Płatność za składniki dokumentacji projektowej nie podlegające wykonaniu nie zostanie uwzględniona. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie opracowania objęte specyfikacją, a nie wyszczegółnione w odrębnej pozycji w Tabeli opracowań projektowych (wersja papierowa + elektroniczna). Podane ilości egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględniają ilości egzemplarzy Opracowań Projektowych lub elementów Opracowań Projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Oferent oświadcza, że przed przystąpieniem do sporządzania Oferty dokonał wizji w terenie, wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ i rozpoznał stopień skomplikowania planowanej inwestycji (w tym zakres prac geodezyjnych i geologicznych). Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i niedoszacowanie Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty.
|  | …………………………………………………….. | [5 empty] | …………………………………………………..
|  | miejscowość i data | [5 empty] | podpis oferenta