# Umowa nr ZP.271……………..

zawarta w dniu ………….. 2025 roku  w  Żyrardowie

pomiędzy Miastem  Żyrardów,  96-300  Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 44,

NIP:  838-14-64-722, Regon: 750148650,   reprezentowanym  przez:

Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Pani Anny Krupy - Skarbnika Miasta Żyrardowa,

zwanym  dalej  „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

Zwanym  dalej  „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, zwanej dalej „ustawą Pzp”) została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1.

      - Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Żyrardowie - odbetonowanie terenów miejskich” nr FENX.01.05-IW.01-0003/23, w ramach działania FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury priorytetu. FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

§ 2.

1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie  robót  budowlanych oraz usług zieleniarskich dla zadania  inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Żyrardowie - odbetonowanie terenów miejskich”

- -  tj.  w   zakresie lokalizacji / obszarów położonych na terenie miasta  Żyrardów:

1) Część 2 - Zadanie 3 „Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego w Żyrardowie poprzez odbetonowanie i wymianę gruntów nieprzepuszczalnych -  gospodarka wodami opadowymi”

Teren zlokalizowany przy ulicy Limanowskiego na działkach o nr ew. 588/20; 4161/1; 4168/5 oraz przy ul. Ossowskiego na działkach o nr ew. 2629/9; 4179/7; 4179/6.

Informacje dotyczące  realizacji:

- prace przygotowawcze polegające na rozbiórce usunięciu nawierzchni nieprzepuszczalnych (asfalt, pozostałości starych chodników), oczyszczenie terenu z gruzu i innych zanieczyszczeń, wymianie zagęszczonego i nieprzepuszczalnego podłoża na żyzne i przepuszczalne podłoże ogrodnicze,

- prace ziemne, polegające na uprawieniu i niwelacji terenu,

- wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów,

- założenie trawników i łąk kwietnych oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin,

- budowa ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej,

- montaż elementów małej architektury - ławki, kosze, tablice edukacyjne, latarnie solarne, domki dla owadów, stojaki na rowery, stoły piknikowe.

2. Szczegółowy zakres  przedmiotu umowy ujęty  jest  w  Dokumentacji  projektowej.

3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dla przedmiotowego postępowania oraz oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu, stanowiąca  Załącznik  Nr  1  do  umowy.

4. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, odpowiednimi ‘STWiORB/ SST’  i  warunkami  branżowymi;

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2024 poz. 725 ze zm.), a w szczególności posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach;

- Wykonawca zapewni osobistą obecność uprawnionego Kierownika Budowy (KB) na terenie budowy oraz na wezwanie Zamawiającego;

- Wykonawca zapewni uprawnioną obsługę geodezyjną wykonawczo – inwentaryzacyjną (realizacyjną i powykonawczą) przedmiotu umowy dla wszystkich branż oraz odpowiednią  obsługę laboratoryjną w odniesieniu do wykonywanych robót, w  tym  w  zakresie  gruntowo – geotechnicznym, materiałowym, badań zagęszczeń, odwiertów kontrolnych, itd.;

- Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży na czas budowy tymczasową organizację ruchu (‘TOR/ COR’)  oraz zapewni zabezpieczenie i oznakowanie terenów  robót,  w  tym:

-  umieści w miejscach widocznych tablice informacyjne dla każdego zadania, której treść     i forma będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Powyższe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie techniczno - użytkowym przez cały okres realizacji  robót,

- dostarczy, zainstaluje/ zamontuje oraz zapewni kontrolę i właściwie utrzymanie tymczasowych  urządzeń zabezpieczających (w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych);

- Wykonawca zapewni właściwe prowadzenie robót pod względem bhp / ppoż. / ochrony środowiska – zgodnie z  obowiązującymi  przepisami w tym zakresie oraz zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu ( po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru) ‘Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia’ (tzw. Planu BIOZ)                      – odpowiednio przed rozpoczęciem Robót;

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru (Zamawiającemu) z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni, tj. dwóch tygodni kalendarzowych) dokumentów aprobacyjnych dotyczących sprawdzenia akceptacyjnego/ docelowego zatwierdzenia w zakresie dopuszczającym do stosowania/wbudowania: materiałów budowlanych, materiału roślinnego, prefabrykatów, receptur i technologii, elementów i urządzeń ( z ich odpowiednim doborem), itp./ w tym kopalni kruszyw, wytwórni betonów i mas bitumicznych, podstawowych dostawców materiałowych, źródeł pochodzenia/ dostawy materiałów roślinnych, itd.);

- Wykonawca zapewni wymagany wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych oraz pozostałości z usunięcia drzew i zakrzaczeń (w tym wykarczowanie zakrzewień                              i uprzątnięcie terenu po wycince z gałęzi, karp, itd.).  Materiał  pozyskany z wycinki  zostanie złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Miasta Żyrardów;

- Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie zadania inwestycyjnego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.                W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego. Ponadto                   w przypadku kolizji punktu/-ów osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym                - przeniesienie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy nawet,  jeżeli  obowiązek   taki   nie   został   uwzględniony  w  dokumentacji  projektowej;

- Wykonawca uwzględnił w cenie oferty w szczególności:

-  usuwanie niezwłoczne we własnym zakresie (w trakcie wykonywania przedmiotu  umowy) wszelkich stwierdzonych / wskazanych przez Inspektora Nadzoru na bieżąco wad i usterek, niewłaściwych i niepełnowartościowych materiałów (w tym uszkodzonych mechanicznie w trakcie wbudowywania i / lub w czasie ich transportu),

-  zapewnienie sukcesywnych  odbiorów wszelkich  robót zanikających i ulegających zakryciu (z odpowiednim wyprzedzeniem min. 5 dniowym). Brak powyższego spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek / odwiertów obciążą w całości Wykonawcę,

-  ewentualne zwiększone koszty związane z właściwym tymczasowym odwodnieniem terenu robót / terenów przyległych pozwalającym  na  prawidłowe  realizowanie  przedmiotu  zamówienia, w  tym  robót  przygotowawczych  i  zasadniczych,

-  koszty uzyskania niezbędnych zgód, warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń, zapewnienia nadzorów właścicieli / gestorów sieci i urządzeń oraz uzgodnień wymaganych przepisami (w tym przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Konserwatora Zabytków i zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami w tym zakresie), a także wykonania wymaganych wszelkich czynności, prób, badań  jakościowych / terenowych                i  sprawdzeń  zgodnych z przedmiotowymi   Specyfikacjami  Technicznymi / wymaganiami  branżowymi,

- Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i  przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru właściwego „Programu Zapewnienia Jakości” (PZJ), w którym przedstawi odpowiednio sposób wykonania Robót, posiadane możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące docelowo prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z wymaganiami umownymi.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania przedłoży Zamawiającemu Kosztorys ofertowy oraz ‘Harmonogram Rzeczowo – Finansowy’ (zwany dalej „HRF”), podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodny z  postanowieniami umowy, w   tym  z  terminami  realizacji  poszczególnych  elementów  robót.

- Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzi HRF w ciągu 7 dni od daty przedłożenia go do zatwierdzenia przez Zamawiającego pod warunkiem, że data docelowa  końcowa wykonania robót będzie zgodna z § 3. ust. 2 umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w HRF jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W szczególności, gdy istnieje obawa lub prawdopodobieństwo niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych elementów umowy w terminie, Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę / aktualizację  HRF.

- Zmiana HRF nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy, jeżeli nie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3. ust. 2.

- Wykonawca podczas wykonywania prac ograniczy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a w przypadku drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia na czas realizacji inwestycji zabezpieczy je w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Oprócz powyższego Wykonawca jest zobowiązany do minimalizowania / zapobiegania uszkodzeniom pozostałych istniejących i wykonywanych elementów zagospodarowania / uzbrojenia  terenu  oraz  minimalizowania utrudnień  dla  mieszkańców  przyległych  posesji.

- Wykonawca dokona regulacji istniejących elementów urządzeń podziemnych (włazów,  zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu wykonanej nawierzchni / utwardzeń / terenów zielonych.

- Wykonawca zapewnia, adekwatnie do zakresu zadania określonego niniejszą umową, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

- Wymagania  techniczne:

  - materiały budowlane użyte do wykonania robót powinny być nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom Dokumentacji projektowej, oraz odpowiedniej ‘Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych’ (zwaną: „STWiORB”) / ‘Szczegółowej Specyfikacji Technicznej’ („SST”) , a także spełniać warunki określone w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne - potwierdzone stosownymi świadectwami albo aprobatami;

  - wbudowanie materiałów, na które Wykonawca nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (świadectw, homologacji, atestów, deklaracji) jest niedopuszczalne, Wykonawca odpowiada za przedłożenie dokumentów potwierdzających zastosowanie materiałów zgodnie               z umową;

  - materiał, urządzenia, materiał roślinny i siewny wykorzystany do realizacji przedmiotu
       			umowy musi zostać przed wbudowaniem/nasadzeniem zaakceptowany przez Inspektora 									 Nadzoru;

  - materiał niezaakceptowany przez Zamawiającego jako niezgodny z dokumentacją
							  zostanie wymieniony przez Wykonawcę na własny koszt;

  - Wykonywanie wycinki drzew pod nadzorem ornitologa i na podstawie opinii ornitologicznej;

  - wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji robót musi być zgodny ze: Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB / właściwymi SST),   sztuką  budowlaną  oraz  obowiązującymi  przepisami w tym zakresie;

  - spełnienie określonych wymagań w zakresie robót budowlano - montażowych i ich odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie stanowić podstawę zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane roboty; w przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB bądź ze sztuką budowlaną, Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania, odmówić zapłaty za te elementy robót, obniżyć uzgodnione wynagrodzenie lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie                   14  dni  od  dnia  powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie;

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych lub lepszych (o wyższych parametrach) do wskazanych
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Każdorazowo należy uprzednio powiadomić (z wyprzedzeniem min. 7 dni) o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uprawnionego Projektanta celem akceptacji proponowanych rozwiązań zamiennych w formie pisemnej. Akceptacja Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) będzie poprzedzona pozytywną opinią uprawnionego Projektanta.

- Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy,  
w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na terenie budowy oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy:

1)	 kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość złożonej oferty wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.

2) w przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość złożonej oferty wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy:  do  14  dni  od  dnia podpisania  umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w SWZ - ustala się na: 3 miesiące od daty zawarcia  przedmiotowej  umowy.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego Robót na piśmie na 2 tygodnie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2. – po uprzednim zakończeniu wszystkich robót budowlanych  i  zobowiązań  wynikających  z  zawartej  umowy.

4. W przypadku, gdy data zgłoszenia Odbioru Końcowego Robót przekroczy termin określony w ust. 2., Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem 
§ 7 ust. 1 pkt 1) umowy. Kary naliczane będą począwszy od następnego dnia po dniu określonym w § 3 ust. 2.

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnych ze sporządzonym i zatwierdzonym przez strony HRF, o którym mowa w § 2 ust. 5- 8.

6. Na okoliczność Odbioru Końcowego Robót sporządzony zostanie stosowny Protokół Odbioru  Końcowego Robót  z  zastrzeżeniem,  o  którym  mowa  w  § 10  ust. 2- 3.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) protokólarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy / robót w terminie do 14  dni od dnia podpisania umowy;

2) dokonywania odbiorów przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie;

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2.  Wykonawca od dnia protokólarnego przejęcia terenu budowy / robót ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku                    w realizacją zadania.

3.  W związku z powyższym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego: dozoru terenu budowy / nadzoru nad przedmiotowymi  robotami i / lub  zabezpieczenia / organizacji  wykonywanych prac.

§ 5.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i ustala się je na kwotę netto ……….……..……… zł / PLN (słownie:……….…………. …………………………………. złotych), powiększoną o podatek VAT w kwocie ……………… zł / PLN,  łącznie  brutto ………………. zł / PLN (słownie: ……………… ………………………………….  złotych  brutto).

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz dokonał wizji lokalnych terenów robót / prac  dla  poszczególnych  zadań.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową. Cena ryczałtowa zawiera również koszty, w szczególności: wszelkich badań, sprawdzeń i pomiarów koniecznych do prawidłowego przekazania przedmiotu umowy, koszty zasilenia w energię elektryczną terenu budowy, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej (wykonanych w 3 egzemplarzach  w formie : papierowej oraz w wersji elektronicznej - w formacie PDF oraz (w miarę dostępności) w wersji przeznaczonej do edycji w formatach: DWG/ DOC/ XLS/ ATH, itp.);  koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej oraz koszty wszelkich  prac  towarzyszących niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu mają służyć w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 
ust. 1.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT, wystawioną na Zamawiającego. Przedmiotowa faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

- Nabywca - Miasto  Żyrardów,  ul. Bolesława Limanowskiego 44,  96-300 Żyrardów,  
                       REGON  750148650 ,  NIP  838-14-64-722;

- Odbiorca  -  Urząd  Miasta  Żyrardowa,  ul. Bolesława Limanowskiego 44,

96-300  Żyrardów.

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.                                       o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2  pkt  32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm).

- Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania                    ( w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu               w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiającego,                w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca oświadcza, że:

 zamierza

 nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                   w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oświadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej                 w terminie do 7 dni przed wystawieniem faktury.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych (tzw. przejściowych) zatwierdzonych odpowiednimi protokółami odbioru częściowego / przejściowego  robót przez Nadzór Inwestorski /Koordynatora - Inspektora  Nadzoru/ do łącznej wysokości nie przekraczającej 90% wartości umowy. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą końcową na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ‘MPP’ (ang. ‘split payment’), o którym mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 106 e      ust. 1 pkt  18 a.

- Zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

…………………………………………………………………… .

- Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany powyżej:

  - jest rachunkiem Wykonawcy umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej  płatności (tj. został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT 
na cele prowadzonej działalności gospodarczej),

  - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej                         w  terminie  faktury.

- W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie od wartości niezapłaconej w terminie faktury.

- Wykonawca potwierdza, że zapoznał się szczegółowo z terenem / terenami  przedmiotowego zadania inwestycyjnego w celu pełnego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowań odnośnie realizacji  zamówienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie będzie mógł stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń                     z tego tytułu  w  czasie  realizacji  robót / prac.

§ 6.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcom, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury                          lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  roboty / wykonywanych  prac.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 4. Termin zgłaszania uwag - 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  o  podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 6 ust. 7, w terminie wskazanym przez  Zamawiającego,  Zamawiający ma  prawo:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność  się  należy,  albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej  zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
w  stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2.;

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, o którym mowa w § 10 ust. 8 umowy;

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy                -  w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

4) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność uprawnionego Kierownika budowy na radzie  budowy  -  w  wysokości 1 000  zł  za  każdy  taki  przypadek;

5) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność uprawnionego Kierownika budowy na terenie  budowy  -  w  wysokości 500 zł  za  każdy  taki  przypadek;

6) za nieprzedstawienie Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i/lub dowodów potwierdzających utrzymanie ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie wskazanym w niniejszej umowie i/lub dowodów potwierdzających opłacenie należnych z tego tytułu składek - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia następnego. Powyższe dotyczy również nieprzedłożenia Zamawiającemu dowodu potwierdzających opłacenie kolejnej raty składki (w przypadku płatności w ratach).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. umowy, z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o których mowa w § 13 umowy. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą pracę, która nie jest zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na postawie umowy o pracę.

- Kary umowne związane z podwykonawstwem:

1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1.;

2) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 
w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  Umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 
w wysokości 2%  wynagrodzenia brutto,  o  którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w dokonaniu Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień  zwłoki;

2)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości            20 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5  ust. 1  Umowy.

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych  kar  umownych.

6. Kary umowne z tytułów wymienionych w ust. 1- 3, Zamawiający może potrącić 
z należnego Wykonawcy na podstawie faktury wynagrodzenia oraz ze złożonego zabezpieczenia umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 %  wynagrodzenia umownego  brutto, o  którym mowa w § 5 ust.  1  Umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

§ 8.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  tj. w wysokości ……………… zł / PLN (słownie: ……………………………………………………………… złotych i …… /100  ) .

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie: ……………………………….. .

3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp.

§ 9.

      - Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu  umowy  na  zasadach  określonych  w  Kodeksie  Cywilnym.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z  tym  kosztów.

      - Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy.

      - Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy określonego w § 2. umowy, który dodatkowo określa  Dokumentacja powykonawcza.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad poprzez:

- wymianę obumarłych lub częściowo obumarłych roślin – pow. 40% oraz roślin uszkodzonych mechanicznie w czasie ich sadzenia, na rośliny o tym samym gatunku 
i tych samych parametrach.

- naprawę trawnika w związku z jego obumarciem w wyniku min. wadliwego przygotowania podłoża lub wadliwych nasion traw.

      - W przypadku usunięcia wad, poprzez powtórne wykonanie nasadzeń lub trawnika, termin  gwarancji rozpoczyna swój bieg, w stosunku do części wykonanych powtórnie, ponownie od dnia odbioru.

      - W przypadku reklamacji wady, Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

      - Wykonawca udzieli gwarancji na nasadzony materiał roślinny oraz trawnik na okres 12 miesięcy.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, gwarancji na okres  ………… miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokółu zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji,  jeżeli  dokonał  zgłoszenia wady  przed  jego  upływem.

      - Zgłoszenie  wady  winno  nastąpić  pisemnie  w  terminie  30  dni  od  jej  wystąpienia / stwierdzenia.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej, listownej lub mailowej na wskazany adres mailowy: ………………………… . Za zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony do 30 dni.

      - W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może żądać natychmiastowego przywrócenia przedmiotu umowy do stanu umożliwiającego użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z  jego przeznaczeniem, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

      - W przypadku nieprzywrócenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do stanu umożliwiającego użytkowanie przedmiotu umowy bądź usunięcia wad zgodnie z jego przeznaczeniem w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia przedmiotu umowy bądź usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania.

      - Niezależnie od uprawnień z tytułu usunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, w  tym  z uwzględnieniem  utraconych  korzyści.

      - W zakresie nieuregulowanym z tytułu gwarancji stosuje się przepisy określone 
w  Kodeksie  Cywilnym.

19. Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 10.

    - Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do Odbioru Końcowego Robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości końcowej do odbioru wykonanych robót/ usług i kompletności przedstawionych uprzednio dokumentów odbiorowych (tj.  dokumentacji odbiorowej powykonawczej w formie wymaganego ‘Operatu Kolaudacyjnego’) – pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), potwierdzonych odpowiednio przez Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (IN). Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie Kierownika Budowy  i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o  zakończeniu  budowy.

2. Jeżeli w trakcie odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 1, jak również w § 10 ust. 5.   zostaną stwierdzone wady i usterki - Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin  ich  usunięcia.

3. Wszelkie czynności podczas wykonywania odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 1. jak również w § 10 ust. 5., w tym terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek, będą zawarte  w  Protokole  Odbioru Końcowego Robót.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbiorów częściowych / przejściowych  polegających  na  sprawdzeniu  i  ocenie  jakościowo - ilościowej  robót objętych  tymi  odbiorami.

5. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego (przejściowego) , który przeprowadzany będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz                   w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. Odbiory częściowe  będą  dokonywane  na  podstawie odpowiedniego  protokółu.

6. Po zakończeniu całości robót Zamawiający dokonuje Odbioru Końcowego Robót, który przeprowadzany będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

7.  Przy  odbiorach  przedmiotu  umowy Zamawiający może korzystać z opinii rzeczoznawcy.

8. Jeżeli podczas dokonywania Odbioru Końcowego Robót Zamawiający stwierdzi, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy lub Dokumentacja powykonawcza zawierają wady lub usterki uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie.

9. Jeżeli zgłoszony do odbioru przedmiot umowy nie został w całości wykonany, ale użytkowanie przedmiotu  umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jest możliwe, co potwierdzi Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wówczas Zamawiający może dokonać Odbioru Końcowego Robót.

10. O usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, wnosząc równocześnie o wyznaczenie terminu odbioru.

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Odbiór pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływam okresu gwarancji. Z odbioru pogwarancyjnego sporządzony będzie Protokół.

§ 11.

      - Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy (KB) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (lub odpowiadające zgodnie z SWZ) 
w osobie: ………………………………….,  telefon: ………………… .

  - Zamawiający wyznacza ze swojej strony przedstawicieli w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy w osobach:

  - Aneta  Szymańska - Jednostka Realizująca Projekt (‘JRP’) Urzędu  Miasta  Żyrardowa,

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy. Ewentualna zmiana osób będzie następowała poprzez złożenie oświadczenia na piśmie drugiej stronie,  bez  konieczności  zawierania  aneksu  do umowy.

- W przypadku ustanowienia w ramach wykonywanych zadań koniecznych dodatkowych kierowników budów, bądź robót, a nie wymienionych w § 11 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do podania  ich  danych  Zamawiającemu,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.

§ 12.

1. Od chwili protokolarnego przekazania przez Zamawiającego i przyjęcia przez Wykonawcę terenu budowy do czasu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie oraz zapewni bezpieczne warunki realizacji  robót  określone  przepisami  bhp i  ppoż.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż  termin  Odbioru  Końcowego  Robót.

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie odpady,  niepotrzebne  urządzenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się, do wywiezienia i zutylizowania, we własnym zakresie, karpin  i  gałęzi  z  terenu  budowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy oraz pozostającego na nim sprzętu  przed  dostępem  osób  trzecich.

§ 13.

Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o  pracę:

  - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych oraz nasadzenia roślin były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz. U.  z  2023 r.  poz.1465 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności. 
Do przeprowadzenia kontroli Zamawiający może wyznaczyć Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla skutecznej weryfikacji, Zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający uprawniony jest  w  szczególności  do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie) - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności 
w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię             i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakresu obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie  umów o  pracę  za  ostatni  okres  rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy                      o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy,  umową cywilnoprawną.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności                                 - Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 2 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane  w  ust. 1 czynności.

§ 14.

    - W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, zastosowanie mają  poniższe zapisy paragrafu.

    - Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie Cywilnym. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż uregulowania niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy.

    - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  jak za swoje własne działania i zaniechania.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź też zmienić umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy lub projektem zmiany umowy. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do  reprezentowania strony.

    - Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, i do zmiany takiej umowy, jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany tej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy lub projekt zmiany umowy.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przekładającego kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, do treści w/w umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę 
o podwykonawstwo. Zapisy te stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

    - Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, albo sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy 
o podwykonawstwo, jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany umowy, umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

    - Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, w  szczególności  gdy:

1) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

    - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, 
w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę 
o podwykonawstwo uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

    - Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

    - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać:

1) zakres przedmiotu zamówienia;

2) termin realizacji robót nie dłuższy niż termin realizacji niniejszej umowy;

3) terminy zapłaty wynagrodzenia, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi;

4) zasady rozliczania za wykonane roboty;

5) wymóg zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji czynności, których  zakres  i  rodzaj  określił  Zamawiający  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia.

    - Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od  zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

3) przewidujących, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania określonych robót budowlanych będzie wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy za wykonanie tych samych prac;

4) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt  3) Umowy.

    - Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

§ 15.

1.  Oprócz przypadków określonych w ustawie - Kodeks Cywilny oraz ustawie Pzp stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości -ex tunc lub w części – ex nunc) w następujących przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

b) w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c) w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

d) w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni;

e) w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż Kierownik Budowy ustanowiony przez Wykonawcę nie uczestniczy w realizacji budowy / robót, w szczególności nie pojawia się na terenie budowy przez okres 10 dni;

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni
od  dnia powzięcia wiadomości o  tym, że:

a) Zamawiający wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
w szczególności następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy Protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na swój koszt niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowy zakres  robót,  który  został  wykonany  do  dnia  odstąpienia;

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4. W sytuacji gdy odstąpienie nastąpi w części Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiednio do zrealizowanych do czasu odstąpienia prac/robót.

§ 16.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

  - zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

    - przestoju w realizacji Przedmiotu Umowy, niezawinionego przez Wykonawcę, a wynikłego ze zdarzeń losowych lub decyzji Zamawiającego,

    - zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

    - zmian będących następstwem niezależnych od Wykonawcy działań lub zaniechań Zamawiającego, bądź innych podmiotów w tym organów – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działań niezależnych od Wykonawcy,

    - warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z technologią ich wykonania - przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja Przedmiotu Umowy,

    - przedłużenie terminu realizacji zamówienia na skutek konieczności wykonania zamówień lub prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

    - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron Umowy, związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji Umowy,

    - wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji Umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SWZ,

    - przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów realizacji Umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    - udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom zmiana terminu realizacji Umowy,

    - leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki; w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części Przedmiotu Umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka,

    - konieczności wykonania zamiennych prac budowlanych w stosunku do prac będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji, w przypadku konieczności zmiany technologii wykonania Przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie były przewidziane przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z projektem zagospodarowania terenu, obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Obliczenie wartości prac podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zamiennego przedmiaru prac. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian,

  - zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 2 pzp o czas niezbędny do wykonania robót wynikających z tej zmiany.

  - Zmiany wielkości Przedmiotu zamówienia:

a) w sytuacjach, w których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu Przedmiotu Umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego w wysokości do 20% całkowitej wartości zamówienia,

b) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy lub przy zmianie potrzeb wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy do 10%, co jest zgodne z art. 455 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych,

  - Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT:

a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:

    - zmiany technologiczne, w szczególności konieczność realizacji Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienie prac zamiennych - wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości przekroczenia wysokości wynagrodzenia umownego określonego w Umowie.

  - Zmiana wykonawcy lub podwykonawcy:

a) zmiana Umowy może nastąpić również w wyniku zmiany wykonawcy, podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykaże, że spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę.

6) Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:

a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;

b) modyfikowały równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia;

c) istotne w rozumieniu w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki dokonania zmian:

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,

2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień Umowy,

3) Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17.

- Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach                     o dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

- Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:

  - zostały ujawnione do wiadomości publicznej;

  - staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego;

  - są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody;

lub

  - są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron; lub

  - zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń  i  nie naruszając  postanowień umowy.

- Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i  którzy  wykonują  obowiązki  wynikające  z  umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania umowy.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy pisemną umowę o zachowaniu poufności.

- W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń 
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.

- Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. Termin ten nie uchybia terminowi przedawnienia roszczeń, określonemu w art. 20 Ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

- Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku 
z podpisaniem i wykonywaniem Umowy.

- Każda ze Stron w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którymi będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.

- Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmiot, z którym zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 10. ÷ 14. wymienionych powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

§ 19.

Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego  i  1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający	:	     		    	                                                                Wykonawca :

Załączniki  do  umowy :

- Załącznik Nr 1:  Oferta  Wykonawcy złożona w przedmiotowym postępowaniu .

- Załącznik Nr 2:  Karta  gwarancyjna.