Umowa nr ZP.271……………..

zawarta w dniu ……………………. roku w Żyrardowie

pomiędzy

Miastem Żyrardów, 96-300 Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 44,

NIP: 838-14-64-722, reprezentowanym przez:

Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Pani Anny Krupy - Skarbnika Miasta Żyrardowa,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j., zwanej dalej „ustawą Pzp”), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie – Poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników” realizowane w ramach projektu  FEMA.09.01-IP.01-0589/24. Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gabriela Narutowicza 35 w Żyrardowie objęty jest prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr A-1108/307 decyzją z dn. 17.05.1975 r. Ponadto znajduje się na obszarze zabytkowego zespołu Osady Fabrycznej wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-520 decyzją z dn. 30.01.1979 r.  oraz na obszarze historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego pod nazwą „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”, uznanego za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 4.01.2012 r. (Dz. U. z 2012 r., nr 11, poz. 59).

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji budynku, zgodnie z wytycznymi w PFU 2 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna - etap 1,

- wykonanie ekspertyz i badań, określonych w PFU po 1 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna - etap 1,

- opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, zwanej dalej Dokumentacją, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę, a dla robót nie wymagających pozwolenia, zaświadczenia o braku sprzeciwu – etap 1;

- wykonanie robót budowlano – montażowych obejmujących pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie i dostarczenie prawomocnej decyzji na użytkowanie (jeśli będzie wymagana) – etap 2.

- Wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 obejmuje 
w szczególności:

    - projekt  budowlany  (2  egz.,  w  tym  1  egz.  z  oryginalnymi  pieczątkami  organów wydających pozwolenia na budowę),

    - projekt wykonawczy (2 egz.),

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.),

    - przedmiary robót (1 egz.),

    - kosztorysy inwestorskie (1 egz.),

    - uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów, decyzji, opinii, ekspertyz, opracowań i uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, bądź dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy/prowadzenia robót budowlanych i jego przyjęcia bez sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej;

    - wersję  elektroniczną  dokumentacji  na nośniku informatycznym w formacie plików PDF, doc i dwg, odzwierciedlającą papierową wersję dokumentacji projektowej tj. skany: strony tytułowej z podpisami projektantów, opisy, rysunki, schematy, pozwolenia, mapy, uprawnienia itp. oraz odpowiednio pogrupowane, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.

    - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia.

- Dokumentację w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ułożoną i wpiętą w segregatory formatu A4. Każdy segregator musi być dokładnie opisany, określając jego zawartość.

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyżej staranności.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 
i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalanych w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i kierowania pracami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzgadniania opracowań projektowych, i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego bez dodatkowej zgody Wykonawcy do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową/rozwiązań technicznych modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Żyrardowie. W przypadku odrzucenia koncepcji lub zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nową koncepcję w terminie 7 dni.

- Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, musi zawierać wszelkie wymagane dokumenty, decyzje, opinie, ekspertyzy, opracowania i uzgodnienia branżowe oraz musi być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo Budowlane 
i zgodnie z aktualnie obowiązującymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Opracowując Dokumentację Wykonawca jest zobowiązany w przypadku określenia technologii, urządzeń, materiałów – opisać zaproponowane materiały, urządzenia, technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu nie można dokonać opisu za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz opis parametrów równoważności.

- Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z warunkami terenowymi realizacji przedmiotu umowy i uzyskał informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnień.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca może przystąpić do robót budowlano-montażowych po spełnieniu poniższych zobowiązań:

- przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiającego za zgodną z zapisami umownymi;

- przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia;

- uzgodnieniu z dyrekcją szkoły optymalnego harmonogramu realizacji prac dotyczących modernizacji budynku.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie.

- Najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia robót, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

- Wykonawca w trakcie robót uwzględni fakt, że Szkoła Podstawowa nr 2 tzw. „duży budynek” będzie czynna z wyłączeniem wakacji, ferii i innych dni wolnych od nauki. Jednocześnie Wykonawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustali i zapewni bezpieczne dojście do budynku i korzystanie z terenu wokół szkoły.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia nowo wykonanej nawierzchni (asfaltowej i mineralnej) wokół budynku szkoły oraz urządzeń się tam znajdujących (kosze, bramki do gry, ławki itp.), a w przypadku uszkodzenia zobowiązany jest do naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zapewni osobistą obecność kierownika budowy na terenie budowy oraz na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2021 poz. 2351 ze zm.), a w szczególności posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach.

- Wymagania techniczne:

- materiały budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom Dokumentacji projektowej, oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej: „STWiORB”), a także spełniać warunki określone w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne - potwierdzone stosownymi świadectwami albo aprobatami;

- wbudowanie materiałów, na które Wykonawca nie posiada odpowiednich dokumentów (świadectw, homologacji, deklaracji, atestów, certyfikatów) jest niedopuszczalne, Wykonawca odpowiada za przedłożenie dokumentów potwierdzających zastosowanie materiałów zgodnie z umową;

- wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji robót musi być zgodny 
ze STWiORB, ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami;

- spełnienie określonych wymagań w zakresie robót budowlano-montażowych i ich odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie stanowić podstawę zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane roboty; w przypadku stwierdzenia, 
że roboty wykonywane są niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB bądź 
ze sztuką budowlaną, Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania, odmówić zapłaty za te elementy robót, obniżyć uzgodnione wynagrodzenie lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 
14 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie,

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych lub lepszych (o wyższych parametrach) do wskazanych
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Każdorazowo należy powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta celem akceptacji proponowanych rozwiązań zamiennych w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z urządzeniem 
i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do mediów (woda, energia elektryczna itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca podczas wykonywania prac ograniczy do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a w przypadku drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki 
i narażonych na uszkodzenia na czas realizacji inwestycji zabezpieczy je w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- W czasie realizacji robót Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt będzie zabezpieczał, składował, usuwał i utylizował wszelkie odpady, niepotrzebne urządzenia, materiały porozbiórkowe i inne materiały będące efektem realizacji przedmiotu umowy.

- Właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy, 
w szczególności materiałów porozbiórkowych jest Wykonawca chyba, że Zamawiający ustali inaczej.

- Wykonawca jako właściciel odpadów zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego, dla urządzeń podlegającym dozorowi technicznemu, z zastrzeżeniem, 
że koszty czynności dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego ponosić będzie Wykonawca.

- Po zakończeniu robót Wykonawca odtworzy powierzchnie utwardzone i tereny zielone oraz  uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin Odbioru Końcowego Inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany się do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze stosownymi certyfikatami stwierdzającymi, 
że użyte wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wszelkimi protokołami badań, sprawozdań i odbiorów. Koszty związane 
z opracowaniem dokumentacji powykonawczej są zawarte w wynagrodzeniu określonym 
w § 6 ust. 1.

- Wykonawca ma obowiązek nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektantem.

- Wykonawca zobowiązuje się do kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie, zgodnie z postępem prac i zapewnienia jej dostępności do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

- Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w 3 egzemplarzach wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, o którym mowa w § 8 ust 4.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego i przekazania Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru o którym mowa w § 8 ust 4.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do obioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót ze STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy,  
w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na terenie budowy oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia, adekwatnie do zakresu zadania określonego niniejszą umową, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w dniu przejęcia terenu budowy kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4.000.000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.

- W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4.000.000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.

§ 3.
Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego następujące Harmonogramy:

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji, który będzie zawierał zakresy prac 
i terminy realizacji poszczególnych etapów, o których mowa w § 1 ust. 2, wraz z ich wartościami – nie później niż na 5 dni przed podpisaniem umowy;

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wykonania robót budowlano-montażowych,
określający kolejność prowadzenia robót budowalnych, podział robót na części wraz ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części oraz podaniem ich zakresu i wartości - w terminie nie późniejszym, niż termin przekazania dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Harmonogramy, o których mowa w ust. 1, muszą być zgodne z postanowieniami umowy 
i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający zatwierdzi harmonogramy, o których mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od daty ich przedłożenia do zatwierdzenia, pod warunkiem, że data wykonania przedmiotu umowy oraz daty wykonania jej etapów, będą zgodne z § 5 ust. 1 umowy.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wykonania robót budowlano-montażowych, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podlega również zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnych 
ze sporządzonymi i zatwierdzonymi przez strony Harmonogramami.

- Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramach jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W szczególności, gdy istnieje obawa lub prawdopodobieństwo niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych elementów umowy w terminie, Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę Harmonogramów.

- Zmiany Harmonogramów nie wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy, jeżeli nie wpływają na terminy wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 4.
Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2)	zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3)	dokonywania odbiorów przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie;

4)	terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, przy zachowaniu warunków ustalonych w umowie.

2.	Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienie do występowania w jego imieniu 
i reprezentowania Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający według własnego uznania lub na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i zaawansowania przedmiotu umowy . Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

4.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru terenu budowy.

§ 5.
Terminy

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się na okres 
16 miesięcy od daty podpisania umowy w tym terminy wykonania poszczególnych etapów ustala się jak poniżej:

1)	etap 1 - w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy;

2)	etap 2 – w terminie do 11 miesięcy od dnia zakończenia etapu 1.

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony.

3.	Wykonawca w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy rozpocznie realizację robót budowlanych.	
4.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 1, po uprzednim zakończeniu wszystkich robót budowlanych i zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

5.	W przypadku, gdy data zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji przekroczy termin określony w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie 
z postanowieniem § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

6.	Zamawiający w terminie do 14 dni od daty skutecznego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego wyznaczy termin Odbioru Końcowego Inwestycji i przystąpi do czynności odbiorowych.

§ 6.
Wartość i rozliczenie przedmiotu umowy

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i ustala się je na kwotę łącznie netto ………..………….. (słownie: ………………………………….  zł), powiększoną o podatek VAT w kwocie ………………, łącznie brutto ……… (słownie: ………………………………….  zł), 
z czego:

  - za wykonanie etapu 1 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 – ustala się kwotę netto ………..………….. (słownie: ………………………………….  zł), powiększoną o podatek VAT w kwocie ………………, łącznie brutto ……… (słownie: ………………………………….  zł).	
Wynagrodzenie to stanowi równocześnie zaspokojenie wszelkich roszczeń Wykonawcy 
w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, które niniejszą umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego lub zezwala na wykonanie praw zależnych.	
2) za wykonanie etapu 2 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4  –
ustala się kwotę netto ………..………….. (słownie: ………………………………….  zł), powiększoną o podatek VAT w kwocie ………………, łącznie brutto ……… (słownie: ………………………………….  zł).

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową. Cena ryczałtowa zawiera również koszty, w szczególności: wszelkich badań 
i pomiarów koniecznych do przekazania przedmiotu umowy, koszty zasilenia w energię elektryczną terenu budowy, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej, koszty gromadzenia i usunięcia odpadów, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszących niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu mają służyć w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, wystawionych na Zamawiającego w następujący sposób:

1)	Nabywca: Miasto Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów
	NIP  838-14-64-722, REGON 750148650;

2)	Odbiorca: Urząd Miasta Żyrardowa, ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów.

- Rozliczenie z Wykonawcą za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 nastąpi po jego wykonaniu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, i odbiorze, zgodnie z § 7 ust 5, na podstawie jednej faktury, wystawionej na kwotę w wysokości nie wyższej niż 5 % kwoty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1.	Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego dla przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.

- Rozliczenie z Wykonawcą za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 będzie regulowane w częściach, zgodnie z założonym poniżej sposobem płatności:

- Zamawiający dopuszcza wystawienie pięciu faktur częściowych do łącznej wysokości nie przekraczającej 75% całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1. Faktury częściowe wystawiane będą za zakres robót rzeczywistych, wykonanych zgodnie z zatwierdzonym HRF, po dokonaniu odbiorów częściowych robót, zgodnie z § 8 ust. 3.

- Końcowe rozliczenie wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy fakturą końcową. Wysokość faktury końcowej stanowić będzie różnica między wynagrodzeniem całkowitym za realizację przedmiotu umowy pomniejszonym o kwoty faktur częściowych, o których mowa w ust. 7. Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu Odbioru Końcowego Robót zgodnie z § 8 ust. 7.

- Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej nie może być wyższa od wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 będzie wynosiło maksymalnie 5% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 będzie wynosiło co najmniej 95% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.

- Płatność faktur, o których mowa w ust. 7 i ust. 8,  następować będzie w terminie do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

- Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

  - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,

  - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

- Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania 
(w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania - Wykonawca oświadcza, że:  zamierza  nie zamierza wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa 
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oświadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed wystawieniem faktury.

§ 7.

Odbiór Dokumentacji

1.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1,2 i 3 umowy, w terminie wyznaczonym w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy na podstawie protokołu przekazania.

2.	Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą umową.

3.	Odbiór przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 umowy nastąpi w obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru sporządzony zostanie Protokół Odbioru Dokumentacji, który będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.	Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 umowy, do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad i braków w złożonej dokumentacji, stwierdzonych w trakcie prac odbiorowych, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin ich usunięcia.

5.	Protokół Odbioru Dokumentacji podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 6 ust. 7.

6.	Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości – zawartości merytorycznej wykonanej dokumentacji. Niekompletność dokumentacji, czy inne braki stwierdzone na etapie robót budowlanych, uniemożliwiające prawidłową ich realizację oraz naruszające przepisy prawa, są jednoznaczne z koniecznością dokonania zmian 
w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę bezzwłocznie w terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 8.
Odbiory robót

1.	Zamawiający, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, dopuszcza następujące rodzaje odbiorów robót:

1)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonuje ich upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu 
w dzienniku budowy. Jeśli Wykonawca nie zgłosi tych robót Inspektorowi Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;

2)	odbiór częściowy robót - polegający na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych odbiorem;

3)	odbiór końcowy inwestycji – po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
i zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

2.	Odbiory Częściowe Robót będą dokonywane na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego Robót, określającego stan zaawansowania przedmiotu umowy wraz z wartością wykonanych w okresie rozliczeniowym robót, jak również terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek.	
3.	Protokół Odbioru Częściowego Robót podpisany bez uwag przez Kierownika Budowy 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt. 1.

4.	Odbiór Końcowy Inwestycji będzie dokonywany przez Zamawiającego, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i zobowiązań wynikających z zawartej umowy, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji przez Wykonawcę. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie Kierownika Budowy 
o zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy i powinno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.	Warunkami przystąpienia do Odbioru Końcowego Inwestycji są: kompletność dokumentów odbiorowych (w tym dokumentacji powykonawczej), potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zakończenie całości prac objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego.

6.	Wszelkie czynności podczas wykonywania Odbioru Końcowego Inwestycji, w tym terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek, będą zawarte w Protokole Odbioru Końcowego Inwestycji.

7.	Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji podpisany bez uwag przez Kierownika Budowy 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 6 ust. 8 pkt 2.

8.	Jeżeli w trakcie dokonywania odbiorów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 zostaną stwierdzone wady i usterki Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia zgodnie z zapisami ujętymi w ust. 11, bądź dokonać Odbioru Końcowego Inwestycji wyznaczając termin ich usunięcia.

9.	Odbiory o których mowa w  ust. 1 pkt 2 i pkt 3 przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. 	
10.	Przy odbiorach przedmiotu umowy Zamawiający może korzystać z opinii rzeczoznawcy.
11.	Jeżeli podczas dokonywania Odbioru Końcowego Inwestycji Zamawiający stwierdzi, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy zawiera wady lub usterki uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wstrzyma się z Odbiorem Końcowym Inwestycji do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie.

12. Jeżeli zgłoszony do odbioru przedmiot umowy nie został w całości wykonany, ale użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jest możliwe, co potwierdzi Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wówczas Zamawiający może dokonać Odbioru Końcowego Inwestycji.	
13.	O usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, wnosząc równocześnie o wyznaczenie terminu odbioru.
14.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt 
z wynagrodzenia Wykonawcy.	
15.	Odbiór pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływam okresu gwarancji. Z odbioru pogwarancyjnego sporządzony będzie Protokół.

§ 9.
Bezpieczeństwo robót

1.	Od chwili protokolarnego przekazania przez Zamawiającego i przyjęcia przez Wykonawcę terenu budowy do czasu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie oraz zapewni bezpieczne warunki realizacji robót określone przepisami ppoż. i bhp.

2.	W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczał, składował, usuwał i utylizował wszelkie odpady, niepotrzebne urządzenia, materiały porozbiórkowe i inne materiały będące efektem realizacji przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy oraz pozostającego na nim sprzętu przed dostępem osób trzecich.

§ 10.

Kierownictwo prac projektowych i robót

    - Do kierowania pracami projektowymi przy opracowaniu Dokumentacji Wykonawca wyznacza: …………………. tel.: …., email: …..

    - Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……………………………..…………., nr telefonu…………………………, adres email……………………………………… jednocześnie pełniącego funkcję koordynatora wszystkich robót realizowanych w zakresie inwestycji.

    - Wykonawca ustanawia kierownika robót w branży sanitarnej w osobie:	 …………………………., nr telefonu…………………, adres email………………………

    - Wykonawca ustanawia kierownika robót w branży elektrycznej w osobie …………………………………, nr telefonu…………………, adres email…………………

    - Wykonawca ustanawia osobę z uprawnieniami do kierowania pracami konserwatorskimi, 
o których mowa w art. 37a ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w osobie: ………………………………………….

    - Zamawiający wyznacza ze swojej strony przedstawicieli w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy w osobach:

1)	……………………………, nr telefonu…………………, adres email…………………;

2)	……………………………, nr telefonu…………………, adres email…………………;

    - Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru po podpisaniu umowy, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

    - Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy. Ewentualna zmiana osób będzie następowała poprzez złożenie oświadczenia na piśmie drugiej stronie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

    - W przypadku ustanowienia w ramach wykonywanych zadań dodatkowych kierowników budów, bądź robót, a nie wymienionych w ust. 1 - 5, Wykonawca zobowiązany jest do podania ich danych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11.

Prawa autorskie i nadzór autorski

1.	W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca:

1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, obejmujące prawo korzystania i rozporządzania Dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie;

2)	udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie.

2.	Nabycie przez Zamawiającego praw i zezwoleń, o których mowa w ust. 1, następuje:

1)	z chwilą faktycznego wydania Dokumentacji Zamawiającemu;

2)	bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby  egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)	użytkowania Dokumentacji na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

b)	utrwalenie Dokumentacji na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD/DVD, pendrive)

c)	zwielokrotnianie Dokumentacji dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d)	wprowadzania Dokumentacji do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,

w tym do Internetu;

e)	wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Dokumentacji;

f)	wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których Dokumentację utrwalono;

g)	wykorzystywanie całości lub fragmentów Dokumentacji do celów promocyjnych

i reklamy;

h)	publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;

i)	wprowadzanie zmian w dokumentacji uznawanych jako istotne lub nieistotne

w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w tym przez innych autorów;

j)	realizacji obiektu zgodnie z Dokumentacją.

3.	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Dokumentacji została utrwalona.

4.	Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 poz. 2509) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, Dokumentację przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

5.	Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 1, jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie z ustawą Prawo budowlane, a w szczególności:

1)	nadzoru nad zgodnością wykonawstwa z Dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń;

2)	wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powstałych w toku realizacji robót budowalnych poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację;

3)	uzgadniania z Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych, Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 
w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych 
i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano 
w dokumentacji projektowej;

4)	opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;

5)	oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;

6)	udziału w naradach i komisjach technicznych oraz końcowym odbiorze inwestycji;

7)	poprawy błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w Dokumentacji autorskiej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia;

8)	udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych 
do Dokumentacji w czasie wykonywania robót budowlanych.

6.	W przypadku konieczności wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od wykonanego projektu, Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić Dokumentację do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, niezbędne uzgodnienia).

7.	Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 
i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie.

§ 12.

Podwykonawcy

- Wykonawca może (przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

  - Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych 
na zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w niniejszym paragrafie, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w §5 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania 
przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto 
do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą w całości (skutek ex nunc) lub części (skutek ex tunc), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w SWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych w wysokości 5% zaoferowanej ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin określony w §5 umowy, przy czym 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi, z ważnością na okres rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszelkie dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiały i urządzenia, wystawione przez ich producentów.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji określonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 
przez Wykonawcę.

- Zamawiający w trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie dwa przeglądy gwarancyjne. Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przeglądu gwarancyjnego, co najmniej 7 dni wcześniej.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 15.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 5 umowy - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w dokumentacji projektowej w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki , liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1;

  - za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 13, za każdy stwierdzony przypadek;

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  w wysokości  0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

  - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o których mowa w § 18 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą pracę, która nie jest zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na postawie umowy o pracę.

  - w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 11-17 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy pzp.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub realizuje je nienależycie, a stan ten nie ulegnie zmianie pomimo wystosowania do niego 
przez Zamawiającego wezwania i wyznaczenia 14 dniowego na usunięcie tych uchybień, 
to niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa lub niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego (bez konieczności uprzedniego uzyskiwania zgody sądu).

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez strony nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar w oznaczonym w wezwaniu terminie.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych w związku z okolicznościami mającymi miejsce przed dniem odstąpienia.

§ 16.

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków określonych w ustawie - Kodeks Cywilny oraz ustawie Pzp stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub w części) w następujących przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w szczególności Zamawiający nie pozyska planowanych środków zewnętrznych na realizację zadania) lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni,

f) Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcę nie uczestniczy w realizacji robót, w szczególności nie pojawia się na terenie budowy przez okres 10 dni;

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

a) Zamawiający, bez podania przyczyny, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót,

b) Zamawiający wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
w szczególności następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy Protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego;

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na swój koszt niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) jeżeli Wykonawca nie usunie z terenu budowy urządzeń, o których mowa w ust. 4 
pkt 5 w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć te urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy;

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17.

Zmiana umowy. Klauzule waloryzacyjne.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

  - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

  - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: niniejszą umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.

  - W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy pzp, o czas niezbędny do realizacji zakresu umowy  w wyniku zmiany.

- Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

  - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli dany przypadek te żądanie takie uzasadnia (w szczególności jeżeli dana zmiana umowy zwiększa nakład pracy lub koszty materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy).

- Strony mogą dokonać zmiany umowy polegającej na zastąpieniu rozwiązań technicznych przewidzianych w PFU innymi równoważnymi rozwiązaniami technicznymi o ile jest 
to uzasadnione względami celowości lub ekonomicznymi. Zmiany takie nie mogą powodować wydłużenia terminów realizacji umowy o więcej niż 30 dni ani zmiany wynagrodzenia o więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca uważa że zachodzą okoliczności uzasadniające zmianę umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o zmianę umowy wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 
i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z wyłączeniem zmiany, która nastąpi na podstawie § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) jeśli zmiany określone w 
ust. 8 pkt 1 - 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie przedmiotu umowy, który będzie realizowany po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- Wniosek, o którym mowa w pkt 5, powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8 pkt 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

- W sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 20 % Strona jest uprawniona złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie robót, które będą realizowane po zmianie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać:

- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

- zrealizowany i rozliczony zakres zamówienia – potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zakres zamówienia pozostały do realizacji – potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszt realizacji zamówienia (w tym wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wskazanie materiałów lub kosztów, związanych z realizacją zamówienia, które miały bezpośredni wpływ na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy). Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował zmian cen materiałów lub kosztów, które nie są

konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dotycząca waloryzacji, o której mowa w ust. 11 , może nastąpić tylko raz w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie wcześniej niż po 6 miesiącach od jej zawarcia. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę kwartalnego wskaźnika  cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdyby wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej były niedostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 11,  to 5% wynagrodzenia brutto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- Przez maksymalną wartość korekt, o których mowa w ust. 14, należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 11 określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F - średnia arytmetyczna dwóch  następujących po sobie wartości zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 13, liczonych wstecz począwszy od kwartału poprzedzającego kwartał, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia na skutek waloryzacji.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 16.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11-17, zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowalne, usługi lub dostawy;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Wykonawca w sytuacji, o której mowa w ust. 17, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 5 dni, o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

- Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§ 18.

Ochrona danych osobowych

- Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach                     o dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

- Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:

  - zostały ujawnione do wiadomości publicznej;

  - staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego;

  - są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody lub

  - są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron lub

  - zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy.

- Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania umowy.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy pisemną umowę o zachowaniu poufności.

- W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń 
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.

- Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. Termin ten nie uchybia terminowi przedawnienia roszczeń, określonemu w art. 20 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1233).

- Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku 
z podpisaniem i wykonywaniem Umowy.

- Każda ze Stron w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którymi będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.

- Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmiot, z którym zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy zapewnieniu stosowania przez 
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 10-14 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

- Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, na zasadach określonych w art. 28 RODO. Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia wszelkich środków organizacyjnych  i technicznych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane będzie przetwarzał 
w ramach realizacji Umowy, w tym uzyskania niezbędnych zgód, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

§ 19

Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).

- Za czynności, które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę strony uważają w szczególności wykonywanie robót budowalnych związanych z remontem dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczeniem elewacji, przebudową instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan., teletechnicznych, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w ust. 4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonania prac opisanych w ust. 2 na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie danej osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia określone przez wykonawcę w ofercie.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 20.

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

2.	Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów w relacji Zamawiający/Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadzą się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 21.

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, 
a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 22.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający		     		    	                                                                Wykonawca

Załączniki do umowy:

    - Program Funkcjonalno-użytkowy

    - Oferta Wykonawcy

    - Karta gwarancyjna