PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ZP.272………….2024

Zawarta w dniu  ………………………….. w Pyzdrach pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry z siedzibą 
w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, reprezentowaną przez Burmistrza Pyzdr pana Przemysława Dębskiego, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony,

…………………………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………………. zwaną  dalej  w  umowie  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez………………………………………………… z drugiej strony

została  zawarta  umowa  o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający  zleca  Wykonawcy,  a  Wykonawca  przyjmuje do realizacji wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadanie pod nazwą Poprawa skuteczności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pyzdry - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Pyzdry.

Zadanie obejmuje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Dworcowej – ul. Słowackiego, ul. Nałkowskiej, ul. Leśmiana, ul. Brzechwy

- Budowa kanalizacji sanitarnej - Dłusku

- Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Jana Pawła II

- Budowa kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Tuwima

- Budowa sieci wodociągowej - Dłusk

- Budowa sieci wodociągowej - ul. Zwierzyniec

- Budowa sieci wodociągowej - ul. Jana Pawła II

- Budowa sieci wodociągowej - ul. Wrzesińska

- Budowa sieci wodociągowej - rejon ul. Tuwima

- Budowa sieci wodociągowej - ul. Wrocławska w Pyzdrach

- Budowa sieci wodociągowej – połączenie SUW Lisewo-Wrąbczynek.

- Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy, na warunkach określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokumentacji projektowej.

- Ze względów organizacyjnych w pierwszej kolejności należy wybudować kanalizację sanitarną w rejonie ul. Dworcowej w terminie do 30.04.2025 r.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty stanowiące integralną część niniejszej umowy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………….

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Dokumentacja projektowa (sieć wodociągowa ul. Wrocławska).

- Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga by Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące następujące czynności zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) – zgodnie z art. 95 ustawy Pzp: roboty ziemne wykonywane mechanicznie

- W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  i dokonywania ich oceny,

- żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w  wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  wyżej  czynności  w  trakcie realizacji zamówienia, w formie oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem  liczby tych osób,  rodzaju umowy  o  pracę i  wymiaru  etatu oraz podpis  osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane wyżej  czynności  zamawiający przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  wykonawcę  kary  umownej  w  wysokości  określonej w  §10  ust.  2  pkt  1  lit h. umowy.  Niezłożenie  przez  wykonawcę w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych przez  zamawiającego  dowodów   w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących wskazane wyżej czynności.

- W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:

- poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  wykonawcę  lub podwykonawcę  kopię  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczonego  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub podwykonawcę  kopię  dowodu potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez pracodawcę do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10 maja 2018 r.  o  ochronie  danych osobowych.

- Zakres  zamówienia  obejmuje  również  wykonanie  przez Wykonawcę  wszelkich  prac i czynności związanych z pełną realizacją wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  przedmiotu  umowy  przy  pomocy  osób posiadających  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  oraz  wyposażonych  w  odpowiedni sprzęt i narzędzia, jak również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,  zapewnienie  zabezpieczenia  przeciwpożarowego, usuwania na bieżąco awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

§ 2

- Prace  składające  się  na  przedmiot  umowy  określony  w §1 wynikają  z programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej. Wartość przedmiotu umowy określa oferta wykonawcy i wynosi:

Netto …………………………………… Brutto ……………………………………… Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotu umowy, w tym także zyski związane z wykonaniem z zachowaniem najwyższego stopnia staranności przedmiotu zamówienia, a w szczególności związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty i zyski.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy: (1) szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych – zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz (2) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji niniejszej Umowy, zawierający zwięzłe ujęcie czasowe i finansowe przewidywanych w ramach przedmiotu zamówienia robót. Z treści harmonogramu winien wynikać zakres prac powierzony podwykonawcom oraz ich wynagrodzenie.

- Struktura merytoryczna i finansowa harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiać się powinna następująco:

- Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji ZRID, poprzedzających efektywne rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu

- Wykonanie robót budowlanych – szczegółowa struktura kosztów powinna zostać opracowana 
i szczegółowo rozwinięta na elementy składowe w oparciu o przedstawiony kosztorys ofertowy sporządzony po wykonaniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowej.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie odbywać się będzie w 2 etapach:

I etap – rozliczenie nastąpi na bazie stosownego protokołu odbioru częściowego  sporządzonego w terminie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.01.2025 r. w wysokości nie więcej niż ………………………………… zł

II etap (płatność końcowa) - nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, ich odbiorze końcowym i dopuszczeniu formalnym i rzeczywistym przedmiotu inwestycji do użytkowania – rozliczenie nastąpi na bazie protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się od dnia: podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia: 31.11.2025 roku

- Za  termin  zakończenia  wykonania  przedmiotu  umowy uznaje  się  dzień  pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  zakończenia  robót  określonych  w §1.  Zgłoszenie  to  musi  być dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 4

- Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  zamówienie z  należytą  starannością  zgodnie  z opisem  zawartym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  niniejszej  umowie  oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,

- zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej.

- Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową.

- W przypadku ustalenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował roboty objęte niniejszą umową niezgodnie z założeniami wynikającymi z ust.1, Zamawiający ma prawo do:

- wstrzymania robót i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- zlecenia  wykonania  robót  objętych  umową  innym  podmiotom  na  koszt  i  ryzyko Wykonawcy,

- potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionych kosztów.

§ 5

- Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do obrotu  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia 16.04.2004  roku  o  wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

- Na  każde  żądanie  inspektora  nadzoru  Wykonawca  jest  zobowiązany  okazać  atesty, certyfikaty  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną  wskazanego  materiału  lub urządzenia.

- Zamawiający przekaże protokólarnie plac budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

§ 6

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: pana …………………..……………., Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ….............................................. Przedstawiciele z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni za realizację umowy: pan Robert Klimczak

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie budowy.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z realizowaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentacje projektową i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

- dziennik budowy,

- protokoły odbiorów robót,

- dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin realizacji zadania.

§ 8

- W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.

- W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wyraża on zgodę:

- aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył kosztami

- na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości ………………………………………… zł, które zostało  wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% (kwota ……………………………….. zł) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i obowiązuje od dnia podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała kwota w wysokości 30% (kwota ………………….. zł) służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto  Zamawiającego. Zamawiający  przechowuje  je  na oprocentowanym  rachunku  bankowym  i  zwróci  je  wraz z odsetkami   wynikającymi   z   umowy   rachunku   bankowego, na  którym   było   ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione i zwrócone zostanie na zasadach i  w  terminach  określonych  w  ustawie  z  dnia  11 września 2019  r.  Prawo  zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy termin ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej (nie licząc 30 dni ważności polisy przewidzianej na jej zwolnienie) upływa przed terminem zakończenia robót  objętych  niniejszym  postępowaniem,  wówczas  Wykonawca  zobowiązany  jest  do przedstawienia Zamawiającemu przedłużonej gwarancji, przed upływem ważności, o której wyżej mowa, na wydłużony okres realizacji zamówienia.

- Przedłożenie  przedłużonej  gwarancji  stanowi  warunek  podpisania  aneksu  w  zakresie przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary  będą  naliczane  w  następujących  wypadkach  i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,03% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,03% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto niniejszej

- za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom  lub  dalszym podwykonawcom  w  wysokości 0,01% wartości  brutto  przedmiotu  niniejszej  umowy  (po zaokrągleniu do pełnego złotego) za każdy dzień zwłoki,

- za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  w  wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),

- za   nieprzedłożenie   poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   kopii   umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego),

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w  §1  ust.  7 osób niezatrudnionych na  podstawie  umowy  o  pracę  –  w  wysokości 250,00  zł  brutto za  każdy  stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

- Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy  przez Wykonawcę    z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w wysokości 20  % wartości  brutto niniejszej umowy.

- łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy

- Nałożone kary podlegają sumowaniu.

- Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.

- W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego tytułu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych.

§ 11

- Wykonawca obowiązany jest zgłaszać na bieżąco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegające zakryciu oraz roboty zanikające.

- Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu dokonuje  upoważniony  inspektor nadzoru na zgłoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego na piśmie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,  Wykonawca  traci  jednak  w  tym  wypadku  prawo  do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- Do zgłoszenia, o którym mowa w §3  ust.  3 należy dołączyć następujące dokumenty (nie później jednak niż do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy):

- dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,

- Zestawienie rzeczowo – finansowe zrealizowanego zadania,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- inne niezbędne dokumenty wynikające obowiązujących przepisów, w szczególności Prawa budowlanego w tym inwentaryzacyjną mapę geodezyjną.

- Brak  jakiegokolwiek z  dokumentów  wymienionych  wyżej  spowoduje  nie  spełnienie warunków  umowy  co,  do  zakończenia  wykonania  przedmiotu  umowy  i  nie  przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.

- W przypadku spełnienia warunków, o których wyżej mowa Zamawiający w uzgodnieniu  z Wykonawcą ustali datę odbioru robót.

- Strony  ustalają,  że  z  czynności  odbioru  spisany będzie  protokół zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Do  protokołu  odbioru  Wykonawca  dołączy  pisemne  oświadczenie  o  stanie  zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawców lub w stosunku do dalszych podwykonawców lub między dalszymi podwykonawcami. Wraz  ze  wskazaniem  stanu  rozliczeń  z  podwykonawcami lub  podwykonawców  z  dalszymi podwykonawcami  lub  miedzy  dalszymi  podwykonawcami  oraz  dowody  potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W  przypadku,  gdy  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy  przypadał  będzie  po  terminie  zapłaty  faktury  na  rzecz  Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero po zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót.

- Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie  dokonania  zapłaty  przez  Wykonawcę  wszystkim  podwykonawcom  lub dalszym  podwykonawcom  za  wykonane  przez  nich  zakresy  robót  poprzez  dołączenie  do faktur dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Przez  dowody,  o  których  mowa w  ust.  9  i  11 należy  rozumieć  oryginał  oświadczenia podwykonawcy  potwierdzający  dokonanie  zapłaty  należnej  kwoty  podwykonawcy  wraz  z załączeniem dowodu przelewu.

- Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia wad  przedmiotu umowy  określonego  w§ 1.               W  razie  nie  usunięcia  wad  w  wyznaczonym  terminie,  Zamawiający  może  zlecić  zastępcze wykonanie  robót  innemu  Wykonawcy,  a  ich  koszt  pokryje  z  należności  Wykonawcy  lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Koszty  usuwania  wad  ponosi  Wykonawca,  któremu  nie  przysługuje  wynagrodzenie  za prace i materiały użyte do usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych  uprzednio  robót  jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności  ujawnione  zostanie  istnienie  takich  wad, które  uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin rękojmi.

§ 12

- Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Jeżeli  warunki  gwarancji  nie  zostaną  określone  w oświadczeniu  gwarancyjnym  (karcie gwarancyjnej),  Zamawiający  i  Wykonawca  będą  realizować  uprawnienia  i  obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.

- W  przypadku  złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczenia  gwarancyjnego  (karty gwarancyjnej)  warunki  w  nim  zawarte  nie  mogą  być  mniej  korzystne  niż  przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.

§ 13

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia  określa oferta Wykonawcy.

- Podstawę  do  zapłaty  wynagrodzenia  stanowić  będzie  protokół  końcowy  odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  faktur  w  terminie  do  30  dni  licząc  od  daty  ich doręczenia  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi,    na konto  Wykonawcy  wskazane  na  fakturze.

§ 14

Wykonawca  zobowiązuje  się  przenieść  na  Zamawiającego  wszelkie  uprawnienia  z  tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 15

1.	Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:

1)	Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a)	istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu terenu wykonywania robót remontowych Wykonawcy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o ilość dni zwłoki, wstrzymania robót przez Zamawiającego,

b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie z SWZ) robót budowlanych oraz ich trwałość, w przypadku, gdy nie zostały przewidziane, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły ww. zdarzenia,

c)	działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie  terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków,

d)	wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia,

e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich,

f)	konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia ww. badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian,

g)	konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie, na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,

h)	realizacji odrębnej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.

2)	Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.).

3)	Zmiany Podwykonawcy albo rezygnacja z udziału Podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia jest w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4)	Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a)	zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

b)	zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SWZ,

c)	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

d)	wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,

e)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

f)	konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

g)	do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SWZ. Jeżeli z tego tytułu Wykonawca lub Zamawiający poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić  wynagrodzenie,

h)	wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

i)	konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych,

j)	innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.

k)	zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub wyniknie ono 
z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia. Zamawiający nie powinien zmniejszyć wynagrodzenia o więcej niż 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

5)	Poprawienia omyłek w treści umowy.

6)	Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

2.	Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

3.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

4.	Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

§ 16

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 poz.445) zwany dalej wskaźnikiem GUS;

- pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy i będzie wyliczona jako średnia geometryczna wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy. 
W sytuacji gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu przypadającym w okresie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w stosunku do daty zawarcia umowy, zarówno Zamawiający jak i w Wykonawca mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

- kolejna waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji (wyrażonej aneksem do umowy) i będzie wyliczana jako średnia geometryczna wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. W przypadku gdy wartość wskaźnika z pkt. 2 przekroczy poziom 5% w kilku kolejnych miesiącach przypadających w okresie 6 miesięcy od pierwszej waloryzacji, wyznacza się średni wzrost liczony jako średnia geometryczna wyznaczona na podstawie miesięcznych wskaźników GUS;

- termin na zgłoszenie roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia należy dokonać w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanek  określonych w pkt 2) i 3)

- uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;

- strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-5 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% -5%) = C

gdzie:

A –wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych 
w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu oraz kosztorysu 
z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

B –wartość wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia – wskaźnik obejmujący pierwszy i ostatni miesiąc objęty wnioskiem o zmianę;

C -wartość zmiany umowy;

- strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

- dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

- dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia,

- łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 8% w stosunku do pierwotnej wartości umowy;

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limity o którym mowa w pkt 8)

- Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w pkt. 9) należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

- Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione także w przypadku wystąpienia okoliczności, 
o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamówień publicznych, czyli 
w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego naliczana  będzie nowa stawka;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wykaże, że zmiany określone w punktach 2-4 przedmiotowego ustępu będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot umowy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej 
w odniesieniu do osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy.

- Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie ust. 1. Zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianą cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 17

- Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści księgi III Kodeksu cywilnego.

- Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- zostanie  ogłoszona  upadłość,  zgłoszony  wniosek o upadłość,  nastąpi  rozwiązanie  firmy Wykonawcy lub likwidacja działalności,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,

- Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych przyczyn  lub  nie  kontynuuje  ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w  terminie  1  miesiąca  od  upływu  terminu  na  zapłatę faktur  określonego  w  niniejszej umowie,

- Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  odmawia  bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie 30  dni,  usunie  z  terenu  budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  nie  leżących  po  stronie Wykonawcy zobowiązany jest do:

- dokonania  odbioru robót  przerwanych oraz do zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią  w  wyniku  przelewu  wierzytelności,  ani  na  podstawie  innego  tytułu  prawnego  bez wyraźnej zgody Zamawiającego - Gminy Pyzdry - wyrażonej w formie zawartej umowy.

§ 19

Strony  ustalają,  że  w  przypadku  zakończenia  trwania umowy,  Wykonawca  ma  obowiązek zwrócić  Zamawiającemu  plac  budowy,  a  Zamawiający  ma obowiązek  dokonać  odbioru wykonanych  robót  budowlanych.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zechce  uczestniczyć               w przekazaniu placu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego przejęcia placu budowy a wszelkie znajdujące się tam rzeczy stanowiące własność Wykonawcy zostaną składowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20

- Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie będzie korzystał z usług podwykonawców. lub Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie korzystał z usług podwykonawców. Szczegółowy zakres rzeczowy określa umowa z podwykonawcą. Uznanie przez Zamawiającego podwykonawcy następuje po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż 30  dni  od  dnia  doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy, o której mowa w ust. 3 zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w SWZ,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4

Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  wysłano  przesyłką

poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 6 zgłasza w formie  pisemnej  sprzeciw  do  umowy  o  podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w SWZ

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie  pisemnej  sprzeciw  do  umowy  o  podwykonawstwo wysłano  przesyłką  poleconą. Niezgłoszenie  w formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, których przedmiotem są dostawy materiałów  budowlanych.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust 8 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  określony  w ust.  4,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  i  ich  pracowników,  w  takim  stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  gwarancji  udziela  Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi Wykonawca, jednakże:

- Zamawiający dokonuje   bezpośredniej   zapłaty   wymagalnego   wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  zamówienia  na  roboty budowlane;

- wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  pkt.  1,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

- bezpośrednia  zapłata,  o  której  mowa  w  pkt.  1  obejmuje  wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez  odsetek  i  kar  umownych,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy;

- przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić wykonawcy  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający  informuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia doręczenia tej informacji;

- w  przypadku zgłoszenia  uwag, o  których  mowa  w  pkt.  4,  w terminie  wskazanym  przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać   bezpośredniej   zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub   dalszemu podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże  zasadność  takiej zapłaty;

- w przypadku   dokonania  bezpośredniej   zapłaty   podwykonawcy   lub   dalszemu podwykonawcy,  o  których  mowa  w  pkt.  1,  Zamawiający potrąca  kwotę  wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niezależnie  od  powyższego  i  innych  warunków  opisanych  w  art.  647  kc,  umowa Wykonawcy  z  podwykonawcą  oraz  umowa  podwykonawcy  z dalszym  podwykonawcą  lub między  dalszymi  podwykonawcami  musi  zawierać  następujące  zapisy  dotyczące  płatności: „podwykonawca  po  każdorazowym  wystawieniu  faktury  na rzecz  Wykonawcy/dalszego podwykonawcy  zawiadomi  o  tym  Zamawiającego,  przesyłając  mu  do  wiadomości  kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem”.

§ 21

Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych,  zgodnie  z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 22

Strony  oświadczają,  że  osoby  podpisujące  niniejszą umowę  posiadają  uprawnienia  do  ich reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§ 23

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne roszczenie na piśmie.

- Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad o których mowa w art. 591 do 595 u.p.z.p.

§ 24

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  kodeksu  cywilnego oraz  w  sprawach  procesowych  przepisy  kodeksu  postępowania  cywilnego,  jeżeli  przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 25

W przypadku zaistnienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                          Wykonawca: