## Zakres A
Zespół | Rola | Stawka za roboczodzień | Jednostka | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | Suma | Pozycja z formularza oferty w Tabeli 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
|  |  |  | Plan Projektu / Funkcjonalność Centralna | [8 empty] | Podróż mobilna |  |  | Podróż z kartą | [8 empty] | Stabilizacja
|  |  |  | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Go-live | Wydanie 2 | Wydanie 2 | Go-live | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Go-live | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Odbiór końcowy
[12 empty] | Wyposażenie sprzętowe POK |  |  |  | Uregulowana możliwość budowy przyłącza |  |  |  | Gotowe przyłacza kolejowe |  | Gotowe instalacje w pojazdach
| Główny Inspektor nadzoru budowlanego / Inżynier Elektryk |  | roboczodzień | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <- C.1.1
A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Specjalista elektronik |  | roboczodzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <- C.2.1
A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Główny specjalista ds. integracji/migracji systemów -rezydent |  | roboczodzień | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <- C.3.1
A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Kwota za zakres A | 0 | <- Pozycja z formularza oferty A.1.1

## Zakres B
Zespół | Rola | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
|  | Plan Projektu / Funkcjonalność Centralna | [8 empty] | Podróż mobilna |  |  | Podróż z kartą | [8 empty] | Stabilizacja
|  | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Wydanie 1 | Go-live | Wydanie 2 | Wydanie 2 | Go-live | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Wydanie 3 | Go-live | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Stabilizacja | Odbiór końcowy
[10 empty] | Wyposażenie sprzętowe POK |  |  |  | Uregulowana możliwość budowy przyłącza |  |  |  | Gotowe przyłacza kolejowe |  | Gotowe instalacje w pojazdach
Główny specjalista ds. testów
| Czynności nr 1: Przegląd przygotowania procedury Golive Wydania 1 | 2021-10-01: 5; 2021-11-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd przeprowadzenia procedury Go-Live Wydania 1 | 2021-12-01: 10
| Czynności nr 1: Przegląd przygotowania procedury Golive Wydania 2 | 2022-01-01: 5; 2022-02-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd przeprowadzenia procedury Go-Live Wydania 2 | 2022-03-01: 10
| Czynności nr 1: Przegląd przygotowania procedury Golive Wydania 3 | 2022-10-01: 5; 2022-11-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd przeprowadzenia procedury Go-Live Wydania 3 | 2022-12-01: 10
| Czynności nr 1: Przegląd przygotowania procedury Odbiór końcowy | 2023-05-01: 5
| Czynności nr 1: Przegląd przeprowadzenia procedury Odbiór końcowy | 2023-06-01: 10
| Czynności nr 2: Przegląd KPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
| Czynności nr 9: Przegląd i testy zgodności dostarczonych urządzeń w ramach Postępowania PZUM z wymaganiami opisanymi w dokumentacji przetargowej oraz z oferowanymi i deklarowanymi (w formie kart katalogowych na etapie oferty) przez Wykonawcę PZUM. | 2021-10-01: 2; 2021-11-01: 2; 2021-12-01: 2; 2022-01-01: 2; 2022-02-01: 2; 2022-03-01: 2
Specjalista ds. testów bezpieczeństwa
B | Czynności nr 3: Przegląd bezpieczeństwa Go-Live Wydania 1 | 2021-10-01: 7; 2021-11-01: 7; 2021-12-01: 7
| Czynności nr 3: Przegląd bezpieczeństwa Go-Live Wydania 2 | 2022-06-01: 7; 2022-07-01: 7; 2022-08-01: 7
| Czynności nr 3: Przegląd bezpieczeństwa Go-Live Wydania 3 | 2023-02-01: 7; 2023-03-01: 7
Specjalista ds. usług płatniczych, integracji elektronicznych systemów księgowych i sprzedażowych
B | Czynności nr 4: Przegląd przygotowania systemu transakcyjnego | 2021-07-01: 4; 2021-08-01: 4; 2021-09-01: 4; 2021-10-01: 4; 2021-11-01: 4; 2022-01-01: 4; 2022-02-01: 4; 2022-04-01: 4; 2022-05-01: 4; 2022-06-01: 4; 2022-07-01: 4; 2022-08-01: 4; 2022-09-01: 4; 2022-10-01: 4; 2022-11-01: 4; 2023-02-01: 4; 2023-03-01: 4; 2023-04-01: 4; 2023-05-01: 4; 2023-06-01: 4
| Czynności nr 4: Przegląd wdrożenia systemu transakcyjnego | 2021-11-01: 5; 2021-12-01: 6; 2022-03-01: 10; 2022-12-01: 10; 2023-01-01: 10; 2023-06-01: 10
| Czynności nr 5: Przegląd podziału ról przy wykorzystaniu infrastruktury płatniczej w Projekcie PZUM z uwzględnieniem roli marchanta, Agenta rozliczeniowego, Operatora Płatności. | 2021-07-01: 2; 2021-10-01: 4; 2021-11-01: 4; 2021-12-01: 4; 2022-01-01: 4; 2022-03-01: 4; 2022-04-01: 4; 2022-10-01: 4; 2022-11-01: 4; 2022-12-01: 4; 2023-01-01: 4; 2023-02-01: 4; 2023-04-01: 4; 2023-05-01: 4; 2023-06-01: 4
| Czynności nr 5: Przegląd w zakresie innych zakresów płatniczych | 2021-10-01: 3; 2021-11-01: 3; 2021-12-01: 3; 2022-01-01: 3; 2022-03-01: 3; 2022-04-01: 3; 2022-10-01: 2; 2022-11-01: 3; 2022-12-01: 3; 2023-01-01: 3; 2023-02-01: 3; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 3; 2023-06-01: 1
| Czynności nr 5: Przegląd otwartości Systemu PZUM na zmianę instytucji płatniczych współpracujących z operatorem Systemu PZUM | 2021-10-01: 3; 2021-11-01: 3; 2021-12-01: 3; 2022-01-01: 3; 2022-03-01: 3; 2022-04-01: 3; 2022-09-01: 1; 2022-10-01: 2; 2022-11-01: 3; 2022-12-01: 3; 2023-01-01: 3; 2023-02-01: 3; 2023-04-01: 1; 2023-05-01: 3; 2023-06-01: 1
Specjalista ds. podatkowo-rachunkowych, integracji elektronicznych systemów księgowych i sprzedażowych
B | Czynności nr 6: Przegląd weryfikacji zgodności projektowanego i wdrażanego systemu rozliczeniowego (bilingowego) z założeniami przedstawionymi w OPZ | 2021-08-01: 7; 2021-09-01: 7; 2021-10-01: 7; 2021-11-01: 7; 2021-12-01: 7
| Czynności nr 7: Przegląd weryfikacji zgodności z regulacjami dotyczącymi zorganizowania elektronicznego systemu ewidencji sprzedaży | 2021-08-01: 7; 2021-09-01: 7; 2021-10-01: 7; 2021-11-01: 7; 2021-12-01: 7
| Czynności nr 8: Przegląd zmian w aktach prawnych mających wpływ na projekt PZUM |  |  |  |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
B | Liczba realizacji przypadków testowych realizowanych przez Głównego specjalistę ds. testów oraz Specjalista ds. testów automatycznych | 2021-04-01: 5462 przypadków testowych
B | Kwota za zakres B | 2021-05-01: <- Pozycja z formularza oferty B.1.1

## Opcje
Opcja | Cena | Pozycja z formularza oferty w Tabeli 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
OPCJA NR1 – Realizacja dodatkowych prac eksperckich w trybie dynamicznym |  | <- Pozycja z formularza oferty D.1.1
OPCJA NR 2 – Realizacja dodatkowych prac eksperckich w okresie eksploatacji |  | <- Pozycja z formularza oferty D.2.1