UMOWA Nr ……..

W dniu ……………… roku w Margoninie, pomiędzy:
Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, NIP 6070055742
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin – Janusza Piechockiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Karoliny Włodarskiej - Wojteckiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………,
REGON …………………….
reprezentowanym przez :
 ……………………. - ……………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,

Zważywszy, że:
- - Zamawiający uzyskał od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” ,
− Inwestycja składa się z 3 Części (zadań) realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów, a to:
1) Część 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach
2) Część 2 - Przebudowa infrastruktury szkolnej o węzeł sanitarny i budowę nowych sanitariatów w szkole w Margoninie
3) Część 3 - Budowa tężni solankowej przy Centrum Kultury w Margoninie (wykonanie w trybie zaprojektuj I wybuduj)

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” część 3 – Budowa tężni solankowej przy Centrum Kultury w Margoninie (wykonanie w trybie zaprojektuj I wybuduj) , w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:
Budowa tężni solankowej przy Centrum Kultury w Margoninie (wykonanie w trybie zaprojektuj I wybuduj)
2.Zakres i sposób wykonywania zadania określają:
1) niniejsza umowa,
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ),
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Dokumentacji projektowej wielobranżowej dla budowy tężni solankowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i obiektami małej architektury na podstawie
Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).
2) Robót budowalnych zgodnie z opracowaną dokumentacją wykonaną w ramach
umowy, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla „budowy tężni solankowej przy Centrum Kultury w Margoninie.
1) Etap I:
a) Wykonanie mapy do celów projektowych (aktualizacja powinna
obejmować również poprawność topologii obiektów treści mapy
zasadniczej i obiektów terenowych w zakresie opracowania)
b) Uzyskanie wypisów z jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków
właściwej dla siedziby Zamawiającego.
c) Wykonanie koncepcji budowy tężni w raz z infrastruktura towarzyszącą.
d) Uzyskanie akceptacji koncepcji przez Zamawiającego.
2) Etap II:
a) Wykonanie badań geotechnicznych oraz dokumentacji geotechnicznej w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej.
b)Opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego.
c)Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na budowę /
przebudowę / usunięcie kolizji, jeżeli jest wymagane.
d)Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozytywnej opinii na protokole ZUDP.
e)Przedłożenie dokumentacji branżowej, zatwierdzonej przez gestorów
sieci.
f)Sporządzenie dokumentacji towarzyszącej wraz z uzyskaniem
niezbędnych, opinii, uzgodnień, odstępstw, zgłoszeń, zaświadczeń
i decyzji , w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, decyzji w jeżeli jest wymagana,
g)Przedłożenie do Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na wykonanie innych robót
budowlanych wraz z wymaganymi dokumentami.
h)Złożenie zaakceptowanej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji
budowlanej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem
robót budowalnych do organu architektoniczno-budowlanego.
3) Etap III
a)Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowalnych wraz z zaświadczeniem organu architektoniczno-
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
b)Wykonanie projektów technicznych/wykonawczych wraz z akceptacją
Zamawiającego.
c)Wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych branż.
d)Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, jeżeli
będą wymagane.
e)Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB).
Część 2 - Wykonanie robót budowlanych:
1) Etap IV - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją
techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa.
a) wykonanie robót budowlanych,
b) odbiór techniczny prac.
2) Etap V - Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie
z klauzulą ostateczności, a jeżeli nie jest wymagane pozwolenie na
użytkowanie, Wykonawca przedłoży „Zawiadomienie o zakończeniu budowy”
potwierdzone przez PINB o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze
decyzji wraz z przekazaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny.
5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
normami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, należytą starannością oraz
niniejszą umową.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją załączoną do SWZ i nie
zgłasza żadnych zastrzeżeń, co do jej kompletności, poprawności sporządzenia
oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności.
7. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynności Wykonawcy konieczne do
wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zaleceniami właściwych organów.
8.Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z opracowaną
dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót oraz zgodnie ze skutecznym zgłoszeniem robót
budowlanych. Skuteczne zgłoszenie robót, uzgodnienia oraz wszelkie inne
dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokona i
uzyska we własnym zakresie i na własny koszt działając w imieniu
Zamawiającego na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa.

§ 2
Materiały niezbędne do wykonania umowy
1. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy. Materiały wbudowane przez Wykonawcę powinny być nowe
i odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213).
2. Na potwierdzenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Kierownik budowy
zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające
zgodność wbudowanych materiałów z ww. ustawą i dokumentacją projektową oraz
STWiORB.
3. Przed dostarczeniem i wbudowaniem na teren budowy wszystkie materiały
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy muszą uzyskać akceptację
Zamawiającego. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie
7 dni oznacza akceptację przedłożonych materiałów.
4. W przypadku dostarczenia i wbudowania na teren budowy materiałów
niezatwierdzonych w trybie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca oprócz zapłaty
kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 10), będzie ponosił
odpowiedzialność za wszelkie wady i szkody powstałe w przedmiocie umowy
w związku z użytymi materiałami, w tym będzie zobowiązany do ich naprawienia
na własny koszt i ryzyko.
§ 3
Terminy wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w poniższych terminach:
1) Do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo – finansowo (zawierający zakresy prac oraz terminy
ich wykonania). Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego
harmonogramu i dokumentów w terminie do 7 dni. Harmonogram będzie
obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie
wymaganych uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i decyzji.
2) Etap I - do dnia ………... roku.
3) Etap II - do dnia …………. roku.
4) Etap III - do dnia …………. ... roku.
5) Etap IV - do dnia ………….. roku.
6) Etap V - do dnia …………….. roku.

2. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu
w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym
przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
przedmiotu umowy zawierającym w szczególności: terminy wykonania
dokumentacji projektowej, termin złożenia zgłoszenia robót we właściwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej, termin rozpoczęcia wykonywania robót
budowlanych i termin zakończenia robót budowlanych.

§ 4
Przedstawiciele Stron
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej
umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
Dla części projektowej:
……………………….
Dla części budowlanej:
....................................….,
2) po stronie Wykonawcy: ………………………..
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru dokumentacji projektowej
oraz robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy, podejmowania innych
niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do
prawidłowego jej wykonania, lecz nie są uprawnione do jej wiążącej interpretacji,
zmiany, w tym zaciągania zobowiązań finansowych.
3. Zmiana osób wskazanych powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy, a dla jej
ważności konieczne jest skuteczne uprzednie powiadomienie drugiej strony
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy za wszystkie prace łączne wynagrodzenie brutto w wysokości
_______ PLN, w tym za:
1) Wykonanie części projektowej _________ PLN
2) Wykonanie części budowlanej ________ PLN
2. Łączna kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez
cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, 6 i 7.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, SWZ, dokumentacji projektowej, a w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków, itp. obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejącej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarówno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6
Rozliczenie
1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą	zaliczkową w kwocie stanowiącej udział własny Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 14-20 oraz jedną fakturą końcową.
2. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną przez Wykonawcę za przedmiot umowy.
3. Rozliczenia na podstawie faktury końcowej będzie dokonane po zakończeniu realizacji umowy w terminie do 35 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiającego w całości Inwestycji na podstawie prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego do czasu uzyskania zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłat z Promesy, o której mowa w preambule umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji i otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania zgodnie z wstępną promesą wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
5. Do faktury końcowej należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
6. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na Zamawiającego, po odbiorze końcowym robót i po podpisaniu protokołu końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
7.Zapłata faktury końcowej nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta ………………....
8.Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.
9.Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 z późn. zm.).
10.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę w ust. 6 rachunek bankowy, na który ma nastąpić wypłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
11.Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca.
12.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
13.Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy z Wykonawcą.
14. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w kwocie stanowiącej udział własny Zamawiającego. Kwota udziału własnego stanowić będzie co najmniej 5% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust 1 umowy i zostanie ustalona po wyłonieniu Wykonawców wszystkich części Inwestycji.
15. Jeżeli wnioskowana wartość zaliczki przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia 100% zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych.
16. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
17.Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki.
18. Całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić w terminie realizacji umowy określonym w §4 ust. 1 umowy i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia.
19. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie określonym w ust. 17 lub wykorzysta zaliczkę niezgodnie z jej przeznaczeniem Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma.
20. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, do zwrotu zaliczek, które nie zostały rozliczone w należnym wynagrodzeniu do czasu odstąpienia od umowy.

§ 7
Obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współdziałanie przy realizacji niniejszej umowy,
2) przekazanie terenu budowy, pod warunkiem opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wykonawcę szkicu zabezpieczenia terenu na czas
prowadzenia robót budowlanych. Opóźnienie przekazania terenu budowy
wynikające z opóźnienia w opracowaniu, uzgodnieniu i zatwierdzenia szkicu
zabezpieczenia terenu nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia o
przedłużenie terminu ukończenia robót,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,
4) organizowanie narad koordynacyjnych,
5) dokonywanie odbiorów dokumentacji projektowej i robót budowlanych,
6) zawiadomienie właściwego organu o rozpoczęciu budowy,
7) zatwierdzanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
zgodnie z § 2,
8) opiniowanie projektów umów z podwykonawcami i projektów ich zmian w
zakresie wskazanym w § 9,
9) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, z zasadami
wiedzy technicznej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
normami,
2) uzyskanie ostatecznej pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego przed ich złożeniem do organu, zgłoszenia robót lub
uzyskania pozwolenia
3) przestrzeganie praw patentowych i licencji,
4) udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji i
zawartych w niej rozwiązań,
5) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu
dokumentacji projektowej i innych prac będących Przedmiotem Umowy,
6) zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli
postępu prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej–
przedstawiania raportów miesięcznych dotyczących postępu prac projektowych
niezwłocznie po upływie danego miesiąca prac,
7) zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli
postępu prac związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych –
udzielanie informacji na zapytania Zamawiającego oraz przedstawianie
miesięcznych raportów, dotyczących postępu robót.
8) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich opinii, decyzji,
uzgodnień, odstępstw oraz materiałów potrzebnych do wykonania dokumentacji
projektowej, w tym znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji,
9) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej będącej
Przedmiotem Umowy (w ilości egzemplarzy i formatach zgodnych z Opisem
Przedmiotu Zamówienia),
10) protokolarne przejęcie terenu budowy po opracowaniu, uzgodnieniu
i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót budowlanych,
11) dostarczenie na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu
budowy,
12) dostarczenie wypełnionego oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu funkcji
wraz z kopią uprawnień i przynależnością do Izby Inżynierów,
13) dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy, uzgodnionego z
Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego.
14)w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/korekty harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca dostarczy korektę harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej konieczności,
15)powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczęcia prac wraz z przekazaniem kopii
zawiadomień do Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na
budowę,
16) niezbędna obsługa geodezyjna,
17) urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie
i utrzymanie zaplecza budowy i późniejsza jego likwidacja, w tym utrzymanie
terenu budowy w porządku i czystości każdorazowo po zakończeniu prac oraz
uprzątnięcie terenu robót po zakończeniu prac i przywrócenie do stanu
pierwotnego,
18) zapewnienie na własny koszt niezbędnych nadzorów gestorów sieci w
szczególności: wodociągów, zakładu energetycznego itp.,
19) prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz
Dziennika Budowy i udostępnianie ich Zamawiającemu oraz innym
upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów, potwierdzeń i
kopii,
20) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, bram, furtek,
dróg, chodników, zieleńców, rowów odwadniających, sieci wodociągowych,
sieci kanalizacyjnych i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Przy czym
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe
uszkodzenia na własny koszt, pod rygorem powierzenia tych napraw przez
Zamawiającego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwotę
odpowiadającą poniesionym kosztom napraw Zamawiający może potrącić
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
21) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem
najwyższej staranności oraz wymogów określonych w przepisach prawa,
22) zapewnienie mieszkańcom, pojazdom uprzywilejowanym oraz służbom
miejskim dojazdu do posesji w obszarze prowadzonych prac,
23) zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się
z realizowaną inwestycją oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących
nawierzchni chodników, dojść, dróg, punktów osnowy geodezyjnej itp. przed
uszkodzeniami,
24) wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych,
25) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Umową,
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz ppoż.,
26) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych,
komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych,
27) wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, itp. wykonywanych
robót i użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie
wymagań określonych w projektach i Polskich Normach,
28) użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub
aprobaty świadczące o ich jakości, zgodnie z wymogami projektu
i Zamawiającego, dopuszczone do stosowania (wg wymogów prawa)
i zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego,
29) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie
ewentualnych wad i usterek oraz powiadomienie odpowiednich służb,
30) w przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń
znajdujących się w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do
bezzwłocznej ich naprawy na koszt własny, pod rygorem powierzenia tych
napraw przez Zamawiającego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kwotę odpowiadającą poniesionym kosztom napraw Zamawiający
może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy,
31) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy,
32) zgłoszenie na piśmie zakończenia poszczególnych robót oraz przekazanie
Zamawiającemu wszelkich dokumentów odnoszących się do wykonanego
Przedmiotu Umowy, w tym:
a) Dziennika budowy,
b) protokołu odbioru technicznego (4 egz.),
c) dokumentacji powykonawczej (4 egz. + plik pdf.),
d) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (2 egz. + plik dxf.)
33) zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i dokonanym wpisie w dzienniku budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zaistnienia tego faktu.
34) zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót ;
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
§ 8
Zatrudnienie osób

1.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wynikające z przedmiarów robót branży ogólnobudowlanej w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym prace fizyczne (robotnicy budowlani) oraz prace operatorów sprzętu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z zm.)
2.W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
4.Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 19 ust. 1 pkt 9)
6.Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.
7.W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 –6 stosuje się odpowiednio.

§ 9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy.
2. Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą kształtować praw i
obowiązków podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
niniejszej umowy.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych
w specyfikacji warunków zamówienia lub gdy jej postanowienia naruszają warunki,
o których mowa w ust. 2.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli postanowienia umowy nie spełniają
wymagań z ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
i innych należności przysługujących podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa
w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy,
o którym mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego.

§ 10
Odpowiedzialność
1. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe przy i w związku
z wykonywaniem umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bądź
poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy,
a związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru końcowego.

§ 11
Nadzór
1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić nadzór Inspektora Nadzoru.
2. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru może ulec zmianie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym fakcie
Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika budowy oraz kierowników
robót branżowych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. osób
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem jej nieważności
(wraz z kserokopią uprawnień) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany,
nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami.
4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanej osoby będą nie mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 3, powinna być
udokumentowana wpisem do dziennika budowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub osobie upoważnionej
przez Zamawiającego, dostęp na teren budowy oraz wgląd do dokumentacji, na
każde żądanie Zamawiającego oraz niezwłocznie udzielać niezbędnych wyjaśnień
w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiającego.
7. Przedstawicielami Wykonawcy będą:
1) W proces projektowym: Koordynator prac projektowych __________________
posiadający (-a) uprawnienia architektoniczno-konstrukcyjne o nr
______________
2) Na terenie budowy: Kierownik budowy - Kierownik robót – _______________
posiadający (-a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej o nr: _____________________
8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, pełniącej funkcję
Kierownika budowy lub Koordynatora prac projektowych jeżeli uzna, że nie
wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać
zmiany takiej osoby na zasadach określonych w ust. 3, 4, 5.
9. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy
i jest dopuszczalna pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie, pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem postanowień ust. 2-8.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył zabezpieczenie w wysokości 2 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę ................... złotych, w formie: .............................................…
2.Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.
3.Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres gwarancji o której mowa w § 9 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie tego okresu.
4.Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§13
GWARANCJA
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.
2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
3.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy. W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt.
5.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
6.Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

§ 14
Odbiór dokumentacji projektowej
1. Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy będzie siedziba
Zamawiającego.
2. W dniu zgłoszenia do odbioru częściowego Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu:
1) dokumentację projektową wraz z oświadczeniami o jej kompletności,
zgodności z umową i obowiązującymi przepisami i normami,
2) ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowalnych,
3) zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy
(HRF),
4) protokoły odbioru dotyczące prac wykonywanych przy udziale podwykonawców,
jeżeli dotyczy.
3. Protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji projektowej powinny zostać podpisane
przez Zamawiającego w ciągu 7 dni licząc od daty doręczenia dokumentacji do
siedziby Zamawiającego.
4. O wszelkich wadach dokumentacji Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
5. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad oraz
wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni licząc od dnia
zgłoszenia.
6. Warunkiem podpisania protokołu częściowego odbioru dokumentacji projektowej
będzie dostarczenie przez Wykonawcę :
1) kserokopii faktur podwykonawcy, poświadczonych za zgodność z oryginałem
wraz z potwierdzeniem zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2),
2) oryginałów pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców (formularz
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy) o uregulowaniu
zobowiązań pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami (na dzień podpisania
protokołu odbioru przez Wykonawcę) powstałych w wyniku realizacji
powierzonej im części przedmiotu umowy,
3) oświadczenia o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w § 8 na
podstawie umowy o pracę.
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru częściowego, jeżeli
Wykonawca nie wykonał prac w całości oraz nie przedstawił dokumentów,
o których mowa w ust. 2, 6.

§ 15
Odbiór robót budowlanych
1. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty
zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. W
sytuacji, gdy Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie
dokonania w/w odbioru, na żądanie Inspektora Nadzoru ma obowiązek na swój
koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie
przywrócić stan poprzedni.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiarów
i badań bezpośrednio na budowie, jak również do pobierania próbek materiałów
budowlanych w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Czynności związane
z pomiarami i badaniami na budowie oraz pobieraniem próbek do badań
laboratoryjnych będą wykonywane przez wskazane przez Zamawiającego
uprawnione do tego typu działań osoby lub instytucje, zgodnie
z obowiązującymi normami oraz przepisami, w obecności przedstawiciela
Wykonawcy. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego negatywnych wyników
przeprowadzonych oznaczeń, Zamawiający powiadomi o zaistniałym fakcie
Wykonawcę, a następnie zostaną wykonane dodatkowe pomiary i/lub badania
rozjemcze w obszarze i zakresie zgodnym z wcześniej prowadzonymi
oznaczeniami pomiary i badania rozjemcze zostaną przeprowadzone przez
niezależne, uprawnione do tego typu działań osoby lub instytucje wskazane przez
Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia negatywnych wyników pomiarów i/lub
badań rozjemczych ich koszt w całości pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu
umowy w formie pisemnej.
4. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.
5. Odbiory, o których mowa w ust. 3, dokonane zostaną komisyjnie z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru,
powiadamiając o tym Wykonawcę.
7. W dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca
przekaże Zamawiającemu dokumenty, które powinny zawierać:
1) zakres wykonanych robót oraz ich wartość,
2) dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną bez uwag przez Inspektora
Nadzoru, opracowaną na bazie dokumentacji projektowej w ilości 2 egz.,
zawierającą:
a) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej
i STWiORB,
b) zaświadczenie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego
zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz., 2000 ze
zm.).
c) inwentaryzację geodezyjną zatwierdzoną przez ośrodek geodezyjny,
d) wymagane Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR), atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodności, protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika
budowy,
e) wyniki badań zagęszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach,
z określeniem wskaźnika zagęszczenia – wykonane przez uprawnione
laboratorium, jeśli dotyczy,
f) protokoły z wykonanych prób i badań, jeśli dotyczy,
g) i inne wymagane zapisami STWiORB,
3) protokoły odbioru podpisane przez właścicieli urządzeń infrastruktury
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej
jeżeli dotyczy,
4) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonanych przy udziale
podwykonawców, jeżeli dotyczy,
5) kopię wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.
6) podpisy pod protokołami odbioru właścicieli urządzeń infrastruktury-
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
jeżeli dotyczy,
7) inne dokumenty wymagane w STWiORB.
8. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie
dostarczenie przez Wykonawcę (poza dokumentami wymienionymi w ust. 7):
1) kserokopii faktur podwykonawcy, poświadczonych za zgodność z oryginałem
wraz z potwierdzeniem zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2),
2) oryginałów pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców (formularz
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy) o uregulowaniu
zobowiązań pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami (na dzień podpisania
protokołu odbioru przez Wykonawcę) powstałych w wyniku realizacji
powierzonej im części przedmiotu umowy.
9. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli
Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał
wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których
mowa w ust. 7 i 8.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.
11. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
upływem okresu rękojmi spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

§ 16
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu,
2) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części, w stopniu uniemożliwiającym realizację
umowy,
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz jej nie kontynuuje, mimo wezwania Zamawiającego,
5) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego
i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje jej zgodnie z
warunkami umownymi, obowiązującymi przepisami i wskazaniami
Zamawiającego lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
6) Wykonawca przekroczył którykolwiek z terminów wykonania umowy, o których
mowa w § 3 umowy o 14 dni,
7) dwukrotnego nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad dotyczących tej
samej części umowy,
8) powstania w ramach wykonywanej dokumentacji wad nie nadających się do
usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy,
9) wpisania Wykonawcy lub podmiotów z nim współpracujących na listę, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od
daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi
zawierać uzasadnienie.

§ 17
Zmiana umowy
1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów, o których mowa w § 3 w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
2) wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych dla robót objętych
przedmiotem zamówienia.
2. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych
w ust. 1 będzie przysługiwało Wykonawcy wtedy, gdy złoży w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek, w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuacji
opisanych w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczących zmian przedmiotu
umowy. Nie mogą być to jednak zmiany wprowadzające warunki, które, gdyby
były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by
oferty innej treści. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie
Wykonawcy ujęte w § 5 ust. 1, ani na terminy wykonania przedmiotu umowy,
o których mowa w § 3.
4. Poza przypadkami określonymi w ustępach poprzedzających, zmiany umowy
w zakresie terminu lub wynagrodzenia będą mogły nastąpić w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności:
1) opóźnienia związanego z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych
dokumentów (uzgodnień, opinii, decyzji odpowiednich organów i instytucji),
2) zmian wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w art. 436
ust. 4 pkt b) ustawy Pzp,
3) zlecenia wykonawcy prac dodatkowych, których wykonanie wstrzymuje bądź
warunkuje wykonanie prac podstawowych.
4) wykrycia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych i innych przeszkód.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu udzielił
zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w 455 ust. 1 pkt 2)
lit. b i c ustawy Pzp, tj. w wyniku:
1) sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
lub
2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp .
6. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w wyniku prac
dodatkowych w przypadku prac niezbędnych do wykonania zamówienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w przedmiocie umowy.
1) W przypadku prac projektowych, ich ceny jednostkowe zostaną określone na
podstawie oferty Wykonawcy sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2) W przypadku robót budowlanych, ceny jednostkowe zostaną określone na
podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z
publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie
konieczności wykonania tych robót.
7. Dopuszcza się również zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku
umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z art.439 ustawy Pzp:
1) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z
realizacją zamówienia wynoszącej co najmniej 10 % w stosunku do pierwotnych
cen oferowanych przez Wykonawcę z dnia otwarcia ofert w postępowaniu
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy;
2) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
3) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia;
4) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
potwierdzoną przez publikowane przez GUS informacje o średnim wzroście cen
towarów i usług, i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie ich wpływ na
wartość wynagrodzenia umownego oraz cen wskazanych w załącznikach do
niniejszej umowy;
5) zmiany wynagrodzenia nie mogą następować częściej niż co 3 miesiące, a pierwsza
zmiana wysokości wynagrodzenie w tym trybie nie może nastąpić wcześniej niż
6 miesiąca od dnia zawarcia umowy;
6) maksymalnie o 10 % w stosunku do pierwotnego poziomu całkowitego
wynagrodzenia określonego w umowie oraz cen wskazanych w załącznikach do
niniejszej umowy, łącznie w całym okresie obowiązywania umowy.

§ 18
Prawa autorskie
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej częścią przedmiotu
umowy, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji dotyczącej realizowanych
prac, wykonanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i innych utworów,
powstałych w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu zwanej dalej
zbiorczo: „Dokumentacją”, na następujących polach eksploatacji.
1) utrwalanie i zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania
odbitek, utrwalanie na nośnikach elektronicznych,
2) nieograniczony obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono
dokumentację, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa
całości lub części dokumentacji,
3) rozpowszechnianie dokumentacji poprzez publiczne wykonanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w szczególności na wystawach, prezentacjach i
reklamie w mediach,
4) publikacja w formie książek, broszur, albumów (w tym również w postaci
makiet),
5) wprowadzanie dokumentacji, w całości lub w części, do pamięci komputera, do
sieci komputerowych, w tym Internetu i Intranetu,
6) wykorzystanie dokumentacji, w całości lub części, do celów promocyjnych,
reklamowych i marketingowych, w szczególności w Internecie,
7) wykorzystanie dokumentacji, w całości lub w części, do realizacji wszelkich prac
związanych z realizacja i eksploatacją inwestycji,
8) korzystanie z dokumentacji w celu uzyskania zezwoleń i innych decyzji organów
administracji publicznej.
2. Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji dla realizacji
przedsięwzięć, dla których została ona wykonana tak w przypadku jej
samodzielnej realizacji jak też powierzenia ich wykonania osobom trzecim.
3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo
w szczególności:
1) używać dokumentacji oraz jej części na własny użytek, dla potrzeb ustawowych
i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać
dokumentację lub jej dowolną część, także jej kopie innym podmiotom jako
podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień
publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym
Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót
budowlanych oraz stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
2) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji,
3) wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podległych,
4) zwielokrotniać dokumentację lub jej części dowolną techniką,
5) zbyć nabyte autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na rzecz osób
trzecich.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji następuje z chwilą
przekazana Zamawiającemu każdej części dokumentacji. Wraz z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność nośników, na których dokumentacja została utrwalona.
5. Wykonawca, przenosząc autorskie prawa majątkowe, zezwala Zamawiającemu na
wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do dokumentacji na polach
eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie oraz upoważnia Zamawiającego
do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich
w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji. Wykonawca przenosi na
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie
opracowaniami dokumentacji lub ich części oraz upoważnia Zamawiającego do
dalszego przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. Udzielenie zezwoleń
i przeniesienie wszelkich praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
następuje w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wskazanych w niniejszym
paragrafie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji,
Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzanie zmian,
modyfikacji oraz adaptacji dokumentacji uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi
się pojawić w przyszłości potrzebami technicznymi, gospodarczymi lub
ekonomicznymi Zamawiającego, jego następców prawnych, kontrahentów lub
każdoczesnych nabywców majątkowych praw autorskich do dokumentacji. Za
dokonanie zmiany, przeróbki i adaptacji dokumentów odpowiedzialność ponosił
będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i
przez niego zostaną wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez
Wykonawcę.
6. W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu opracowań
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami,
Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz z opracowaniami oświadczenia osób
albo podmiotów współpracujących, o przeniesieniu praw autorskich na
Zamawiającego w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.
7. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub
udzielić tym osobom licencji na korzystanie z opracowania.
8. Wykonawca oświadcza, iż przekazywana dokumentacja nie będzie naruszała
żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń
wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich Wykonawca
zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie
zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje
w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 umowy. Wykonawcy nie
przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na żadnym
z pól eksploatacji ani za wykonywanie zależnych praw autorskich.
10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, przenosi na
Zamawiającego prawo własności nośników na których jest dokumentacja
projektowa.
11. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje na czas
nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca.
12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż osoby fizyczne posiadające autorskie
prawa osobiste do dokumentacji nie będą wykonywać swoich praw w sposób
sprzeczny ze zgodami udzielonymi Zamawiającemu w niniejszej umowie.

§ 19
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za przekroczenie któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
jego korekty, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad lub za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w
zakresie opracowanej dokumentacji projektowej w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, przy czym prawo do kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu
do usunięcia wad jest niezależne od prawa do kary umownej za opóźnienie w
usunięciu wad,
4) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad lub za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w
zakresie robót budowalnych w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym
prawo do kary umownej za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad jest
niezależne od prawa do kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad,
5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom w wysokości 2% sumy zaległego wynagrodzenia brutto
należnego podwykonawcom, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w wypłacie należnego wynagrodzenia,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany
w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w złożeniu ww. dokumentów,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w złożeniu kopii Umowy lub jej zmiany,
9) z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 8 osób
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za
każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona
zatrudniona na umowę o pracę),
10) wbudowania materiałów nieposiadających odpowiednich atestów, świadectw
itp. oraz niezaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego, każdorazowo
w wysokości 2% wartości rynkowej materiałów. Jednocześnie, w przypadku
zgody Zamawiającego na pozostawienie wbudowanych, niezaakceptowanych
materiałów i/lub urządzeń, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
różnicy cenowej pomiędzy materiałami/urządzeniami wbudowanymi, a tymi
wymaganymi przez Zamawiającego. Wycena zostanie dokonana na podstawie
cen jednostkowych z publikacji SEKOCENBUD,
2. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych,
mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego
wezwania do ich uiszczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Kary umowne mogą być kumulowane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1.

§ 20
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody obu stron umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
4. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
5. Jeżeli mediacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: