## Arkusz1
Załącznik nr 1 do OPZ | [25 empty] | numer sprawy: BL-II-212/2/21
HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY nr PL/000173404/2021-XX
Lp. | ZADANIA DO REALIZACJI PRZED PRZEJĘCIEM TERENU ROBÓT PRZEZ WYKONAWCĘ | OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH | [27 empty] | UWAGI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
data dzienna (dd.mm.rrrr)
1 | Protokólarne przejęcie terenu robót | [28 empty] | w termienie od 14 do 21 dni od dnia zawarcia Umowy (OPZ pkt. 7)
2
3
…
Lp. | ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ | OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH 1: OKRES ROBÓT BUDOWLANYCH | [7 empty] | UWAGI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
data dzienna (dd.mm.rrrr)
1 | Remont w klatce schodowej nr 2 | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
2 | Remont holu wejściowego ze schodami i wejściem zewnetrznym | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
3 | Remont klatki schodowej nr 1 | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
4 | Remont ciągu komunikacyjnego | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
5 | Remont pomieszczeń biurowych | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
6 | Wykonanie tablicy "Ściany Pamięci" | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
…
Lp. | ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ | OKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1: OKRES ROBÓT BUDOWLANYCH | UWAGI
|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
data dzienna (dd.mm.rrrr)
1 | Remont w klatce schodowej nr 2 | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
2 | Remont holu wejściowego ze schodami i wejściem zewnetrznym | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
3 | Remont klatki schodowej nr 1 | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
4 | Remont ciągu komunikacyjnego | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
5 | Remont pomieszczeń biurowych | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
6 | Wykonanie tablicy "Ściany Pamięci" | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
…
Lp. | ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ | OKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 29: OKRES ROBÓT BUDOWLANYCH | UWAGI
|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
data dzienna (dd.mm.rrrr)
1 | Remont w klatce schodowej nr 2 | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
2 | Remont holu wejściowego ze schodami i wejściem zewnetrznym | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
3 | Remont klatki schodowej nr 1 | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania w pierwszej kolejności
4 | Remont ciągu komunikacyjnego | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
5 | Remont pomieszczeń biurowych | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
6 | Wykonanie tablicy "Ściany Pamięci" | [28 empty] | Roboty budowlane do wykonania po wykonaniu zadań w poz. 1,2, 3.
…
LEGENDA | [24 empty] | ZA WYKONAWCĘ
1. Wykonawca przy pomocy znaków "X" zaznacza w harmonogramie dni przeznaczone na realizację kolejnych czynności. Można dla zwiększenia czytelności harmonogramu wprowadzić dodatkowe oznaczenie poprzez wypełnienie komórek kolorem. 2. Wykonawca - na podstawie Umowy i OPZ określa kolejność realizowanych zadań. | [24 empty] | …………………………………………………………………………………………………
(data, imię i nazwisko, podpis)