*Projekt*

**Uchwała Nr ……………...**

**Rady** **Gminy Jabłonka**

z dnia ……………...

**w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 609) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2024 poz. 324), Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku.

§ 2.

Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

*Załącznik nr 1 do*

*uchwały Nr ……………...*

*Rady Gminy Jabłonka z dnia ……………...*

**Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku,  
w tym tryb konsultacji**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 609), ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2024 poz. 324), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094).
2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Na prace związane z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku składają się w szczególności:
4. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;
5. Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku:
6. Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;
7. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku:
8. Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
9. Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań;
10. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku:
11. Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych,
12. Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;
13. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych;
14. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku – dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
15. Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym - ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,
16. Przeprowadzenie konsultacji,
17. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy;
18. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku – przekazanie dokumentu zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
19. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania;
20. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku;
21. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z uprzedniej ewaluacji;
22. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku:
23. Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
24. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku,
25. W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku - nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;
26. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku przez Radę Gminy Jabłonka w drodze uchwały.

*Załącznik nr 2 do*

*uchwały Nr ……………...*

*Rady Gminy Jabłonka z dnia ……………...*

**Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin** | **Wyszczególnienie** |
| Do 4 miesięcy od podjęcia uchwały o rozpoczęciu prac nad strategii. | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Jabłonka, przygotowanej na potrzeby strategii. |
| Do 7 miesięcy od podjęcia uchwały o rozpoczęciu prac nad strategią. | Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. |
| Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. |
| Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. |
| Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. |
| Do 2 tygodni od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. |
| 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach. | Przeprowadzenie konsultacji. |
| Do 2 tygodni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji. | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. |
| Do 2 tygodni od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. | Wysyłka projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku do zarządu województwa w celu wydania opinii. |
| W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. | Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku przez zarząd województwa. |
| Do 2 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch). | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. |
| Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku uwzględniającym wnioski z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. |
| Do 1 tygodnia od zakończenia prac związanych z ewaluacją. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej ewaluacji. |
| Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku uwzględniającego wnioski z ewaluacji. | Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Decyzja w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualne wydłużenie terminu ze względu na potrzebę dodatkowych wyjaśnień/uzgodnień. | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku, nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Do 2 miesięcy od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. Ewentualne wydłużenie terminu ze względu na potrzebę dodatkowych wyjaśnień/uzgodnień. | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku. |
| II kwartał 2025 r. | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka do 2030 roku przez Radę Gminy Jabłonka w drodze uchwały. |

**\* Harmonogram może ulec modyfikacja, w szczególności ze względu na różne nieprzewidziane i kryzysowe sytuacje**

**UZASADNIENIE**

Strategia jest najważniejszym dokumentem samorządu gminnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, określającym wizję i cele rozwoju oraz zestaw działań, które posłużą do ich realizacji, wyznaczającym ramy dla pozostałych dokumentów gminnych (w tym aktów planowania przestrzennego) i integrującym je w ramach spójnej, stabilnej i długofalowej polityki rozwoju. Jednocześnie strategia traktowana jest jako instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym funduszy krajowych oraz środków europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia ma również wymiar integracyjny oraz aktywizujący.

Opracowanie strategii uzasadniają w szczególności:

* zmiany w ustawodawstwie, m.in. Ustawa z 15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, dzięki którym strategia rozwoju gminy zyskała faktyczną podstawę prawną i stała się kluczowym dokumentem dla każdej z gmin, a jej zakres i procedura sporządzania zostały szczegółowo zdefiniowane,
* zmiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne itp. zachodzące w gminie i jej otoczeniu (także globalne); nowe potrzeby, oczekiwania i aspiracje mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy,
* postępujący proces wdrażania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na szczeblu krajowym i regionalnym oraz powiązane z tym zmiany w dokumentach strategicznych i operacyjnych wyższego rzędu, m.in. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.