## Stary Fordon
Wzór tabeli rozliczeniowej WALORYZACJA | [7 empty] | załącznik nr 13
Wydarzenie | kolejny miesiąc | Faktura VAT | Prognoza trendu wzrostu cen według danych GUS - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, | Inflacja rzeczywista według GUS - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - miesięczna | Różnica pomiędzy inflacją rzeczywistą a prognozowaną | Obliczenie wskaźnika inflacyjnego narastająco od roku po podpisaniu umowy do jej zakończenia | Wartości kolejnych faktur - w okresach rozliczeniowych z uwzględnieniem pomniejszenia o roboty dodatkowe i zamienne | wartość waloryzacji ZDMiKP dla danej faktury
|  |  | Wp | Wrz | Wobl | Wkn | Cfn | Kwn
podpisanie umowy np. 01.01.2024 | 2024-01-01 | bez waloryzacji |  |  |  | 1 | - | bez waloryzacji
| 2024-02-01 |  | WP1 | Wrz (1) | Wobl 1 | Wkn1 | -
| 2024-03-01 |  | WP2 | Wrz (2) | Wobl 2 | Wkn2 | -
| 2024-04-01 |  | WP3 | Wrz (3) | Wobl 3 | Wkn3 | -
| 2024-05-01 |  | WP4 | Wrz (4) | Wobl 4 | Wkn4 | -
| 2024-06-01 |  | WP5 | Wrz (5) | Wobl 5 | Wkn5 | -
początek okresu waloryzacji | 2024-07-01 |  | WP6 | Wrz (6) | Wobl 6 | Wkn6 | - | -
| 2024-08-01 |  | WP7 | Wrz (7) | Wobl 7 | Wkn7 | - | -
| 2024-09-01 |  | WP8 | Wrz (8) | Wobl 8 | Wkn8 | - | -
| 2024-10-01 |  | WP9 | Wrz (9) | Wobl 9 | Wkn9 | - | -
| 2024-11-01 |  | WP10 | Wrz (10) | Wobl 10 | Wkn10 | - | -
| 2024-12-01 |  | WP11 | Wrz (11) | Wobl 11 | Wkn11 | - | -
początek okresu waloryzacji | 2025-01-01 |  | WP12 | Wrz (12) | Wobl 12 | Wkn12 | - | -
| 2025-02-01 |  | WP13 | Wrz (13) | Wobl 13 | Wkn13 | - | -
| 2025-03-01 | Faktura Etap1 | WP14 | Wrz (14) | Wobl 14 | Wkn14 | Cfn 14 | Kwn 14
| 2025-04-01 |  | WP15 | Wrz (15) | Wobl 15 | Wkn15 | - | -
| 2025-05-01 |  | WP16 | Wrz (16) | Wobl 16 | Wkn16 | - | -
| 2025-06-01 |  | WP17 | Wrz (17) | Wobl 17 | Wkn17 | - | -
| 2025-07-01 | Faktura Etap 2 | WP18 | Wrz (18) | Wobl 18 | Wkn18 | Cfn 18 | Kwn 18
| 2025-08-01 |  | WP19 | Wrz (19) | Wobl 19 | Wkn19 | - | -
| 2025-09-01 |  | WP20 | Wrz (20) | Wobl 20 | Wkn20 | - | -
Zakończenie robót np. 30.10.2025 | 2025-10-01 |  | WP21 | Wrz (21) | Wobl 21 | Wkn21 | - | -
ostatnia faktura po odbiorze | 2025-11-01 |  | WP22 | Wrz (22) | Wobl 22 | Wkn22 | - | -
Wartość w %
[5 empty] | Symulacja wartości końcowej |  | - | - | -
[5 empty] | Podsumowanie wartości bieżących - suma faktur i suma wartości waloryzacji |  | - | - | -