## Arkusz1
Harmonogram rzeczowy prowadzenia remediacji w rejonie dawnego MPS 4 Redzikowo Zał. nr 2 do specyfiki
[5 empty] | 2025 R. |  | 2026 R. |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030
lp | opis | jednostka | ilość | OKRESY | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II
ETAP I
1 | opracowanie projektu technicznego instalacji | szt. | 1 |  | 2025 R. III: 1 szt
ETAP II
2 | wykonanie zastępczych otworów technologicznych lub monitoringowych w rejonie niedrożnego (uszkodzonego) otworu | szt. | 10 |  | 2029 IV: 10 szt
3 | wykonanie zastępczych otworów infiltracyjnych w rejonie uszkodzonego otworu | szt. | 10 |  | 2029 IV: 10 szt
4 | montaż systemu oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego (napowietrznia, rozsączania, szczerpywania wolnego produktu) wraz z uruchomieniem systemnów oczyszczania | komplet | 1 |  | 2025 R. IV: komplet
5 | montaż stacji oczyszczania wody | szt | 1 |  | 2025 R. IV: komplet
6 | prace geodezyjne | komplet | 1 |  | 2025 R. IV: komplet
ETAP III
eksploatacja systemu remediacji |  |  |  |  | 2030 I: do 31 .03; 2030 II: do 31.05.2030
7 | eksploatacja systemów oczyszczania | mies | 49 |  |  | 1 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies.
8 | obsługa procesu remediacji wraz z utrzymaniem systemów oczyszczania ich konserwacją i zagospodarowaniem odpadu - cena zryczałtowana | mies | 49 |  |  | 1 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies.
9 | namnażanie bakterii i dawkownie bioroztworów | cykl | 8 |  | 2026 R. II: 1 cykl; 2026 R. III: 1 cykl; 2027 II: 1 cykl; 2027 III: 1 cykl; 2028 II: 1 cykl; 2028 III: 1 cykl; 2029 II: 1 cykl; 2029 III: 1 cykl
monitoring procesu remediacji
10 | pomiary zwierciadła wody i miąższości produktu we wszystkich otworach | mies | 54 |  | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies. | 3 mies.
11 | pobór prób wody z piezometrów monitoringowych 12 szt 1x na pół roku | próbka | 108 |  | 2025 R. IV: 12 szt; 2026 R. II: 12 szt; 2026 R. IV: 12 szt; 2027 II: 12 szt; 2027 IV: 12 szt; 2028 II: 12 szt; 2028 IV: 12 szt; 2029 II: 12 szt; 2029 IV: 12 szt
12 | pobór prób wody z 10 wyznaczonych otworów W oraz z 9 otworów S 1x na pół roku | próbka | 171 |  | 2025 R. IV: 19 szt; 2026 R. II: 19 szt; 2026 R. IV: 19 szt; 2027 II: 19 szt; 2027 IV: 19 szt; 2028 II: 19 szt; 2028 IV: 19 szt; 2029 II: 19 szt; 2029 IV: 19 szt
13 | pobór prób wody z wlotu i wylotu ze stacji oczyszczania 1xna mies. | próbka | 34 |  |  | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt | 2 szt
14 | analiza wody w zakresie C6-C12, C12-C35, | próbka | 68 |  | 2025 R. IV: 33 szt; 2026 R. I: 2szt; 2026 R. II: 33 szt
15 | analiza wody w zakresie substancji ropopochodnych - indeksu olejowego | próbka | 245 | [5 empty] | 2 szt. | 33 szt. | 2szt | 33 szt | 2 szt. | 33 szt. | 2szt | 33 szt | 2 szt. | 33 szt. | 2szt | 33 szt | 2 szt. | 33 szt.
16 | analiza wody w zakresie BTEX, | próbka | 313 |  |  | 33 szt | 2 szt. | 33 szt | 2 szt. | 33 szt. | 2 szt. | 33 szt | 2 szt. | 33 szt. | 2 szt. | 33 szt | 2 szt. | 33 szt. | 2 szt. | 33 szt | 2 szt. | 33 szt.
17 | pobór i analiza gruntu w 10 pktach 1x w roku Zakres badań: C6-C12 C12-C36 oraz BTEX | próbka | 40 |  | 2026 R. III: 10 szt.; 2027 III: 10 szt.; 2028 III: 10 szt.; 2029 III: 10 szt.
18 | analiza gruntu w zakresie wodoprzepuszczalności | próbka | 40 |  | 2026 R. III: 10 szt; 2027 III: 10 szt.; 2028 III: 10 szt.; 2029 III: 10 szt.
19 | wykonanie sprawozdań kwartalnych z realizowanych prac | szt | 12 |  |  |  | 1 szt | 1 szt | 1 szt |  | 1 szt | 1 szt | 1 szt |  | 1 szt | 1 szt | 1 szt |  | 1 szt | 1 szt | 1 szt
20 | wykonanie sprawozdań rocznych | szt. | 5 |  | 2025 R. IV: 1 szt.; 2026 R. IV: 1 szt; 2027 IV: 1 szt; 2028 IV: 1 szt; 2029 IV: 1 szt
ETAP IV | bar: 2025 R. IV; 2026 R. IV; 2027 IV; 2028 IV; 2029 IV
21 | wykonanie sprawozdania końcowego zawierajacego udokumentowanie osiągniętego efektu remediacji | szt. | 1 |  | 2030 I: 1 szt
22 | demontaż instalacji oczyszczania | komplet | 1 |  | 2030 I: komplet
23 | likwidacja otworów technologicznych i infiltracyjnych | szt. | 86 |  | 2030 II: 86 szt