Załącznik Nr 3 do SWZ

UMOWA   PN/……/2025

zawarta w dniu …………………... r.  pomiędzy:

Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, 58-506  Jelenia Góra, 
ul. Ogińskiego  6, NIP 6111213469  REGON  000293640,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000083901, który reprezentuje:

zwanym  w  treści  umowy   Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………  REGON ……………………… zarejestrowany …………………………………………….. pod numerem KRS …………………, reprezentowany przez:

….......................................................... 	-        …..................................

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

Zgodnie z ofertą z dnia  …………… Wykonawcy  wybranego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY, TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Na mocy niniejszej umowy i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane w ramach realizacji zamówienia pn.: „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej POZ - roboty ogólnobudowlane”, Nr referencyjny: ZP/PN/19/04/2025 według OPZ i przedmiaru robót obejmującej realizację prac budowlanych oraz przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu do użytkowania. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy wskazany jest w Załączniku Nr 1 -OPZ do umowy (Załącznik Nr 1 do SWZ) oraz załącznik nr 2- Kosztorys (załącznik nr 1a do SWZ).

- Celem zamówienia jest poprawa dostępności do świadczeń POZ poprzez modernizację pomieszczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

- Realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków finansowych w postaci Grantu na realizację Przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 27 marca 2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Przedmiotem Umowy, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca, jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wszelkich koniecznych urządzeń i materiałów oraz wykonanie wszelkich czynności towarzyszących w ramach zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, w rozstrzygnięciu którego dokonano wyboru Wykonawcy.

- Umową objęta jest część I piętra budynku w zakresie POZ - korytarza, łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, gabinetów lekarskich, rejestracji, gabinetu zabiegowego,

- Przedmiot Umowy obejmuje roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz roboty zasadnicze, Uszczegółowiony opis i zakres przedmiotu umowy określone zostały w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Dokumentacja stanowi integralną część umowy. Zamawiający zaznacza, że wszelkie przywołane w niej ilości materiałów i robót nie są bezwzględne, lecz mają charakter posiłkowy. Zakresy te są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Wskazane ilości nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zamówienia świadczenia w określonych w tych dokumentach ilościach.

- Osprzęt i materiały objęte przedmiotem Umowy muszą być fabrycznie nowe, w żaden sposób wcześniej nie używane, nieodnawiane oraz niepowystawowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie, tj. wraz z robotami towarzyszącymi niewymienionymi w dokumentacji, o której mowa w niniejszym § 1, ale niezbędnymi do prawidłowego i należytego wykonania Umowy.

- W przypadku, gdy umowa lub dokumentacja techniczna nie określa szczegółowych parametrów co do robót lub materiałów w niej przewidzianych, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić takie parametry z Zamawiającym odpowiednio przed przystąpieniem do wykonania robót lub zamówieniem materiałów. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności:

- ………………………,

- ………………………,

- ……………………….

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres do … miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………….

- Przekazanie placu robót nastąpi po zawarciu Umowy, w terminie ustalonym przez Strony.

- Poprzez termin wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, rozumie się datę zakończenia robót w zakresie całości przedmiotu Umowy i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Czas prowadzenia robót bezpośrednio na obiekcie należy uzgodnić z Zamawiającym,                 z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 12.

- Zamawiający wymaga realizacji umowy zgodnie z Standardem Dostępności Szpitali, który stanowi załącznik do umowy.

§ 2.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie terenu budowy oraz uzgodnienia i przeprowadzenie czynności odbiorowych,

  - odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zapłata bezspornego wynagrodzenia,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych 
z przedmiotem umowy,

  - udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, celem wykonania przedmiotu umowy,

  - dokonanie uzgodnień dokumentacji techniczno - prawnej, wykonawczej, o ile zaistnieje taka konieczność,

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp..

- Prace przy instalacjach oraz urządzeniach wynikających z zakresu objętego dokumentacją techniczną Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - realizacja niezbędnych robót budowlanych,

  - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie                 z umową, ofertą Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do umowy), dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ, kosztorysem stanowiącym zał nr 1 do umowy, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego i obowiązującymi normami,

  - usunięcie wszystkich wad przedmiotu umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, rozruchu, ruchu próbnego, w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi,

  - wykonanie przedmiotu umowy oraz bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania przedmiotu umowy w zakresach i terminach z niego wynikających,

  - protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy,

  - przystąpienie do wykonania przedmiotu umowy w terminie … dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy

  - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania,

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.,

  - bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 
a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Utrzymanie na własny koszt urządzeń placu budowy; organizacja zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt, pojemnika na odpady; zapewnienie bezpieczeństwa składowanych materiałów,

  - zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców przez Kierownika budowy, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje, które winno być utrzymane tak długo, jak tego wymagają Zamawiający oraz przepisy prawa,

  - zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

  - zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym przedmiot umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - zapewnienie osobom wykonującym przedmiot umowy odpowiedniej odzieży 
i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących przedmiot umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub posiadania identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu,

  - dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowania się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac objętych niniejszą umową,

  - przeszkolenie osób wykonujących przedmiot umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót, jak również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

  - zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem umowy oraz do wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją,

  - zapewnienie realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, stanowiących udział minimum 50 % ogółu towarów na budowie,

  - zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności:

  - spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

  - być zgodne z:

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane,

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane.

  - dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być na dzień dostawy nieużywane wyprodukowane w 2025 roku.

  - dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem etapu budowy- odbioru atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji wyrobów i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów oraz dokumentów,

  - zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla wszystkich Podwykonawców,

  - przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu uzyskania właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie przepisów o ochronie środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.),

  - zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie 
z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane,

  - przygotowanie wykonanych robót do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją,

  - zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, tj. linii kablowych, przewiertów/przekopów, kanalizacji kablowej, fundamentów, uziemień itp. z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementów robót może nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i spisaniu protokołu odbioru robót zanikających,

  - utrzymanie na własny koszt urządzeń placu budowy,

  - na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem,

  - dokonanie wszelkich uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego, ustalenie przed przystąpieniem do prac z Zamawiającym harmonogramu określającego m.in. warunki: prowadzania poszczególnych etapów prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zadania (przedmiotu umowy),

  - prowadzenie prac zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego a także w zgodzie z przepisami bhp, ppoż., Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska.

  - zapewnienia dostawy wszystkich niezbędnych materiałów dotyczących wykonania robót i należących do jego obowiązków oraz zgromadzenia niezbędnych sił i środków do pełnego i terminowego wywiązania się z podjętych prac w tym zapewnienie należytego wykonania przedmiotu umowy przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

  - zutylizowania wytworzonych podczas realizacji zadania odpadów na własny koszt.

  - uczestniczenia w kontrolach prowadzonych przez uprawnione urzędy (np. Nadzór Budowlany, PIP, Sanepid).

  - dostarczenia po zakończeniu prac: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji wyrobów (dla materiałów wykorzystanych do wykonania zadania)

  - dostarczenie dokumentacji odbiorowej: ……………………………………..

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a w szczególności przedstawicielom biura projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom nadzoru budowlanego wstępu na teren budowy oraz dostępu do wszystkich miejsc, gdzie wykonuje się roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są one związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie prac projektowych (jeśli dotyczy) oraz budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę/ Podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.) (min. jedna osoba), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie,

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą w szczególności być:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę z ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 200 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac przejmuje na siebie i pokrywa w całości Wykonawca.

- Za wszystkie szkody powstałe podczas robót budowlanych oraz wykonywania innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szkody te potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez Zamawiającego. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas realizacji niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy, oraz od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na czas realizacji umowy i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w szczególności dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

- szkody w sprzęcie;

- szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

- nieszczęśliwe wypadki;

- szkody osób trzecich.

- Minimalne warunki ubezpieczenia ustala się następująco:

- suma gwarancyjna – minimum …………. PLN (słownie: …………………….. złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- okres ubezpieczenia – czas realizacji przedmiotu umowy - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do końca ostatecznego okresu zgłaszania wad.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę …………………. PLN, Polisa nr …………………….,  okres ubezpieczenia od dnia …………………. r. do dnia ………………… r.  i deklaruje, 
że polisa będzie obwiązywać przez cały okres wykonywania umowy.

- Kserokopię odpowiednich umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy osobom wskazanym w §8 ust. 1 ppkt 1).

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

§3.

WYNAGRODZENIE

- Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:

netto: .......................................... zł (słownie:.....................................................................),

brutto: ........................................ zł (słownie: .....................................................................)

- Wartość umowy wskazana w §3 pkt. 1 obejmuje całość realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie netto jest niezmienne (bez względu na ryzyko Wykonawcy), stałe i nie będzie podlegało żadnym zmianom.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie obejmuje również koszt dostawy urządzeń, jeżeli takie dostawy wystąpią.

- Wszystkie sprawy związane z odprawą celną oraz opłaty celne i podatkowe pozostają w wyłącznej gestii Wykonawcy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane etapowo (5 etapów) na podstawie:

- faktur VAT częściowych w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz

- faktury VAT końcowej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac a podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru częściowy w zakresie wykonanego etapu.

- Rozliczenie końcowe:

a) Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

b) Zamawiający sprawdzi, zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokona ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdzi kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

c) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót, Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu.

- Podstawą do wystawiania faktury VAT końcowej będzie prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy, dokonana będzie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury VAT do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

Nr rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………………………………….

- Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – 30 dni.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 12 Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie 
w transakcjach handlowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2024 r.  poz. 361 t.j).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 18, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ( Dz. U. z 2024 r.  poz. 361 t.j) (dalej jako: wykaz).

- W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust.  19, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 6111213469.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………..

§ 4.

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

- Użyte ewentualnie w specyfikacji warunków zamówienia, w rozstrzygnięciu którego dokonano wyboru Wykonawcy (dalej: „SWZ”), w umowie oraz w przedmiarach nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i zawsze towarzyszy im wyrażenie „lub równoważne”, także wówczas, gdy wyrażenie takie nie jest użyte wprost w treści danego dokumentu. Sformułowania takie mają na celu określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych rozwiązań (materiałów, urządzeń, technologii) w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

- Zamawiający, w sytuacji o której mowa w ust. 1, dopuszcza rozwiązania równoważne                          o standardach, parametrach jakościowych i cechach użytkowych na poziomie nie niższym niż główne  standardy,  parametry  jakościowe  i cechy  użytkowe  rozwiązań  przyjętych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

- Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają co najmniej na poziomie minimalnym wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią akceptację Zamawiającego potwierdzającą równoważność proponowanych rozwiązań względem rozwiązań określonych pierwotnie przez Zamawiającego.

§ 5.

ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy realizacji robót zamiennych, dodatkowych i innych nieobjętych przedmiotem lub zakresem umowy, a niezbędnych dla właściwego i należytego jej wykonania, spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający nie przewidział na dzień zawarcia umowy.

- O konieczności wykonania robót, o których mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

- Roboty, o których mowa w ust. 1, mogą być także zlecane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 6.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zrealizuje Umowę zgodnie z jej postanowieniami, własną wiedzą fachową, sztuką inżynierską, ustaleniami z Zamawiającym, respektując normy branżowe i państwowe właściwe przedmiotowi Umowy. Ewentualne zmiany w trakcie robót mogą być przez Wykonawcę dokonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje Umowę respektując przepisy prawa właściwe przedmiotowi Umowy, w tym m.in.:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2025 poz. 418 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia Wykonawcy zastrzeżeń co do realizacji Umowy wraz z możliwością określenia uchybień i przedstawienia zakresu wymaganej modyfikacji. Wykonawca niezwłocznie usunie uchybienia doprowadzając realizację Umowy do stanu wymaganego przez Zamawiającego.

- Realizując Umowę należy uwzględnić wymogi Zamawiającego określone w Umowie lub przekazywane Wykonawcy na bieżąco w trakcie realizacji Umowy.

- Roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie leczniczym, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić planując i prowadząc prace.

- Roboty należy prowadzić w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu i jego użytkowników.

- W przypadku, gdy na obiekcie objętym Umową prowadzone będą roboty odrębne, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji swoich robót z takimi robotami odrębnymi i współpracy z wykonawcą tych robót.

- Roboty należy wykonywać w sposób najpełniej eliminujący hałas i zanieczyszczenia do pomieszczeń innych niż objęte robotami.

- Teren robót oraz gromadzone na obiekcie materiały budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją Umowy i podlega przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania  odpadów.  Zamawiający  uprawniony  jest  żądać  od  Wykonawcy dokumentów potwierdzających postępowania z odpadami zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Odpady metalowe (złom) powstałe przy realizacji przedmiotu Umowy stanowią własność Zamawiającego i środki finansowe powstające z tytułu sprzedaży tego odpadu przysługują Zamawiającemu w całości. Wykonawca przekaże w imieniu Zamawiającego złom do punktu skupu i uzyska na rzecz Zamawiającego karty przekazania odpadu. Rozliczenie z tytułu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim ma charakter odrębny i dokonane zostanie przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. Kwota należna Zamawiającemu wynosi 100% wartości złomu oddanego do utylizacji.

- Prace wewnątrz pomieszczeń należy prowadzić w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni (od 7:00 do 18:00). Prowadzenie prac w czasie innym, niż wskazany w zdaniu poprzednim, należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym.

- Umowę należy realizować przy zaangażowaniu kadrowym i sprzętowym gwarantującym jej należyte wykonanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót budowlanych, dostarczonych i zabudowanych urządzeń i zastosowanych materiałów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody (w tym szkody osób trzecich) powstałe w związku z niezachowaniem przez niego należytej staranności przy realizowaniu Umowy oraz za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania robót oraz zastosowania materiałów i urządzeń niespełniających wymogów Umowy, jak również spowodowane istnieniem wad ukrytych używanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad lub w wyniku ich zaniechania albo opóźnienia w ich wykonaniu.

- Wszystkie stwierdzone podczas wykonywania pracy awarie i usterki, także spowodowane przez Wykonawcę, należy bezzwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

- Każdorazowe wyłączenia energii elektrycznej i wody należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.

- Pracownicy świadczący roboty zobowiązani są przestrzegać zasad BHP. Szkody osobowe i rzeczowe wynikające z nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy zasad BHP obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p-poż.

- Wykonawca zobowiązuje się używać detektorów instalacji podtynkowej celem ustalenia lokalizacji przewodów elektrycznych i innych aby zapobiec ich niekontrolowanemu naruszeniu – przed ingerencją w ściany, podłogi, sufity i pozostałe elementy budynku.

- Ewentualne zmiany w trakcie robót względem wskazań w dokumentacji projektowej mogą być przez Wykonawcę dokonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom podanym w dokumentacji projektowej oraz posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce.

§ 7.

ODBIORY

- Przedmiot umowy podlegać będzie następującym Odbiorom:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy,

  - odbiór pogwarancyjny (na wezwanie Zamawiającego)

- Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - protokoły z prób, pomiarów, badań i sprawdzeń

  - kompletne atesty/aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodności na wbudowane materiały, aparaty i urządzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz aktualnie obowiązującymi przepisami,

  - oryginały kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i aparatów,

  - DTR, instrukcje obsługi zabudowanych urządzeń i aparatów w języku polskim,

  - oświadczenie, potwierdzające, że dostarczone materiały, aparaty i urządzenia są fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2024 roku lub 2025 roku, wolne od wad i przeszły próby fabryczne,

  - wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - kopie wszelkich zgód, pozwoleń i uzgodnień związanych z przedmiotem niniejszej umowy,

  - kompletną i pełną dokumentację powykonawczą (do odbioru końcowego),

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru w formie pisemnej. Termin odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wynosi do 3  dni roboczych od daty zgłoszenia Zamawiającemu ich wykonania. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 
w tym:

  - Przedstawiciel Wykonawcy

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

  - Przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – na podstawie protokołu odbioru. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

- Odbiór pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru w którym należy wskazać w szczególności:

  - datę dokonania czynności odbioru,

  - przedmiot odbioru,

  - wynik odbioru,

  - podpisy obydwu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy podpisują protokół.

- Odbiór końcowy dokonuje się Protokołem przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji. Zamawiający dokona przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy i odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy, a który odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez Wykonawcę i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia 
i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmawia odbioru i może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć przedmiot umowy do eksploatacji pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 14. Do czasu usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 14.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 11 pkt 2 lit. a, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie 
z ust. 12. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza
w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z umową, posiadają usterki, wady, braki, zamiast protokołu odbioru strony podpisują protokół odbioru warunkowego, w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony sporządzają protokół odbioru prac lub, w przypadku odbioru końcowego - protokół odbioru końcowego.

- Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania przedmiotu mowy.

- Wykonawca na własny  koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń objętych przedmiotem umowy.

§ 8.

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne zrealizowanego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz rękojmi:

- na zrealizowany przedmiot umowy w zakresie wykonania prac   - na okres ….... miesięcy,

- na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia - na okres ………. miesięcy,

- rękojmi na okres …………….. miesięcy, który to okres jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ppkt 1).

- Niezależnie od gwarancji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Wykonawca zapewni, aby Zamawiający według swojego wyboru mógł wykonywać uprawnienia z gwarancji lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej producenta, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- Okres gwarancji, o której mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia reklamacji. Adres email Wykonawcy do zgłaszania usterek/wady/awarii ………………………………………………………..………………

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę przedmiotu umowy niezwłocznie jednakże nie później niż 48 godziny od momentu zgłoszenia, poprzez wymianę lub naprawę wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi wchodzącej w zakres przedmiotu umowy. Usunięcie wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów technicznych i funkcjonalnych obiektu.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.

- Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych obiektu, umożliwiających prowadzenie tych prac.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady przedmiotu umowy, 
z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do reklamowanego elementu okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

- Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez strony.

- W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nową na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją albo jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.

- W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, 
o których mowa w ust. 11, maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli w okresie gwarancji zastosowana maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanej wadliwej maszyny, urządzenia, instalacji lub materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia ponosi Zamawiający.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7 albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

- W czasie trwania gwarancji  przeglądy okresowe wykonywane będą bezpłatnie (jeśli dotyczy).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów maszyn/urządzeń w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, nie rzadziej niż raz w roku,  łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartami gwarancyjnymi. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w  okresie gwarancji.

- Wszelkie dokonywane w okresie gwarancji działania (naprawy, przeglądy, aktualizacje, konserwacje itp.) muszą zakończyć się szczegółowymi protokołami.

- Strony umowy ustalają, że przed upływem terminu gwarancji dokonają odbioru gwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonym w pkt. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 23-24.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot umowy na okres podany w ustępie 2 powyżej licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.

- Jeżeli Wykonawca dostarcza również elementy lub urządzenia na które udzielona jest gwarancja producenta, należy ją wręczyć Zamawiającemu w chwili zakończenia trwania umowy. Do Zamawiającego należy prawo wyboru z których uprawnień wskazanych wyżej z tytułu wad i usterek skorzysta.

§ 9.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 449 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto podanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………………………………….. zł. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ……………………………………………………………

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w  formach wymienionych w art. 450 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ………………………………………. z podaniem tytułu wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla postępowania:

………………………………………………………………………………………………..

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków wymaganych do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń/wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie Prawo zamówień publicznych.

      - Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

  - pozostała część w wysokości 30 % zostanie zatrzymana na okres …… miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady ujawnione w tym okresie, ze zwrotem w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

      - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, wykonania zastępczego a także należnych kar umownych.

§ 10.

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy za każdy dzień licząc od daty upływu terminu wskazanego w ofercie przetargowej do dnia ostatecznego przyjęcia przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 ust. 2 umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego

- w wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1,  w przypadku zwłoki usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki.

- w wysokości 30% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- za niedopełnienie  wynikającego  z  Umowy  wymogu  zatrudniania  pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę względem której taką nieprawidłowość ujawniono;

- za niewłaściwe wypełnianie obowiązków powstałych w skutek powierzenia przez wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tzn. z tytułów i w wysokościach określonych w § 13 ust. 12.

- Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy wynosi łącznie 30% wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych  w okresie jej obowiązywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustalona karę umowną.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

§ 11.

PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy:

- ze strony Zamawiającego:

- ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. .................

- ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. .................

- Inspektor nadzoru:

........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. .................

........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. .................

- ze strony Wykonawcy:

- ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. .................

- ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. .................

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów.

- Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.

§ 12.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie umowy, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy, skutkujące niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w terminie.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy w sytuacji naruszenia warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego terminu, jakości realizacji przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu wykonania czynności objętych umową.

            - Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych  w powszechnie obowiązujących  przepisach,  a nadto jeżeli:

- nastąpi upadłość Wykonawcy lub ujawnią się inne, nie znane w chwili zawierania umowy okoliczności poddające w wątpliwość zdolność do wykonania umowy
w terminie,

- Wykonawca nie podjął realizacji usługi będącej przedmiotem umowy lub przerwał jej realizację przez okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje.

- Wykonawca mimo wezwania nie usunął usterek lub przerwał ich usuwanie i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje działań.

            - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

§ 13.

PODWYKONAWSTWO

(zastosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy)

- Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami/przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących prac stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy: ....................................................................................

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy  podwykonawcy, zmiany podwykonawcy, wykluczenia lub rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 427 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 5 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków niniejszej umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

- Wykonawca nie może zlecić przyjmowania zamówień podwykonawcom ani również umożliwić im wystawiania faktur Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy faktur potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 PZP zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Ustala się wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,5 % łącznej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każde naruszenie oddzielnie,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo z tytułu zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 12 w wysokości 0,5 % łącznej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każde naruszenie oddzielnie.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % łącznej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy, za każde naruszenie oddzielnie,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % łącznej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każde naruszenie oddzielnie.

§ 14.

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania Umowy, w sytuacji, gdy zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego lub gdy zmiany wynikają z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i od niego niezależnych, w szczególności przypadku:

  - konieczności zrealizowania w ramach inwestycji robót zamiennych, dodatkowych i innych nieobjętych Umową;

  - zmian co do przedmiotu lub zakresu robót podstawowych przewidzianych Umową;

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót w ramach inwestycji przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przyjęte pierwotnie, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,

  - wystąpienia warunków budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych pierwotnie, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową;

Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  - zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  realizacji  Umowy  w  sposób  równoważny z zapewnieniem parametrów i cech równoważności na poziomie nie niższym niż przyjęte pierwotnie w dokumentacji projektowej,

  - wad dokumentacji przedmiarowej lub rozwiązań w niej przyjętych,

  - braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

  - wystąpienia udokumentowanych przyczyn obiektywnie powodujących konieczność przerwania robót, co musi zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację Umowy lub jej rozliczenie, w tym np. zmian stawki VAT,

  - niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

  - zaistnienie innej niezawinionej przez Wykonawcę okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożnością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp lub zapisami Umowy innych niż określone w pkt 1-13.

- Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia winna odpowiadać kwotowo zmianie kosztów wykonania Umowy następującej na skutek wystąpienia okoliczności powodujących zmianę.

- Ewentualna zmiana terminu wykonania Umowy winna odpowiadać okresowi, w którym występowały okoliczności uniemożliwiające wykonywanie robót.

- Zmiany Umowy dokonywane mogą być na wniosek Wykonawcy. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dołączyć stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności powodujących te zmiany oraz przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy ma nastąpić na skutek okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do wyliczenia na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, w sytuacji, gdy zmiany do Umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań Wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia umownego, a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Nie stanowią zmiany Umowy zmiany dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych wskazanych w Umowie.

- Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
 w trybie podstawowym i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w ustawie PZP lub wystąpi jedna z poniższych  okoliczności:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;

  - nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatkowych (cena brutto umowy może ulec zmianie w  przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);

  - wystąpi konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony (lub jedną ze stron) z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;

- Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego wynikające z przekształceń własnościowych Zamawiającego.

- Jeżeli umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany.

- Wszelkie istotne dla wykonania umowy oświadczenia winny być składane w formie pisemnej, zaś fakt ich doręczenia drugiej stronie nie powinien budzić wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w tym danych osób upoważnionych do reprezentacji. W przeciwnym wypadku oświadczenia składane na dotychczasowy adres wobec osób upoważnionych, będą w pełni skuteczne.

- Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod jakimkolwiek tytułem prawnym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kodeksu Cywilnego), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej Umowy.

§ 15.

WZAJEMNE POSTANOWIENIA STRON

    - Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

    - Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron.

    - Jeżeli postanowień umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na Zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.

    - Wykonawca oświadcza, iż nie ujawni w jakiejkolwiek formie żadnych informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonania Umowy, a w szczególności informacji dotyczących stosowanych u Zamawiającego rozwiązań technicznych, produkcyjnych, technologicznych, projektowych, handlowych lub organizacyjnych, jakiejkolwiek osobie trzeciej zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich uzyskanych od Zamawiającego informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

    - Ujawnienie lub wykorzystanie przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie uzyskanych informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego, opisanych w ust. 4, stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których Wykonawca z uwagi na przedmiot Umowy i należyte jej wykonanie, zmuszony będzie ujawnić pewne informacje, mając jednak na względzie jak najlepiej pojęty interes Zamawiającego. Naruszeniem klauzuli poufności nie będzie również przekazanie informacji o Zamawiającym, przez Wykonawcę, uprawnionym do tego organom władzy państwowej, w zakresie ich kompetencji.

§ 16.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawca oraz osoby wykonujące zadania w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych, danych osobowych oraz informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

- Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy.

- W przypadku zaznajomienia się przez Wykonawcę z danymi osobowymi oraz naruszenia bezpieczeństwa tych danych, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, przekazać Zamawiającemu informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym informacje niezbędne do zgłoszenia naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

- Wykonawca po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie materiały zawierające dane oraz informacje prawnie chronione które wytworzył oraz usunąć wszelkie kopie ze swoich zbiorów, systemów informatycznych, nie później niż w terminie 5 dni, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają obowiązek na Wykonawcę do ich przetwarzania po wygaśnięciu umowy.

- W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, z wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    - Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z wyłączeniem zmian wchodzących w życie z mocy prawa, które następować będą z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.

    - Wszelkie kontrowersje wynikające z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązać na zasadach wzajemnego zrozumienia.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

    - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej mowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

    - Integralną część umowy stanowi SWZ oraz dokumenty złożone w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.

    - Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy głównej:

      - Zał nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.

      - Zał nr 1a- Kosztorys

      - Załącznik Nr 2 do Formularz oferty

…………………………..					…………………………………..

Zamawiający                                                                                Wykonawca

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów,

w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych

do kontaktu w ramach współpracy
z Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 75 753 71 00 oraz adresu e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

- realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy),

- realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny),

- dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze współpracą lub też
w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

- kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w zakresie dotyczącym współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z Administratorem oraz innych wskazanych wyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz realizacji innych wskazanych celów Administratora.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

- okres współpracy z Administratorem,

- okres wynikający z przepisów prawa,

- okres przedawnienia roszczeń,

- okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE

Państwa dane zostały pozyskane na mocy współpracy podmiotu, który Państwo reprezentują,
z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).