Zał. Nr 3 do umowy

Harmonogram i zakres wykonania zlecenia

CZĘŚĆ I - opracowanie projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i operatu wodnoprawnego na rekultywację wód podziemnych dla MPS 2 dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie

ETAP I

- Przeprowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego dla oceny aktualnego stanu środowiska i optymalizacji metody i zasięgu projektowanej remediacji:

- Pomiar poziomu zwierciadła wody i miąższości wolnego produktu naftowego w 84 otworach:

- 6 piezometrach monitoringowych MR1-MR6,

- 40 otworach  technologiczno-szczerpujących T1-T40,

- 9 studniach depresyjnych SD1-SD9,

- 29 otworach wielofunkcyjnych S1-S29,

- Pobór prób wody z wybranych otworów bez wolnego produktu naftowego – 
dla oceny zasięgu zanieczyszczenia do 25 szt. oraz analiza w zakresie substancji ropopochodnych (indeks oleju mineralnego), BTEX i WWA.

- Pobór prób gruntu w granicach przekazanego terenu prac - dla oceny stanu gruntów i zasięgu zanieczyszczenia. Pobór prób ze strefy wahań zwierciadła wody i ew. wyżej nawierconych utworów zanieczyszczonych odpowierzchniowo – do 10 lokalizacji odwiertu,

- Pobór próbek do 2 szt. z jednej lokalizacji (w przypadku stwierdzenia nadległego zanieczyszczenia) i wykonanie badań gruntu w zakresie: węglowodorów ropopochodnych C6-C12, C12-C35, sumy BTEX i WWA oraz wodoprzepuszczalności.

- Pobór prób gruntu należy realizować pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” lub wyższej po ustaleniu przebiegu uzbrojenia podziemnego na podstawie mapy zasadniczej i ew. dedykowanych urządzeń detekcyjnych.

- Sporządzenie kart otworów badawczych (poboru prób) z oznaczeniem profilu geologicznego, objawów organoleptycznych zanieczyszczenia ropopochodnymi, i miejsca poboru próby.

- Rozliczenie za pobór próby gruntu nastąpi według ilości kart otworu (za każdy odwiert), zaś rozliczenie za faktycznie wykonane analizy wg. ilości próbek ujętych sprawozdaniach laboratoryjnych.

- Wykonanie prac geodezyjne w zakresie lokalizacji otworów badawczych 
w terenie z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS) wyniki należy zamieścić na kartach otworów.

- Zagospodarowanie wytworzonego podczas prac odpadu.

- Wyniki wykonanych prac należy przedstawić w formie zestawienia obejmującego :

- zestawienie tabelaryczne wyników analiz laboratoryjnych gruntu i wody 
z interpretacją względem  obowiązujących norm.

- graficzne przedstawienie na podkładzie mapy ewidencyjnej miejsca poboru prób z określeniem obecności zanieczyszczeń bądź ich braku w danej lokalizacji  oraz zaznaczeniem kierunku przepływu wód podziemnych.

- karty otworów badawczych przedstawiających ich profil geologiczny wraz 
z objawami zanieczyszczeń i zaznaczeniem głębokości poboru prób, zawierających rzędną terenu i współrzędne geograficzne.

- Złożenie do RZI w Gdyni opatrzonego podpisem zestawienia wynikowego 
o którym mowa w pkt 2 w terminie do 2 mies. od dnia podpisania umowy. Dopuszcza się przekazanie zestawienia drogą mailową - podpisanego podpisem elektronicznym.

ETAP II

- Opracowanie projektu planu remediacji dla rejonu MPS 2 zgodnie z art. 101 l ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001 prawo ochrony środowiska na podstawie sprawozdania z prac remediacyjnych na tym terenie obejmującego wyniki monitoringu środowiska dostarczonego przez Zamawiającego i badania własne uzupełniające wody i gruntu

- Projekt planu remediacji winien obejmować technologię oczyszczania gruntu 
i wody oraz przewidzieć wykorzystanie istniejących otworów technologicznych w zakresie stosownym do zasięgu i metody remediacji oraz monitoringu jej efektu, a także możliwość ew. rozbudowy systemu remediacji na tereny przyległe.

- Projekt winien zawierać analizę środowiskową i ekonomiczną co najmniej 3 wariantów  w tym

- dotyczącego docelowego samooczyszczania i monitoringu, 
ew. ograniczenia migracji zanieczyszczeń,

- dotyczącego przywrócenia dobrego stanu środowiska gruntowo- wodnego lub obniżenia stężenia zanieczyszczeń 2 warianty,

ze wskazaniem wariantu wiodącego.

- Opracowanie to winno zawierać ponadto:

- określenie grupy gruntów,

- określenie stanu do jakiego ma zostać przywrócone środowisko,

- proponowane metody remediacji wraz z opisem ich stosowania 
(dla każdego wariantu),

- charakterystykę systemów oczyszczania i określenie zalecanych parametrów urządzeń, stosowanych preparatów oraz plan rozruchu 
i pracy systemów oczyszczania (dla wskazanego wariantu wiodącego),

- określenie sposobu monitorowania procesu remediacji oraz udokumentowania osiągnięcia efektu ekologicznego.

- Po potwierdzeniu wariantu wiodącego przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem koreferowania projektu należy dla wariantu wiodącego (osobna teczka nie przedkładana do RDOŚ):

- sporządzić harmonogram realizacji prac oraz warunki odbioru poszczególnych etapów prac i odbioru końcowego remediacji,

- kosztorys remediacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wraz z podziałem na okresy rozliczeniowe poszczególnych etapów prac.

- Złożenie do RZI w Gdyni 1 egz. projektu planu remediacji celem zaopiniowania 
i po 1 egz. do Administratora terenu (6 WOG w Ustce) oraz Użytkownika (Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie) celem uzgodnienia w zakresie 
ew. przeszkód wynikających z prowadzonej na tym terenie działalności i ujętych w dokumentacji informacji w terminie do 4 mies. od dnia podpisania umowy 
i uzupełnienie ewentualnych wskazanych błędów, braków i wad w terminie wskazanym umową.

- Złożenie do RZI 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego w RZI i uzgodnionego przez stronę wojskową projektu planu remediacji wraz z kopią w wersji elektronicznej 
na płycie CD.

- Zamawiający planuje poddanie wykonanego projektu planu remediacji ocenie niezależnemu ekspertowi poprzez jego koreferowanie. W przypadku wykonania koreferowania Zamawiający przedłoży jego wynik Wykonawcy z określeniem zakresu koniecznych zmian do wprowadzenia do projektu.

- Uwzględnienie wskazanych przez niezależnego eksperta wniosków błędów, braków i wad stwierdzonych podczas koreferowania projektu planu remediacji lub inne pisemne odniesienie się do nich oraz opracowanie danych dla wariantu wiodącego zgodnie z pkt 5.

- Złożenie do RDOŚ w Gdańsku w imieniu RZI w Gdyni odpowiedniej ilości egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego i uzgodnionego projektu planu remediacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony w terminie do 21 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji wynikających z uzyskanego koreferatu.

- Złożenie do RZI w Gdyni 1 egzemplarza projektu planu remediacji 
(o ile wprowadzono do dokumentacji zmiany względem wersji złożonej zgodnie 
z pkt. 6) oraz poświadczenia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 10.

- Uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych przez RDOŚ w Gdańsku 
w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu. Korespondencję z RDOŚ w tej sprawie należy przedkładać do wiadomości RZI w Gdyni.

- Złożenie do RZI decyzji, o której mowa w pkt. 10 oraz 2 egz. projektu planu remediacji, a także kopii w wersji elektronicznej (na nośniku CD).

- Opracowanie operatu wodnoprawnego na prowadzenie rekultywacji wód podziemnych i wykonanie urządzenia wodnego na podkładzie jawnej mapy ewidencyjnej oraz sporządzenie kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na powyższe zgodnie z  ustawą prawo wodne.

- Złożenie do RZI w Gdyni celem zaopiniowania 1 egz. operatu wodnoprawnego.

- Złożenie odpowiedniej ilości egzemplarzy operatu wodnoprawnego, o którym mowa w pkt 14 pozytywnie zaopiniowanego przez RZI do właściwego organu administracji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w terminie do 2 mies. od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji, wynikających z uzyskanego koreferatu.

- Złożenie do RZI w Gdyni 1 egz. operatu wodnoprawnego oraz poświadczenia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 16.

- Uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych przez organ administracji ochrony środowiska w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu. Korespondencję z urzędem w tej sprawie należy przedkładać do wiadomości RZI w Gdyni. 
W szczególności uzupełnienie operatu wymagające sporządzenia dokumentu o klauzuli „Zastrzeżone” – może zostać wykonane poprzez ręczne naniesienie zmian – wymaganą wersję elektroniczną dokumentu sporządzi wówczas Zamawiający.

- Złożenie do RZI decyzji, o której mowa w pkt. 16 oraz 2 egz. operatu zgodnego 
z dokumentacją wykorzystaną przez organ administracji do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także kopii w wersji elektronicznej (na nośniku CD).

CZĘŚĆ II - opracowanie projektu planu remediacji środowiska gruntowego 
dla dawnego MPS 1 JW. Gdynia Babie Doły

ETAP I

- Przeprowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego dla oceny aktualnego stanu środowiska i optymalizacji metody oraz zasięgu projektowanej remediacji. W szczególności dla oceny samooczyszczania i osiągniętych do tej pory jego efektów z uwagi na wariant wiodący projektu:

- Pobór prób gruntu w granicach przekazanego terenu prac (do 12 szt.) dla oceny stanu gruntów i zasięgu zanieczyszczenia. Pobór prób – w co najmniej 6 lokalizacjach odwiertu, pobór próbek z 2 głębokości z każdej lokalizacji w przypadku nawiercenia zanieczyszczenia.

- Wykonanie badań gruntu w zakresie: węglowodorów ropopochodnych 
C6-C12, C12-C35, sumy BTEX oraz wodoprzepuszczalności.

- Sporządzenie kart otworów badawczych (poboru prób) z oznaczeniem profilu geologicznego, objawów organoleptycznych zanieczyszczenia ropopochodnymi, i miejsca poboru próby.

- Rozliczenie za pobór próby gruntu nastąpi według ilości karty otworu 
(za każdy odwiert), zaś rozliczenie za faktycznie wykonane analizy wg. Ilości próbek ujętych w sprawozdaniach laboratoryjnych – do 12 szt.

- Pobór prób gruntu należy realizować pod nadzorem pracownika Wykonawcy posiadającego upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „Zastrzeżone” lub wyższej po ustaleniu przebiegu uzbrojenia podziemnego na podstawie mapy zasadniczej i ew. dedykowanych urządzeń detekcyjnych.

- Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie lokalizacji otworów badawczych 
w terenie z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS) – wyniki należy zamieścić na kartach otworów.

- Zagospodarowanie wytworzonego podczas prac odpadu.

- Wyniki wykonanych prac należy przedstawić w formie zestawienia obejmującego :

- zestawienie tabelaryczne wyników analiz laboratoryjnych gruntu 
z interpretacją względem  obowiązujących norm.

- graficzne przedstawienie na podkładzie ortofotomapy pozyskanej 
z ogólnodostępnych portali, miejsca poboru prób z określenie obecności zanieczyszczeń bądź ich braku w danej lokalizacji.

- karty otworów badawczych przedstawiających ich profil geologiczny wraz z objawami zanieczyszczeń i zaznaczeniem głębokości poboru prób, zawierających rzędną terenu i współrzędne geograficzne.

- Złożenie do RZI w Gdyni opatrzonego podpisem zestawienia wynikowego 
o którym mowa w pkt 2 w terminie do 2 mies. od dnia podpisania. Dopuszcza się przekazanie zestawienia drogą mailową - podpisanego podpisem elektronicznym.

ETAP II

- Opracowanie projektu planu remediacji dla rejonu MPS 1 zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 
na podstawie dokumentacji określającej stan środowiska gruntowo-wodnego oraz sprawozdania z prac remediacyjnych na tym terenie obejmującego wyniki monitoringu środowiska dostarczonego przez Zamawiającego (w tym dokumentacja o klauzuli ZASTRZEŻONE) i badania własne uzupełniające gruntu.

- Projekt winien obejmować technologię oczyszczania gruntu i przewidzieć wykorzystanie dotychczasowych wyników monitoringu gruntu w tym rejonie.

- Załącznik graficzny dotyczący lokalizacji urządzeń, rejonu monitoringu winien być sporządzony na podkładzie ortofotomapy pozyskanej z ogólnodostępnych portali.

- Projekt winien zawierać analizę środowiskową i ekonomiczną co najmniej 
3 wariantów  w tym

- dotyczącego docelowego samooczyszczania i monitoringu, ew.  ograniczenia migracji zanieczyszczeń – sugerowany jako wiodący,

- dotyczącego przywrócenia dobrego stanu środowiska gruntowego 
lub obniżenia stężenia zanieczyszczeń 2 warianty,

ze wskazaniem wariantu wiodącego.

- Opracowanie to winno zawierać ponadto:

- określenie grupy gruntów,

- określenie stanu do jakiego ma zostać przywrócone środowisko,

- proponowane metody remediacji wraz z opisem ich stosowania (dla każdego wariantu),

- charakterystykę procesu oczyszczania i określenie zalecanych parametrów urządzeń, stosowanych preparatów oraz plan rozruchu 
i pracy systemów oczyszczania (dla wskazanego wariantu wiodącego),

- określenie sposobu monitorowania procesu remediacji oraz udokumentowania osiągnięcia efektu ekologicznego.

- Po potwierdzeniu wariantu wiodącego przez Zamawiającego z uwzględnieniem koreferowania projektu, należy sporządzić dla wariantu wiodącego (osobna teczka nie przedkładana do RDOŚ):

- harmonogram realizacji prac oraz warunki odbioru poszczególnych etapów prac i odbioru końcowego remediacji,

- kosztorys remediacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wraz z podziałem na okresy rozliczeniowe poszczególnych etapów prac .

- Złożenie do RZI w Gdyni 1 egz. projektu planu remediacji celem zaopiniowania 
i 1 egz. do uzgodnienia z Użytkownikiem terenu (Urząd Gminy Kosakowo) 
w terminie do 3 mies. od dnia podpisania umowy oraz uzupełnienie ewentualnych wskazanych błędów, braków i wad w terminie wskazanym umową.

- Złożenie do RZI 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego w RZI i uzgodnionego przez Użytkownika projektu planu remediacji wraz z kopią w wersji elektronicznej 
na płycie CD.

- Zamawiający planuje poddanie wykonanego projektu planu remediacji ocenie niezależnemu ekspertowi poprzez jego koreferowanie. W przypadku wykonania koreferowania Zamawiający przedłoży jego wynik Wykonawcy z określeniem zakresu koniecznych zmian do wprowadzenia do projektu.

- Uwzględnienie wskazanych przez niezależnego eksperta wniosków, błędów, braków i wad stwierdzonych podczas koreferowania projektu planu remediacji lub inne pisemne odniesienie się do nich oraz opracowanie danych dla wariantu wiodącego zgodnie z pkt 5.

- Złożenie do RDOŚ w Gdańsku w imieniu RZI w Gdyni odpowiedniej ilości egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego i uzgodnionego projektu planu remediacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie w terminie do 21 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji wynikających z uzyskanego koreferatu.

- Złożenie do RZI w Gdyni 1 egz. projektu planu remediacji (o ile wprowadzono do dokumentacji zmiany względem wersji złożonej zgodnie z pkt. 6) oraz poświadczenia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 10.

- Uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych przez RDOŚ w Gdańsku 
w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu. Korespondencję z RDOŚ w tej sprawie należy przedkładać do wiadomości RZI w Gdyni. W szczególności uzupełnienie projektu wymagające sporządzenia dokumentu o klauzuli „Zastrzeżone” – może zostać wykonane poprzez ręczne naniesienie zmian – wymaganą wersję elektroniczną dokumentu sporządzi wówczas Zamawiający.

- Złożenie do RZI decyzji, o której mowa w pkt. 10 oraz 2 egz. projektu planu remediacji, a także kopii w wersji elektronicznej (na nośniku CD).