## Przedmiar
Rodos 6.8.38.2 [9539]
Przedmiar robót
Budowa drogi leśnej wraz z placem składowym w m. Wola Sękowa - etap II
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
DROGA GŁÓWNA
1 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1
2 | KNR 2-01 0108/05 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.123
3 | KNR 2-31 0816/02 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm | m | 30
4 | KNR 2-31 0816/02 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - pod koroną drogi | m | 16
5 | KNR 2-31 0816/04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych | m3 | 2
6 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku | m2 | 3303.5
7 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku | m2 | 4403.5
8 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku - zjazdy | m2 | 300
9 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - wykopy | m3 | 850
10 | KSNR 1 0208/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV uzyskanego z ukopu - zużycie na miejscu | m3 | 700
11 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 700
12 | KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami | m3 | 30
13 | KNR 2-31 0605/07 | Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 100
14 | KNR 2-31 0605/04 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | ścianka | 10
15 | KNR 2-33 0601/01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm (rury pehd ścięte na końcach) - przepust pod drogą | m | 10
16 | KNR 2-33 0601/02 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm (rury HDPE) | m | 10
17 | KNR 2-01 0519/01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi gr. 10cm | m2 | 100
18 | KNR 2-11 0405/06 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na koronach budowli o powierzchniach płaskich - przepusty | m2 | 80
19 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - droga, mijanki, zjazdy z płyt | m2 | 3303.5
20 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - zjazdy | m2 | 300
21 | KNR AT-04 0101/01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - droga | m2 | 3964.2
22 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - droga i mijanki | m2 | 974
23 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy | m2 | 300
24 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - droga i mijanki | m2 | 912.5
25 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - droga i mijanki | m2 | 912.5
26 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy | m2 | 300
27 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - zjazdy | m2 | 300
28 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - nawierzchnia na drodze i mijankach | m2 | 789.5
29 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - nawierzchnia na drodze i mijankach | m2 | 789.5
30 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - zjazdy | m2 | 300
31 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - zjazdy | m2 | 300
32 | KNR 2-31 1002/03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 13 dm3/m2 o frakcji 12-16 (4 kg emulsji) | m2 | 605
33 | KNR 2-31 1002/02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (3 kg emulsji) | m2 | 605
34 | KNR 2-31 1002/01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (2 kg emulsji) | m2 | 605
35 | KNR 2-25 0408/02 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych | m2 | 1260
36 | KNR 2-25 0408/03 | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 - płyty na drodze i przejazdy | m2 | 1260
37 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 2
38 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 2
39 | KNR 2-31 0704/01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach | m | 64
40 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1
PLAC SKŁADOWY
41 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1
42 | KNR 2-01 0108/05 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.3
43 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku | m2 | 5992
44 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku | m2 | 5992
45 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - wykopy pod sączki, rówy | m3 | 811
46 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 621
47 | KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami | m3 | 30
48 | KNR 2-31 0605/07 | Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 9
49 | KNR 2-31 0605/04 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | ścianka | 2
50 | KNR 2-31 0601/05 | Sączki podłużne ceramiczne na głębokości 100cm, układane w gruncie kategorii III - na placu | m | 621
51 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - droga | m2 | 5992
52 | KNR AT-04 0101/01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - droga | m2 | 7190.4
53 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - droga manewrowa i zjazdy z płyt | m2 | 1346
54 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - droga i zjazdy z płyt | m2 | 1276
55 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - droga i zjazdy z płyt | m2 | 1276
56 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - PLAC SKŁADOWY | m2 | 4856
57 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 4856
58 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (DLA 2CM) | m2 | 4856
59 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - nawierzchnia | m2 | 980
60 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - nawierzchnia | m2 | 980
61 | KNR 2-25 0408/02 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych | m2 | 156
62 | KNR 2-25 0408/03 | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 - przejazdy | m2 | 156
63 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 2
64 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 2
65 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1

## Kosztorys
Rodos 6.8.38.2 [9539]
Kosztorys ofertowy
Budowa drogi leśnej wraz z placem składowym w m. Wola Sękowa - etap II
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DROGA GŁÓWNA
1 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1 |  | 0
2 | KNR 2-01 0108/05 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.123 |  | 0
3 | KNR 2-31 0816/02 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm | m | 30 |  | 0
4 | KNR 2-31 0816/02 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - pod koroną drogi | m | 16 |  | 0
5 | KNR 2-31 0816/04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych | m3 | 2 |  | 0
6 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku | m2 | 3303.5 |  | 0
7 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku | m2 | 4403.5 |  | 0
8 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku - zjazdy | m2 | 300 |  | 0
9 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - wykopy | m3 | 850 |  | 0
10 | KSNR 1 0208/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV uzyskanego z ukopu - zużycie na miejscu | m3 | 700 |  | 0
11 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 700 |  | 0
12 | KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami | m3 | 30 |  | 0
13 | KNR 2-31 0605/07 | Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 100 |  | 0
14 | KNR 2-31 0605/04 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | ścianka | 10 |  | 0
15 | KNR 2-33 0601/01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm (rury pehd ścięte na końcach) - przepust pod drogą | m | 10 |  | 0
16 | KNR 2-33 0601/02 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm (rury HDPE) | m | 10 |  | 0
17 | KNR 2-01 0519/01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi gr. 10cm | m2 | 100 |  | 0
18 | KNR 2-11 0405/06 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na koronach budowli o powierzchniach płaskich - przepusty | m2 | 80 |  | 0
19 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - droga, mijanki, zjazdy z płyt | m2 | 3303.5 |  | 0
20 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - zjazdy | m2 | 300 |  | 0
21 | KNR AT-04 0101/01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - droga | m2 | 3964.2 |  | 0
22 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - droga i mijanki | m2 | 974 |  | 0
23 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy | m2 | 300 |  | 0
24 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - droga i mijanki | m2 | 912.5 |  | 0
25 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - droga i mijanki | m2 | 912.5 |  | 0
26 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy | m2 | 300 |  | 0
27 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - zjazdy | m2 | 300 |  | 0
28 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - nawierzchnia na drodze i mijankach | m2 | 789.5 |  | 0
29 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - nawierzchnia na drodze i mijankach | m2 | 789.5 |  | 0
30 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - zjazdy | m2 | 300 |  | 0
31 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - zjazdy | m2 | 300 |  | 0
32 | KNR 2-31 1002/03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 13 dm3/m2 o frakcji 12-16 (4 kg emulsji) | m2 | 605 |  | 0
33 | KNR 2-31 1002/02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (3 kg emulsji) | m2 | 605 |  | 0
34 | KNR 2-31 1002/01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (2 kg emulsji) | m2 | 605 |  | 0
35 | KNR 2-25 0408/02 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych | m2 | 1260 |  | 0
36 | KNR 2-25 0408/03 | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 - płyty na drodze i przejazdy | m2 | 1260 |  | 0
37 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 2 |  | 0
38 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 2 |  | 0
39 | KNR 2-31 0704/01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach | m | 64 |  | 0
40 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1 |  | 0
|  | DROGA GŁÓWNA |  |  |  | 0
PLAC SKŁADOWY
41 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1 |  | 0
42 | KNR 2-01 0108/05 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.3 |  | 0
43 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku | m2 | 5992 |  | 0
44 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku | m2 | 5992 |  | 0
45 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - wykopy pod sączki, rówy | m3 | 811 |  | 0
46 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 621 |  | 0
47 | KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami | m3 | 30 |  | 0
48 | KNR 2-31 0605/07 | Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 9 |  | 0
49 | KNR 2-31 0605/04 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | ścianka | 2 |  | 0
50 | KNR 2-31 0601/05 | Sączki podłużne ceramiczne na głębokości 100cm, układane w gruncie kategorii III - na placu | m | 621 |  | 0
51 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - droga | m2 | 5992 |  | 0
52 | KNR AT-04 0101/01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - droga | m2 | 7190.4 |  | 0
53 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - droga manewrowa i zjazdy z płyt | m2 | 1346 |  | 0
54 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - droga i zjazdy z płyt | m2 | 1276 |  | 0
55 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - droga i zjazdy z płyt | m2 | 1276 |  | 0
56 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - PLAC SKŁADOWY | m2 | 4856 |  | 0
57 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 4856 |  | 0
58 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (DLA 2CM) | m2 | 4856 |  | 0
59 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - nawierzchnia | m2 | 980 |  | 0
60 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - nawierzchnia | m2 | 980 |  | 0
61 | KNR 2-25 0408/02 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych | m2 | 156 |  | 0
62 | KNR 2-25 0408/03 | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 - przejazdy | m2 | 156 |  | 0
63 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 2 |  | 0
64 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 2 |  | 0
65 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kmpl. | 1 |  | 0
|  | PLAC SKŁADOWY |  |  |  | 0
|  | Razem k.b. |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
|  | Ogółem |  |  |  | 0