## Pakiet
Załącznik nr 4 do umowy
Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
Perlejewo
|  | Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz | Adres | Kod czynności do wyceny | Nazwa czynności | Stopień trudności | J.M. | Ilość | Nr poz. OSTWPL | Kod czynności do rozliczeń | Przewid. termin realizacji - kwartał
|  | HOD | MA-PORZ | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -b -00 | WPOD>62N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n | ----- | HA | 3.45 | 19 | WPOD-N | I
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -d -00 | WPOD-62N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | ----- | HA | 0.91 | 19 | WPOD-N | I
|  |  | ODN-GLEB | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -b -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 23.01 | 68 | WYK-PASCZ | IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -d -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-pług leśny | 2 | KMTR | 6.07 | 68 | WYK-PASCZ | IV
|  | OCHRL | O-PROGNŚ | Perlejewo | 01-24-2-16-221 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1 | 142 | SZUK-OWAD | IV
|  |  | O-SMIECI | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 4 | 403 | GODZ MH8 | IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 24 | 396 | GODZ RH8 | IV
|  |  | O-ZGRYZD | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | DRZ-ZGRYZ | wykładanie drzew zgryzowych. | ----- | SZT | 10 | 166 | DRZ-ZGRYZ | I
|  | OCHRPR | OP-BUDKIS | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | ----- | SZT | 15 | 165 | CZYSZ-BUD | IV
|  |  | OP-NA2000 | Perlejewo | 01-24-2-16-224A -c -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 10 | 396 | GODZ RH8 | I-IV
|  |  | OP-POZ | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 3 | 403 | GODZ MH8 | I-IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 15 | 396 | GODZ RH8 | I-IV
|  | POZ | IIIAU | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 861 | 2 | CWD-D | I
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 861 | 2 | CWD-D | I
|  |  | IIIB | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 242 | 2 | CWD-D | I
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16-219 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 242 | 2 | CWD-D | I
|  |  | POZ-P | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 8 | 403 | GODZ MH8 | I-IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 7 | 397 | GODZ PILA | I-IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 1 | 396 | GODZ RH8 | I-IV
|  |  | PR | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 16 | 2 | CWD-D | I-IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 16 | 2 | CWD-D | I-IV
|  |  | PTP | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 106 | 2 | CWD-D | I-IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 106 | 2 | CWD-D | I-IV
|  |  | PTW | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 45 | 2 | CWD-D | I-IV
|  |  |  | Perlejewo | 01-24-2-16- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 45 | 2 | CWD-D | I-IV