ZMIANA NR 1 SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Spis zawartości:

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

| Nazwa zadania | Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj. |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu | Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego (wiadukt tramwajowy) |  |
| Kodyfikacja CPV | 71300000-1 Usługi inżynieryjne 45221120-9 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów |  |
| Zamawiający | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz |  |
| Opracował | Michał Delmaczyński |  |

- Część opisowa

- Opis ogólny zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 7 pkt. 21 UPZP, polegająca na:

- opracowaniu wielobranżowej koncepcji przebudowy (rozbiórki i budowy) wiaduktu tramwajowego (nr ZDMiKP: M-058) w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II
w Bydgoszczy wraz z opracowaniem wielobranżowego Projektu Architektoniczno-Budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie 
i zrealizowanie prac budowlanych,

- opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej torowiska tymczasowego objazdowego i sieci trakcyjnej na czas rozbiórki i budowy wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie i zrealizowanie prac budowlanych,,

- opracowaniu wielobranżowego projektu technicznego przebudowy (rozbiórki i budowy) wiaduktu tramwajowego (nr ZDMiKP: M-058) w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy na podstawie wykonanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego opisanego
w ppkt a),

- wykonaniu robót związanych z budową tymczasowego torowiska objazdowego i sieci trakcyjnej  wg ww. dokumentacji projektowej, opisanej w ppkt b) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad tymi robotami,

- wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową wiaduktu tramwajowego
w ciągu ul. Wojska Polskiego wg ww. dokumentacji projektowych opisanych w punkcie a i c, wraz z odbudową (odtworzeniem) torowiska i sieci trakcyjnej na dojazdach

- pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad przebudową wiaduktu, przy czym Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od wykonania tego zakresu zamówienia, przy jednoczesnym skorygowaniu wynagrodzenia oraz prawo do powołania innego zespołu projektantów do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego.

  - Charakterystyczne parametry obiektu:

Długość obiektu dostosowana do obiektów sąsiadujących (ok. 112 m),

Szerokość maksymalna ok. 10,20 m,

Nośność I: tabor tramwajowy wg obowiązujących norm,

Nośność II: klasa I wg obowiązujących norm,

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Istniejący wiadukt tramwajowy nad Al. Jana Pawła II (dawniej ul. Niziny) powstał w roku 1978
w ramach budowy tzw. Trasy Średnicowej. Z uwagi na oddanie linii tramwajowej na Wzgórze Wolności dopiero w październiku 1984 r. do tego czasu wiadukt stał bezużytecznie. Pierwotnie rozstaw torów był tzw. normalny i wynosił 1435 mm, jednak do użytku został oddany ze zmienionym rozstawem na wąski 1000 mm i taki posiada do dzisiaj. W roku 2004 obiekt przeszedł remont, w zakresie którego wylano monolityczne płyty, w których zamocowano szyny tramwajowe. Długość obiektu wynosi 112 m. obiekt posiada 4 przęsła wolnopodparte wykonane w oparciu o belki kablobetonowe typu WBS, wykonywane na placu budowy.

Belki posiadają zarysowania na środnikach i żebrach środników. Wynikają one w części z korozji zbrojenia. Filary są silnie spękane o rozwartości dochodzącej do 3 mm. Rygle są w dobrym stanie technicznym, silnie zazbrojone, z przyklejonymi matami z włókien węglowych, jednak w sposób nie dający odpowiedniego efektu wzmocnienia. Przyczółki słupowe wykonano jako wtopione
w nasyp. Rygiel przyczółka wschodniego ma rysę skośną, co świadczy o uszkodzeniu przeciążeniowym.

Pomiędzy południowym obiektem drogowym a tramwajowym, na stalowym ruszcie umieszczono kanały sieci zewnętrznych. Podczas robót należy podtrzymać ciągłość pracy tych sieci, a docelowo odtworzyć ruszt pomiędzy obiektami.

Zachować przejezdność Al. Jana Pawła II podczas budowy (projekty czasowych organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i budowa przejazdów po stronie Wykonawcy).

Zachować ciągłość działania linii tramwajowych w ciągu ul. Wojska Polskiego (dopuszcza się jedynie przerwy weekendowe na czas przepinania ruchu na tory objazdowe – montaż rozjazdów itp.) poprzez przeniesienie ruchu na południowy wiadukt drogowy, ewentualnie na oba wiadukty drogowe, jeżeli nie utrudni to robót budowlanych przebudowy wiaduktu. Wprowadzone zachowanie ciągłości funkcjonowania linii tramwajowych musi pozwolić na prowadzenie ruchu samochodowego przy założeniu jednoczesnego funkcjonowania co najmniej 1 pasa ruchu dla każdego kierunku ruchu z i do centrum miasta.

Z uwagi na pobliskie osiedla mieszkaniowe, prace hałaśliwe należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując je w miarę możliwości w porze dziennej.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Nowy wiadukt zaprojektować z torowiskiem zabudowanym, umożliwiającym wprowadzenie ruchu drogowego. Na wiadukcie i na dojazdach dla pojazdów samochodowych nie stosować słupów trakcyjnych w międzytorzu.

Konstrukcja ze stali i betonu (ustrój czteroprzęsłowy ciągły – stalowa płyta ortotropowa)
o wysokości konstrukcyjnej nie większej niż istniejące sąsiadujące obiekty drogowe.

Filary (podpory pośrednie) typu „T” na pojedynczych trzonach (słupach) o geometrii identycznej jak trzony (słupy) podpór wiaduktów sąsiednich oraz z ryglami dwuwspornikowymi o przekroju poprzecznym identycznym, jak rygle podpór pośrednich sąsiednich wiaduktów, usytuowanych na takiej samej rzędnej, jak rygle filarów wiaduktów drogowych.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Torowisko tymczasowe zaprojektować tak, by jego budowa i eksploatacja nie uszkadzała istniejących wiaduktów drogowych i ich wyposażenia poprzez np. ułożenie na matach gumowych. Na dojazdach do wiaduktu istniejące torowisko należy dostosować do torowiska objazdowego, w szczególności wysokościowo, by pojazdy wieloczłonowe mogły bezproblemowo wjeżdżać na torowisko objazdowe i z niego zjeżdżać (tymczasowe torowisko tramwajowe prawdopodobnie będzie usytuowane znacznie wyżej, niż istniejące).

Do prowadzenia ruchu tramwajowego na wiaduktach drogowych zaprojektować i wybudować sieć trakcyjną płaską zawieszoną na słupach lub bramownicach opartych bezinwazyjnie na istniejących wiaduktach drogowych (np. bramownice balastowane, stawiane na matach gumowych ze słupami w układzie kozłowym).

Zabudowa docelowa torowiska w postaci płyty betonowej/żelbetowej z betonu szczelnego
z dodatkiem włókien polimerowo-bazaltowych. Klasa betonu do ustalenia z Zamawiającym – uzależniona od parametrów betonu, sposobu i stopnia zabezpieczenia przed działaniem czynników takich jak woda, substancje odladzające, ruch kołowy pojazdów itp.

Klasa drogi G – można skorzystać z dopuszczenia ograniczenia szerokości pasów ruchu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- wykonać badania geotechniczne oraz opracować niezbędną dokumentację geotechniczno-inżynierską wynikającą z przepisów – Zamawiający udostępni archiwalną dokumentację geotechniczną wykonaną na potrzeby budowy (przebudowy) sąsiedniego północnego wiaduktu drogowego do celów poglądowych,

- opracować wielobranżową koncepcję przebudowy (rozbiórki i budowy) wiaduktu wraz
z niezbędnymi fragmentami torowiska na dojazdach i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. Koncepcja winna przewidywać ustrój czteroprzęsłowy ciągły z dylatacjami na początku i końcu obiektu, architektonicznie dopasowany do sąsiednich wiaduktów drogowych. Torowisko tramwajowe na obiekcie przejezdne dla normalnego ruchu samochodowego. Wiadukt należy projektować w dowiązaniu do stanu istniejącego, jak i potencjalnej przyszłej rozbudowy wiaduktu drogowego – w tym celu należy rozwiązać szczegół zbliżenia do sąsiednich obiektów i zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej (podłużnej). W załączeniu koncepcja ogólna powiązania wiaduktu tramwajowego z sąsiednimi wiaduktami drogowymi.

- sporządzić mapę do celów projektowych (wraz z niezbędnymi aktualizacjami w toku prac),

- opracować koncepcję skorygowanego układu torowego w nawiązaniu do nowej konstrukcji obiektu i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego,

- opracować koncepcję przebudowy infrastruktury – w tym oświetlenia i odwodnienia oraz sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego,

- dobrać rozwiązania technologiczne i materiałowe zapewniające trwałość – Zamawiający zastrzega sobie prawo narzucenia rozwiązań decydujących o trwałości na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy,

- sporządzić przedmiary robót  oraz STWiORB,

- opracować wielobranżowy Projekt Architektoniczno-Budowlany (w tym projekt zieleni, jeżeli będzie konieczny) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji, w tym decyzji środowiskowej i decyzji o pozwoleniu na budowę (ewentualnie ZRID lub zgłoszenie robót – wyboru dokonuje Zamawiający),

- opracować projekty techniczne, technologiczne i montażowe,

- wszystkie koncepcje konstrukcyjne i projekty winny być opracowane przez projektantów posiadających właściwe uprawnienia budowlane.

- zrealizować roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu wraz z infrastrukturą techniczną (torowisko, sieci itp.),

- pełnić wielobranżowy nadzór autorski w trakcie realizacji robót,

- zainstalować znaki pomiarowe (tzw. repery) i wykonać tzw. odczyt zerowy z dowiązaniem do osnowy geodezyjnej wraz z udokumentowaniem pomiarów w postaci operatu z tzw. odczytem zerowym z zainstalowanych punktów wysokościowych; repery dużej średnicy wykonane ze stali nierdzewnej,

- wykonać dokumentację powykonawczą wraz z całym operatem kolaudacyjnym,

- zaprojektować i wykonać próbne obciążenie obiektu i uzyskać pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),

- zaprojektować, uzgodnić i po wykonaniu robót budowlanych wprowadzić stałą organizację ruchu,

- przewidzieć pomosty kablowe pomiędzy obiektami,

- przewidzieć wymianę kabli trakcyjnych na wiadukcie do granic terenu budowy,

- przewidzieć wytłumienie hałasu generowanego przez przejeżdżający tabor tramwajowy – zastosować izolację akustyczną i maty wygłuszające na powierzchniach elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza stalowych,

- trzony filarów mają posiadać geometrię identyczną, jak trzony filarów wiaduktów drogowych. W projekcie narzucić wykonawcy robót konieczność wytworzenia stalowych szalunków filarów,

- nowy wiadukt wymagać będzie nieznacznego przesunięcia osi podpór oraz torowiska względem pierwotnego położenia. Zaleca się zwieńczyć słupy filarów ryglem dwuwspornikowym. Przekrój poprzeczny rygla musi być identyczny z przekrojem rygli
w obiektach sąsiednich,

- rozważyć wykonanie nowych fundamentów na istniejących z jednoczesnym ich okraczeniem palami,

- projekt ma przewidywać wymianę przyczółków,

- uporządkować odwodnienie wszystkich wiaduktów projektując nową sieć odbierającą wszystkie wody opadowe z obiektów i włączyć ją do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,

- zaprojektować roboty związane z udrożnieniem istniejącego po stronie wschodniej wiaduktu ścieku betonowego, który odprowadza wody opadowe i roztopowe do kanalizacji u zbiegu ulicy Jana Pawła II i Zdobywców Wału Pomorskiego. Cały układ odwodnienia zawierający ww. ściek betonowy, studnie osadnikowe, żeliwne wpusty deszczowe jak i przykanaliki należy poddać ocenie technicznej (w tym przeprowadzenie inspekcji CCTV), a uszkodzone elementy wymienić na nowe, aby zapewnić skuteczny odpływ wód deszczowych i odsączających
z wiaduktu, zapewniając tym samym bezpieczeństwo jego konstrukcji jak i ruchu pojazdów na drodze krajowej (Al. Jana Pawła II),

- zaprojektować nowe oświetlenie obsługujące wszystkie trzy wiadukty. Słupy (bramownice) oświetleniowo-trakcyjne zlokalizować na wiadukcie tramwajowym przy krawędziach bocznych. Na dojazdach zastosować słupy aluminiowe anodowane o wysokości wg obliczeń, osadzone na fundamencie prefabrykowanym, malowane RAL7021 zasilić z najbliższego słupa z istniejącej sieci oświetlenia własności Gminy Bydgoszcz SO UM 225,

- kable obwodowe YKY wg obliczeń, osłonić rurami PCV ᴓ110,

- oprawy oświetleniowe ze źródłem LED o mocy wg obliczeń i cechach charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelność komory optycznej  komory zespołu sterowania IP66.
W oprawie lub słupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALI w celu włączenia do systemu sterowania oświetleniem (zgodnie z załącznikiem), skuteczność świetlna oprawy 145lm/W,

- elementy betonowe i żelbetowe projektować jak wykonywane z betonu z domieszką włókien lub mikroprętów polimerowo-bazaltowych. Z uwagi na skurcz należy przewidywać możliwie najniższe klasy betonów,

- wykonać inwentaryzację zieleni na potrzeby ewentualnych wycinek oraz uzyskać decyzję
o wycince,

- betony kap, gzymsów i innych elementów niekonstrukcyjnych przewidzieć o klasie nie wyższej niż C20/25. Gzymsy i kapy (jeżeli będą przewidziane w projekcie) zaprojektować jako przekroje pełne z betonu zbrojonego włóknami polimerowo-bazaltowymi w stopniu wystarczającym do istotnego ograniczenia zarysowania i wyeliminowania pęknięć (w całej objętości kap
i gzymsów) oraz zbrojeniem tradycyjnym (tzw. miękkim). Gzymsy dopuszcza się wykonać jako prefabrykowane z betonu klasy nie niższej niż C40/50 dozbrajane włóknami bazaltowymi. Nie dopuszcza się desek polimerobetonowych i poliestrowych, jak i wszelkich atrap osłonowych.

- nawierzchnia opasek z żywic metakrylowych w kolorze jasnoszarym,

- zaprojektować uziemienie i uszynienie wszystkich trzech wiaduktów – dwóch drogowych
i tramwajowego,

- płyta stalowa ortotropowa o grubości blachy minimum 16 mm, użebrowana, grubość blachy pasów dolnych dźwigarów nie mniej niż 50 mm, rozstaw żeber pionowych na środnikach 2,8 m, grubość blach pasów dolnych poprzecznic min. 20 mm, żebra pionowe o przekroju 16x180 mm, grubość blachy środników dźwigarów 16 mm, całkowita masa stali konstrukcyjnej przęseł nie mniejsza niż 400 ton.

- w przypadku wystąpienia problemów z podatnością obiektu na drgania należy przewidzieć rozwiązania likwidujące niepożądane zjawiska, w szczególności dobalastowanie przęsła żelbetem.

- urządzenia dylatacyjne modułowe należy zaprojektować tak, by nie stworzyć zastoiska wodnego. Konkretny rodzaj/typ i model podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie bezwzględne prawo odmowy zatwierdzenia rodzaju/typu lub modelu budzącego wątpliwości Zamawiającego co do trwałości lub awaryjności.

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych musi spełniać wymagania co do trwałości, wymagania aktualnych Polskich Norm oraz Załącznika do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku „ZALECENIA DO WYKONYWANIA I ODBIORU ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH - nowelizacja w 2006 r. Wykonawca robót sporządzi  projekt zabezpieczeń antykorozyjnych (odrębne opracowanie w ramach projektu wykonawczego). Projektant sporządzający ww. opracowanie musi legitymować się udokumentowanym doświadczeniem zrealizowanych projektów zabezpieczeń antykorozyjnych i ukończonym szkoleniem w tym zakresie. Doboru zabezpieczeń należy dokonać na podstawie analizy kosztów wykonania i utrzymania zabezpieczeń tak, aby przy założonym czasie trwałości roczne nakłady na utrzymanie konstrukcji były jak najniższe – rozwiązanie należy uzgodnić
z Zamawiającym (Zamawiający wymaga użycia systemów z zakresu W1 do W4 oraz użycia zestawu farb tworzących system zabezpieczenia antykorozyjnego jednego producenta). Przy doborze systemu należy również wziąć pod uwagę trwałość koloru. Wymagania zawarte
w przywołanym dokumencie (tzw. zaleceniach antykorozyjnych GDDKiA) należy uważać za wymagane minimum.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wiadukcie krawężników polimerobetonowych
w kolorze białym.

- na obiekcie i poza nim zaprojektować nowe, zgodne z aktualnymi normami bariery drogowe
i mostowe. Na barierach zainstalować odblaski w jednolitym rozstawie nie przekraczającym
4 m.

- projektując torowisko na wiadukcie wykonawca zobowiązany będzie zastosować czyny 60R2. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie szyn LK1. Ponadto torowisko na wiadukcie ma być przejezdne w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować na wierzchnie betonową.tereny naruszone podczas prac budowlanych przywrócić do stanu sprzed przebudowy poprzez uprzątnięcie, niwelację, humusowanie i założenie zieleni.

- skarpy pod wiaduktem umocnić w sposób identyczny, jak pod sąsiednimi wiaduktami tak, by utworzyć jednolitą całość.

- wszystkie podpory żelbetowe sąsiednich wiaduktów odświeżyć odnawiając powłoki barwne ujednolicając odcienie dla wszystkich trzech obiektów.

- na łącznicy południowo-wschodniej węzła drogowego Wojska Polskiego/Jana Pawła II dokonać wymiany warstwy ścieralnej (frezowanie istniejącej nawierzchni o grubości średniej 5 cm i położenie nowej warstwy SMA na długości ok. 200 m.

- na potrzeby realizacji inwestycji dokonać niezbędnych wycinek zieleni (o ile będą konieczne), poprzedzając sporządzeniem inwentaryzacji i opracowaniem projektów wycinek i nasadzeń.

na konstrukcji obiektu umieścić informację o roku budowy i nazwie Wykonawcy robót
w postaci tablicy znamionowej emaliowanej wg załączonego wzoru (tablica stalowa emaliowana – emalia piecowa). Ostateczny wzór, wielkość i lokalizację uzgodnić z ZDMiKP.

- Dokumentacja inwestycji:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu budowlane, wykonawcze, montażowe i technologiczne w wersjach papierowych i elektronicznych (PDF – CD + e-mail) oraz operat kolaudacyjny wraz
z pełną dokumentacją powykonawczą zawierającą również pełną korespondencję urzędową
w wersjach papierowych i elektronicznych (PDF - CD, DVD),

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie czasowej organizacji ruchu, której głównym założeniem ma być utrzymanie ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robót,
w szczególności:

- opracowanie projektu tymczasowego torowiska tramwajowego zlokalizowanego na wiaduktach drogowych północnym i południowym (lub tylko na południowym) w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II oraz dojazdach na odcinkach umożliwiających scalanie konstrukcji przęseł do nasunięcia, wraz z wpięciem torów w istniejący układ (tory tramwajowe wraz z siecią trakcyjną, rozjazdami i zasilaniem). Po wykonaniu toru objazdowego zorganizowany zostanie przejazd techniczny tramwajów celem sprawdzenia prawidłowości wykonanych prac. Przejazd zostanie zorganizowany przez Zamawiającego.

- opracowanie projektu tymczasowej trakcji elektrycznej na potrzeby poprowadzenia linii tramwajowej objazdowej na czas przebudowy wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego.

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, uwzględniającego zamknięcie lewych pasów jezdni oraz zwężenia ciągów pieszych i rowerowych itp.

- uzyskanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych dla powyższych projektów umożliwiających ich wykonanie w terenie.

Inne wymagania:

- przeanalizować lokalizację torów objazdowych pod kątem rozbiórki i budowy nowego wiaduktu (zapewnić dostęp sprzętu montażowego np. dźwigów, dłużyc i możliwości operowania tym sprzętem – kolizje z siecią trakcyjną); możliwe warianty to: tor tramwajowy prowadzący w kierunku do Centrum zlokalizować na wiadukcie drogowym północnym (pas lewy – wewnętrzny, od strony wiaduktu tramwajowego), a tor tramwajowy prowadzący w kierunkach: Kapuściska, Fordon zlokalizować na wiadukcie południowym (pas lewy – wewnętrzny, od strony wiaduktu tramwajowego) albo zlokalizować oba tory na wiadukcie południowym zajmując dwa pasy ruchu.

- Należy zachować po jednym pasie ruchu dla pojazdów silnikowych w każdym kierunku poza torowiskiem tramwajowym,

- opracować wytyczne realizacyjne pod kątem wykorzystania konstrukcji obu wiaduktów drogowych dla ruchu tramwajowego,.

- tymczasową sieć trakcyjną zaprojektować jako płaską i połączyć z siecią istniejącą (z częścią nie podlegającą rozbiórce).

- Tymczasowe torowisko zaprojektować jako położone w sposób bezinwazyjny na istniejących wiaduktach drogowych (alternatywnie jedynie na wiadukcie południowym), czyli w sposób nieniszczący dla obiektu i jego wyposażenia, np. na matach gumowych itp. Rozstaw szyn 1000 mm.

- zaprojektować indywidualne bramownice do podwieszenia sieci, stawiane na wiaduktach w sposób bezinwazyjny (np. na matach gumowych) – w tym celu stopy powinny mieć formę bloków balastowych, a słupy bramownic powinny być np. wielogałęziowe w układzie kozłowym, ustawiane np. na kapach opasek i chodników/dróg rowerowych.

- zamawiający dopuszcza również inny sposób utrzymania ruchu tramwajowego na czas prowadzenia robót, który musi  wcześniej zostać uzgodniony z ZDMiKP.

UWAGA: Jakiekolwiek zatwierdzanie wykonanych prac, w szczególności projektowych, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, usterki i inne niezgodności z zamówieniem. Zamawiający zachowuje prawo do usunięcia wad, usterek i innych niezgodności z umową, Polskimi Normami czy sztuką budowlaną na każdym etapie realizacji zadania i w okresie gwarancji.

- Część informacyjna

Wszelkie opracowania i dokumentacje projektowe należy wykonać zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, a roboty budowlane wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.

Płatności: Szczegółowe zasady płatności określa Umowa.

- TERMINY REALIZACJI ZADANIA

Zadanie należy wykonać w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Etapy rozliczeniowe:

a)	Etap 1: Materiały wyjściowe do projektowania, koncepcja ostateczna

b)	Etap 2: Decyzja lokalizacyjna (o ile będzie wymagana), Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport oddziaływania na środowisko, Decyzja środowiskowa

c)	Etap 3: Projekt architektoniczno-budowlany (wielobranżowy) rozbiórki i budowy nowego wiaduktu tramwajowego wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę (lub równoważną np. ZRID) oraz STWiORB,

d)	Etap 4: Dokumentacja projektowa torowiska i trakcji elektrycznej tymczasowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi wybudowanie,

e)	Etap 5: Budowa tymczasowego torowiska tramwajowego wraz z trakcją elektryczną i wprowadzeniem ruchu tramwajowego na to torowisko,

f)	Etap 6: Wielobranżowy projekt techniczny,

g)	Etap 7: Nadzór autorski(wg wyboru Zamawiającego).

h)	Etap 8: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

i)	Etap 9: Rozbiórka podpór i przęseł istniejącego wiaduktu,

j)	Etap 10: Roboty fundamentowe (pale, ławy),

k)	Etap 11: Korpusy przyczółków bez ścianek zaplecznych, filary (podpory pośrednie),

l)	Etap 12: zakup i zwiezienie do wytwórni stali konstrukcyjnej (składowanie w wytwórni Wykonawcy),

m)	Etap 13: Wytworzenie konstrukcji w wytwórni Wykonawcy w sekcjach transportowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym (bez styków montażowych,

n)	Etap 14: Montaż łożysk, transport konstrukcji stalowych na plac budowy, scalenie i montaż na podporach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym styków montażowych,

o)	Etap 15: Montaż dylatacji i wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty pomostu,

p)	Etap 16: Wykonanie nawierzchni z torowiskiem na obiekcie, montaż balustrad, montaż trakcji elektrycznej i oświetlenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

q)	Etap 17: Inne (pozostałe) roboty wykończeniowe wiaduktu, przełożenie ruchu tramwajowego na nowy wiadukt, demontaż tymczasowego torowiska i trakcji elektrycznej, wprowadzenie stałej organizacji ruchuy,

r)	Etap 18: Pozostałe roboty budowlane, Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, uporządkowanie zieleni, Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, Opracowanie Karty Obiektu Mostowego wg wzoru, odnowienie podpór sąsiednich wiaduktów drogowych, wymiana warstwy ścieralnej łącznicy południowo-wschodniej.

- OMÓWIENIE WYBRANYCH ETAPÓW

- Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania – ETAP 1

Materiały wyjściowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, które zostaną przekazane przez Zamawiającego:

- Dokumentacje opisujące stan istniejący obiektu inżynierskiego i układu drogowego oraz torowo- sieciowego,

- Mapa stanu własności nieruchomości (w formacie pliku .dgn),

- Karta obiektu mostowego,

- Szkic koncepcyjny,

Materiały wyjściowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, do pozyskania lub  wykonania przez Wykonawcę.

- Mapa zasadnicza do celów informacyjnych, dla potrzeb opracowania koncepcji programowo-przestrzennej;

- Wypisy z rejestru gruntów;

- Badania geotechniczne (w zakresie wystarczającym do realizacji zadania na każdym etapie procesu budowlanego);

- Inwentaryzacja terenu (w szczególności inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego);

- Inwentaryzacja budowlana wiaduktu tramwajowego;

- Wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych umożliwiająca zaprojektowanie inwestycji dla wybranego wariantu oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZRID wraz z niezbędnymi aktualizacjami podczas realizacji umowy;

- Inne badania i analizy niezbędne z punktu widzenia celu, w tym niezbędne odkrywki
w zakresie wyjaśniania wątpliwości związanych z lokalizacją i głębokością posadowienia infrastruktury podziemnej.

- Opinie i warunki gestorów sieci wraz z ich szczegółową analizą oraz opinie, warunki
i uzgodnienia innych instytucji.

Koncepcja programowo-przestrzenna (warianty)

Uwagi ogólne:

- Przy projektowaniu posadowień należy szczególną uwagę przywiązać do sposobu
i głębokości fundamentowania m.in. z uwagi na obecność istniejących fundamentów posadowionych bardzo głęboko – podczas budowy istniejącego wiaduktu nie istniała Al. Jana Pawła II, lecz naturalny wąwóz z ciekiem wodnym, którego rzędna terenu była kolka metrów niżej.

- Należy przewidzieć szczelne urządzenia dylatacyjne. Nie dopuszcza się urządzeń blokowych.

- Torowisko tramwajowe przejezdne dla normalnego ruchu. Wymagana pełna nośność najwyższej klasy jak dla obiektu drogowego.

Zamawiający, po zapoznaniu się z przedłożonymi propozycjami, opierając się na własnym doświadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo wskazania innych rozwiązań konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Inne wymagania dotyczące obiektów i konstrukcji inżynierskich:

- gzymsy i kapy należy projektować jako przekroje pełne z betonu zbrojonego włóknami polimerowo-bazaltowymi (w całej objętości kap i gzymsów) klasy nie wyższej niż C20/25 oraz zbrojeniem tradycyjnym (tzw. miękkim). Gzymsy dopuszcza się jako prefabrykowane z betonu klasy nie niższej niż C40/50 dozbrajane włóknami polimerowo-bazaltowymi, natomiast przyczółki jako żelbetowe z domieszką mikroprętów polimerowo-bazaltowych w stopniu wystarczającym do istotnego ograniczenia zarysowania i wyeliminowania pęknięć.

- gzymsy powinny mieć wysięg zabezpieczający skutecznie przed zacinaniem deszczu – zaleca się kąt odchylenia od pionu pomiędzy dolną krawędzią gzymsu a dolną zewnętrzną krawędzią przęsła nie większy niż 45 stopni. Alternatywnie zaprojektować dylatację podłużną przekrywającą szczelinę pomiędzy wiaduktem tramwajowym a drogowym południowym, zapewaniającą tolerancję imperfekcji wykonawczych obu obiektów.

- przyczółki należy zaprojektować jako wtopione w nasyp;

- zaprojektować nowe umocnienie skarp pod wiaduktem tramwajowym, dostosowane
i ujednolicone z umocnieniem sąsiednich obiektów.

- zapewnić dobór rozwiązań technologicznych i materiałowych zapewniających trwałość – Zamawiający zastrzega sobie prawo narzucenia rozwiązań decydujących o trwałości na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy,

- należy przewidzieć odpowiednie odwodnienie w formie odpowiednio rozmieszczonych wpustów,

- dopuszcza się zastosowanie krawężników polimerobetonowych w kolorze białym wraz
z systemem odwodnienia.

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych należy projektować
w zgodności z Wytycznymi GDDKiA, z warstwą podkładową wysokocynkową.

Projekt należy opracować w zgodności z aktualnymi Wzorcami i Standardami projektowania dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich. Odstępstw od Wzorców i Standardów w przypadkach uzasadnionych udziela Zamawiający.

Zawartość koncepcji programowo-przestrzennej

Koncepcja programowa musi obejmować następujący zakres tematyczny:

Część opisowa

Część ogólna

Część drogowa

Część torowo-trakcyjno- zasilająca

Obiekty inżynierskie

Infrastruktura techniczna związana z inwestycją

Infrastruktura techniczna niezwiązana z inwestycją (kolizje)

Część geologiczno-inżynierska i hydrologiczna

Zestawienie nieruchomości koniecznych do zrealizowania inwestycji: stan prawny, powierzchnia nieruchomości, charakterystyka zabudowy, dokumentacja fotograficzna, itp.

Część środowiskowa

Podsumowanie

Część formalno-prawna – warunki, opinie i uzgodnienia

Analiza uzyskanych warunków technicznych, opinii i uzgodnień

Uzyskanie opinii: Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, Wydziału Zieleni
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Gestorów infrastruktury technicznej, Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy.

Część rysunkowa

Plan orientacyjny w skali 1:5000

Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesionym wartościami pochyleń podłużnych układu drogowego z zarysem organizacji ruchu drogowego – pozioma i pionowa (główne oznakowanie),

Plan sytuacyjny w skali 1:500 układu torowo-trakcyjnego i zasilania z naniesionym wartościami pochyleń podłużnych, promieni łuków poziomych

Przekroje konstrukcyjne dróg w skali 1:100

Przekroje konstrukcyjne obiektów inżynierskich w skali 1:50

Widok obiektów inżynierskich

Plany sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczonym: projektowanym i będącym w kolizji uzbrojeniem

Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczającymi inwestycji

Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z odniesieniem do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wizualizacje architektoniczne dla każdego wariantu

Część ekonomiczna

Zestawienie nieruchomości, w tym zestawienie nieruchomości potrzebnych do wykupu wraz
z szacunkową wyceną w podziale na poszczególne warianty (jeśli będą takie występować),

Koszty poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych z podziałem na poszczególne branże w odniesieniu dla każdego z wariantów

Koszty ewentualnych: wyburzeń, koszty wykupów nieruchomości.

Koncepcja programowo-przestrzenna zostanie poddana analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy oprócz opracowania w/w koncepcji należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – ETAP 2

Na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Wykonawca przygotuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (z przygotowaniem wszelkich wymaganych przez organ wydający decyzję wniosków, dokumentów, opracowań, materiałów, analiz) oraz uzyska, w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 2023 poz. 1904 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia lub postanowienie o umorzeniu postępowania lub postanowienie właściwego organu o konieczności przygotowania Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Przy czym w przypadku konieczności przygotowania raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy, w tym również przygotowanie jednolitej formy raportu tzw. ostatecznej wersji.

Do obowiązku Wykonawcy należy czynny udział w konsultacjach społecznych prowadzonych na etapie postępowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych konsultacjach 
i spotkaniach prowadzonych z mieszkańcami i przedstawicielami władzy, jak również przygotowywanie niezbędnych prezentacji i dokumentów na te spotkania.

Wszelkie materiały, które będą składane do organów wydających decyzje środowiskowe muszą posiadać wcześniejszą aprobatę Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest również przeprowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczych, dokonywania uzupełnień do dokumentacji środowiskowej, przedkładania wyjaśnień do właściwych organów wydających decyzje środowiskowe i innych na potrzeby przygotowania w/w dokumentów i uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

- Opracowania projektowe (PAB, PT itd.), Projekty podziału nieruchomości,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, kosztorysy – ETAPY 3, 4
i 6

Projekt architektoniczno-budowlany należy wykonać zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją programowo-przestrzenną, wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisów związanych oraz Wzorców i Standardów przywołanych w aktualnym rozporządzeniu
o warunkach technicznych dla dróg publicznych. Wszelkie odstępstwa od Wzorców i Standardów wydaje lub nakazuje Zamawiający.

Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych należy opracować na podstawie Projektu architektoniczno-budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do opisu przedmiotu zamówienia (art. 99-103). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). Jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca  obligatoryjnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Ponadto, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne” zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp.

W zakresie umowy jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę )ewentualnie zgłoszenie lub ZRID) wraz z uzyskaniem tych decyzji z klauzulą ostateczności.

Do obowiązków Wykonawcy należy również przygotowanie przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

- Nadzór autorski – ETAP 7

- Każdy z projektantów – w ramach umowy – jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego i obecności na każde wezwanie Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc (z wyjątkiem przestojów branżowych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy). Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od wykonania tego zakresu zamówienia, przy jednoczesnym skorygowaniu wynagrodzenia oraz prawo do powołania innego zespołu projektantów do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego.

W załączeniu:

- Karta obiektu mostowego nr M-058

- Ekspertyza techniczna

- Dokumentacja fotograficzna

- Poglądowa mapa geodezyjna

- Skany szczątkowej dokumentacji archiwalnej

- Skany wstępnych warunków technicznych

- Szkic koncepcyjny nowego wiaduktu w powiązaniu z sąsiednimi.

- Standardy Rowerowe Miasta Bydgoszczy

- Wzór tablicy emaliowanej

- Archiwalna dokumentacja południowego wiaduktu drogowego – do celów poglądowych

- Geotechnika wiaduktu północnego