1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest wykonanie i odbiór „Oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu wejherowskiego”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących etapach:
- Etap I - Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych miejskich i zamiejskich powiatu Wejherowskiego;
- Etap II - Wykonanie drugiego malowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na drogach miejskich i zamiejskich powiatu Wejherowskiego;

2. Zakres wykonania obejmuje:
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- naniesienie powłoki cienkowarstwowej znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową;
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej stosowanej na zimno o grubości 5 mm.

3. Termin realizacji
Umowę zawiera się na okres 8 miesięcy.
1. Etap I – rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni od daty
   otrzymania przez Wykonawcę zlecenia, nie później niż w terminie do dnia 15.06.2025 r.
   Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 40 dni od dnia otrzymania zlecenia.
2. Etap II – rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od daty
   otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. Zlecenie zostanie przesłane nie wcześniej niż
   po dniu 15.09.2025 r. i nie później niż w terminie do dnia 30.09.2025 r. Zadanie zostanie
   zrealizowane w ciągu 20 dni od dnia otrzymania zlecenia.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
1. Ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem do niniejszego OPZ.
2. Przed rozpoczęciem robót szczegółową lokalizację, zakres i czasokres wykonywania robót Wykonawca ustali z Zamawiającym.
3. Wykonane w ramach umowy oznakowanie poziome dróg powinno spełniać następujące wymagania:
1. dobra widoczność w dzień i w nocy, także podczas opadów deszczu,
2. dobra i jednoznaczna czytelność oznakowania,
3. zachowanie prawidłowych wymiarów geometrycznych,
4. odpowiednia szorstkość i trwałość.
1. Z uwagi na duże natężenie ruchu w mieście Wejherowo, Zamawiający wymaga aby oznakowanie poziome w mieście Wejherowo wykonywane było w godzinach wieczornych.
2. Wykonawca ubezpieczy roboty, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie
   w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w trakcie prowadzenia robót oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy, osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia.
3. Oznakowanie robót zgodnie z projektem oznakowania i prowadzenia prac związanych
   z odnową oznakowania poziomego (Zamawiający przekaże zatwierdzony Katalog typowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach powiatowych Powiatu Wejherowskiego).
4. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
   do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach tych informacji w trakcie realizacji Umowy, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców.

4. Materiały, Sprzęt i Transport
1. Ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu podano
   w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem niniejszego OPZ.
2. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących oznakowania poziomego, Wykonawca zobowiązany zostanie do wykonywania badań określających widzialność oznakowania w dzień i w nocy, właściwego współczynnika odblaskowości, klasy szorstkości oraz grubości malowanych znaków.
5. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek
   lub układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

 5. Zakres przedmiotu zamówienia
     Etap I
- odnowa oznakowania poziomego na drogach zamiejskich powiatu Wejherowskiego
o łącznej powierzchni – 66 063,51 m²,
- odnowa oznakowania poziomego na drogach miejskich powiatu Wejherowskiego o łącznej powierzchni  - 9 670,49 m².
     Etap II
- wykonanie drugiego malowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów na drogach miejskich i zamiejskich powiatu Wejherowskiego o łącznej powierzchni  - 5 207,75 m².

6. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
1. Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z zapisami umowy, tj. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru każdego z etapów.
2. Zamawiający wyznaczy terminy i rozpocznie odbiory, o których mowa powyżej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu Umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Z przeprowadzonych odbiorów zostaną sporządzone protokoły, które podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki:
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- kopia Projektu stałej organizacja ruchu dla m. Warszkowo 1440G
- kopia Projektu stałej organizacji ruchu dla m. Częstkowo 1336G