## Etap I
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - Przebudowy drogi Leśnej Nr 35/1 w Leśnictwie Szegdy;
Etap I; 0+000 do1+045; o długości: 1046 mb.
Lp. | Lp. Kosztorysu | Dział | Zakres rzeczowwy | J. m. | Obmiar | Koszt wykonania; | Termin realizacji | Realizacja w m-cach; w tyś zł brutto;
[6 empty] | w tyś zł brutto; |  | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1 | Roboty przygotowawcze | Roboty pomiarowe | km | 1.05
| 2 |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu | km | 1.05
| 3 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; gr 15cm; | m2 | 6785.77
| 4 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; dodatek za każde dalsze 5cm; |  | 6785.77
| 5 do 11 |  | Mechaniczne karczowanie pni; | szt | 88
| 12 |  | Rozebranie przepustów betonowych | m | 16
| 13 |  | Transport materiałów z utylizacją; | t | 9.49
2 | 14 | Roboty ziemne; | Wykopy wykonywane spycharkami; | m3 | 993.07
| 15 |  | Wykopy oraz przekopy koparkami chwytakowymi 0,40 m3 na odkład; | m3 | 284.33
| 16 |  | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku; | m3 | 1072.82
| 17 |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami; | m3 | 1357.15
| 18 |  | Zagęszczenie nasypów walcamistatycznymi 10 t. | m3 | 2349.42
3 | 19 | Budowa przepustów; | Wykopy oraz przekopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład; | m3 | 58.5
| 20 |  | Przepusty rurowe PEHD o śr 60 cm; | m | 24
| 21 |  | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z pospółki; | m3 | 13.2
| 22 |  | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z betonu; | m3 | 4
| 23 |  | Przepusty rurowe PEHD o śr 60 cm; ścianki czołowe | szt | 8
| 24 |  | Przepusty rurowe PEHD o śr 40 cm; | m | 20
| 25 |  | Wykopy oraz przekopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład; | m3 | 59.85
| 26 |  | Zasypywanie wnękza ścianami budowli drogowych z zagęszczeniem; | m3 | 97.46
| 27 |  | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp; | m | 1791
| 28 |  | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi - Meba; | m2 | 8
4 | 29 | Budowa nawierzchni; | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; | m2 | 8845.61
| 30 |  | Warstwa odsączająca o gr.10 cm; | m2 | 7796.27
| 31 |  | Warstwa odsączająca o gr.10 cm; dodatek za 5 cm; | m2 | 7796.27
| 32 |  | Podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr 15 cm; | m2 | 5828.59
| 33 |  | Podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr 15 cm; dodatek za 3 cm; | m2 | 5828.59
| 34 |  | Nawierzchnia tłuczniowa warstwa górna gr 7 cm; | m2 | 5516.47
| 35 |  | Nawierzchnia tłuczniowa warstwa górna gr 7 cm; dodatek za 2 cm; | m2 | 5516.47
| 36 |  | Pobocze gruntowe G-1 gr 10 cm; | m2 | 1996.36
| 37 |  | Pobocze gruntowe G-1 gr 10 cm; | m2 | 1213.36
| 38 |  | Pobocze gruntowe G-1 gr 10 cm; dodatek za 7 cm; | m2 | 1213.36
5 | 39 | Roboty wykończeniowe; | Znaki drogowe: | szt. | 2
| 40 |  | Znaki drogowe; | szt | 3
| 41 |  | Montaż rogatek; | m | 6
Razem;

## Etap II
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - Przebudowy drogi Leśnej Nr 35/1 w Leśnictwie Szegdy;
Etap II; odcinek: 1+046 do 1+721; o długości: 675 mb.
Lp. | Lp. Kosztorysu | Dział | Zakres rzeczowwy | J. m. | Obmiar | Koszt wykonania; | Termin realizacji | Realizacja w m-cach; w tyś zł brutto;
[6 empty] | w tyś zł brutto; |  | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1 | Roboty przygotowawcze | Roboty pomiarowe | km | 0.68
| 2 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; gr 15cm; | m2 | 3195.69
| 3 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; dodatek za każde dalsze 5cm; |  | 3195.69
| 4 do 10 |  | Mechaniczne karczowanie pni; | szt | 39
| 11 |  | Rozebranie przepustów betonowych | m | 6
| 12 |  | Transport materiałów z utylizacją; | t | 3.56
2 | 13 | Roboty ziemne; | Wykopy wykonywane spycharkami; | m3 | 394.72
| 14 |  | Wykopy oraz przekopy koparkami chwytakowymi 0,40 m3 na odkład; | m3 | 146.25
| 15 |  | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku; | m3 | 248.47
| 16 |  | Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami; | m3 | 643.19
| 17 |  | Zagęszczenie nasypów walcamistatycznymi 10 t. | m3 | 789.44
3 | 18 | Budowa przepustów; | Wykopy oraz przekopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład; | m3 | 14.63
| 19 |  | Przepusty rurowe PEHD o śr 60 cm; | m | 6
| 20 |  | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z pospółki; | m3 | 7.8
| 21 |  | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z betonu; | m3 | 1
| 22 |  | Przepusty rurowe PEHD o śr 60 cm; ścianki czołowe | szt | 2
| 23 |  | Wykopy oraz przekopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład; | m3 | 13.3
| 24 |  | Zasypywanie wnękza ścianami budowli drogowych z zagęszczeniem; | m3 | 1.52
| 25 |  | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp; | m | 482
| 26 |  | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi - Meba; | m2 | 2
4 | 27 | Budowa nawierzchni; | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; | m2 | 4675.94
| 28 |  | Warstwa odsączająca o gr.10 cm; | m2 | 1368.16
| 29 |  | Warstwa odsączająca o gr.10 cm; dodatek za 5 cm; | m2 | 1368.16
| 30 |  | Podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr 15 cm; | m2 | 3126.69
| 31 |  | Podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr 15 cm; dodatek za 3 cm; | m2 | 3126.69
| 32 |  | Nawierzchnia tłuczniowa warstwa górna gr 7 cm; | m2 | 2930.94
| 33 |  | Nawierzchnia tłuczniowa warstwa górna gr 7 cm; dodatek za 2 cm; | m2 | 2930.94
| 34 |  | Pobocze gruntowe G-1 gr 10 cm; | m2 | 783
| 35 |  | Pobocze gruntowe G-1 gr 10 cm; | m2 | 783
| 36 |  | Pobocze gruntowe G-1 gr 10 cm; dodatek za 7 cm; | m2 | 783
5 | 37 | Roboty wykończeniowe; | Montaż rogatek; | m | 6
Razem;