**ZP.271.25.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 23.11.2022 r.

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Budowa studni głębinowej w miejscowości Rąbień w gminie Aleksandrów Łódzki”**.

1. **Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy** **z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)** (dalej jako PZP) , **Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Wniosek:**

Nawiązując do postępowania przetargowego na budowę studni głębinowej w miejscowości Rąbień w gminie Aleksandrów Łódzki niniejszym informujemy , że zakładany zakres przyjętych prac terenowych i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wiążę się z zatwierdzeniem dokumentacji pośrednich i zakładany czas poszczególnych etapów robót przedstawia się jak w załączonym przykładowym harmonogramie.

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie umownego terminu prac?

Harmonogram załączony przez Wykonawcę, który wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie i modyfikację treści SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wydłużenia terminu realizacji umowy na budowę studni głębinowej w Rąbieniu, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania umowy z 90 dni od dnia podpisania umowy do 180 dni od dnia podpisania umowy.

1. **Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonał następujących zmian w SWZ:**
2. **W rozdziale III. SWZ - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA zmianie ulega pkt III.1 SWZ**

Zapis przed zmianą:

1. **termin i MIEJSCE wykonania zamówienia**
2. Termin realizacji zamówienia: **90 dni od dnia podpisania umowy.**

Zapis po zmianie:

1. **termin i MIEJSCE wykonania zamówienia**
2. Termin realizacji zamówienia: **180 dni od dnia podpisania umowy.**
3. **W rozdziale XIV. SWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ zmianie ulega pkt XIV.1**

Zapis przed zmianą:

1. **termin związania ofertą**
2. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.12.2022 r.**

Zapis po zmianie:

**XIV. termin związania ofertą**

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.12.2022 r.**
2. **W rozdziale XVI. SWZ SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT zmianie ulega pkt XVI.1**

Zapis przed zmianą:

**XVI. sposób oraz termin sładania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **25.11**.**2022** **r. do godz. 11.00**

Zapis po zmianą:

**XVI. sposób oraz termin sładania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **01.12**.**2022** **r. do godz. 11.00**
2. **W rozdziale XVII. SWZ OTWARCIE OFERT zmianie ulega pkt XVII.1**

Zapis przed zmianą:

**XVII. otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.11.2022 r. o godz. 11.30.**

Zapis po zmianie:

**XVII. otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.12.2022 r. o godz. 11.30.**
2. **W załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy zmianie ulega pkt 4 Formularza**

Zapis przed zmianą:

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **90 dni od dnia   
   podpisania umowy**

Zapis po zmianie:

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie **180 dni od dnia   
   podpisania umowy**
2. **W zał. Nr 5 do SWZ – Wzór umowy zmianie ulega § 3. ust. 1 wzoru umowy - TERMIN REALIZACJI**

Zapis przed zmianą:

**§ 3. TERMIN REALIZACJI**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do **90 dni od dnia podpisania umowy**.

Zapis po zmianie:

**§ 3. TERMIN REALIZACJI**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do **180 dni od dnia podpisania umowy**.

Załącznikami do niniejszego wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są:

1. Harmonogram załączony przez Wykonawcę do wniosku o wyjaśnienie treści SWZ
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
3. SWZ wersja ujednolicona zawierająca modyfikacje treści dokonane w dniu 23.11.2022

**Z up. Burmistrza**

**-/-**

**Leszek Filipiak**

**Zastępca Burmistrza**