| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, której zakres obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024, poz. 725) oraz właściwych przepisów wykonawczych, projektów oraz umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie inwestycji pn. "Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału Ratunkowego".

- Realizowana inwestycja jest finansowana z umowy DOI/FM/SMPL/92/DMSOR/2023/

442/325 z  23 listopada 2023r. w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia.

- Zamawiający w celu realizacji zadania przygotował Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

- Zakres rzeczowy prac, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawierający opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych i innych zakresów działań w ramach inwestycji. Zamawiający zachowuje prawo do modyfikacji zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

- Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Stargardzie polega na remoncie pomieszczeń, montażu i wymianie instalacji i urządzeń oraz dostawie i montażu sprzętu medycznego.

- W zakresie umowy dla Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przygotuje przedmiary/kosztorysy ślepe wraz z technologią oraz etapowaniem ich wykonania dla celów ogłoszenia postępowania na wykonanie inwestycji  – do 30 dni od podpisania umowy.

- Na etapie kosztorysowania należy szczegółowo określić z Zamawiającym, które pomieszczenia i w jakim zakresie mają być wyremontowane i wyposażone (urządzenia medyczne i wyposażenie pomieszczeń w armaturę i meble) oraz jaką zastosować technologie/wmontować urządzenia, tak aby nie przekroczyć wartości dofinansowania - Zamawiający przewiduje przygotowanie przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego kosztorysów dla prac remontowych celem ogłoszenia postępowania na wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji SOR, obejmującej m.in.: malowanie, tynkowanie, wymiana sufitów, wymiana oświetlenia, wymiana okien, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na automatyczne, wymiana centrali na centralę nawiewowo-wywiewną, wymiana grzejników, wymiana toalet, umywalek, pisuarów, przewijaków, wymiana naświetli wraz z wymianą sterowników uszczelek, wymiana drzwi do garażu karetek na automatyczne, wymiana bram garażowych w podjeździe dla karetek, modernizacja podjazdu dla karetek, panele gazowo-elektryczne do gazów medycznych z montażem, wymiana pokrycia dachu, wynikające z KARTY POMIESZCZEŃ – REMONT SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO – STARGARD.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa ujęty w PFU harmonogram prac z podziałem na etapy do wykonania w okresie 8 miesięcy w tym:

  - I ETAP – przygotowanie przedmiarów, kosztorysów ślepych, opisów przedmiotów zamówienia do postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji przygotowanie przedmiarów robót (komplet) dla całości zadania wynikających z kart pomieszczeń i wizyt na obiekcie i wykazu prac budowlanych i instalacyjnych do wykonania ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wzorów dokumentów niezbędnych dla wykonania inwestycji – do 30 dni.

  - II ETAP – odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawców do momentu podpisania umów z wykonawcami – 30 dni.

  - III ETAP – nadzór inwestorski nad wykonaniem inwestycji przez wyłonionego w drodze postępowania Wykonawcę inwestycji oraz sprawozdawczość.

  - IV ETAP – sprawozdawczość, odbiory prac od zgłoszenia zakończenia prac dla poszczególnych etapów i dla całości inwestycji, przypisanie pozycji kosztowych odebranych prac do budżetu projektu finansowanego z Ministerstwem Zdrowia, rozliczenie końcowe inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia – 30 dni.

- Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. Roboty nie mogą zakłócać funkcjonowania pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz innych jednostek szpitala.

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach:

  - architektoniczno – konstrukcyjnej,

  - instalacji sanitarnych,

  - instalacji elektrycznych.

- Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową do pełnej ich wysokości.

- Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:

- Zapewnienie sprawnej obsługę procesu inwestycyjnego,

- wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich obowiązków i czynności, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą), związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji, do zakończenia, odbioru oraz jej rozliczenia, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024, poz. 725), dalej jako „Prawo budowlane”,

- wykonywanie obowiązków i czynności, o których mowa w pkt 2 w zgodności z postanowieniami umowy z instytucją współfinansującą inwestycję, w tym w szczególności dotyczących osiągnięcia efektu rzeczowego, zgodności postępu robót i odbiorów z harmonogramem robót oraz innych postanowień tej umowy,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) umową,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę), wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- rozliczenie finansowe całej inwestycji wraz z pozytywnym odbiorem przez organ współfinansujący inwestycję,

- reprezentowanie  Inwestora na budowie/na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów wentylacyjnych oraz przygotowanie i udział w  czynnościach odbioru etapów prac dla gotowych pomieszczeń  i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z zasadami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),

- udział w przeprowadzeniu procedur administracyjnych związanych ze zgłoszeniem robót budowlanych do realizacji w Starostwie Powiatowym, dokonywanie wpisów i kontrola prawidłowości prowadzenia książki robót, dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- ewidencjonowanie w książce robót wizyt Inspektora Nadzoru na terenie budowy,

- nadzorowanie, uzupełnianie i potwierdzanie na bieżąco zapisów dokonanych przez Wykonawcę w kartach materiałowych i kartach obmiarów oraz innych dokumentów niezbędnych do spełnienia przez Zamawiającego obowiązków regulowanych ustawami w zakresie jego działalności,

- uczestniczenie w przekazaniu terenu robót Wykonawcy inwestycji,

- dopuszczenie sprzętu i maszyn Wykonawcy do robót objętych inwestycją, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),

- w przypadku określenia w projekcie, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) lub w Specyfikacji Technicznej możliwości wariantowego zastosowania materiałów uzgadnianie wyboru materiałów / wyrobów budowlanych do zastosowania w robotach/wbudowania,

- przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym do ewentualnych odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego/ ostatecznego,

- informowanie  Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność realizowanych przez Wykonawcę robót,

- informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz o wykryciu ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej,

- w razie konieczności codzienny telefoniczny i e-mailowy kontakt z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w kwestiach związanych z realizacją inwestycji,

- Wykonawca zobowiązany jest do wizyty na terenie placu budowy (obiektu) na każde wezwanie Zamawiającego, które musi być złożone Wykonawcy z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego,

- za wizytę na terenie placu budowy (obiektu) Zamawiający uznaje każdą wizytę Wykonawcy na żądanie Zamawiającego, które trwać będzie co najmniej 2 godziny w ciągu doby,

- przedstawiciel Wykonawcy winien na wykonanie tej czynności za każdym razem dokonać wpisu do książki robót,

- kontrola poprawności w prowadzeniu książki robót, kart obmiarów, kart materiałowych i innych dokumentów wymaganych procesem budowalnym oraz dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dal procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- w razie zaistnienia nagłych wypadków do stawiennictwa na  terenie robót w terminie do dwóch godzin od terminu otrzymania od Zamawiającego wezwania,

- jeżeli będzie to wymagane - na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego do projektu i dokonywanie w nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień za zgodą Zamawiającego,

- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych (dotyczy to także okresu rękojmi) oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

- w razie zaistnienia konieczności wykonania jakichkolwiek robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających poinformowanie Zamawiającego o takich faktach w terminie do dwóch dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających podjęcie prac,

- osoba wykonująca czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązana jest do uczestniczenia w naradach z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego dotyczących przebiegu inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na każde wezwanie przedłożone nie później niż na dwadzieścia cztery godziny przed planowaną naradą,

- rozstrzyganie w porozumieniu z Wykonawcą inwestycji wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii autora projektu lub rzeczoznawców,

- zapoznanie się z treścią oraz stosowanie się w niezbędnym zakresie do zapisów umów łączących Inwestora z autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz Inwestora i Wykonawcę inwestycji,

- wykonywanie innych czynności wynikających z zapisów PFU i z przepisów prawa,

oraz w pierwszym i drugim etapie realizacji umowy

- przygotowanie przedmiarów robót,

- przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia do postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji,

- odpowiedzi na złożone pytania do momentu podpisania umów z Wykonawcami inwestycji.

- W obszarze ETAPU I nadzór inwestorski obejmuje przygotowanie przedmiarów, kosztorysów ślepych, opisów przedmiotów zamówienia do postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

1)	W ramach etapu Wykonawca nadzoru inwestorskiego przygotowuje następujące protokoły/raporty (Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy nadzoru inwestorskiego z żądaniem sporządzenia innych raportów niż określone powyżej):

- raport wstępny składany w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym zawierający:

- listę ekspertów/inspektorów wraz ze schematem organizacyjnym i systemem komunikacji,

- zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentów procesu inwestycyjnego,

- harmonogram inwestycji opracowany we współpracy z generalnym Wykonawcą w formie pisemnej i elektronicznej w terminie wynikającym z postanowień umowy o realizację Inwestycji,

- wzory dokumentacji służącej realizacji usługi, w tym w szczególności formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji, raportów z inspekcji placu budowy, protokołów odbiorów częściowych, raportów z badan jakości, sporządzonych zgodnie ze wskazówkami i wymaganiami Zamawiającego,

- inne istotne informacje z punktu widzenia Wykonawcy nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca nadzoru inwestorskiego jest ponadto zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego oraz czynności niewymienionych w opisie w tym paragrafie, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służą zabezpieczeniu interesów Zamawiającego, a także przedkładania informacji o bieżącej sytuacji inwestycji oraz o jej zmianach, rozwoju i prognozach i o wszelkich znanych mu istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego przebieg, postęp lub koszty. Wydawane przez Zamawiającego polecenia mają formę pisemną, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zagrażających życiu, bądź bezpieczeństwu, które nie wymagają formy pisemnej i mogą być wydawane w formie ustnej lub dokumentowej.

- W obszarze ETAPU II nadzór inwestorski obejmuje udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na złożone pytania oferentów w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawców robót, do momentu podpisania umów z Wykonawcami.

      - Wykonawca nadzoru inwestorskiego jest ponadto zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego oraz czynności niewymienionych w opisie w tym paragrafie, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służą zabezpieczeniu interesów Zamawiającego, a także przedkładania informacji o bieżącej sytuacji inwestycji oraz o jej zmianach, rozwoju i prognozach i o wszelkich znanych mu istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego przebieg, postęp lub koszty. Wydawane przez Zamawiającego polecenia mają formę pisemną, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zagrażających życiu, bądź bezpieczeństwu, które nie wymagają formy pisemnej i mogą być wydawane w formie ustnej lub dokumentowej.

- W obszarze ETAPU III nadzór inwestorski obejmuje:

- Nadzór nad inwestycją:

- przygotowanie we współpracy z Zamawiającym wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zawiadomienia właściwego organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji budowlanej i innej dokumentacji na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

- protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcom robót budowlanych (Generalnemu Wykonawcy) przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w umowie zawartej z Wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą),

- nadzór nad pracami przygotowawczymi prowadzonymi przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) na terenie budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności sprawdzenie zgodności z przepisami prawa, poprawności i aktualności uprawnień personelu (Generalnego Wykonawcy) i innych osób, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od przedłożenia tych uprawnień przez wykonawcę robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) do weryfikacji Wykonawcy nadzoru Inwestorskiego,

- przekazanie Generalnemu Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów, które zobowiązany jest dostarczyć Zamawiający,

- sprawdzenie czy przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawił wszelkie wymagane umową polisy i ubezpieczenia oraz zapewnił ochronę placu budowy,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy bieżącego utrzymania czystości na terenie placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy oraz terenu sąsiadującego z placem budowy oraz odpowiedniego trwałego ogrodzenia zgodnie z przepisami prawa,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie i w związku z budową oraz realizacja wszelkich innych obowiązków Inwestora (Zamawiającego) wynikających z przepisów prawa budowlanego po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego i technicznego we wszystkich branżach (budowlana, elektryczna, nisko-prądowa, sanitarna, drogowa) w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz prowadzenia nadzoru finansowego inwestycji,

- prowadzenie regularnych (co najmniej 1 raz w tygodniu – inspektorzy wszystkich branż) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej,

- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót,

- sprawdzenia i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania wskazanych dokumentów od wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy),

- zapewnienie nadzoru nad zgodnością wykonywanych robót budowlanych przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

- nadzór nad zapewnieniem przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) obsługi inwestycji przez certyfikowane laboratorium w zakresie wymaganych prób i badań na potwierdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów,

- wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu,

- zapewnienie dostępu osobom i podmiotom wskazanym przez Zamawiającego na teren placu budowy, w tym umożliwienia pobierania próbek, kontroli certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających jakość wykonywanych robót,

- przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych oraz uzupełniających i innych zgodnie z postanowieniami umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji,

- sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających wraz z nadzorem jakości wykonywania tych robót,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i powiadomienie wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych wraz ze stosownym wpisem do książki robót,

- wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, potwierdzanych wpisem do książki robót,

- żądanie od wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w każdym przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z umową,

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, robót tymczasowych oraz dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawców,

- przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót,

- zweryfikowanie obmiarów robót wykonanych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) wraz z opinią pisemną sporządzoną w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wykonanego obmiaru przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) Zamawiającemu,

- niezwłoczne powiadamianie wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady; w przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie usuwania wad w podanym terminie Wykonawca nadzoru inwestorskiego przeprowadzi procedurę zlecenia wykonania robót w ramach wykonawstwa zastępczego,

- weryfikacja terminowości realizacji robót przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę),

- reagowanie z odpowiednim wyprzedzeniem w przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji robót,

- weryfikacja i nadzór nad wdrażaniem programów naprawczych i harmonogramów szczegółowych realizacji robót,

- udzielanie wykonawcom robót budowlanych (Generalnemu Wykonawcy) wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy z nimi zawartej,

- wnioskowanie do wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) lub podwykonawcę, która zdaniem Wykonawcy nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu prac na danym stanowisku,

- kontrolę przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. i utrzymania porządku na terenie budowy,

- przedkładanie Zamawiającemu w czasie trwania umowy protokołów i raportów, o których mowa w części sprawozdawczość oraz informacji niezbędnych do sporządzania raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez instytucję współfinansującą inwestycję,

- weryfikację zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, wyjaśnianie treści tej dokumentacji oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do wprowadzonych w projekcie,

- kontrolę i nadzorowanie warunków wynikających z uzgodnień do projektów, w tym w szczególności powiadamianie właścicieli i administratorów sieci/dróg/terenów zamkniętych o przewidywanych terminach rozpoczęcia robót, uczestniczenie w spotkaniach z nimi,

- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.), dalej jako „Pzp”, z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy;

- dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień dodatkowych (koniecznych), robót zamiennych, dodatkowych, zgodnie z zapisami art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich nadzorowanie,

- informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych podwykonawców na budowie, w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych podwykonawców, podejmowanie wszelkich działań zmierzających do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobieganie stratom i niegospodarności,

- doradztwo w sprawach technicznych i prawnych,

- reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z realizacją Inwestycji na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

- nadzór w zakresie stosowanych materiałów, urządzeń, sprzętu:

- dopuszczanie (lub odrzucanie) do stosowania materiałów, prefabrykatów, a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości materiałów, normy 
i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym,

- akceptacja kart materiałowych wraz ze sprawdzeniem zgodności przedstawianych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) z założeniami projektu, w tym w szczególności ze specyfikacją techniczną,

- sprawdzanie i ewidencjonowanie jakości używanych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) maszyn, urządzeń i innych wyrobów, a także zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu niedopuszczenia do użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów,

- sprawdzenie szczegółowego harmonogramu realizacji przygotowanego przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) w odniesieniu do prawidłowości wpisanych do niego terminów niezbędnych do zaprojektowania, zatwierdzenia, wyprodukowania i dostawy poszczególnych elementów, jak również synchronizacji harmonogramu z harmonogramem dostarczania materiałów do akceptacji,

- sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw,

- organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne w przypadku wątpliwości co do jakości lub zgodności z zatwierdzonym uprzednio materiałem, przy czym dodatkowe testy wykonywane będą na koszt wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) w przypadku użycia materiałów budowlanych, urządzeń lub innych wyrobów niezgodnych z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także niezgodnych z dokumentacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

- opiniowanie w formie pisemnej oraz przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji wniosków wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych w tym zmiany materiałów, maszyn i urządzeń, technologii w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosków od Wykonawców,

- sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów,

- nadzór w zakresie harmonogramu:

- nadzór nad prawidłową organizacją robót wykonywanych przez Wykonawcę, harmonogramem inwestycji oraz realizacją planu BIOZ,

- uaktualnienie harmonogramu inwestycji w przypadku opóźnień w realizacji,

- uzgodnienie z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) harmonogramu dostarczania wszelkich materiałów do akceptacji, w tym rysunków, próbek urządzeń i sprzętu oraz próbek materiałów,

- sprawdzenie harmonogramu szczegółowego przygotowanego przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) oraz wskazanie w miarę potrzeb dodatkowych pozycji szczegółowych koniecznych do wprowadzenia,

- nadzór w zakresie zawieszenia robót lub odstąpienia od umowy:

- wydawanie wykonawcom robót budowlanych (Generalnemu Wykonawcy) poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych umowie z Wykonawcą poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do książki budowy,

- w przypadku zawieszenia robót, odstąpienia lub wypowiedzenia umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) wykonywanie wszelkich czynności związanych z prawidłowym zabezpieczeniem placu budowy oraz wniesionego na plac budowy mienia wraz z inwentaryzacją zrealizowanych robót (udział w komisji inwentaryzacyjnej) oraz dostarczonych na plac budowy, materiałów, urządzeń oraz maszyn, a także rozliczenie umowy,

- rozliczenie umów o roboty budowlane w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,

- nadzór w zakresie odbiorów końcowych, i przejęcia robót przez Zamawiającego:

- nadzór nad procedurą uzyskania przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) wymaganych zgód w tym uczestniczenie w odbiorach służb i organów państwowych,

- przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz protokołów z przeglądów częściowych i końcowego, w sposób i zgodnie z postanowieniami umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą),

- umożliwienie personelowi Zamawiającego uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych oraz w próbach i rozruchach systemów, instalacji i urządzeń,

- koordynacja we współpracy z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) i Zamawiającym szkoleń dotyczących funkcjonowania obiektu, przeprowadzonych dla pracowników obsługi technicznej z ramienia Zamawiającego,

- nadzorowanie i dopilnowanie usunięcia przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) stwierdzonych podczas odbioru końcowego wad,

- sprawdzenie poprawności opracowania i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania wraz ze sprawdzeniem, czy wszystkie niezbędne gwarancje są kompletne i wystawione na rzecz Zamawiającego,

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentacją fotograficzną tych robót (na nośnikach elektronicznych),

- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- sporządzania w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania od wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) kompletu dokumentów rozliczeniowych protokołów potwierdzających odbiory częściowe wykonania robót,

- przeprowadzenia rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku, przekazanie Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu,

- przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru końcowego oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji przy udziale Zamawiającego, rozliczenie końcowe Inwestycji,

- nadzór w zakresie zarządzania inwestycją:

- organizowanie i prowadzenie narad technicznych z udziałem Wykonawcy nadzoru  inwestorskiego,  kierowników  budowy,  przedstawicieli  wykonawców  robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy), przedstawicieli Zamawiającego, koniecznych w celu monitorowania postępu robót oraz dystrybucja i sporządzanie notatek ze spotkań ze wskazaniem kto jest odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych działań oraz informacjami dotyczącymi postępu prac i potwierdzanie realizowania robót w terminach zgodnych z harmonogramem wśród przedstawicieli Zamawiającego i innych uczestników spotkań,

- egzekwowanie od wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) wykonania zaleceń poodbiorowych,

- prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) stanowiących dowody w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy), katastrof budowlanych itp.,

- identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom,

- powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawców robot budowlanych (Generalnego Wykonawcy) oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

- rozpatrywania roszczeń wykonawcy robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich,

- w przypadku niewłaściwego wywiązywania się z umów przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji umożliwiającej dochodzenie należnych kar umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz udział w negocjacjach, a jeśli te okażą się niewystarczające – udział w postępowaniu przed właściwym sądem,

- niezwłoczne opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty,

- opiniowanie na pisemny wniosek Zamawiającego (aspekty prawne, formalne i merytoryczne) w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przyczyn niedotrzymania terminu na ukończenie inwestycji z winy wykonawców robot budowlanych (Generalnego Wykonawcy), stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na podstawie kc) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

- kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z inwestycją z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych wymagań Zamawiającego, a także udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej dostępu do dokumentacji w każdym czasie w trakcie realizacji inwestycji,

- przekazanie po zakończeniu inwestycji Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji budowy, w tym w szczególności książki robót, kart materiałowych, kart obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych, decyzji, uzgodnień, i innej korespondencji w wersji uporządkowanej chronologicznie i zarchiwizowanej oraz na nośniku cyfrowym (HDD, Pen Drive, DVD),

- przekazanie po zakończeniu inwestycji oryginałów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego i uzyskanych w związku z realizacją umowy,

- nadzór nad uzupełnieniem dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości zgodnie z potrzebami realizacji umowy,

- kontrola realizacji umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) pod względem formalno-prawnym, rzeczowym oraz kosztowym w sposób zgodny z postanowieniami umów, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z kc, prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności: kontrola dokumentów formalnych, tj. ubezpieczeń, gwarancji, opiniowanie zgłoszonych podwykonawców, kontrola wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) w trakcie realizacji robót, obejmująca bieżący nadzór nad kosztami, rozliczanie robót dodatkowych, tymczasowych, uzupełniających, zamiennych i zaniechanych, zatwierdzanie robót i wniosków o płatność, potwierdzanie zasadności wystawienia faktur przez wykonawców robot budowlanych (Generalnego Wykonawcę),

- monitorowanie umów pod względem finansowym i organizacyjnym,

- koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych ekspertów Wykonawcy nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z kluczowym personelem Wykonawcy nadzoru inwestorskiego, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie zgłaszania wad,

- zapewnienie udziału na koszt wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) nadzorów specjalistycznych wymaganych przez właściwe instytucje,

- uzgodnienia z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia jej i zatwierdzenia do odbioru,

- sporządzanie i przedkładanie dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prac budowlanych,

- zapewnienie odpowiedniego systemu umożliwiającego przepływ informacji między Zamawiającym, Wykonawcą nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) w zakresie:

- akceptacji kart materiałowych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

- wprowadzania zmian w obowiązującej dokumentacji,

- prowadzenia przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) bieżącej dokumentacji budowy,

- akceptacji umów zawieranych z podwykonawcami,

- akceptacji robót dodatkowych,

- akceptacji projektów warsztatowych,

- akceptacji notatek z narad,

- zarządzanie kosztami inwestycji:

- czynna współpraca z Zamawiającym w celu optymalizacji kosztów eksploatacji budynku,

- niedopuszczanie do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego,

- przygotowanie zestawienia przepływów finansowych dla inwestycji na podstawie uzgodnionej ceny umownej oraz harmonogramu realizacji,

- monitorowanie postępów robót na budowie i odpowiednie korygowanie zestawienia przepływów finansowych w miarę potrzeb,

- prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń,

- monitorowanie rozliczeń finansowych między wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą), a podwykonawcami wraz z odbiorem oświadczeń o zaspokojeniu roszczeń od podwykonawców,

- sprawdzanie i potwierdzenie sprawdzenia przez odpowiednie ich opisanie, faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji,

- sprawdzanie kalkulacji robót,

- podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w przypadku określonym w art. 647 kc oraz Prawem zamówień publicznych,

- bieżąca weryfikacja kosztów rozwiązań robót zamiennych (zatwierdzonych przez Inwestora) proponowanych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę),

- przygotowanie raportu finansowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego odnośnie do raportowania, do załączenia do comiesięcznego raportu ze stanu realizacji robót,

- weryfikacji, analizy i zatwierdzania do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę), w związku z realizacją inwestycji,

- czynny udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucję współfinansującą inwestycję.

- W ramach realizacji etapu Wykonawca nadzoru inwestorskiego przygotowuje następujące protokoły/raporty (Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy nadzoru inwestorskiego z żądaniem sporządzenia innych raportów niż określone powyżej):

        - raport miesięczny obejmujący każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, składane w terminie do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy, przygotowywany oddzielnie dla czynności wykonywanych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) i osobno dla czynności Wykonawcy nadzoru inwestorskiego, zawierający:

- w odniesieniu do umowy z Wykonawcą nadzoru inwestorskiego:

- opis istotnych czynności, wydanych poleceń i podjętych decyzji Wykonawcy nadzoru inwestorskiego i personelu Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w raportowanym okresie,

- dokładną informację na temat stanu realizacji usługi,

- ewentualne zagrożenia w realizacji Inwestycji związane z opóźnieniami w umowach z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą),

- stan finansowania umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą),

- zmiany w organizacji pracy Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w stosunku do raportu wstępnego.

- w odniesieniu do umowy z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą):

- opis robót i dostaw zrealizowany przez wykonawców robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) w raportowanym okresie, w tym informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót i o jego zgodności z przyjętymi harmonogramami, w szczególności wykresy i szczegółowe opisy postępu prac obejmujące każdy etap realizacji robót, zamawiania wyrobu, dostawy na plac budowy, budowy, montażu, dokonywania prób włącznie z takimi samymi czynnościami dla robót wykonywanych przez podwykonawców, fotografie przedstawiające stan zaawansowania robót, porównanie harmonogramów z rzeczywistym stanem zaawansowania prac wraz z zaleceniami w celu uniknięcia opóźnień,

- dla każdej pozycji urządzeń i materiałów nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne i spodziewane daty rozpoczęcia montażu, użytkowania, inspekcji, prób i badań, wysyłki i przybycia na plac budowy wraz z pisemną opinią o dopuszczeniu do użycia,

- opis prewencyjnych lub korekcyjnych działań jeżeli wystąpiły, informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (BHP, zachowanie jakości, roszczenia wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy), aneksy do umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą), nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesuniecie ukończenia robót wraz z zaleceniami dla wykonawców robót budowalnych (Generalnym Wykonawcą),

- zestawienie dotyczące sprzętu i liczby personelu wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) w okresie objętym raportem,

- kserokopie sporządzonych w raportowanym okresie opinii, protokołów z narad technicznych oraz notatek z weryfikacji dokumentów osób zdolnych do realizacji zamówienia,

- kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów,

- dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym niebezpiecznych zdarzeń, wypadków i innych czynności, które miały miejsce na placu budowy w okresie objętym raportem,

- zestawienie protokołów przeprowadzonych robót dodatkowych oraz uzupełniających.

- protokoły odbiorów częściowych wraz z wykazem oraz stanem płatności w szczególności oświadczeń i rozliczeń wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) z podwykonawcami,

- w odniesieniu do wykonywanego nadzoru:

- informacje w zakresie przeprowadzonych prac przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji,

- informacje dotyczące organizacji robót wykonywanych przez Wykonawców, realizacji planu BIOZ,

- informacje o przeprowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i innych materiałów i urządzeń, oraz przeprowadzonych testach, rozruchach i przeglądach informacje w zakresie wykonanych i odebranych robót ulęgających zakryciu lub zanikających,

- informacje o wynikach prowadzonych inspekcji placu budowy,

- informacje w zakresie usuniętych przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) wad,

- protokół odbioru częściowego – dokument wystawiony przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego potwierdzający prawidłowe wykonanie robót budowlanych i zawierający wykaz robót wykonanych częściowo oraz pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego sporządzony na podstawie postępu robót budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenia; zaakceptowany przez Zamawiającego protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego,

- protokół odbioru końcowego – dokument wystawiony przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego potwierdzający prawidłowe wykonanie robót budowlanych i zawierający pełny wykaz wykonanych robót oraz pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego (odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami prawa budowlanego); zaakceptowany przez Zamawiającego protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego),

- harmonogram przeglądów serwisowych - dokument zawierający informacje o przeglądach serwisowych i ich częstotliwości wraz ze wskazaniem odpowiedniego serwisu, których wykonanie jest niezbędne w celu utrzymania gwarancji na dostarczone przez wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) instalacje i urządzenia,

- raport przy odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy o roboty budowlane z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) zawierający w szczególności:

- inwentaryzację zrealizowanych robót, dostarczonych na plac budowy materiałów, urządzeń oraz maszyn,

- informację o podjętych czynnościach związanych z zabezpieczeniem placu budowy oraz znajdujących się na nim materiałów, urządzeń oraz wyposażenia,

- wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie inwestycji dokumentów,

- protokół przekazania placu budowy Zamawiającemu,

- informacje o stanie zrealizowanej usługi nadzoru i umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą):

- stan rozliczeń finansowych z Wykonawcą nadzoru inwestorskiego,

- wykaz oraz stan płatności z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą),

- informację na temat stanu i harmonogramu rozliczeń z tytułu kar umownych.

- Wykonawca nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego lub gdy sam uzna to za niezbędne podczas wykonywania umowy, do sporządzania wyjaśnień w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych, licząc od dnia ich żądania przez Zamawiającego.

- Rozliczenie końcowe inwestycji:

      - przejęcie od Wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) kompletnej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej poprawności wraz z jej przekazaniem Zamawiającemu,

      - przeprowadzenie odbiorów końcowych całości inwestycji,

      - przygotowanie listy wad i nadzór nad ich usunięciem;

      - dokonanie rozliczenia końcowego z Wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą) na podstawie parametrów uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym wraz ze sprawdzeniem rozliczeń Wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) z podwykonawcami,

      - zakończenie procesu zarządzania kosztami, dokonanie rzeczowo-finansowego rozliczenia robót,

      - opracowanie zestawień finansowych i sprawozdań na potrzeby instytucji współfinansującej inwestycję,

      - sprawdzenie wniosków o wypłatę i rekomendacja płatności w odniesieniu do zwolnienia kwot zatrzymanych,

      - przygotowanie raportu rozliczenia finansowego inwestycji, zawierającego kompletne rozliczenie końcowe, podpisane oświadczenia i potwierdzenie zgodności z budżetem,

      - weryfikacja i akceptacja przygotowanych przez Wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcę) harmonogramów przeglądów gwarancyjnych,

      - rozliczenie finansowe, końcowe całej inwestycji zgodnie z wymogami Zamawiającego,

      - rozliczenia realizowanej inwestycji zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych nie wymagają formy pisemnej i mogą być wydawane w formie ustnej lub dokumentowej.

      - przygotowanie informacji i danych do sprawozdawczości i ewidencji kosztów, według wskazań Zamawiającego.

- Po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji oraz rozliczeniu końcowym robót budowlanych zostanie sporządzony protokół końcowy wykonania przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego czynności związanych z umową.

- Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa w pkt. 12) pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego następujących dokumentów:

      - protokołu odbioru końcowego inwestycji wraz z ewentualnie sporządzonymi protokołami usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

      - końcowego rozliczenia robót budowlanych;

      - dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi postanowieniami, decyzjami urzędów niezbędnymi do uzyskania tego pozwolenia.

- Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostarczenia wymienionych w pkt. 13) dokumentów nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru końcowego inwestycji.

- Wykonawca nadzoru inwestorskiego jest ponadto zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego oraz czynności niewymienionych w opisie w tym paragrafie, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służą zabezpieczeniu interesów Zamawiającego, a także przedkładania informacji o bieżącej sytuacji inwestycji oraz o jej zmianach, rozwoju i prognozach i o wszelkich znanych mu istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego przebieg, postęp lub koszty. Wydawane przez Zamawiającego polecenia mają formę pisemną, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zagrażających życiu, bądź bezpieczeństwu, które nie wymagają formy pisemnej i mogą być wydawane w formie ustnej lub dokumentowej.

- W obszarze ETAPU IV nadzór inwestorski obejmuje:

      - W ramach umowy Wykonawca nadzoru inwestorskiego przygotowuje następujące protokoły i raporty (Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy nadzoru inwestorskiego z żądaniem sporządzenia innych raportów niż określone powyżej):

        - raport końcowy składany Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych, w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty podpisania bezusterkowego odbioru robót budowlanych wraz kompletną dokumentacją procesu inwestycyjnego dla inwestycji, w tym dokumentacją obejmującą wszelkie czynności Wykonawcy nadzoru inwestorskiego (protokoły z narad, dokumentacja fotograficzna, protokoły odbiorów, certyfikaty, wyniki badań i prób, gwarancje oraz inne dokumenty powstałe w związku z realizacją Inwestycji), zawierający szczególności:

- protokół odbioru końcowego,

- protokół przekazania dokumentacji powykonawczej,

- informację o stanie zrealizowanej usługi nadzoru i umów z wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą),

- stan rozliczeń umowy z Wykonawca nadzoru inwestorskiego i wykonawcami robót budowlanych (Generalnym Wykonawcą),

- informację na temat stanu i harmonogramu rozliczeń z tytułu kar umownych,

        - przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książki obiektów dla inwestycji.

      - Wykonawca nadzoru inwestorskiego jest ponadto zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego oraz czynności niewymienionych w opisie w tym paragrafie, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służą zabezpieczeniu interesów Zamawiającego, a także przedkładania informacji o bieżącej sytuacji inwestycji oraz o jej zmianach, rozwoju i prognozach i o wszelkich znanych mu istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego przebieg, postęp lub koszty. Wydawane przez Zamawiającego polecenia mają formę pisemną, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zagrażających życiu, bądź bezpieczeństwu, które nie wymagają formy pisemnej i mogą być wydawane w formie ustnej lub dokumentowej.

      - Wszelkie opracowania określone w niniejszym paragrafie, przygotowywane i przedstawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę nadzoru Inwestorskiego, będą przekazywane w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie, DOC/.DOCX lub .PDF, .DWG (za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej techniczny@zozstargard.pl, przetargi@zozstargard.pl lub na innych nośnikach np. CD/DVD/Pendrive). W przypadku niektórych dokumentów Strony mogą stosownie do potrzeb określić inną formę ich przekazania.

- W momencie ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego uzyskuje on prawo do:

- wydawania Generalnemu Wykonawcy  poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądania od Generalnego Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową między Inwestorem a Wykonawcą inwestycji, z projektem lub pozwoleniem na roboty budowlane/budowę (jeśli występuje) albo też z obowiązującymi przepisami prawa.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje nadzór na podstawie umowy i odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy.

- W celu prawidłowego sporządzenia oferty cenowej Zamawiający umożliwia zapoznanie się z dokumentacją inwestycji, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

- Odpowiedzialność Wykonawcy nadzoru inwestorskiego:

- Wykonawca nadzoru inwestorskiego odpowiada wobec Zamawiającego lub osób trzecich bez żadnych ograniczeń, w szczególności za:

      - wykonanie inwestycji lub jakiejkolwiek jej części niezgodnie z Umową i zaktualizowanym STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, a także decyzji i postanowień organów administracji publicznej oraz orzeczeń sądów,

      - odmowę wydania przez właściwe organy administracji publicznej wymaganych prawem decyzji i postanowień lub wydłużenia postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie realizacji inwestycji - wstrzymania robot budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nadzoru inwestorskiego,

      - wady inwestycji spowodowane zaniechaniem lub nieprawidłowością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego,

      - niewykonanie lub nierzetelne wykonanie obmiaru robót lub sporządzanie protokołów odbioru robót,

      - niewpisywanie lub niezgodne ze stanem faktycznym, nierzetelnie lub nieprawidłowe potwierdzanie w książce robót zakończenia robót i gotowości do odbioru częściowego lub końcowego,

      - jakość wykonanych robót budowlanych, odbiegającą od standardów określonych w przepisach lub ogólnie przyjętych zasad starannego i należytego wykonania robót, na skutek niewykonania lub nie- należytego wykonania obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego określonych w umowie lub SWZ,

      - działania lub zaniechania powodujące wzrost kosztów inwestycji lub wydłużenie terminów określonych w szczegółowym harmonogramie inwestycji,

      - szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej w trakcie realizacji inwestycji na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego określonych w umowie lub SWZ,

      - działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje, w tym również za działania lub zaniechania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru inwestorskiego, jak za działania lub zaniechania własne,

      - nienależytą weryfikację rozliczeń umów Wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy) z ewentualnymi podwykonawcami lub jej brak.

- Zespół Wykonawcy nadzoru inwestorskiego

  - Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do skierowania do nadzoru osób wskazanych w załączniku nr do umowy ustanowi w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane zespół do spraw nadzoru nad inwestycją, w skład którego wchodzą inspektorzy nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora – koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz specjalista do spraw rozliczeń.

  - Członkowie zespołu, wymienieni w pkt. 1) stanowią minimalny skład zespołu, jaki Zamawiający dopuszcza do realizacji inwestycji. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca nadzoru inwestorskiego zapewnia, że będzie dysponował wszystkimi osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji umowy.

  - Osoby wchodzące w skład zespołu Wykonawcy nadzoru inwestorskiego skierowane do wykonania umowy są zobowiązane posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. W przypadku upływu terminy ważności ubezpieczenia OC, w okresie obowiązywania umowy, Inwestor zobowiązany jest przedłożyć

  - Zamawiającemu, nie później niż w dniu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, nową polisę lub inny dokument stwierdzający kontynuację ubezpieczenia.

  - Wykonawca nadzoru inwestorskiego oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków, a osoby bezpośrednio pracujące na budowie w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego, posiadają orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz stosowne przeszkolenie w zakresie BHP.

  - Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawców robót budowlanych (Generalnego Wykonawcy), podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób żeby nie następowały z jego winy opóźnienia (zwłoka) w realizacji inwestycji lub poszczególnych etapów jej realizacji.

- Ograniczenie zakresu umocowania Wykonawcy nadzoru inwestorskiego do zlecania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych:

- Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do zlecania wykonawcy robót budowlanych (Generalnemu Wykonawcy) wykonania robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych bez uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wykonawca nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do nakazania wykonawcom robót budowlanych (Generalnemu Wykonawcy) podejmowania działań powodujących powstanie dodatkowych zobowiązań finansowych dla Zamawiającego.

- Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania jeżeli działania, których wykonanie nakazuje Inspektor mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

- W ofercie za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy przedstawić cenę ryczałtową:

  - za przygotowanie kosztorysów ślepych, opisów przedmiotów zamówienia do postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji przygotowanie przedmiarów robót (komplet) dla całości zadania wynikających z kart pomieszczeń i wizyt na obiekcie i wykazu prac budowlanych i instalacyjnych do wykonania ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wzorów dokumentów (I ETAP) oraz odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do momentu podpisania z nimi umów (II ETAP),

  - za nadzór inwestorski nad wykonaniem inwestycji przez wyłonionego w drodze postępowania Wykonawcę inwestycji (III ETAP),

  - za prowadzenie sprawozdawczość, odbiorów prac od zgłoszenia zakończenia prac dla poszczególnych etapów i dla całości inwestycji, przypisanie pozycji kosztowych odebranych prac do budżetu projektu finansowanego z Ministerstwem Zdrowia, rozliczenie końcowe inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia (IV ETAP)

- Płatności odbywać się będzie:

  - po zakończeniu I ETAPU,

  - po zakończeniu II ETAPU,

  - III ETAP płacony będzie w okresie pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego w cyklach miesięcznych,

  - po zakończeniu IV ETAPU.

- Szczegółowa dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji dostępna jest w siedzibie Zamawiającego i  pomocniczo określają zakres przedmiotu zamówienia min.

  - projekt budowlany z 2008 roku,

  - Projekt wykonawczy architektura z 2008 roku,

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z podziałem na etapy i kartami pomieszczeń z 2024 roku.

- Odbiory wykonanych prac będą częściowe lub całościowe w związku z wykonaniem kolejnego etapu prac. W przypadku  kiedy wykonanie będzie częściowe należy określić ich procentowe wykonanie.

- Rozliczenie prac będzie wartościowe dla całości i procentowe dla etapu prac. Wartość prac określa Wykaz prac budowlanych i instalacyjnych do wykonania oraz kosztorysowania prac i nie może przekroczyć tej wartości.

- Czas realizacji usługi – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca nadzoru budowlanego udzieli Zamawiającemu 60-cio miesięcznej gwarancji na usługi objęte przedmiotem zamówienia.