zał. nr    III SWZ

Numer sprawy: GK.271.1.5.2024.AP

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr

zawarta w Opalenicy w dniu	r., pomiędzy:

Gmina Opalenica z siedziba przy ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, NIP: 788-19-16-724, REGON: 631258833,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem………………………………………………………………………………………………………………………
przez	…………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: 	…..……., REGON:………………………………………………………….	,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/zwaną w treści Umowy Wykonawcą o następującej treści:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), na roboty budowlane: „Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach w formule „zaprojektuj i wybuduj".

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach w formule „zaprojektuj i wybuduj".

- Zadanie będzie realizowane przez Wykonawcę w dwóch etapach:

1)	Etap I:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód oraz skutecznych zgłoszeń, celem uzyskania prawomocnych decyzji i możliwości wykonania robót budowlanych,

2)	Etap II:

a) realizacja robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację,

b) zapewnienie sprawowania nadzoru (autorskiego i innych) w zakresie niezbędnym i objętym

przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymagania związane z przedmiotem umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 2 Terminy realizacji umowy

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres 190 dni od dnia zawarcia umowy

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1.	Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie ze
złożoną przez Wykonawcę ofertą jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

Cena netto	zł. powiększoną

o wartość podatku od towarów i usług VAT	% w wysokości	zł. co łącznie

stanowi kwotę brutto	zł.

(słownie złotych:	)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym obowiązujące podatki oraz inne wydatki związane z wykonywaniem robót.

- Na kwotę wymienioną w § 3 pkt. 1 składa się:

3.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej:

Cena netto	zł. powiększoną

o wartość podatku od towarów i usług VAT	% w wysokości	zł. co łącznie

stanowi kwotę brutto	zł. (słownie

złotych:	)

3.2.	Wykonanie robót budowlanych:

Cena netto	zł. powiększoną

o wartość podatku od towarów i usług VAT	% w wysokości	zł. co łącznie

stanowi kwotę brutto	zł.

(słownie złotych:	)

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

§ 4 Warunki płatności

- Zamawiający zastrzega, że finansowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w roku 2025 na poziomie do 100% wynagrodzenia brutto;

- Strony dopuszczają częściowe rozliczenie przedmiotu umowy fakturami częściowymi.

- Zamawiający zastrzega w roku 2025 możliwość odbiorów częściowych o łącznej wartości do 60% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zastrzega, iż faktura końcowa będzie w wysokości co najmniej 40 % wartości wynagrodzenia brutto.

- Podstawę do zapłaty za wykonaną część przedmiotu umowy stanowi faktura częściowa wraz z załącznikami:

- Na Etapie I - protokołem odbioru częściowego, uwzględniającym zapisy § 12 umowy,

- Na Etapie II - obmiarem wykonania robót oraz kosztorysem powykonawczym potwierdzającym zakres części wykonanych robót. Zamawiający dopuszcza tylko jeden odbiór częściowy na etapie robót budowlanych.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie faktury wraz z załącznikiem, tj. protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, uwzględniającym zapisy § 12 umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 , obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.

- Strony ustalają, że termin zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni liczonym od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze lub odebrania przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek wpisany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników Vat" o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż rachunek, o którym mowa w ust. 7, jest rachunkiem rozliczeniowym
Wykonawcy, dla którego został otwarty rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności i w przypadku, gdy towary lub usługi będące przedmiotem umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towaru i usług, faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności", oraz oznaczenie PKWiU.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 10, cesja musi być dokonana przez wszystkich członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej.

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022., poz. 931), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca jak i podwykonawca jest uprawniony do wystawienia, zgodnie z prawem, ustrukturyzowanych(ej) faktur(y) w formie elektronicznej i przesłanie ich/jej na konto: Gmina Opalenica (PEF 7881916724) na Platformie Elektronicznych Faktur https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.Faktury muszą zawierać następujące dane:

Nabywca / Odbiorca:

Gmina Opalenica

3 Maja 1

64-330 Opalenica,

NIP: 788-19-16-724,

REGON: 631258833,

- Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 14 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:

- Każda ze stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 14.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

- Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 20 wymaga formy pisemnej.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 20 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.

- Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 12 do 22 powyżej.

- Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 13 i 16 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 12-26 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 14 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania prac związanych z dokumentacją projektową w zapewnieniu zgodności z OPZ; zmiany w zakresie rozwiązań technicznych są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego i na ryzyko Wykonawcy,

- przejęcia protokolarnego terenu robót, na którym wykonywane będą roboty objęte Umową,

- prawidłowego wykonania wszystkich prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy,  w zakresie i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy,

- na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie robót wodno-melioracyjnych tj. wykonywania umocnień brzegowych w tym kiszek faszynowych, palisad lub ścianek szczelnych, wykonywaniu umocnień z geokraty, profilowaniu nachylenia skarp, odmulaniu za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby kierujące robotami,

- Wykonawca przedłoży, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego wskazane poniżej wszystkie lub wybrane dowody zawierające dane, o których mowa w art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących czynności zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, Nieprzedstawienie przez Wykonawcę w terminie 3 dni (od przekazania Wykonawcy żądania) żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia, za co Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, określoną w §16 pkt. 1 ppkt. 9

- zapewnienia we własnym zakresie dostępu do mediów oraz kosztów z tym związanych,

- wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP i ochrony ppoż.,

- ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na terenie, na którym wykonywane są roboty,

- zagospodarowania terenu na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- likwidacji zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu, co najmniej do stanu pierwotnego, w tym również wywozu i utylizacji na swój koszt powstałych podczas robót odpadów,

- prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi i nie wnosi do nich uwag.

- Wykonawca oświadcza, że zakres prac projektowych i robót budowlanych określony w umowie i jej załącznikach nie budzi żadnych wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz treści umowy i OPZ jako podstawę roszczeń o zmianę wynagrodzenia lub zmianę terminów oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, w szczególności wskutek przyjęcia w rezultacie prac projektowych innych rodzajów i ilości prac, nieprzewidzianych w PFU.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren, na którym wykonywane są roboty od chwili jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności w zakresie całości zamówienia na wypadek szkód na osobie i mieniu, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, w tym od odpowiedzialności cywilnej i okazać na żądanie Zamawiającego polisę OC do wglądu wraz z dowodem opłacenia składki. Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia przekazania terenu do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. Wartość ubezpieczenia obejmuje m.in. zdarzenia losowe na wypadek szkód na osobie i mieniu jw. podczas realizacji umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności wejścia w teren osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie stosownych zgód od tych osób trzecich oraz pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych we własnym zakresie.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić go do stanu pierwotnego, a w przypadku braku takiej możliwości, obowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę na swój koszt.

- W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia od właściciela drogi zgody na zajęcia pasa drogowego oraz do pokrycia kosztów z tym związanych.

- Celem dokumentacji realizacji niniejszej umowy prowadzony będzie Dziennik Budowy, który dostarczy Zamawiający, a prowadzić będzie Wykonawca.

§ 6 Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy w terminie nie później niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku), liczonych od protokolarnego odebrania dokumentacji projektowej (Etap I przedmiotu zamówienia),

- Przystąpienie do czynności odbiorowych robót budowlanych w terminie 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę,

- Terminowa zapłata uzgodnionego umową wynagrodzenia.

§ 7 Warunki realizacji prac projektowych

- Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialnotechnicznych związanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie realizowania przedmiotu umowy szczegółowych terminów realizacji poszczególnych elementów prac wchodzących w zakres prac związanych z dokumentacją.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań opinii i uzgodnień oraz w pisemne oświadczenie, iż przedmiot prac jest wykonany zgodnie z umową, OPZ ofertą, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień zakończenia przedmiotu prac projektowych i że został sporządzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w prowadzonych pracach nad dokumentacją wszelkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego odnośnie tych prac. Konieczność uwzględniania przedmiotowych uwag Zamawiającego nie wpływa na bieg terminów określonych w umowie.

- W przypadku dopatrzenia się przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia błędów w zakresie technicznym, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych błędów.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie potrzeby stwierdzonej przez Zamawiającego.

- W przypadku uwzględnienia robót i prac nie objętych w OPZ, koszt ich wykonania i ewentualnego usunięcia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania prac związanych z dokumentacją techniczną.

- Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał do wiadomości Zamawiającego kopie składanych do właściwych jednostek, instytucji i organów administracyjnych pism, dokumentów i wniosków, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 8 Prawa autorskie

- Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot umowy, w tym dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy, po wykonaniu stanowi własność Zamawiającego. Na stronie tytułowej Wykonawca umieszcza informację: „Praca została wykonana na zlecenie Gminy Opalenica ul. 3Maja 1 64-330 Opalenica w ramach umowy nr	z dnia	r."

- Wykonawca, w ramach określonego w § 3 wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności egzemplarzy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie,

- zwielokrotnienie określoną techniką,

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,

- wystawienie,

- wyświetlanie.

§ 9 Warunki realizacji robót budowlanych

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zorganizować teren realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem sanitarnym wyposażonym w przewoźne urządzenia sanitarne.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją robót tak dalece, że zagraża to niedotrzymaniem terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub niewykonaniem przez Wykonawcę zakładanych przerobów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczenia Wykonawcy w trakcie realizowania przedmiotu umowy szczegółowych terminów realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Roboty wykonywane będą zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wykonaną w Etapie 1 dokumentacją projektową.

- W czasie trwania robót należy podejmować takie działania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.

- Na etapie budowy należy wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie - ewentualne awarie i usterki będą natychmiast usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, w sposób niezagrażający dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- utrzymywaniu terenu realizacji przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- zapewnienia płynności ruchu drogowego podczas wykonywania robót oraz do m.in. likwidowania w trybie natychmiastowym zagrożenia w postaci ubytków w nawierzchni pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu,

- bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych w sposób zapewniający utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót,

- dokonania zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót, w razie zaistnienia takiej potrzeby oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość tego dokonanego zabezpieczenia oraz oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót,

- usunięcia ewentualnych materiałów niebezpiecznych i ich utylizacji na swój koszt,

- uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie go do stanu właściwego po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego,

- usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń, uszkodzeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu realizacji przedmiotu zamówienia,

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący uszkodzeń w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich, a w przypadku powstania takich szkód zobowiązuje się do ich naprawienia oraz przekazania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia naprawienia powstałej szkody.

- Jeżeli do wykonania robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie zawiązane z tym koszty.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania pisemnej informacji (potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie postępu rzeczowego i ewentualnych napotkanych problemów w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie propozycje zmian do wprowadzenia w ramach realizowanej inwestycji będą zgłaszane pisemnie Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu ryzyka zagrożenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenia bieżącej analizy tego ryzyka.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania stosownych oznaczeń w trakcie prowadzonych prac poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnego terenu realizacji robót budowlanych.

- Place manewrowe i składowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne Wykonawca tak zlokalizuje i zorganizuje, by nie powodowały konieczności usunięcia drzew i krzewów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu wykonywanych prac, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w szczególności: zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, związane z realizacją robót i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu przedsięwzięcia przed dostępem osób niepowołanych.

- Zaplecze Wykonawcy do realizacji robót winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie wywożone, przez uprawniony podmiot, do najbliższej oczyszczalni ścieków. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.

- Roboty prowadzone będą w dni oraz godziny zgodne z organizacją pracy Wykonawcy.

- Odpady komunalne powstałe w trakcie prac będą przekazane na koszt Wykonawcy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

- Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, zawierającą m.in.:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje własności użytkowych, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobów budowlanych,

- wyniki badań i sprawdzeń zgodnie z ustaleniami STWiORB i Umową,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zarejestrowaną we właściwym ośrodku geodezyjnym wraz z wyniesieniem w terenie znaków granicznych oraz przekazanie Zamawiającemu kopii zarejestrowanej inwentaryzacji w 3 egzemplarzach,

- mapę w postaci elektronicznej (plików .dxf oraz .shp w układzie współrzędnych PUWG 1992 lub PUWG 2000), sporządzoną na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumenty formalno-księgowe, w skład których wchodzą m.in. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem aneksów do umowy, protokołów odbioru, protokołów konieczności, przedmiarów robót zaniechanych zamiennych/dodatkowych, faktury, kopie raportów z przeprowadzonych nadzorów, itp.,

- korespondencję związaną z realizacją przedmiotu umowy, protokoły z narad i ustaleń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wykonawczym,

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku,

- dokumentację fotograficzną z postępu wykonywanych robót.

18. Wykonawca jest zobowiązany w razie potrzeby w terminach uzgodnionych z Zamawiającym lub na wezwanie Zamawiającego, z udziałem stron do zorganizowania posiedzeń rady technicznej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym podczas całego okresu trwania umowy.

§ 10 Przedstawiciele stron

1. Osobą/Osobami upoważnioną do kontaktów z Wykonawców ze strony Zamawiającego są:

1) 	-	, email:	, tel.:	.

2) 	-………………………………, email:……………………….., tel.:

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego -

posiadający przygotowanie zawodowe do  pełnienia  samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (nr uprawnień: 	) oraz aktualne zaświadczenie   o

przynależności   do   Izby   Samorządu   Zawodowego,   email:    	,   tel.:…………………………………………

3.Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Etapu I przedmiotu umowy jest
posiadający uprawnienia budowlane w zakresie projektowania robót budowlanych bez ograniczeń w

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (nr uprawnień: 	), email: 	,

tel.:

4.	Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Etapu II przedmiotu umowy jest kierownik budowy - …………………………………………..	 posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnień:…………………………………………….) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, email:……………….., tel.:…………………………………..

5. W czasie realizacji umowy może nastąpić zmiana osób, pod warunkiem, że przyjmujący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i kierownika budowy będą posiadać odpowiednie uprawnienia i będą czynnie przynależeć do Izby Samorządu Zawodowego. Zmiana osób zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 11 Podwykonawcy

- Wykonawca wykona siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców przedmiot umowy zgodnie z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niniejszą umową, dokumentacją projektową i wykonawczą, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

- Zapisy umowy dotyczące Podwykonawców/Podwykonawstwa stosuje się także do dalszych Podwykonawców/Podwykonawstwa.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie może naruszać postanowień niniejszej Umowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (dotyczy to także projektów ich zmian)- wraz z częścią dokumentacji dotyczącą planowanego zakresu wykonania robót przez Podwykonawcę określonego w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 6 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo (dotyczy to również projektów ich zmian), niespełniającej wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy (dotyczy to również projektów ich zmian) o Podwykonawstwo w terminie do 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku niewyrażenia zgody na podwykonawstwo Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, ale w żadnym razie nie dłuższy niż 21 dni od odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dotyczy to również kopii zmian tej umowy) w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy Wykonawców z Podwykonawcami oraz Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą zawierać numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na który mają być dokonywane płatności wynikające z realizacji umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty należności dla Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę po uprzedniej zapłacie wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wykonawcę. Dowodem zapłaty będzie pisemne oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wraz z dołączoną kopią faktury/rachunku i dowodem poświadczającym wpływ środków na konto Podwykonawcy potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Wykonawcy. Dowód zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie doręczone Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z fakturą.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar i kosztów należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może dokonać lub nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 12 Odbiory

1.	Umowa przewiduje następujące odbiory:

- odbiór częściowy po zakończeniu realizacji Etapu I umowy,

- Jeden odbiór częściowy w trakcie realizacji Etapu II oraz odbiór końcowy po zakończeniu realizacji Etapu II umowy.

2.	Odbiór częściowy po zakończeniu realizacji Etapu I umowy zostanie potwierdzony protokołem
odbioru dokumentacji.

- W terminie 10 dni od daty spisania protokołu przekazania dokumentacji zostanie spisany
protokół odbioru częściowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek i uwag do opracowanej dokumentacji zostaną one ujęte w protokole odbioru wraz z podaniem terminu na ich usunięcie. Usunięcie usterek przez Wykonawcę zostanie potwierdzone w protokole z usunięcia usterek;

- Rozliczenie na zrealizowany Etap I umowy odbędzie się fakturą częściową. Fakturę częściową za wykonanie Etapu I, wystawia Wykonawca na podstawie protokołu odbioru częściowego;

- Za datę wykonania Etapu I umowy, uznaje się dzień, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia z zakresu Etapu I, który w toku czynności odbioru częściowego został uznany za wykonany należycie i zgodnie z umową.

- Odbiór częściowy dla Etapu II dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Odbiór częściowy musi być potwierdzony protokołem zaawansowania prac oraz kosztorysem powykonawczym podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich prac składających się przedmiot umowy - na podstawie zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich odbioru oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po zgłoszeniu przez kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych.

- Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru z datą wpisu do dziennika realizacji.

- Do obowiązków Wykonawcy, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do obioru tj. minimum 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym, należy przekazanie Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy poprzez naprawę lub wykonanie elementu wadliwego po raz drugi,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie w zakresie prac wykonanych wadliwie. Zamawiający nie płaci za prace wykonane wadliwie i materiały użyte w tym zakresie. Istnienie wady i jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Strony postanawiają, że z czynności wszelkich odbiorów będą spisywane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu stwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony. Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcie wad.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi do 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o
gotowości do odbioru robót. Termin odbioru prac wyznaczy Zamawiający.

§ 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł jako zabezpieczenie należytego wykonania  umowy wartość 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. kwotę……………………………………………	zł w formie, 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotę	zł (słownie:……………………………………..	/100) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń związanych  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym roszczeń dot. zastrzeżonych kar umownych), zaś 30 % tj. …………………	zł (słownie:……………….. 	/100) przeznacza się jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie w wysokości 70 %, w przypadku środków pieniężnych, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Zabezpieczenie w wysokości 30 % z tytułu rękojmi za wady, w przypadku środków pieniężnych, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych poniżej:

- w pieniądzu,

- poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancje bankowe,

- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się należycie z wykonania umowy lub obowiązków wobec Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, kwota zabezpieczenia przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o wartość roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tego tytułu.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w której określono termin jej wygaśnięcia, w sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy, określonego w § 2 ust. 1 na podstawie aneksu Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przedłożenia gwarancji z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia z uwzględnieniem zapisów przedmiotowego paragrafu pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 14 Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niż niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składki.

- W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny realizacji przedmiotu umowy, za co najmniej 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w ust. 1.

- W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

§ 15 Gwarancja jakości i rękojmi

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi…….

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 3 lat

- Okresy rękojmi i gwarancji płyną równolegle, rozpoczynając swój bieg od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego, okres gwarancji biegnie na nowo, na naprawiony (wymieniony) element (część) przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 a w przypadku gdy koszt usunięcia wad przekroczy środki pochodzące z zabezpieczenia, nadwyżką obciąży Wykonawcę.

- W okresie gwarancji/rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez przedstawicieli Zamawiającego lub użytkownika obiektu (nie rzadziej niż raz w roku).

- Rozliczenie Wykonawcy z obciążeń wynikających z gwarancji jakości musi być potwierdzone protokołem odbioru pogwarancyjnego.

§ 16 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w wykonaniu Etapu I umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 umowy

- Za zwłokę w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 umowy,

- Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze danego zakresu lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy trwającej ponad 7 dni - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Za nieprzystąpienie przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany,

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany,

- Za niespełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 5 pkt. 1 ppkt. 5 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia niniejszej umowy.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

- Łączna wysokość kar nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej kary umownej, o ile Zamawiający nie potrącił naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia lub jego części na zasadach określonych w art. 498 k.c. i następnych k.c., na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może zastrzec zapłatę należności za zrealizowany przedmiot umowy na podstawie dostarczonej faktury/rachunku wraz wymaganymi załącznikami po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę kar umownych, o ile wcześniej nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 4.

- Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z innych zobowiązań umownych.

§ 17 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia w przypadku:

- Przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień publicznych,

- Zamawiający stwierdzi wady w zakresie prac projektowych lub robót wykonywanych przez Wykonawcę i wady te nie nadają się do usunięcia lub Wykonawca ich nie usunie w terminie wyznaczonym wcześniej przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji danego zakresu przedmiotu umowy lub przerwał jego realizacji i nie wznowił jej mimo 1 wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni,

- Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową lub PFU lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- W przypadku niewykonania zobowiązania w terminach określonych w umowie,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego,

- W przypadku nieuzasadnionego niestawienia się Wykonawcy na przekazaniu terenu prac,

- Wykonawca przerwał realizację prac z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn po upływie 7 dni od terminu umownego i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na piśmie ich nie rozpoczął,

- Wykonawca nie okazał na pierwsze żądanie Zamawiającego polisy OC z dowodem opłacenia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części po rozpoczęciu realizacji robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego wspólnie przez strony na podstawie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie uproszczonym ujętym w dokumentacji opracowanej w ramach Etapu I. Kosztorys uproszczony będzie zgodny z umową co do sumy całkowitej wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od umowy, usunie z terenu realizacji przedmiotu umowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt znajdujący się na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz niewbudowane materiały budowlane.

§ 18 Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem ich nieważności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Do wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów jak również do ewentualnego niezwłocznego przedłożenia dodatkowych materiałów, niezbędnych Zamawiającemu do analizy wniosku oraz ostatecznego zajęcia stanowiska w sprawie. Ciężar dowodu konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający do ewentualnego wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian wyszczególnionych w przedmiotowym paragrafie może, ale nie musi się przychylić, co nie może stanowić argumentu Wykonawcy w sytuacji niewykonania przez niego lub nieprawidłowego bądź też wadliwego wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie. Propozycje zmian i uzupełnienia treści Umowy przez Wykonawcę, należy złożyć do Zamawiającego przed terminem wykonania przedmiotu umowy, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie, w terminie 30 dni przed dniem proponowanej zmiany Umowy.

2. Zamawiający, zgodnie z okolicznościami określonymi w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:

1)	Zmiana w zakresie wykonania przedmiotu umowy jeżeli wystąpią poniżej opisane roboty:

Roboty zamienne:

- roboty zamienne, mogą dotyczyć jedynie zmiany technologii wykonania robót i/lub nowych materiałów lub urządzeń. Modyfikacje mogą wynikać wyłącznie z przyczyn obiektywnych, związanych z bezpieczeństwem przyjętych w zamówienia materiałów i urządzeń (np. utrata aprobaty technicznej, certyfikatu bezpieczeństwa itp.) lub brakiem ich dostępności na rynku (wycofanie rynku, wstrzymaniem dostaw przez producenta lub importera, zakończenie produkcji itp.),

- zmiany technologii wykonywania robót budowlanych i/lub rodzaju materiałów, urządzeń z których będą wykonane roboty budowlane, wymagają wprowadzenia materiałów i urządzeń o parametrach i cechach użytkowych i jakościowych równoważnych, lepszych, wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji,

- zastosowanie robót zamiennych może nastąpić na wniosek kierownika budowy (Wykonawcy), potwierdzony przez inspektora nadzoru, zaakceptowany przez projektanta po pisemnej akceptacji Zamawiającego,

- uzyskanie zgody Zamawiającego wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany, potwierdzonego przez projektanta w zakresie równoważności parametrów użytkowych i jakościowych i dopuszczenia nowych materiałów i/lub urządzeń w budownictwie, oraz przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie potwierdzenia uzasadnionego wzrostu lub obniżki kosztów inwestycji,

2)	Zmiana w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wystąpią niesprzyjające warunki
atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne itp., uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w
terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, tj.:

a) Długotrwałe - trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości 30 l/m2 opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury i wysokie temperatury - temperatury graniczne wskazane do danego rodzaju robót oraz używanych materiałów na podstawie norm technologicznych i wskazań producentów, porywisty wiatr - powyżej 10 m/2, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna, powodujące ewakuację sprzętu i taboru pływającego i wykonanie zabezpieczeń powodziowych, zgodnie z „Instrukcją prowadzenia robót w okresie zagrożenia powodziowego" lub inne niż podane wyżej warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, co zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okoliczności będące przeszkodą w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

- Wystąpienia działania siły wyższej - Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne i dotyczy np.: klęski żywiołowej, epidemii, ataku terrorystycznego. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o zajściu przypadku siły wyższej. Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie w jakim to jest możliwe, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. W przypadku ustania siły wyższej strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków, chyba że wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia Umowy maksymalnie o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wpływają na należyte wykonanie umowy.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

d)	Niewypały i niewybuchy - Wstrzymanie robót z powyższych powodów musi być potwierdzone w
dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

e)	Wykopaliska archeologiczne - Wstrzymanie robót z powyższych powodów musi być potwierdzone w dzienniku realizacji i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

f)	Wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania
Wykonawcy. Wstrzymanie robót z powyższych powodów musi być potwierdzone w dzienniku realizacji i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

g)	Potrzeby wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego
niezależnych. W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o
czas wstrzymania robót.

h)	Przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres konieczny na uzyskanie wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz o czas trwania robót objętych przedmiotową decyzją, zezwoleniem, uzgodnieniem.

i) Pojawienie się na etapie realizacji robót nowych warunków lub wymagań nałożonych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury, dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z którymi koliduje realizacja przedmiotu umowy.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres konieczny na wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, uzyskanie nowych uzgodnień oraz o czas trwania robót, objętych przedmiotowym uzgodnieniem.

j) zwłoki  w uzyskaniu niezbędnych informacji, uzgodnień/opinii lub decyzji administracyjnych od innych podmiotów (przekroczenie określonych przepisami prawa terminów administracyjnych), pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę dokonującego niezbędnych uzgodnień w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych.

W takim przypadku wydłużenie terminu realizacyjnego umowy w wyniku działań organów administracji, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na pisemny uzasadniony poparty dowodami wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zdarzenia te będą miały realny wpływ na wstrzymanie i zwłokę  realizacji przedmiotu umowy.

k) Nieuzasadnionej i niezawinionej przez Wykonawcę odmowy organów administracji wydania wymaganych decyzji, zezwoleń itp.

W takim przypadku wydłużenie terminu realizacyjnego umowy w wyniku działań organów administracji, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na pisemny uzasadniony poparty dowodami wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zdarzenia te będą miały realny wpływ na wstrzymanie i zwłokę  w realizacji przedmiotu umowy.

l) Konieczności prostowania błędów i istniejących rozbieżności w ewidencji gruntów, prowadzonej przez właściwe Starostwo Powiatowe bądź inne organy administracyjne.

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania wymaganych opracowań dodatkowych, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

3) Zmiany osobowe:

- Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- Zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający nadzoruje realizację prac.

- Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego Umową. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności ze zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4) Zmiana warunków płatności określona w § 4 ust. 1 w zależności od wartości zamówienia, w stosunku do środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w zakresie:

- ustalonego procentowego poziomu wartości zamówienia podzielonego na lata 2024 i 2025

- maksymalnej procentowej łącznej wartości odbioru częściowego dopuszczonego w roku 2024. W przypadku zmiany wysokości limitu finansowego przyznanego Zamawiającemu na realizację przedmiotu umowy w poszczególnych latach realizacji, Zamawiający dokona zmiany procentowego rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy, do wysokości przyznanych limitów.

- Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie(w szczególności koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

4.	Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres
powyżej 6 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji
spełnienia niżej wymienionych wymagań, wynikających z art. 439 z ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320)

W przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 5.

5.	W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, wynagrodzenie
Wykonawcy, określone w § 3 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący
różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 2 kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu
następujących postanowień:

Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 4, wynosi, nie więcej niż 5 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia wynikającego z postanowień art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1320) powinien następować:

- z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego lub

- przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu materiałów lub kosztów w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy wynikającego z
przesłanek określonych w ust. 2 , Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez
Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że koszty powstałe w przypadku przedłużenia terminu
realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.
Wyjątek stanowią przypadki wskazane w ust. 2 pkt 1, lit. a oraz b, gdzie powstałe i udokumentowane
koszty mogą stanowić podstawę do uwzględnienia przez Zamawiającego i zawarcia w aneksie do
umowy.

§ 19 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

- W wykonaniu niniejszej umowy Zamawiający podaje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców lub innych osób wskazanych przez Wykonawców w celu wykonania niniejszej umowy jest Gmina Opalenica przy ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, NIP: 788-19-16-724, REGON: 631258833.

- Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 2 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 4-7.

- Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 6. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

1) z ramienia Zamawiającego - pod adresem e-mail: ………………………………………………

2) z ramienia Wykonawcy - pod adresem e-mail	………………………………..

7.	Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją
niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przetwarzania i zawarcia z nim niezwłocznie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - według wzoru, który określi Zamawiający.

- W przypadku korzystania z dojazdu do obiektów (rejonów) po działkach prywatnych uzyskanie ewentualnych zgód właścicieli leży po stronie Wykonawcy. Zgoda właściciela nieruchomości mogła będzie zostać wyrażona ustnie bez konieczności przetwarzania danych osobowych właścicieli.

§ 20 Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy tj.:

- Opis Przedmiotu Zamówienia;

- Oferta Wykonawcy;

- Polisa OC;

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1
egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przedsięwzięcie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania przyznanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.