Załącznik do SWZ – wzór umowy

Umowa nr ZP.272.………2025

zawarta w dniu ………….. 2025 r. pomiędzy:

Gminą Miasto Złotów, mającą swoją siedzibę w Złotowie, w Urzędzie Miejskim w Złotowie położonym przy al. Piasta 1, NIP 7671669426, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Złotowa w osobie Pana Jakuba Pieniążkowskiego, przy kontrasygnacie ……..……….……………-…………………………,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Projektantem”,

o następującej treści:

§ 1. 1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 7 ust. 1, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymaganej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie powszechnie obowiązującymi aktami wykonawczymi, w tym projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) na zadanie p.n.:

1) ZAKRES „A” – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (zgodnie z zapisami umowy oraz zawartych w SWZ – pkt 4)

Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Sosnowa w Złotowie”, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia albo uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę tego zadania inwestycyjnego,

oraz:

2) ZAKRES „B” - PROJEKT TECHNICZNY - (zgodnie z zapisami umowy oraz zawartych w SWZ –  pkt 4)

Wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej - 
ul. Sosnowa w Złotowie”,

oraz:

3) ZAKRES „C” - Pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji na etapie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i ewentualnie jednokrotnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego – w zakresie opisanym w § 8 ust. 1 w zw. z § 10 ust. 2 pkt 5 i 6.

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej, zwaną dalej „dokumentacją”, winien obejmować:

1) odnośnie dokumentacji wskazanej w ust. 1 pkt 1 - Zakres A.

1) projekt architektoniczno-budowlany,

2) projekt zagospodarowania terenu;

2) odnośnie dokumentacji wskazanej w ust. 1 Zakres B.

1) projekty techniczne,

2) opis techniczny,

3) projekt zmiany stałej organizacji ruchu,

4) przedmiary robót, kosztorys ślepy,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

6) kosztorysy inwestorskie.

3. Projektant oświadcza, że:

1) jest podmiotem profesjonalnym w rozumieniu art. 355 k.c., prowadzona przez niego działalność ma charakter zawodowy oraz że posiada wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, finansowym 
i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy,

2) zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Projektanta związane z nieprawidłowym skalkulowaniem wynagrodzenia lub pominięciem jakichkolwiek elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Projektantem, samodzielnego wykonywania uprawnień Zamawiającego określonych oraz do odbioru przedmiotu umowy jak również do przeprowadzenia czynności odbiorowych, jest Pan Jarosław Bobek, numer telefonu +48 67 263-26-40 wew. 32, adres email: j.bobek@zlotow.pl

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, samodzielnego wykonywania uprawnień Wykonawcy określonych oraz do realizacji przedmiotu umowy jak również do przeprowadzenia czynności odbiorowych jest Pan ...………..............numer telefonu .................adres e-mail: ..................................

6. Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy (firmy) podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, adresu e-mail i telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku informację przekazaną zgodnie z ustalonymi w niniejszej umowie zasadami, a nieodebraną, uważa się za doręczoną.

§ 2. 1. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

4) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458),

5) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

6) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
i dokumentacji składających się na komplet. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

3. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego.

4. W STWiOR będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga, by STWiOR określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo podawała przykładowo 2 lub 3 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.

6. Projektant będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

7. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się 
z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Projektanta.

§ 3. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi warunkami:

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.

2. Projektant odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

§ 4. 1. W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1) udzielania Projektantowi odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 3 dni roboczych (sobota nie jest uznawana za dzień roboczy) liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia,

2) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

2. Wykonawca w trakcie prac projektowych, na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany informować 
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

3. Dokumentacja przygotowywana przez Projektanta wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania. Projektant zobowiązany jest do zorganizowania (wraz ze swoim aktywnym udziałem) minimum jednego spotkania roboczego z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez Strony.

4. Projektant obowiązany jest uwzględnić w opracowaniu przedmiotu umowy wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego, chyba że te uwagi i zalecenia zostały przedstawione Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym ich uwzględnienie z powodu zagrożenia wykonania opracowania w terminach umownych albo stoją w sprzeczności z zasadami wiedzy technicznej lub w istotny sposób wpływają na zwiększenie planowanych prac projektowych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 przed słowem „albo”, ostateczna ocena, czy zgłoszone uwagi Wykonawca powinien w opracowaniu uwzględnić należy do przedstawiciela Zamawiającego, przy czym jednak w takim przypadku Strony uprawnione są dokonania zmiany umowy w zakresie odpowiedniego – stosownie – do rodzaju i zakresu wprowadzonych uwag i zaleceń - wydłużenia terminu (terminów) realizacji przedmiotu zamówienia.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 po słowie „albo”, ostateczna ocena, czy zgłoszone uwagi Wykonawca powinien uwzględnić w opracowaniu należy do przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5. 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia przez Projektanta następuje w dniu podpisania umowy.

2. Projektant najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy, tj. do dnia ………....2025 r., przedłoży Zamawiającemu do podpisu projekt (projekty) pełnomocnictwa (pełnomocnictw) do reprezentowania go 
w postępowaniach umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (w szczególności uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych dla uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia uzgodnień i opinii jest obowiązkiem Projektanta), przy czym najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych (sobota nie jest uznawana za dzień roboczy) od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie Zamawiający prześle Projektantowi podpisane pełnomocnictwo.

3. Projektant najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania umowy, tj. do dnia ………..2025 r., poinformuje Zamawiającego o konieczności zrealizowania inwestycji na nieruchomościach, co do których Zamawiający nie dysponuje tytułem prawnym. Zamawiający na bieżąco informować będzie Projektanta o ewentualnej niemożności pozyskania prawa do dysponowania tymi nieruchomościami na cele inwestycyjne, co wymagać będzie od Projektanta uwzględnienia tej okoliczności w opracowaniach projektowych.

4. Projektant zobowiązuje się wykonać zadania objęte umową w zakresie oznaczonym jako ZAKRES „A” – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, tj. w zakresie przedłożenia Zamawiającemu projektu budowlanego umożliwiającego ubieganie się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a także uzyskania przez Projektanta, w imieniu Zamawiającego, ostatecznego pozwolenia na budowę albo, w przypadku zgłoszenia robót, uzyskania możliwości ich realizacji na skutek braku decyzji w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia – 180 dni od podpisania umowy, tj. do dnia………...2025 r.

5. Projektant zobowiązuje się wykonać zadania objęte umową w zakresie oznaczonym jako ZAKRES „B” – PROJEKT TECHNICZNY w terminie 180 dni od podpisania umowy tj. do dnia …………...2025 r.

§ 6. 1. Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację w następującej formie:

| Lp. | ZAKRES „A” – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | Ilość w wersji papierowej | Ilość w wersji elektronicznej (płyta / pendrive) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt architektoniczno-budowlany w PDF oraz w dwg | ( 3 + 1 ) egz. | 1 szt. |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu w PDF oraz w dwg | ( 3 + 1 ) egz. | 1 szt. |
|  | ZAKRES „B” – PROJEKT TECHNICZNY | Ilość w wersji papierowej | Ilość w wersji elektronicznej (płyta / pendrive) |
| 3 | projekt techniczny w PDF oraz w dwg | (3 + 1) egz. | 1 szt. |
| 4 | projekt zmiany stałej organizacji ruchu w PDF oraz w Word | (2 + 1) egz. | 1 szt. |
| 5 | specyfikacje tech. wykonania i odbioru robót: w PDF oraz w Word | 2 egz. | 1 szt. |
| 6 | przedmiary robót, kosztorys ślepy: w PDF oraz ath | 2 egz. | 1 szt. |
| 7 | kosztorysy inwestorskie: PDF oraz w Excel | 2 egz. | 1 szt. |

2. Projektant opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

3. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

4. Odbiór dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego. W przypadku niewykonania jednoczesnego zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, każde z zadań zostanie odebrane odrębnymi protokołami odbioru zadania w trybie określonym w niniejszym paragrafie. Po podpisaniu protokołu odbioru wszystkich zadań, strony niezwłocznie podpiszą protokół odbioru końcowego, który wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8 będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

5. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia i uwagi do przekazanej dokumentacji w terminie 10 dni roboczych (sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy) od dnia doręczenia przez Projektanta dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany wówczas do niezwłocznego ustosunkowania się do wniesionych zastrzeżeń i uwag lub uzupełnienia dokumentacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wezwania do usunięcia wad.

6. Sporządzenie protokołu z zastrzeżeniami Zamawiającego, dotyczącymi prawidłowości, jakości lub kompletności, nie stanowi protokołu potwierdzającego wykonanie usługi i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. W takim przypadku podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, w ślad za tym fakturowanie, nastąpią dopiero po usunięciu wskazanych przez Zamawiającego wad lub nieprawidłowości.

7. Za datę wykonania przez Projektanta jego zobowiązań umownych uważany będzie odpowiednio:

1) dzień doręczenia przez Projektanta kompletnej dokumentacji, jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń lub uwag i protokół odbioru końcowego został podpisany przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń;

2) dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego, jeżeli w toku przeprowadzonych przez Zamawiającego czynności odbioru Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi.

8. Protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dokumentację. Wraz z fakturą Projektant doręczy Zamawiającemu oświadczenia:

1) o kompletności dokumentacji,

2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,

3) o zgodności dokumentacji z umową obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, 
o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, a także oryginał ostatecznej decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę/ zgłoszenia) pozwalającej na realizacje robót.

9. W terminie trzech dni - od dnia sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego projektu budowlanego bez zastrzeżeń - Zamawiający zwróci Projektantowi projekt budowlany w takiej ilości egzemplarzy, która jest konieczna dla uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

§ 7. 1. Strony ustalają wynagrodzenie za zrealizowanie wszystkich obowiązków określonych w umowie 
w formie zryczałtowanej, na ogólną kwotę …........... zł netto (słownie: …...................................... złotych 00/100gr), zaś brutto, tj. z uwzględnieniem …..% stawki podatku VAT, …............... zł (słownie: …...................................... złotych 00/100gr), w tym:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywanie nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Projektanta w celu zrealizowania Przedmiotu umowy.

§ 8. 1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po jej wykonaniu przez Projektanta w całości 
i odbiorze przez Zamawiającego, a także uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, według zasad określonych w § 6 i 7, z tym zastrzeżeniem, iż po dokonaniu płatności Projektant zobowiązany jest do realizowania, w okresie 3 lat od dnia podpisania niniejszej umowy, obowiązków obejmujących udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji na etapie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, i, ewentualnie, jednokrotną aktualizację wartości kosztorysu inwestorskiego.

2. Faktura VAT za Przedmiot umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru. Warunkiem realizacji płatności jest dostarczenie przez Projektanta Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 8.

§ 9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu ze swojego konta na rachunek bankowy Projektanta. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Projektantowi przysługują odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty.

§ 10. 1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

2. Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy - licząc od terminu określonego odpowiednio w ust. 4 lub 5 w § 5,

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego 
w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy,

4) za brak udzielenia przez Projektanta - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze - odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji na etapie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – kwotę 2.500,00 zł za każdy tego rodzaju przypadek,

5) za brak dokonania - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 14 dni - aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego – kwotę 3.500,00 zł.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Projektantowi kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy.

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 35% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

6. Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bez konieczności wystosowania w tym zakresie przez Zamawiającego odrębnego wezwania do zapłaty (natychmiastowa wymagalność świadczenia z tytułu kary umownej).

§ 11. 1. Projektant udziela Zamawiającemu na piśmie gwarancji na wykonany i przekazany Przedmiot zamówienia obejmującej okres ... lat. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru danej dokumentacji. Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na zasadach określonych 
w oświadczeniu gwarancyjnym (załącznik do umowy).

2. Projektant, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy, której okres odpowiada długości okresu gwarancyjnego.

3. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji względem Projektanta może:

1) żądać usunięcia wad, w terminie, który nie będzie mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, nie później niż w terminie 10 dni od dnia wezwania do usunięcia wad, 
z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2,

2) odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli istotne, tj. uniemożliwiające możliwość wykorzystania dokumentacji do realizacji robót budowlanych, wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte 
w terminie 30 dni od dnia wezwania do usunięcia wad, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. W sytuacji określonej w ust. 3 pkt 2 Strony uznają, że Projektant wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego kosztami Projektanta, bez względu na przysługujące Projektantowi prawa do utworu.

§ 12. 1. Projektant odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

2. Projektant odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).

3. Projektant odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie wynikłe z tytułu wad dokumentacji, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi, a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć.

§ 13. 1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy odpowiednio – w całości lub w części, 
w przypadku niedopełnienia przez Projektanta obowiązku terminowej realizacji zadania w zakresie terminów wskazanych w § 5 ust. 4 i 5, w tym samym zakresie Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 635 k.c.

§ 14. 1. Projektant oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.

2. Projektant oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

3. Projektant oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Projektanta do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. 
W razie naruszenia powyższego zobowiązania Projektant będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na polach eksploatacji określonych w art. 50 i 61 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, w tym na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań - kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD, DVD i inne,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono:

a) użytkowanie opracowania na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych 
i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazanie opracowania lub ich dowolnej części, a także ich kopii:

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania prac projektowych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

b) wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji,

c) wprowadzać opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych,

d) zamieszczać dokumentację na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających 
z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

e) zwielokrotniać opracowanie lub jego część dowolną techniką,

f) wykorzystanie dokumentacji projektowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na jej podstawie.

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne, wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu wszelkich opracowań wykonanych na podstawie umowy, będzie uprawniony do dokonywania oraz zlecania opracowania dokumentów i opracowań przygotowanych przez Projektanta, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym rozporządzanie i korzystanie 
z opracowania nie będzie uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Projektanta. Z tą też chwilą Projektantowi nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
w stosunku do opracowań objętych niniejszą umową. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone Projektantowi i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Projektanta.

6. W wypadku posługiwania się przez Projektanta przy wykonywaniu opracowań pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Projektant zobowiązuje się przekazać wraz 
z opracowaniami oświadczenia osób albo podmiotów współpracujących, o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego i to w granicach opisanych w niniejszym paragrafie.

7. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z opracowania.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 oraz zezwolenie na wykonanie i zlecanie wykonania zależnych praw autorskich, nastąpi w ramach wynagrodzenia za wykonane przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

9. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz zezwolenie na wykonanie i zlecanie wykonania, zależnych praw autorskich.

10. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego nieodpłatnie własności wszystkich egzemplarzy opracowania.

§ 15. 1. Strony mogą dokonać zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminów wskazanych w § 5, jeżeli 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę realizacja przedmiotu umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwa, w szczególności wówczas, gdy uległ wydłużeniu - w stosunku do czasu wskazanego w przepisach prawa jako podstawowy - czas trwania tych postępowań administracyjnych, w ramach których następuje wydanie aktów administracyjnych koniecznych dla uznania przedmiotu zamówienia niniejszej Umowy za zrealizowany w całości.

2. W terminie 10 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić opóźnienie Projektant powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko jak to uzasadnione w danych okolicznościach – wyczerpujące i szczegółowo uzasadnienie wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie.

3. Zamawiający przyzna takie przedłużenie terminu wykonania, jakie może być uzasadnione, albo powiadomi Projektanta, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.

§ 16. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 19. 1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Projektant, a trzy egzemplarze Zamawiający.

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.

ZAMAWIAJĄCY		 			              	 PROJEKTANT

…………………………………………………                                                      ………………………………………

Załącznik do umowy

Nr ZP.272.…...2025  z dnia …....... 2025 r.

oświadczenie gwarancyjne

do umowy nr ZP.272…..2025 z dnia………………..…..2025 r.

udzielone przez:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanego dalej „Wykonawcą”,

na rzecz:

Gminy Miasto Złotów, mającej swoją siedzibę w Złotowie, w Urzędzie Miejskim w Złotowie położonym przy al. Piasta 1, NIP 7671669426,

zwanej dalej „Zamawiającym”,

o następującej treści:

1. Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na przedmiot objęty umową nr ZP.272...2025 z dnia …………2025 r.

2. Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy nr ZP.272.….2025 z dnia ..……..2025 r. jest wykonany i ma wszelkie właściwości odpowiadające warunkom określonym w powyższej wskazanej umowie.

3. Gwarancja udzielana jest na okres …….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy wskazanej w protokole odbioru, w którym Zamawiający potwierdził prawdziwość i terminowość wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.

4. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogą być na adres Wykonawcy, tj.:

nazwa Wykonawcy:

adres korespondencyjny
e-mail: ____________________

fax: ______________________

tel.: ___________________

6. Roszczenia gwarancyjne składane być mogą w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy wskazany powyżej w pkt 5 z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia.

7. Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granicę zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt 5 powyżej.

8. Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje się datę nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego.

9. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków Wykonawcy 
i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania:

1) usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,

2) zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części (w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub 
w części),

3) zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, cech 
i funkcjonalności przedmiotu umowy, o których spełnieniu zapewnił Wykonawca podpisując umowę.

10. Tryb, warunki, miejsce i terminy realizacji praw i obowiązków z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji określone są w Umowie nr ZP.272.…2025 z dnia…………… 2025 r.., które to warunki Wykonawca niniejszym 
w całości potwierdza, akceptuje i zobowiązuje się do ich bez warunkowej realizacji.

11. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady.

12. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe dokumenty gwarancyjne, a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami niniejszej gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy z danymi znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych a także stan zabezpieczeń umieszczonych na przedmiocie umowy.

13. W zakresie nie objętym niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają warunki określone 
w umowie nr ZP.272...2025 z dnia………….……… 2025 r. oraz zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

Sporządzono w……………………………..., dnia…………………...2025 r.

………………………………………………

w imieniu Wykonawcy

Potwierdzanie odbioru w Imieniu Zamawiającego

--------------------------------------------------------