## 0010
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy | PRZEDMIAR ROBÓT -
DROGA LEŚNA NR 0010 W KM 0+000,00 – KM 3+858,00
Lp kosztorysu | Opis robót | Jm | Obmiar | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w m-cach; w tyś zł brutto;
[6 empty] | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | 1
2. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 3.858
3. | Wykonanie zabezpieczenia gazociągu w km 1+087,28 - zakup i montaż 3 szt. płyt drogowych zbrojonych o wym. 150x300x15 cm | ryczałt | 1
4. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm | szt. | 25
5. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm | szt. | 33
6. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm | szt. | 37
7. | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm | szt. | 19
8. | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.25
9. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 25632
2. ROBOTY ZIEMNE
10. | Roboty ziemne, wykopy z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce wbudowania, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-II wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 2674.54
11. | Formowanie nasypów, grunt z wykopu dostarczany środkami transportu kołowego , kategoria gruntu I-II wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 2255.3
12. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III - wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 2255.3
13. | Oczyszczanie ist. rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp | m | 50
3. ODWODNIENIE
14. | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod przepustami | m3 | 31.5
15. | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm - przepusty HDPE lub PP SN8 - kompleksowa wykonanie przepustu wraz z obsypką materiałem sypkim z zagęszczeniem do Is>0,98 , oraz zakup i montaż prefabrykowanych murków czołowych przepustu | m | 69
16. | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - przepusty HDPE lub PP SN8 - kompleksowa wykonanie przepustu wraz z obsypką materiałem sypkim z zagęszczeniem do Is>0,98 , oraz zakup i montaż prefabrykowanych murków czołowych przepustu | m | 28.5
17. | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm - przepusty HDPE lub PP SN8 - kompleksowa wykonanie przepustu wraz z obsypką materiałem sypkim z zagęszczeniem do Is>0,98 , oraz zakup i montaż prefabrykowanych murków czołowych przepustu | m | 8.5
4. PODBUDOWY
18. | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 16905
19. | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 17949
20. | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm ( dla 2 cm) jezdnia | m2 | 17949
5. NAWIERZCHNIA
21. | Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zgęszczeniu 7cm | m2 | 16077.5
22. | Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3 cm ) | m2 | 16077.5
23. | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt z dowozu, gr. warstwy 10 cm -pobocze - 6293 m2 | m2 | 6293
24. | Powierzchniowe podwójne utrwalanie emulsją asfaltową i grysem kamiennym | m2 | 16077.5
25. | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy do 4cm ze schałdowaniem i zabezpieczeniem do wykorzystania przy poboczach - nawiązanie się do istniejących warst bitumicznych | ryczałt | 1
26. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych ( warstwa ścieralna ) mieszanka asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,masa grysowa samochód 5-10 (t) KR 1-2 + poszerzenie wg rys. PT4 | m2 | 1361
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
27. | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x8 | m2 | 90
| RAZEM: | - | -