## Arkusz
|  |  |  | Załacznik nr 1a do SWZ | [10 empty] | Załącznik nr 1a
Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania (w PLN)
| Zadanie inwestycyjne | Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie
| Zamawiający | Gmina Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5
L.p. | Zakres rzeczowy | J.m. | Ilość | Wartość |  | kwartał II 2022 r. |  |  | kwartał III 2022 r. |  |  | kwartał IV 2022 r. |  |  | kwartał I 2021 r. | Razem [netto}
Wartości netto
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń
|  |  |  | Brutto [zł] | Brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8. | 9. | 10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - etap I
1 | Roboty przygotowawcze |  | Razem | …
1.1 | Roboty pomiarowe | kpl/odc. | 1
| Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej | m2 | 170
| Roboty rozbiórkowe | kpl/odc. | 1
2 | Podbudowy |  | Razem | …
2.1 | Wykonanie koryt z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, z wywozem urobku | m3 | 345
| Warstwa odsączająca gr.15cm | m2 | 167.25
| Mieszanka związana cementem C1,5/2 gr.15cm | m2 | 833
| Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm | m2 | 676
| Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm | m2 | 171
3 | Nawierzchnie |  | Razem | …
3.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej | m2 | 680.5
| Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowa | m2 | 91
| Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych | m2 | 80
4 | Roboty wykończeniowe |  | Razem | …
| Humusowanie skarp, terenów przyległych z obsianiem przy grub. warstwy humusu 15 cm | m2 | 255
| Umocnienie powierzchniowe płytami ażurowymi gr.10cm, na podsypce piaskowej gr.10cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą | m2 | 20
5 | Urządzenie bezpieczeństwa ruchu |  | Razem | …
5.1 | Oznakowanie poziome - znaki P24 | m2 | 1.6
6 | Elementy ulic |  | Razem | …
6.1 | Krawężniki i oporniki betonowe z ławami | m | 394
| Obrzeża betonowe | m | 12.5
| Wypełnienie bitumiczną masą zalewową szczelin pomiędzy opornikiem a istniejącą naw. bitumiczną | m | 5
7 | Zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury |  | Razem | …
7.1 | Rury ochronne dwudzielne | m | 63.5
| Regulacja studzienek dla włazów kanałowych | szt | 4
| Regulacja skrzynek ulicznych dla zaworów | szt | 4
II | Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - etap II - branża drogowa
1 | Roboty przygotowawcze |  | Razem | …
1.1 | Roboty pomiarowe | kpl/odc. | 1
| Wycięcie krzewów z karczowaniem pni, przycięcie drzew, wywiezienie i utylizacja | ha | 0.02
| Ochrona istniejących drzew | kpl/odc. | 1
| Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem urobku | m2 | 950
| Roboty rozbiórkowe | kpl/odc. | 1
2 | Roboty ziemne |  | Razem | …
| Wykopy z wywozem urobku | m3 | 89
| Nasypydowóz materiału, formowamnie i zagęszczanie | m3 | 109
3 | Podbudowy |  | Razem | …
2.1 | Wykonanie koryt z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m3 | 1118.18
| Mieszanka związana cementem C1,5/2 gr.15cm | m2 | 2454
| Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm | m2 | 1815
| Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm | m2 | 377
4 | Nawierzchnie |  | Razem | …
3.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej | m2 | 1879
| Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowa | m2 | 354
5 | Roboty wykończeniowe |  | Razem | …
| Humusowanie skarp, terenów przyległych z obsianiem przy grub. warstwy humusu 15 cm | m2 | 750
| Umocnienie powierzchniowe płytami ażurowymi gr.10cm, na podsypce piaskowej gr.10cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą | m2 | 30
| Nawierzchnia z kruszywa naturaknego gr.15cm - pobocza | m2 | 424
6 | Urządzenie bezpieczeństwa ruchu |  | Razem | …
| Oznakowanie pionowe - przestawienie znaku istn. | szt | 1
7 | Elementy ulic |  | Razem | …
6.1 | Krawężniki i oporniki betonowe z ławami | m | 993
| Obrzeża betonowe | m | 64
| Ława betonowa pod ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej | m3 | 28.5
| Wypełnienie bitumiczną masą zalewową szczelin pomiędzy opornikiem a istn. Naw. Bitumiczną | m | 27
8 | Zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury |  | Razem | …
7.1 | Rury ochronne dwudzielne | szt | 9
| Regulacja studzienek teletechnicznych | szt | 4
III | Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - etap II - branża drogowa
1 | Kanalizacja deszczowa |  | Razem | …
1.1. | Roboty pomiarowe | kpl/odc. | 1
| Roboty ziemne | kpl/odc. | 1
| Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 315 mm | m | 328.5
| Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 200 mm | m | 54
| Roboty montażowe- studnie rewizyjne | szt | 11
| Roboty montażowe - studzienki ściekowe - wpusty | szt | 11
2 | Sieć wodociągowa |  | Razem | …
2.1 | Roboty pomiarowe | kpl/odc | 1
| Roboty ziemne | kpl/odc | 1
| Roboty rozbiórkowe i demontażowe - likwidacja istniejącego rurociągu | kpl/odc | 1
| Roboty montażowe - rurociągi z rur PE 110mm | m | 288.1
| Roboty montażowe - przyłacza z rur PE 32mm | m | 150
| Roboty montażowe - węzły przełaczeniowe | kpl | 3
| Roboty montażowe - hydranty | kpl | 2
| Roboty montażowe - podłaczenie przyłaczy za pomoca nawiertek | kpl | 15
| Oznakowanie rurociągu - tabliczki | kpl | 25
IV | Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie etap II - branża telekomunikacyjna
1 | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska SA | kpl/odc | Razem | …
V | Koszty ogólne | kpl/odc | 1
1 | Opracowanie powykonawczej dokumentacji geoderzyjnej | kpl/odc | Razem | …
2 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | kpl/odc | Razem | …
RAZEM BRUTTO
…………………………………………
|  |  |  | (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) | [7 empty] | (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)