## PRZEDMIAR
PRZEDMIAR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Orle-Orlinek w km 7+706-9+512
Lp | Poz.katal. | Nazwa i opis pozycji | jm. | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY POMIAROWE
1 |  | roboty pomiarowe w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną | km | 1.806
2 |  | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
3 |  | frezowanie nawierzchni z BA o gr. do 5cm - włączenia | m2 | 44
4 |  | rozbiórka nawierzchni z BA o gr. 8cm - korekta trasy wraz z cięciem nawierzchni piłą (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m2 | 114
5 |  | rozbiórka krawężnika 15x30cm, 15x22cm z ławą betonową 0,075m3/m (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m | 47
6 |  | rozbiórka obrzeża o gr. 8cm z ławą betonową 0,04m3/m (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy ) | m | 332
7 |  | rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6-8cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m2 | 220
8 |  | rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr. 20cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m2 | 177
9 |  | rozbiorka nawierzchni betonowej o gr. 15cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m2 | 62
10 |  | rozbiorka nawierzchni z płyt drogowych JOMB o gr. 12,5cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m2 | 20
11 |  | rozbiorka wiaty przystankowej murowanej wraz z fundamentem o wym 4,5x2,5m (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | szt | 1
12 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy do 30 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 4
13 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 30-40 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 3
14 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 40-50 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 1
15 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 50-60 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 4
16 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 60-70 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 3
17 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 70-80 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 2
18 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 80-90 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 9
19 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 90-100 cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 9
20 |  | ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy pow. 100cm + mechaniczne karczowanie pni | szt | 2
21 |  | mechaniczne karczowanie pni o średnicy powyżej 100 cm (wywóz, miejsce i utylizacja po stronie wykonawcy) | szt | 15
22 |  | mechaniczne karczowanie krzewów | ha | 0.36
ROBOTY ZIEMNE
23 |  | wykop - ziemia do utylizacji (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m3 | 2451
24 |  | wykop - oczyszczenie rowów ziemia do utylizacji (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy ) | m3 | 991
25 |  | nasyp - formowanie i zagęszczenie z materiału dowiezionego | m3 | 2083
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
26 |  | krawężnik 15x100x22 na ławie betonowej C12/15 ilość betonu 0,065m3/m | m | 36
27 |  | krawężnik 15x100x30 na ławie betonowej C12/15 ilość betonu 0,075m3/m | m | 46
28 |  | obrzeże 8 x 100 x 30 na ławie betonowej C12/15 ilośc betonu 0,038m3/m | m | 3708
29 |  | opornik 12 x 100 x 25 na ławie betonowej C12/15 ilośc betonu 0,063 m3/m | m | 7
PODBUDOWA - poszerzenie jezdni
30 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni | m2 | 1249
31 |  | geotkanina separacyjno - wzmacniająca | m2 | 1249
32 |  | w-wa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1.5/2 o gr. 20cm - nie dopuszcza się wykonania metodą na miejscu | m2 | 1249
33 |  | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 20cm | m2 | 1249
34 |  | skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsja asfaltową 0.5 kg/m2 | m2 | 1144
35 |  | warstwa wiążąca AC11W 4cm | m2 | 1144
36 |  | połączenie nowej i starej nawierzhni siatka szklano - węglowa wstępnie powlekana asflatem o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużnej i poprzecznej >120 kN | m2 | 1751
NAWIERZCHNIA JEZDNI
37 |  | oczyszczenie warstwy konsrukcyjnej | m2 | 9805
38 |  | skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsja asfaltową 0.5 kg/m2 | m2 | 9805
39 |  | wyrównanie zaniżonej krawędzi jezdni z AC11W o gr. śr. 5cm | Mg | 150
40 |  | warstwa wyrównawcza - zmiana pochylenia poprzecznego daszkowego na jednostronne od km 9+115 do km 9+525 AC11W gr. śr. 5cm | Mg | 149
41 |  | warstwa wyrównawcza AC11W gr. śr. 5cm | Mg | 1299
42 |  | skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsja asfaltową 0.2 kg/m2 | m2 | 9630
43 |  | warstwa ścieralna AC11S 4cm | m2 | 9630
ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA
44 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję ścieżki | m2 | 1038
45 |  | podsypka z piasku o gr. 20cm | m2 | 1038
46 |  | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 15cm | m2 | 1038
47 |  | w-wa ścieralna AC8S o gr. 5cm | m2 | 1038
ŚCIEŻKA ROWEROWA
48 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję ścieżki | m2 | 2774
49 |  | podsypka z piasku o gr. 20cm | m2 | 2774
50 |  | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 15cm | m2 | 2774
51 |  | w-wa ścieralna AC8S o gr. 5cm | m2 | 2774
CHODNIK
52 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję chodnika | m2 | 15
53 |  | podsypka z piasku o gr. 10cm | m2 | 15
54 |  | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 4cm | m2 | 15
ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
55 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję zjazdów | m2 | 87
56 |  | podsypka z piasku o gr. 15cm | m2 | 87
57 |  | podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm | m2 | 87
58 |  | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 4cm | m2 | 87
ZJAZDY Z BA
59 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję zjazdów | m2 | 383
60 |  | w-wa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1.5/2 o gr. 20cm - nie dopuszcza się wykonania metodą na miejscu | m2 | 383
61 |  | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 20cm | m2 | 383
62 |  | skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsja asfaltową 0.5 kg/m2 | m2 | 383
63 |  | warstwa wiążąca AC11W 4cm | m2 | 383
64 |  | skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsja asfaltową 0.2 kg/m2 | m2 | 383
65 |  | warstwa ścieralna AC11S 4cm | m2 | 383
PERON
66 |  | profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję chodnika | m2 | 113
67 |  | podsypka z piasku o gr. 20cm | m2 | 113
68 |  | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 4cm | m2 | 113
ORGANIZACJA RUCHU
69 |  | tarcze znaków (wielkość średnie) | szt | 4
70 |  | tablica informacyjna o dofinansowaniu 90x60cm | szt | 2
71 |  | słupek ocynkowany średnica min. 70mm | szt | 6
72 |  | tarcze znaków (wielkość mini) | szt | 6
73 |  | słupek ocynkowany średnica min. 50mm | szt | 6
74 |  | przestawiane znaki (13 tablic, 15 słupków) | kpl | 9
75 |  | bariera U-11a | m | 380
76 |  | oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe | m2 | 31
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
77 |  | ułożenie rur ochronnych dwudzielnych typu A110PS - sieć energetyczna | m | 10
78 |  | wykonanie regulacji wysokościowej studzienek kanalizacji sanitarnej | szt | 6
79 |  | profilowanie i plantowanie pobocza do proj. Spadku | m2 | 1655
80 |  | nowa wiata przystankowa o wym min. 2,3*0,8m szyby ze szkła hartowanego, dachz poliwęglanu, ławka posadowiona na punktowych fudamentach betonowych | szt | 1
81 |  | nasadzenia zastępcze | szt | 190

## WYRÓWNANIE ZANIŻONYCH KRAWĘDZI
Wyrównanie zaniżonych krawędzi jezdni z AC11W o gr. śr. 5cm
od km | do km | strona | powierzchnia (m2)
7+830 | 7+940 | P | 302.5
7+830 | 7+860 | L | 82.5
8+330 | 8+400 | L | 192.5
8+540 | 8+610 | L | 192.5
9+400 | 9+530,87 | L | 359.8925
1129.8925

## POSZERZENIE JEZDNI
Poszerzenie jezdni
od km | do km | strona | powierzchnia AC11S (m2) | powierzchnia AC11W (m2) warstwa wyrównacza | powierzchnia AC11W (m2) warstwa wiążąca | powierzchnia (m2) w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z KŁSM 0/31.5. C90/3 o gr. 20cm | powierzchnia (m2) w-wa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1.5/2 o gr. 20cm | geotkanina separacyjno - wzmacniająca
7780 | 9530.87 | P | 951 | 1038.5435 | 1143.5957 | 1248.6479 | 1248.6479 | 1248.6479
szklano - węglowa wstępnie powlekana |  |  |  | 1750.87
asflatem o wytrzymałości na rozciąganie
wzdłużnej i poprzecznej >120 kN m2

## roboty ziemne
Roboty ziemne
Rowy - oczyszczenie śr. 40cm
od km | do km | strona | powierzchnia (m2) | śr wydatek | objętość
7890 | 8390 | P | 750 | 0.4 | 300
8528 | 9242 | P | 1071 | 0.4 | 428.4
9371 | 9389 | P | 27 | 0.4 | 10.8
7890 | 8225 | L | 502.5 | 0.4 | 201
8600 | 8685 | L | 127.5 | 0.4 | 51
991.2
Wykopy
| pow. | śr. gr. | objętość
poszerzenie | 1248.6479 | 0.53 | 661.7834
ścieżka rowerowa | 2774 | 0.4 | 1109.6
chodnik | 15 | 0.22 | 3.3
zjazdy z kostki | 87 | 0.47 | 40.89
zjazdy BA | 383 | 0.48 | 183.84
perony | 113 | 0.32 | 36.16
ścieżka pieszo rowerowa | 1038 | 0.4 | 415.2
2450.7734
Nasypy
| pow. | śr. gr. | objętość
ścieżka rowerowa | 2774 | 0.5 | 1387
ścieżka pieszo rowerowa | 1038 | 0.5 | 519
perony | 113 | 0.2 | 22.6
pobocza | 1655 | 0.08 | 132.4
uzupełnienie po wykraczowaniu pni |  |  | 22.5
2083.5

## oznakowanie
Oznakowanie poziome
Symbol | Szt | Długość | Powierzchnia m2
P-11 |  | 8 | 4
P-23 | 30 |  | 19.8
P-26 | 10 |  | 7
30.8
Oznakowanie pionowe - nowe
Symbol | Szt | Wielkość | Słupek 50 | Słupek 70
C-13 | 3 | mini | 3
C-13a | 1 | mini | 1
C13/16 | 2 | mini | 2
D-6a | 4 | średnia |  | 2
|  |  | 6 | 2
Oznakowanie pionowe, tablice - przestawiane
Symbol | Słupek | Ilość kpl
E-17a + D-42 | 2 | 2
E-18a + D-43 | 2 | 2
D-15 | 1 | 2
E-3 | 2 | 1
tabliczka z nr posesji | 1 | 1
tablica "SOŁECTWO WITOSŁAW" | 2 | 1
9
Bariera U-11a
od km | do km | strona | długość (m)
8310 | 8600 | L | 290
7800 | 7890 | L | 90
380