## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY NR …………………………….. Z DNIA ………………………..r. - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Modernizacja sali wykładowej 35 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu
Lp. | Zakres etapu/czynności | Kwota netto [zł] | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Ilość dni realizacji | Czas trwania realizacji umowy [miesiące]
[6 empty] | 1 | 2 | 3
1 | ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
Roboty budowlane
1 | Rozbiórka sufitu podwieszanego |  |  |  | 0
2 | Rozbiórka wykładziny |  |  |  | 0
3 | Montaż sufitu podwieszanego |  |  |  | 0
4 | Uzupełnienie posadzki wraz z montażem wykładziny |  |  |  | 0
5 | Szpachlowanie i malowanie ścian |  |  |  | 0
6 | Dostawa mebli |  |  |  | 0
Instalacje teletechniczne
7 | Demontaż instalacji teletechnicznych |  |  |  | 0
8 | Montaż instalacji teletechnicznych |  |  |  | 0
9 | Dostawa sprzętu tetetechnicznego i multimedialnego |  |  |  | 0
10 | Dostawa i montaż pętli indukcyjnej |  |  |  | 0
11 | Uruchomienie systemu multimedialnego |  |  |  | 0
12 | Pomiary, próby i badania instalacji teletechnicznych. |  |  |  | 0
Instalacje elektryczne
13 | Demontaż istniejącego oświetlenia |  |  |  | 0
14 | Demontaż osprzętu elektrycznego |  |  |  | 0
15 | Montaż systemu oświetleniowego |  |  |  | 0
16 | Montaż osprzętu elektrycznego |  |  |  | 0
17 | Uruchomienie systemu DALI |  |  |  | 0
18 | Pomiary, próby i badania instalacji elektrycznych |  |  |  | 0
RAZEM