załącznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY,

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

UMOWA Nr ..............

zawarta w dniu ................................. r. w Gubinie

pomiędzy:

Gminą Gubin o statusie miejskim z siedzibą w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, reprezentowaną przez:

Bartłomieja Bartczaka – Burmistrza Miasta Gubina

przy kontrasygnacie ………………………………………………….

NIP: 9260008606

REGON: 970770190

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

w przypadku spółki prawa handlowego

nazwa spółki z siedzibą w ......................., przy ul. ......................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ......................., NIP ..................... REGON ................, reprezentowaną przez:

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

imię i nazwisko, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................... z  siedzibą                                     w ........................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,                          NIP ..............., REGON ……………..

w przypadku spółki cywilnej

1) imię    i    nazwisko, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,                      NIP ...................., REGON …………………….

2) imię i nazwisko, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,                         NIP ........................., REGON ……………………….

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą .................., z siedzibą w ........................... przy ul. .............., NIP ...................., REGON ................

zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę              w postępowaniu prowadzonym trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie                art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie – etap II”  zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy obejmujący:

  - wykonanie robót budowlanych w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową, tj. projektem budowlano – wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i przedmiarami robót (przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję pomocniczą) oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę,

  - dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej w 1 egz., w wersji elektronicznej na CD w 1 egz.),

  - uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Prawa budowlanego             i innymi,

  - wnioskowanie do organu nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie wraz otrzymaniem decyzji/zaświadczenia o pozwoleniu na użytkowanie,

  - dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót                         i zamontowanych urządzeń.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w projekcie budowlano - wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – w tym w szczególności:

- czynności związanych z zapoznaniem się z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury),

- wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie,

- wdrożenia zastępczej organizacji ruchu (w przypadku takiej konieczności),

- sporządzenia zestawienia środków trwałych wraz z ich charakterystyką.

§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie kopii pozwolenia na budowę, dziennika budowy, projektu budowlano – wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu umowy,

- przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów na warunkach ustalonych w umowie,

- przekazanie Wykonawcy (na Jego wniosek) upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi             w umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przed podpisaniem umowy:

- przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                      i ogólnodostępnych baz danych, lub  jeżeli dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

- Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów - przedłożenie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone,

- podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych  w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani).

- złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego w postaci uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie Wykonawcy,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z informacją zawartą w SWZ

- złożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy, w zakresie i na kwotę wymaganą przez Zamawiającego wraz z dowodem opłacenia składek,

- złożenia oświadczenia (przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) potwierdzającego, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W oświadczeniu należy wskazać, że osoby, które będą wykonywać te czynności są już zatrudnione na umowę o pracę lub, że zostaną one zatrudnione na umowę o pracę do realizacji zamówienia w zakresie wymaganych czynności (zobowiązanie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

- oświadczenia Kierownika budowy i Kierowników robót o objęciu obowiązków wraz                            z dokumentami, potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień,

- wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego i zgodnie z warunkami umowy,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych Inspektora Nadzoru:

- planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

- harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonywania robót (dokument winien uzyskać akceptację Zamawiającego przed podpisaniem umowy) Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, w trakcie wykonywania zadania, zmianę harmonogramu, która również wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wyżej wskazane dokumenty winny uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego do przedstawionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedstawienia do ponownej akceptacji w terminie do 3 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń.

- zorganizowanie, utrzymywanie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć                    i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,

- urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu pierwotnego,

- zgłaszanie konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności             i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przedmiaru tych robót wraz z wyceną. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz średnie stawki cenotwórcze określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla odpowiedniego kwartału, z zastrzeżeniem, iż cena robót zamiennych nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

- zgłaszanie konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),  bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedkładanie Zamawiającemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przedmiaru tych robót wraz z wyceną. Roboty dodatkowe zostaną wycenione w oparciu o katalogi KNR oraz średnie stawki cenotwórcze określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla odpowiedniego kwartału. Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową, są zlecane i podlegają zapłacie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy.

- niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od ich wystąpienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na zdarzenie lub okoliczność, mogącą wpłynąć na opóźnienie robót,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy od chwili jego przekazania,

- utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy,

- stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów                    o odpadach,

- pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie,

- usunięcia wszelkich wad lub usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego              w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

- nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu                 z projektantem,

- posiadania ubezpieczenia OC na zasadach i warunkach określonych w § 8 umowy.

- niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

- przekazanie Zamawiającemu, razem ze zgłoszeniem do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, zestawienia poszczególnych środków trwałych, powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Środki trwałe należy oznaczyć zgodnie z:

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864),

- ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)

(grupa, podgrupa, rodzaj) oraz wskazać wartość poszczególnego środka trwałego wraz z pozycjami i wartościami poszczególnych kosztów.

Wyżej wskazane zestawienie winno uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego do przedstawionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedstawienia do ponownej akceptacji w terminie do 2 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń.

- Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do płatności częściowych i płatności końcowej zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw i zobowiązań, długów                   i wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

- Wykonawca zrealizuje na swój koszt:

- tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz ponosił będzie koszty ich utrzymania i konserwacji, a po zakończeniu robót je zdemontuje,

- doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy lub będzie korzystał z energii elektrycznej z instalacji wskazanych przez Zamawiającego, a także będzie ponosił koszty jej zużycia,

- zaopatrzenie w wodę dla celów budowy i socjalnych lub będzie korzystał z wody z miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz będzie ponosił koszty jej zużycia,

- wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa,

- zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż,

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 3

WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA

    - Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

    - Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

    - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wyrobów, materiałów i urządzeń  planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

    - Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, będzie możliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie nowych                 i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B albo deklaracje zgodności CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych wydanych przez niezależną jednostkę notyfikującą.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń.

    - Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie                       i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów.

    - W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§ 4

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu umowy - do 15 grudnia 2023 r. (termin ten obejmuje wnioskowanie (w imieniu Zamawiającego) do organu nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie wraz otrzymaniem decyzji/zaświadczenia o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wykonawca winien realizować przedmiot umowy zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) lit. b) z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakończy wykonywanie) poszczególne części przedmiotu umowy w terminach określonych przez niego w tym harmonogramie.

- Strony ustalają, że określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym terminy wykonania poszczególnych pozycji będą uznawane za dotrzymane, w przypadku dokonania przed ich upływem odpowiednich wpisów w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę i zapewni wydającym je organom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia prac.

- Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przekaże Inspektorowi nadzoru po 2 egz. wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów w zakresie objętym umową.

§ 5

ODBIORY

- Przewiduje się następujące odbiory:

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o gotowości prac do wszelkich odbiorów.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości do odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora.

- Postanowienie ust. 3 stosuje się także odpowiednio do odbiorów częściowych. Wykonawca przedłoży do odbioru częściowego i końcowego rozliczenie wykonanych prac (w ujęciu ilościowym, rodzajowym                  i finansowym ze wskazaniem robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) oraz inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do wykazania należytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę na tym etapie.

- Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca skompletuje po 2 egz.  i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności, dokumentację powykonawczą, niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad lub usterek,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

  - jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.                  W przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej                          z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań.

- Ponadto, jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

- Protokół końcowego odbioru robót zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w którym zgodnie           z oceną Inspektora, Wykonawca wykonał prace objęte umową, złożył dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonał innych wymaganych umową działań.

- Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę.

§ 6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)) w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: …………………………………. złotych brutto), na które składa się:

  - wynagrodzenie netto w wysokości ……………………. zł (słownie: ………………………………..)

  - podatek od towarów i usług w wysokości ……………….…. zł (słownie: ……………………).

      - Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie - …………………….. – odprowadzenie podatku VAT w kwocie …………….. leży po stronie Zamawiającego.

      - Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 umowy pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczególności:

- koszty wykonania prac wynikające z dokumentacji projektowej,

- koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych,

- koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia umowy,

- koszty zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń,

- koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy,

- koszty utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

- koszty dozorowania budowy,

- transportu materiałów i ich składowania,

- koszty dokumentacji powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w treści umowy,

- koszty zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- koszty ewentualnego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy,

- opłaty za wodę i energię,

- koszty opłat urzędowych, uzgodnień oraz otrzymania pozwoleń i decyzji od właściwych organów i jednostek,

- koszty ubezpieczeń,

- inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

      - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.

      - Podstawą wystawienia faktury będzie protokół częściowego i końcowego odbioru robót zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.

      - Faktura powinna być wystawiona w sposób następujący:

Nabywca - Gmina Gubin o Statusie miejskim

Ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

NIP: 926-00-08-606

Odbiorca - Urząd Miejski w Gubinie

Ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

NIP: 926-00-08-606

      - Zapłata wynagrodzenia wykonawcy następować będzie za częściowe wykonanie robót z zastrzeżeniem, iż suma wartości płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym mowa               w ust. 1.

      - Zapłata za każdą fakturę będzie realizowana z terminem odroczonej płatności nie przekraczającym           30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru, z zastrzeżeniem § 13 ust. 14-16 i § 14 ust. 1 i ust. 2. W takim przypadku termin zapłaty za fakturę będzie liczony od dnia otrzymania ostatniego z wymaganych dokumentów, wskazanych w § 14 ust. 1 i ust. 2.

      - Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy                                 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

      - Wykonawca oświadcza, iż w ramach umowy zawartej z bankiem posiada rachunek bankowy dla przedsiębiorcy, konto nr ……………………………………………………………………………………….

      - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

      - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

      - Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Dokonanie płatności częściowych i końcowej będzie możliwe, jeżeli Zamawiający każdorazowo otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę swoim Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom za wykonane przez nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego umowami.

      - Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej w wysokości nie mniejszej niż 10% i nie większej niż 50% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego.

§ 7

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                        w budownictwie dla poszczególnych branż i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca wyznacza:

- ………………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy,

- ………………………… - jako Kierownika budowy

- W sytuacji konieczności zmiany osób wskazanych w ust. 2 pkt 2) – osoba wskazana przez Wykonawcę w zastępstwie powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które określone zostały w SWZ odpowiednio dla osób mających uczestniczyć w realizacji umowy.

- Funkcję Przedstawiciela Zamawiającego sprawować będą:

  - Krzysztof Olifirowicz – Kalinowicz – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji,

  - Urszula Iwaszkiewicz – Inspektor ds. inwestycji

  - ………………………… - jako Inspektor Nadzoru

§ 8

UBEZPIECZENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy, począwszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru przedmiotu umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, zgodnie z poniższą specyfikacją:

  - Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy;

  - Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie;

  - Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego/ franszyzy redukcyjnej;

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych  i rzeczowych;

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie;

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”);

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność;

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców  (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy);

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu;

  - Zakres ubezpieczenia winien obejmować w szczególności szkody w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy;

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, testów lub innych czynności w ramach usług świadczonych przez Wykonawcę;

  - Umowa ubezpieczenia winien obejmować szkody wyrządzone wskutek wykonywania wykopów i przekopów oraz szkody wyrządzone w instalacjach lub urządzeniach podziemnych;

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe podczas prac ładunkowych (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dokonywał prac ładunkowych).

- Jako dowód wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca przedkłada do wglądu wykupioną polisę wraz z dowodem opłacenia składek. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat w ciągu 7 dni od dnia dokonania płatności.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia przez cały okres trwania obowiązku każdorazowo nie później niż 7 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

§ 9

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

    - Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) - za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa:

- w § 2 ust. 2 pkt 3) lit. a) lub b)

- w § 8 ust. 2 i ust.3

- w § 17 ust. 2 i ust. 6

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego                         w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa – odpowiednio w § 6 ust. 1 lit. a) -  za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi,               w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) - za każdy dzień zwłoki.

- za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy)             z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 6 % wynagrodzenia netto, o którym mowa       w § 6 ust. 1 lit. a).

- za naruszenie terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym – w wysokości 0,02%  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) - za każdy dzień zwłoki.

    - Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w wysokości                    1.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

    - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo                      w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości                    1.000 złotych,

    - z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy, w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 3.000 złotych, za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę,

    - za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca/Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną będącą iloczynem liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, pomnożoną przez ilość osób poniżej liczby wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę i kwotę minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy).

- Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne:

    - za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto,                     o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) -  za każdy dzień opóźnienia;

    - za opóźnienie w dokonaniu odbiorów, o których mowa w § 5 ust. 1 -  w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) -  za każdy dzień opóźnienia.

- Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wynagrodzenia netto, wskazanego w  § 6 ust. 1 lit. a) umowy.

- Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego nastąpi poprzez potrącenie naliczonej wysokości kary              z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy, wynikającej z wystawionej przez Niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.

- Postanowienia, o którym mowa w ust. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w związku z czym Zamawiający odstąpił od zawartej umowy               w trybie art. 456 ust. 1 pkt) 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych              w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ………………. zł (słownie: …..................................................) na zasadach według SWZ, w formie ……………………..

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu według następujących zasad:

- 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ………………. zł, Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,

- pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia, tj. ……………….. zł, Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu umowy – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, jeżeli nie zostało wcześniej wykorzystane.

§ 11

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca zgodnie z treścią oferty udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonania Przedmiotu umowy na okres …… miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia wad Zamawiający będzie dokonywał pisemnie, mailem (e-mail: ………). W przypadku, jeżeli usunięcie wad wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad             i usterek.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad, w zakresie części Przedmiotu umowy.

§ 12

OCHRONA ŚRODOWISKA

    - Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz ustawy z dnia              14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

- Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego                i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.

§ 13

PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców.

- Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna zawierać:

  - oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy),

  - realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,

  - określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) należnego podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytułu,

  - zobowiązanie podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności, wskazane w § 17 ust. 1,

  - zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym,

  - zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

  - obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kary umownej w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt. 6,

  - zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane,

  - obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/ końcowego robót wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa                   w czynności odbioru,

  - obowiązki Wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy             w terminie określonym w ust. 5 pkt 8:

- zobowiązanie Wykonawcy do złożenia Zamawiającemu polecenia przekazu na rzecz podwykonawcy (w rozumieniu art. 921(1) Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub

- zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

  - zapis jednoznacznie określający przedmiot zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy, w szczególności określenie, czy jego przedmiot jest kaucją gwarancyjną, czy też zabezpieczeniem polegającym na czasowym wstrzymaniu części płatności z tytułu wykonywanych umów o roboty budowlane (dotyczy sytuacji, gdy Strony zdecydują się na formę bezpośredniego zabezpieczenia),

  - zapisy, o których mowa w § 8 ust. 1.

Zapisy te mają zastosowanie również do dalszych podwykonawców.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 9, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w ust. 5;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 8) i ust. 7,

  - gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy                                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy oraz umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                      z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy

- Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Płatność części wynagrodzenia, w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu częściowemu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy oraz ewentualnym karom umownym, zostanie zatrzymana Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Niego potwierdzenia zapłaty tej kwoty.

- W przypadku:

- dostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcy, Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia dokona zapłaty wstrzymanego wynagrodzenia,

- nieprzedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty wymagalnej dla podwykonawcy kwoty w terminie 7 dni od dnia wymagalności, Zamawiający potrąci Wykonawcy tę kwotę                         i w terminie kolejnych 7 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

- Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz                          w terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności.

- W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§ 14

ROZLICZANIE ROBÓT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców/dalszych podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu, oprócz zestawienia wskazanego w § 5 ust. 4 również:

- kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców z tytułu wykonania robót budowlanych, których dotyczy faktura Wykonawcy,

- kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (w przypadku faktur wymagalnych),

- zestawienie faktur podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (narastająco – według wzoru ustalonego przez Zamawiającego),

- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dołączone faktury Podwykonawców/dalszych Podwykonawców dotyczą zakresu robót będącego przedmiotem faktury Wykonawcy.

- W przypadku dołączenia do faktury kopii faktur podwykonawców/dalszych podwykonawców, które nie są wymagalne na dzień złożenia faktury przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów o kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy stosownej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

9.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

§ 15

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących sytuacjach:

- podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą,

- gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w dalszym ciągu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

      - W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.

      - Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać  uzasadnienie.

      - Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone:

  - wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy;

  - złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do spełnienia świadczenia).

      - Prawo rozwiązania umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2).

      - W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy,

- Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.	Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności:

a)	zmian redakcyjnych umowy,

b)	zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw                    i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

c)	zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej                          z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiana wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku:

- konieczności zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy,

- ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie z przyczyn technicznych lub spowodowanych modyfikacją przedmiotu umowy przez Zamawiającego, niepowodującą obniżenia kosztów o więcej niż 10 %, okazało się zbędne. Rozliczenie wartości robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę, sporządzonego w oparciu o stawki wskazane w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku o katalogi KNR, KNNR oraz składniki cenotwórcze wydawnictwa SEKOCENBUD za odpowiedni kwartał.

- konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy. Zastrzega się, iż cena robót zamiennych nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, natomiast może zmniejszyć kwotę wynagrodzenia.

- konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym – Wykonawca winien wówczas dokonać wyceny tych robót za pomocą kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o katalogi KNR, KNNR oraz składniki cenotwórcze wydawnictwa SEKOCENBUD za odpowiedni kwartał. Kosztorys na roboty dodatkowe Wykonawca   zobowiązany jest przedłożyć w celu sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowania go przez Zamawiającego,

- wykrycie wad lub braków w dokumentacji projektowej,

- zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

- wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów                           i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,

- wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę zamówienia,

- konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),

- konieczności realizacji robót zamiennych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6)

- w przypadku zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą np.:

- huragan, gradobicie,

- ulewny deszcz, śnieg, mróz, wysokie temperatury powyżej 30oC – trwające nieprzerwanie dłużej niż 7 dni

i uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, gdy wynika to z technologii ich wykonania. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- zmiany przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru robót,

- odmiennych od przyjętych warunków geologicznych lub geotechnicznych,

- odmiennych od przyjętych warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

- ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektów lub przedmiotów o charakterze archeologicznym,

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.

- zmiana zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa,

- zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy,

- dokonania na podstawie art. 23 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych

- ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie z przyczyn technicznych lub spowodowanych modyfikacją przedmiotu umowy przez Zamawiającego, niepowodującą obniżenia kosztów o więcej niż 10% okazało się zbędne. Rozliczenie wartości robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę, sporządzonego w oparciu o katalogi KNR, KNNR oraz składniki cenotwórcze wydawnictwa SEKOCENBUD za odpowiedni kwartał.

- dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora

- zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

- wykrycie wad w dokumentacji projektowej.

- zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

- zmiana osób wskazanych w:

- § 7 ust. 4,

- § 7 ust. 2 na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie warunków postawionych na etapie postępowania, a w przypadku Kierownika Budowy/Robót legitymowanie się nie mniejszym doświadczeniem, niż wymagane na etapie postępowania. Akceptacja wniosku Wykonawcy nie jest obowiązkiem Zamawiającego i zastrzega on możliwość nieudzielenia zgody.

- Określając warunki dokonania zmiany umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę             w szczególności:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,

- wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany,

- wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając                z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności z PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§ 17

ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I PODWYKONAWCÓW

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniał na umowę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, które zostały wskazane w Wykazie Pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane                         z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc m.in. osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę                      o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu w przypadku każdorazowej zmiany składu osób zatrudnionych oraz przekazania Zamawiającemu takiej aktualizacji nie później niż 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

- W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego              w realizacji przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane               w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                           i dokonywania ich oceny,

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych               w wykazie, o którym mowa w ust. 2, tj. dowody wskazane w art. 438 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności:

      - druk ZUA,

      - druk RCA.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej takie samo wykształcenie, doświadczenie                         i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną będącą iloczynem liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, pomnożoną przez ilość osób poniżej liczby wskazanych pracowników                    w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę i kwotę minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę              w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy).

§ 18

PRAWA AUTORSKIE

      - Wykonawca podpisując niniejszą umowę przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez siebie dokumentów/Utworów oraz zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do wyrażania przez Zamawiającego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich Utworów zawartych w dokumentach Wykonawcy i wszelkich dokumentach sporządzonych przez Wykonawcę (lub na Jego rzecz) zgodnie z umową na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalania oraz zwielokrotniania – utrwalanie lub zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, utrwalenie na dyskach optycznych lub innych nośnikach danych cyfrowych, wprowadzenie do pamięci komputera itd. przy zastosowaniu zmiany barw 
lub ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych elementów;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie, w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie 
w Internecie;

  - sporządzanie na podstawie utworu wszelkiego rodzaju modeli, makiet lub wizualizacji obiektu, inwestycji i nieruchomości, na której wykonywano zadanie inwestycyjne;

  - korzystanie z utworu, w tym korzystanie w celu dokonywania napraw, remontów, rozbudowy lub przebudowy obiektu wzniesionego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich wliczone jest do wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Prawa te będą w szczególności:

- uprawniały każdą osobę legalnie posiadającą odnośną część robót stanowiących przedmiot umowy do kopiowania, używania i przekazywania dokumentów Wykonawcy do celów ukończenia, eksploatacji, konserwacji, zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiórki, oraz

- w przypadku dokumentów Wykonawcy, które są w formie programów komputerowych                 i innego oprogramowania, pozwalały na ich użycie na jakimkolwiek komputerze na placu budowy i innych miejscach uzasadniających ich użycie zgodnie z kontraktem, włącznie                     z wymianą wszelkich komputerów.

Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego – wyłącznie w zakresie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego - do korzystania z praw przysługujących Wykonawcy w odniesieniu do autorskich rozwiązań technicznych lub technologicznych stanowiących własność intelektualną Wykonawcy bądź projektantów będących autorami zrealizowanych przez Wykonawcę opracowań 
i dokumentów.

Uznaje się, że wszelkie honoraria i inne opłaty wynikające z dostawy i wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy urządzeń, procesów technologicznych i wynalazków objętych patentami są ujęte w cenach i stawkach określonych umową. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, procesami prawnymi, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, które mogłyby być podjęte lub wysunięte wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw patentowych lub praw autorskich lub wynikających z własności intelektualnej.

      - Zamawiający zachowuje prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej w specyfikacjach, rysunkach i innych dokumentach sporządzonych przez Zamawiającego (lub na ich rzecz). Wykonawca może te dokumenty na swój koszt kopiować, używać ich i uzyskać ich przekazanie dla celów umowy o roboty. Nie będą one jednak, bez zgody Zamawiającego kopiowane, używane i przekazywane stronie trzeciej oprócz sytuacji, gdy jest to konieczne dla celów umowy o roboty budowlane.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.

- Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na wskazane poniżej adresy:

dla Zamawiającego:

| Adres | ### Gmina Gubin o statusie miejskim ul. Piastowska 24 66 – 620 Gubin |
| --- | --- |
| Telefon | 68 455 81 28, 68 455 81 45, 68 455 81 00 |
| e-mail | urszula.iwaszkiewicz@gubin.pl; dw: ki@gubin.pl |

dla Wykonawcy:

| Adres | ………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Telefon | ………………………………………………………………………………………………… |
| e-mail | ………………………………………………………………………………………………… |

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Wymagane ubezpieczenia

- SWZ wraz z załącznikami – w wersji na CD

- Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich opłacenia

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY			                     WYKONAWCA

Dotyczy jedynie sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług