## Harmonogram cz.1
(Załącznik nr 8 do SWZ )
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:
1. Budowa drogi leśnej "Do Gąszcza" w Leśnictwie Lipnik
Tabela - harmonogram realizacji opracowań projektowych
ETAP | Poz. | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin wykonania | Szacowany termin wykonania zadania przez inwestora | Deklarowany termin wykonania przez Wykonawce | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego |  | Wartośc w zł netto | UWAGI
[6 empty] | wersja elektroniczna | wersja papierowa
ETAP I - KONCEPCJA
1 | 1.1 | Mapa do celów projektowania dróg z granicami ustalonymi wg. stanu prawnego, mapy ewidencyjne gruntów, działek przyległych do zamierzania inwestycyjnego. |  | 4 miesiące od daty podpisania umowy |  | 1 egz. | nd |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ - NIE WIĘCEJ NIŻ 15 % OKREŚLONE W KOMÓRCE K34 (CAŁA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO)
| 1.2 | Przeprowadzenie wizji lokalnej i oględzin terenu z wskazaniem terenów i obiektów, które nie mogą zostać naruszone przez budowę - protokół z ustalenia danych wyjściowych do projektowania |  |  |  | 1 egz. | nd
| 1.3 | Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | 1 egz. | nd
| 1.4 | Sporządzenie wariantowych trzech rozwiązań przebiegu na mapie orientacyjnej z zazanczeniem trasy w planie, wykonaniem profilu, przekroju normalnego itp. |  |  |  | 1 egz. | nd
| 1.5 | Opracowania geotechniczne i geologiczne dla I kategorii geotechnicznej lub II kategorii geotechnicznej warunki proste |  |  |  | 1 egz. | 1 egz.
| 1.6 | Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. |  |  |  | 1 egz. | 1 egz
ETAP II (uzyskanie pozwoleń do PB) cz. 1/2
2.1 | 2.1.1 | Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji administracyjnych. Np. operat wodnoprawny jeśli wymagany itd.. |  | 9 miesiący od daty podpisania umowy |  | 1 egz. | nd |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ - NIE WIĘCEJ NIŻ 45 % OKREŚLONE W KOMÓRCE K34 (CAŁA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO)
| 2.1.2 | Uzyskanie koniecznych decyzji i postanowień administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozowlenia na budowę ( decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne i inne konieczne) |  |  |  | 1 egz. | nd
| 2.1.3 | Projekt budowlany - zatwierdzony przez Zamawiajacego przed złożeniem wsniosku do Starostwa o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Projekt budowlany składający się z PZT - projektu zagospodarowania terenu oraz PAB - projektu architektoniczno budowlanego. |  |  |  | 1 egz. | 2 egz dla zamawiajacego + inne egz. do Starostwa
| 2.1.4 | Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe |  | 12 miesięcy od daty podpisania umowy |  | 1 egz. | 1 egz. dla Zamawiającego
ETAP II (PB + PW) cz. 2/2
2.2 | 2.2.1 | Projekt techniczny |  | 15 miesięcy od daty podpisania umowy |  | 1 egz. | 3 egz. |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ
| 2.2.2 | Projekt wykonawczy drogowy ( przepusty, obiekty inżynieryjne - jeżeli występują) |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
| 2.2.3 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego |  |  |  | 1 egz. | 1 egz.
| 2.2.4 | Analiza wpływu na środowisko (dokument wewnętrzny) |  |  |  | 1 egz. | 1 egz
| 2.2.5 | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne |  |  |  | 1 egz. | 1 egz
| 2.2.6 | Przedmiar robót |  |  |  | 1 egz. | 1 egz
| 2.2.7 | Kosztorys ofertowy (ślepy) |  |  |  | 1egz. | 1 egz
| 2.2.8 | Kosztorys inwestorski |  |  |  | 1 egz. | 1 egz
| 2.2.9 | Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD: egzemplarze w wersji nieedytowalnej (*. pdf) i edytowalnej (*.xls , *.doc , *.dgn , *.dxf) |  |  |  | 1 egz. | -
NADZÓR AUTORSKI
3 | 3.1 | Nadzór autorski |  | w zależności od terminu robót budowlanych |  | nd | nd |  | NALEŻY WPISAĆ WARTOŚĆ
[6 empty] | RAZEM netto: |  | 0 | SUMA komórek K9+K16+K21+K31
[6 empty] | Podatek VAT (23%) (zł) = |  | 0 | KOMÓRKA WYLICZA WARTOŚĆ AUTOMATYCZNIE
[6 empty] | RAZEM brutto (zł) = |  | 0 | KOMÓRKA WYLICZA WARTOŚĆ AUTOMATYCZNIE
UWAGA: Elementy wyszczególnione mają charakter infomracyjny. Wykonanie innych elementów niż wyszczególnione koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia nie powoduje zmieny wartości przedmiotu umowy
KOSZT ETAPU I NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 15 % WARTOŚCI CAŁKOWITEJ UMOWY, W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA, KOSZT POZ. 1 BĘDZIE ZMIENIONY DO 15 % WARTOŚCI CAŁKOWITEJ. ANALOGICZNIE KOSZT ETAPU II cz.1/2 NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 45 % WARTOŚCI CAŁEJ UMOWY. W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA, KOSZT POZ. ETAP II CZ 1/2 BĘDZIE ZMIENIONY DO 45 %.
Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do sporządzania Oferty wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ i rozpoznał stopień skomplikowania planowanej inwestycji (w tym zakres prac geodezyjnych i geologicznych). Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i niedoszacowanie Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty.
podpis wykonawcy