UMOWA NR                    /2022/WIB/55193

NA PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu                .2022 r. w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu, 
ul. Kościuszki 92/98, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

– Szef WZI,

przy kontrasygnacie ………………………

a

.

ul.                                                                                                                              ,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez                                               pod numerem                                          , zwanym dalej „Inspektorem nadzoru”, reprezentowanym przez:

–                                                                        ,

Dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu Umowy stanowią załącznik nr ….. do Umowy.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlano – montażowymi zadania 55148 „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę K-2725 CSWLąd”, realizowanymi w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 86/90 
w Poznaniu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy w zakresie zadania opisanego w ust. 1 określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy oraz dokumentacja projektowa.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się wykonywać umowę z dołożeniem najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z jej treścią, warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, złożonej ofercie oraz zgodnie
z przepisami prawa.

§ 2

- Ustala się następujący termin realizacji umowy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia:

- przejęcie obowiązków nadzoru inwestorskiego od Inspektorów aktualnie sprawujących ww. funkcję – 02.11.2022 r. – 30.11.2022 r.

- nadzór w trakcie realizacji inwestycji – od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.04.2024 r. (umowny termin wykonania robót budowlano – montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, który w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, może ulec zmianie) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie i przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania.

- obsługa inwestycji – 3 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru końcowego i przekazania zadania inwestycyjnego do eksploatacji/ użytkowania,

- utrzymanie zaplecza Inspektora nadzoru od 10 dnia roboczego liczonego
od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia obsługi inwestycji określonego w pkt 3).

- Jeśli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, np. sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku nieotrzymania wystarczających środków finansowych od dysponenta wyższego szczebla lub pozyskania zwiększonych środków finansowych – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu realizacji umowy.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia umowy o roboty budowlane,
co do robót w niej ujętych, termin wskazany w ust. 1 może ulec wedle woli Zamawiającego zmianie o czas równy przedłużeniu lub skróceniu umowy o roboty budowlane. Zmiana terminu wykonania zamówienia nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

§ 3

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi w okresie opisanym w § 2 ust. 1 pkt 2) strony ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

| brutto: zł |  |
| --- | --- |
| (słownie: /100) |  |

- Zamawiający będzie dokonywał płatności w sposób opisany w § 4 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego wstrzymania wykonywania niniejszej umowy na okres nie dłuższy niż 60 dni łącznie za wszystkie okresy wstrzymania, jeśli pojawią się przeszkody w prowadzeniu prac budowlanych.
Za okres wstrzymania Inspektorowi nadzoru nie przysługuje wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie budowy i obsługi
w okresie gwarancji jakości (rękojmi), a także wszelkie koszty, które Inspektor nadzoru będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania umowy, w szczególności:

- koszty utrzymania zaplecza Inspektora nadzoru,

- koszty tłumaczeń,

- koszty organizacji spotkań koordynacyjnych,

- koszty transportu i komunikacji,

- koszty zakwaterowania i pobytu,

- koszty wynajmu pomieszczeń.

- Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru
w przypadku konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlano – montażowych.

§ 4

            - Strony postanawiają, że należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie fakturami częściowymi:

- wynagrodzenie płatne w trakcie pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi – według zaawansowania prac – robót budowlano – montażowych i na podstawie odbiorów częściowych robót do 80 % wynagrodzenia wynikającego z § 3 ust. 1, wynagrodzenie obliczone będzie wg wzoru:

| Wynagrodzenie Inspektora nadzoru (brutto) | = | Wartość zafakturowanych robót budowlano - montażowych (brutto) | x | Wartość podstawowego wynagrodzenia Inspektora nadzoru (brutto) | x 0,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość podstawowych robót budowlano - montażowych (brutto) |  |  |  |

Powyższe wynagrodzenie nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- po przekazaniu inwestycji do użytkowania – 10 % wynagrodzenia wynikającego z § 3 ust. 1 wraz z ewentualną pozostałą częścią wynagrodzenia wynikającego z ust. 1.

- po zakończeniu obsługi inwestycji – 10 % wynagrodzenia wynikającego
z § 3 ust. 1

            - Faktury Inspektora nadzoru będą płatne w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania faktury w kancelarii jawnej Zamawiającego na jego rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………….

            - Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Warunkiem zapłaty jest wystawienie prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego raportu
lub raportów, o których mowa w § 6. Faktura, oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa, musi zawierać nr umowy oraz nr raportu 
lub raportów opisujących usługi będące podstawą do jej wystawienia.

            - W miesiącach niefakturowania robót budowlanych Inspektor nadzoru może wystawić Zamawiającemu fakturę w formie ryczałtu miesięcznego (zaliczki)
w wysokości                               zł brutto, tj. równą 1 % wynagrodzenia wynikającego z § 3 ust. 1 umowy. Zaliczka ta zostanie odliczona z najbliższego wynagrodzenia Inspektora nadzoru wyliczonego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

            - Wartość wynagrodzenia wyliczona zgodnie z ust. 5 i 6 nie może przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z § 3 ust. 1 umowy.

            - Zamawiający może zgłosić pisemnie zastrzeżenie co do należytego wykonania całości lub części usług wykonywanych przez Inspektora nadzoru w ramach umowy wraz z podaniem powodu zakwestionowania należytego wykonania tych usług. Inspektor nadzoru i Zamawiający dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w kwestii spornej należności. Do czasu ich wyjaśnienia Zamawiający ma prawo wstrzymać sporną płatność.

§ 5

  - W całym okresie obowiązywania umowy Inspektor nadzoru ma obowiązek wykonywać terminowo i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz terminami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia do umowy
i w niniejszej umowie wszystkie czynności przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia,

  - Na polecenie Zamawiającego, Inspektor nadzoru wykona wszelkie inne czynności nie wymienione w niniejszej umowie, jakie okażą się niezbędne
dla prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

  - Inspektor nadzoru zapewni na terenie kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, zaplecze socjalno – bytowe wraz z niezbędnym do realizacji umowy wyposażeniem
i zgłosi je do akceptacji Zamawiającemu.

  - Inspektor nadzoru zapewni ciągłość pracy sprzętu, materiały eksploatacyjne oraz pokryje koszty bieżące związane z użytkowaniem sprzętu
i funkcjonowaniem zaplecza, ubezpieczeniem i konserwacją.

§ 6

- Zamawiający umożliwi Inspektorowi nadzoru korzystanie z energii elektrycznej, wskazując punkt poboru energii elektrycznej i warunki korzystania, w tym określenie maksymalnej wielkości mocy możliwej do zabezpieczenia potrzeb Inspektora nadzoru.

- Wykonanie podłączeń, montażu liczników oraz dostosowanie pomieszczeń 
do własnych potrzeb związanych z budową, Inspektor nadzoru dokona
na własny koszt. Miejscem poboru energii elektrycznej dla Inspektora nadzoru są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych sieci
w kierunku instalacji Inspektora nadzoru. Miejsca poboru nośników mediów stanowią granice własności i eksploatacji urządzeń. W protokole przekazania obowiązków Inspektorowi nadzoru wyszczególnione zostaną numery
i wskazania urządzeń pomiarowych w dniu przekazania, a w przypadku ustalenia rozliczenia ryczałtowego, wpisany zostanie ustalony ryczałt
za poszczególne media. Jeżeli w dniu przekazania obowiązków Inspektorowi nadzoru Strony nie będą w stanie ustalić wskazań urządzeń pomiarowych
ze względu na ich brak lub określić ryczałtu za pobór mediów, wówczas czynności te zostaną dokonane w terminie wskazanym w protokole przekazania obowiązków Inspektorowi nadzoru przy udziale Inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Administratora – 
14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.

- Inspektor nadzoru w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy wystąpi z wnioskiem do Komendanta 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego o podpisanie umowy na odsprzedaż pozostałych mediów (poza energią elektryczną). Na potwierdzenie faktu złożenia wniosku o podpisanie umowy na odsprzedaż ww. mediów Inspektor nadzoru prześle jednocześnie jego kopię na adres Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru ponosi pełne koszty dostawy mediów i zobowiązuje się
do ich pokrywania:

- na zasadach określonych niniejszą umową w zakresie rozliczeń zużycia energii elektrycznej,

- na zasadach określonych w umowie zawartej z Administratorem w zakresie pozostałych mediów.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się do:

  - utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń i instalacji przyłączonych do wewnętrznej sieci zasilającej obiekt wojskowy
i zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Instalacje i urządzenia zasilania placu budowy powinny posiadać aktualne wymagane przepisami badania
i pomiary eksploatacyjne;

  - natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o awarii użytkowanych przez Inspektora nadzoru instalacji i przyłączy;

  - niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji należących do Zamawiającego;

  - zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego swobodnego dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania odczytu;

  - zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Zamawiającego;

  - natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu zerwania plomb urządzeń pomiarowych, jego osłon, uszkodzenia urządzeń pomiarowych, ich przemieszczenia lub zaboru. W przypadku zaboru urządzeń pomiarowych zawinionych przez Inspektora nadzoru
lub wykazania, że uszkodzenie urządzeń pomiarowych nastąpiło z jego winy, ilość pobranych mediów nalicza się odpowiednio do maksymalnej ilości, która mogła być wykorzystana z dniem od ostatniego odczytu urządzeń pomiarowych;

  - pokrycia kosztów powstałych na skutek:

- samowolnego wykonania podłączeń lub rozbudowy instalacji
z naruszeniem obowiązujących norm i przepisów;

- używania pobieranych mediów do innych celów niż określone w umowie;

- interwencji służb Zamawiającego w przypadku uszkodzeń instalacji i przyłączy będących w posiadaniu Inspektora nadzoru.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za:

      - przerwy w dostawie mediów spowodowane z przyczyn niezależnych od niego;

      - awarie urządzeń i przyłączy posiadanych przez Inspektora nadzoru;

      - strat wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Inspektora nadzoru określonych w powyższym ust. 4.

- Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi w przypadkach określonych w powyższym ust. 5.

- Zamawiający może wstrzymać dostawę mediów jeżeli:

      - przyłącza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami
z przedstawicielami Zamawiającego;

      - został stwierdzony nielegalny pobór mediów, tj. bez uzgodnienia
z Zamawiającym, jak również przy celowo uszkodzonych albo dokonanych
z ominięciem urządzeń pomiarowych.

      - w przypadku braku zapłaty za energię elektryczną i pozostałe media 
w terminie wskazanym w pierwszym wezwaniu do zapłaty Zamawiający/ Administrator ma prawo do podjęcia działań mających na celu odłączenie Inspektora nadzoru od zasilania w media.

      - w przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w pierwszym wezwaniu
do zapłaty Zamawiający ma prawo do podjęcia działań mających na celu odłączenie Inspektora nadzoru od zasilania w energię elektryczną.

- Rozliczanie finansowe pobranych przez Inspektora nadzoru mediów dokonywane będzie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych/ ustalonego z przedstawicielami Zamawiającego ryczałtu oraz kosztów zakupu tych mediów ponoszonych przez Zamawiającego. Wskazania urządzeń pomiarowych/ ustalony ryczałt, zostaną pomnożone przez stawkę za 1 jednostkę miary jaką wskazują urządzenia pomiarowe.

- Rozliczenie dokonywane będzie comiesięcznie. Strony dopuszczają rozliczanie z tytułu poboru mediów poprzez potrącanie należności z faktur Inspektora nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ostatnia część wynagrodzenia Inspektora nadzoru zapłacona zostanie przez Zamawiającego dopiero
po całkowitym rozliczeniu poboru mediów.

- Inspektor nadzoru w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury dokona zapłaty należności z tytułu zużycia energii elektrycznej na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu na numer:

90 1010 1469 0048 4822 3100 0000

- Zgłoszenie przez Inspektora nadzoru zastrzeżeń do wysokości faktury,
nie wstrzymuje jej zapłaty.

- Tytułem opóźnionej zapłaty należności za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- W przypadku gdy Inspektor nadzoru opóźnia się z dokonaniem zapłaty
za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należnej kwoty z wynagrodzenia Inspektora nadzoru z dowolnej faktury dotyczącej realizacji niniejszej umowy lub z należnościami Inspektora nadzoru przysługującymi od Zamawiającego i wynikającymi z innych tytułów.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający ma prawo
do obciążenia odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie, liczonymi w wysokości wynikającej z przepisów. Zamawiającemu od dnia nabycia uprawnienia
do odsetek, przysługuje od Inspektora nadzoru, zgodnie z ustawą z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118), bez wezwania, równowartość kwoty od 40 euro do 100 euro w zależności od wartości świadczenia pieniężnego, przeliczonej
na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę
za koszty odzyskiwania należności.

§ 7

  - Zakres i formę raportów (wstępny, miesięczny, nadzwyczajny, końcowy 
z wykonania umowy), o których mowa w niniejszym paragrafie określa opis przedmiotu zamówienia do umowy.

  - Zamawiający, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania raportu,
o których mowa w ust. 1, powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru odpowiednio o przyjęciu lub odrzuceniu Raportu (poczta, e-mail).

  - W przypadku odrzucenia raportu Zamawiający w piśmie wskaże przyczyny takiej decyzji. Przyczyną odrzucenia może być w szczególności stwierdzenie w raportach błędów lub innych niedokładności. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do ich usunięcia, a także dokonania niezbędnych uzupełnień wskazanych
przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego uwag, zastrzeżeń oraz zaleceń.

  - Po wykonaniu przez Inspektora nadzoru obowiązków, o których mowa w ust. 3 Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty otrzymania poprawionych raportów, powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru odpowiednio o ich przyjęciu
lub odrzuceniu (poczta, e – mail). Do dalszego postępowania stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3.

  - Zamawiający przed zatwierdzeniem raportów może w każdym czasie żądać
od Inspektora nadzoru przedstawienia dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wykonanie działań opisanych w raporcie. Termin 10 dni przewidziany dla Zamawiającego na przyjęcie lub odrzucenie raportu ulega zawieszeniu na okres od dnia wystąpienia z żądaniem o przekazanie niezbędnych dokumentów lub udzielenia stosownych informacji do dnia otrzymania ww. przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportu
w terminie określonym w ust. 2 lub ust. 4 raport będzie uznany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 8

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie jej przedmiotu oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

            - Inspektor nadzoru przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci                                               , w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia wynikającego z § 3 ust. 1 umowy, tj. równowartość kwoty                                zł.

            - W trakcie realizacji umowy Inspektor nadzoru może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 
oraz art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz obejmować okres dłuższy o 30 dni kalendarzowe niż wynikający z § 2 ust. 1 pkt. 2).

            - W przypadku przedłużenia terminu zakończenia umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
o analogiczny okres, o który został przedłużony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Termin na dostarczenie Zamawiającemu przedłużonej lub rozszerzonej gwarancji wynosić będzie 21 dni kalendarzowych od daty wyznaczenia nowego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku niedostarczenia przedłużonej gwarancji Zamawiający naliczy Inspektorowi nadzoru kary umowne zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 6).

            - Zamawiający zwróci Inspektorowi nadzoru zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy zachowaniu poniższych warunków:

- 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia, tzn. równowartość kwoty                  zł, w formie jak ustalona w ust. 2, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia przedmiotu umowy (data zatwierdzenia protokołu komisyjnego odbioru końcowego umowy),

- 30 % ustalonej kwoty zabezpieczenia, tzn. równowartość kwoty                zł, w formie jak ustalona w ust. 2, służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonania przez Inspektora nadzoru przedmiotu umowy,

- zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2), zostanie zwrócone
na wniosek Inspektora nadzoru w ciągu 14 dni po upływie 36 miesięcy
od daty zatwierdzenia protokołu komisyjnego odbioru końcowego umowy.

            - Koszty związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w całości ponosi Inspektor nadzoru.

            - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad będzie wykorzystana przez Zamawiającego
do zgodnego z Umową wykonania przedmiotu umowy lub do pokrycia roszczeń objętych zabezpieczeniem, na co Inspektor nadzoru wyraża zgodę.

            - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Inspektora nadzoru. W takim przypadku koszt wykonania usługi zleconej innemu podmiotowi pokryty zostanie z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego wysokość winna zostać uzupełniona do kwoty określonej w ust. 2.

§ 9

  - Każde polecenie, wytyczne, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej lub Inspektora nadzoru będzie dokonywane w formie pisemnej i przekazywane drogą elektroniczną na adres wskazany w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

  - Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym
a Inspektorem nadzoru będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja pomiędzy Stronami prowadzona w związku
z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, będzie odbywała się drogą elektroniczną (e – mail) na poniższe adresy poczty elektronicznej:

|  | Dla Zamawiającego | Dla Inspektora nadzoru |
| --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię: |  |  |
| Adres: |  |  |
| Telefon (-y): |  |  |
| e – mail: |  |  |

  - Pisma Stron umowy zawierające ich oświadczenia woli, jak również raporty sporządzane przez Inspektora nadzoru winny być doręczane: w przypadku Inspektora nadzoru na adres miejsca jego siedziby, w przypadku Zamawiającego na adres ul. Kościuszki 92/98, 61 – 716 Poznań. Ponadto,
w sposób opisany powyżej będą dostarczane przez Inspektora nadzoru inne dokumenty i opracowania, o ile Zamawiający tego zażąda. Każde polecenie
lub wytyczne Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej przekazane ustnie Inspektorowi nadzoru jest skuteczne od momentu wysłania jego potwierdzenia przez Zamawiającego drogą pisemną na adres wskazany
w ust. 2.

  - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do stosowania się do poleceń
lub wytycznych Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, że polecenie lub wytyczne Zamawiającego wykraczają poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres umowy, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia lub wytycznych powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

  - Zamawiający przekaże swoją decyzję Inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia.

  - Komunikacja Inspektora nadzoru z Zamawiającym lub Projektantem lub Wykonawcą robót będzie prowadzona w języku polskim. Zamawiający nie zapewnia dokonywania tłumaczeń na potrzeby Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić usługi tłumaczenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym również w zakresie obejmującym tłumaczenie pism kierowanych do Inspektora nadzoru i przekazywanych Zamawiającemu.

  - Obowiązuje tylko jeden kanał dystrybucyjny dla jednego przesłanego dokumentu.

§ 10

- Inspektor nadzoru przed zawarciem umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest, pod rygorem nieważności tejże umowy, uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

- Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest wniosek Inspektora nadzoru przedstawiający cześć usług, których wykonanie Inspektor nadzoru zamierza powierzyć Podwykonawcy (zgodnie z treścią oferty), wraz
z wykazaniem zdolności Podwykonawcy do jej wykonania.

- W celu wykazania zdolności Podwykonawcy do wykonania części usług Inspektor nadzoru może w szczególności przedstawić:

- wykaz wykonanych przez Podwykonawcę usług analogicznych do usług, które Inspektor nadzoru zamierza powierzyć Podwykonawcy,

- wykaz osób, które będą wykonywać usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień.

- Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru o swojej decyzji w ciągu 14 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

- Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Inspektora nadzoru.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy
przez Podwykonawcę nie zwalnia Inspektora nadzoru z któregokolwiek
z zobowiązań wynikających z umowy.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nałożenia na Podwykonawców obowiązku poufności zgodnie z zapisem § 18 umowy.

- W przypadku zlecania prac kolejnym Podwykonawcom stosuje się odpowiednio zapisy ust. 1 – 7.

§ 11

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 1 mln złotych (równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia związanego ze świadczeniem usług przez Inspektora nadzoru w związku z realizacją Inwestycji.

- Inspektor nadzoru dostarczy kopię polisy ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1 powyżej, przez cały okres obowiązywania umowy,
jak również w każdym przypadku faktycznego wykonywania przez Inspektora nadzoru usług.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest przez okres obowiązywania umowy dostarczać Zamawiającemu dowody uiszczenia składek lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, że ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obowiązuje.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się, iż przez cały okres obowiązywania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie gorszych
dla Zamawiającego od warunków wskazanych w polisie, o której mowa
w ust. 1 powyżej. Nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej polisy, Inspektor nadzoru przedstawi Zamawiającemu kopię nowej polisy lub dowód przedłużenia ważności dotychczasowej.

§ 12

- Inspektor nadzoru będzie realizował przedmiot umowy przez zespół osób wskazany w ofercie, tj.:

- Kierownik Zespołu Inspektora nadzoru:

- Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej:

- Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

- Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych:

- Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej:

- Specjalista ds. rozliczeń finansowych i raportowania:

- Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej:

- Specjalista ds. ochrony środowiska:

- Inspektor nadzoru może proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych przez Inspektora nadzoru w ofercie w przypadkach określonych w ust. 4.

- Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę.

- Inspektor nadzoru z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osób,

  - niewywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z umowy,

  - jeżeli zmiana ww. osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych uzasadnionych przyczyn.

- Zamawiający może zażądać od Inspektora nadzoru zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających z Umowy. Zamawiający może żądać zmiany tych osób po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Inspektora nadzoru o zamiarze wystąpienia z takim żądaniem wskazującego te osoby oraz przyczyny
to uzasadniające. Takie wezwanie jest dla Inspektora nadzoru wiążące.

- W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Inspektor nadzoru obowiązany jest zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zgodnie z żądaniem i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 13

      - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w trybie przewidzianym art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie:

- zmiany przedmiotu umowy (poprzez jego ograniczenie) i wysokości wynagrodzenia Inspektora nadzoru (poprzez jego odpowiednie zmniejszenie) w przypadku gdy Zamawiający:

- nie otrzyma środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części niniejszego zamówienia lub zamówienia na roboty budowlane w ramach Inwestycji,

- Zamawiający rozwiąże umowę z Wykonawcą robót budowlanych,

- zmniejszeniu ulegnie zakres inwestycji w stosunku do zakresów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowy ich wydania przez organy administracji,

- opóźnień w realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych, powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym również opóźnienia spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w związku 
z realizacją tych umów.

- odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy lub Wykonawcą robót budowlanych,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację inwestycji (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Inspektora nadzoru i Zamawiającego, które zasadniczo
i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przyjętą dla stosunków zobowiązaniowych),

- zmiany wyznaczonych osób, o których mowa w § 12 ust. 1,

- zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą przepisów dotyczących stawek lub zwolnień od podatku od towarów i usług VAT,

- zmiany zasad rozliczania, o których mowa w § 4 umowy,

- zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron,

- korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po zawarciu umowy, mającej wpływ na sposób lub termin jej realizacji.

§ 14

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy. Przy czym przez niewykonanie umowy rozumie się w szczególności niepodjęcie w terminie czynności, do których Inspektor nadzoru był zobowiązany w umowie lub w opisie przedmiotu zamówienia, o ile nie przewidziano za to kary umownej zgodnie z ust. 2,
jak również działanie wbrew wytycznym Zamawiającego. Przez nienależyte wykonanie rozumie się w szczególności zrealizowanie obowiązków określonych w umowie lub w opisie przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny
z zawartymi tam wymogami, jak również naruszenie przez Inspektora nadzoru zasad poufności.

- Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej
w następujących przypadkach i wysokościach:

  - 10,0 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inspektor nadzoru;

  - 10,0 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy przez Inspektora nadzoru z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

  - 5,0 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy
za niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
do czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia;

  - 5,0 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy
za niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
na spotkaniach (rady budowy, narady techniczne, itp.) organizowanych przez Zamawiającego dla inwestycji;

  - 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu raportów licząc od upływu terminów określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

  - 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz dokumentu potwierdzającego przedłużenie gwarancji, licząc od upływu terminu określonego w umowie;

  - 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu opracowań, dokumentów i opinii licząc od upływu terminów określonych w umowie
lub w opisie przedmiotu zamówienia;

  - 1 000 zł brutto za nieobecność na budowie przez okres co najmniej trzech dni roboczych za każdy dzień nieobecności liczony od trzeciego dnia nieobecności;

  - 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu przez Inspektora nadzoru wad przedmiotu umowy liczony od terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

  - 2,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy
za pierwsze bezpodstawne potwierdzenie zaawansowania robót budowlano – montażowych i odbiorów częściowych robót;

  - 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy
za każde kolejne bezpodstawne potwierdzenie zaawansowania robót budowlano – montażowych i odbiorów częściowych robót.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia, bez odrębnego oświadczenia, kar umownych z należnego Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia lub skorzystać
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Inspektor nadzoru wyraża zgodę.

- Niezależnie od zapłaty kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.

- Inspektor nadzoru może być zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w ust. 1 i 2 odrębnie za każde zdarzenie będące podstawą do ich naliczenia. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru w terminie 30 dni licząc od dnia powzięcia
przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, za które uważa się:

- niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy przez Inspektora nadzoru,

- naliczenie kar umownych w wysokości 20 % wynagrodzenia za całość umowy,

- naruszanie postanowień umowy lub przepisów prawa, w szczególności:

    - naruszanie zasad poufności informacji określonych w umowie,

    - przerwanie realizacji przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po jego stronie,

    - ustanie ochrony ubezpieczeniowej lub zmniejszenia wysokość ubezpieczenia Inspektora nadzoru (w tym niezapłacenia należnych składek),

    - zatrudniania Podwykonawców bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, o czym mowa w § 10.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3 lit. b) c) i d), musi zostać poprzedzone wezwaniem Inspektora nadzoru do wykonywania umowy w sposób należyty lub zaprzestania naruszeń. Jeżeli w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania Inspektor nadzoru wykona warunki określone w wezwaniu i powiadomi o tym Zamawiającego, Zamawiający
nie może od umowy odstąpić, chyba, że w trakcie obowiązywania umowy dokonano uprzednio co najmniej trzech wezwań.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Inspektor nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez niego części umowy.

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Inspektor nadzoru w terminie
10 dni roboczych od daty doręczenia odstąpienia od umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone w tym protokole podlegają odbiorowi na zasadach określonych w umowie.

- Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności jeszcze niewykonanych. Strony zachowują prawo
do świadczeń otrzymanych od drugiej strony do dnia odstąpienia od umowy. Podstawę ustalenia zakresu tych świadczeń, w tym należnego Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia stanowi protokół inwentaryzacji, o którym mowa
w ust. 4.

- W przypadku odstąpienia od umowy Inspektor nadzoru wykona inwentaryzację stanu zaawansowania pod względem realizacji umów na prace projektowe
oraz roboty budowlane.

§ 16

  - Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne dzieł powstałych w okresie obowiązywania Umowy. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Okres rękojmi wynosi 3 lata od daty zatwierdzenia protokołu komisyjnego odbioru końcowego umowy dla inwestycji.

  - W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad inwestycji będących wynikiem nienależytego wykonywania umowy przez Inspektora nadzoru jest
on zobowiązany do nieodpłatnego wykonania wszelkich czynności objętych przedmiotem umowy niezbędnych do ich usunięcia. Podjęcie tych czynności winno nastąpić na wezwanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powzięcia informacji o wadzie.

  - W przypadku opóźnienia w podjęciu tych czynności Zamawiający ma prawo, bez dodatkowych wezwań, do zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Inspektora nadzoru. Koszt wykonania usługi pokryty zostanie
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku, gdy koszt ten przekroczy kwotę zabezpieczenia, Inspektor nadzoru zobowiązany jest
do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami usługi, a wielkością zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym Zamawiający ma prawo
do potrącenia tej należności z wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie okresu rękojmi.

§ 17

- Inspektor nadzoru uzyska własnym staraniem od Zamawiającego wszelkie informacje potrzebne do realizacji umowy. Czas uzyskiwania informacji nie może spowodować przekroczenia terminów wskazanych w niniejszej umowie. W takim przypadku Inspektor nadzoru nie może powoływać się na opóźnienia wynikające z uzyskiwania ww. informacji.

- Inspektor nadzoru zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego dokumenty przed upływem terminu wykonania umowy.

- Inspektor nadzoru pozyska we własnym zakresie wszelkie inne materiały
i dokumenty, które będą niezbędne do pełnej i należytej realizacji obowiązków umownych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Inspektor nadzoru zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak 
i po wykonaniu umowy.

§ 19

- Inspektor nadzoru oświadcza, że jest autorem wszystkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy, w tym szczególności raportów i dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że:

- przysługuje mu do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, wyłączne i nieograniczone w miejscu i czasie prawo autorskie (osobiste i majątkowe),

- może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym 
do zawarcia i wykonania niniejszej umowy; będące przedmiotem niniejszej umowy utwory nie są obciążone żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich,

- w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń 
z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego 
z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z utworów, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

- Inspektor nadzoru przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do utworów będących przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych, obejmuje wszelkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
albo egzemplarzy,

    - w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

    - prawa do opracowania utworów polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych budowlanych 
i wykonawczych,

    - prawa do zezwalania na sporządzenie utworów zależnych przez podmioty trzecie,

    - prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów, 
ich fragmentów, w tym w ramach kompilacji, połączenia z innymi utworami,

    - prawa do wykorzystywania utworów do postępowań o zamówienia publiczne prowadzonych przez Zamawiającego;

    - prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,

    - nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

    - wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe Zamawiającego,

    - publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań,

    - użyczanie, wynajmowanie i dzierżawienie,

    - prawo do dokonywania wszelkich zmian w utworze, w szczególności niezbędnych do dostosowania utworu celem wykorzystania go 
do realizacji inwestycji w innych lokalizacjach niż wskazane w niniejszej umowie, dalszego przetwarzania i wykorzystywania całości lub poszczególnych elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,

    - prawa do wielokrotnego zastosowania utworu do różnych budów, w tym na zadaniach innych niż zadanie będące przedmiotem umowy,

    - na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Inspektora nadzoru egzemplarza/y utworu. Nabyte przez Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowej obejmują prawo do jej wielokrotnego wykorzystania przez dowolną jednostkę organizacyjną MON w dowolnej lokalizacji.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Inspektora nadzoru  dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład utworu.

- Inspektor nadzoru nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, ilościowych zezwala i przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich opracowań utworów będących przedmiotem niniejszej umowy, zezwala na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami przez Zamawiającego i zezwalanie przez niego na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami przez podmioty trzecie, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw zależnych jest Zamawiający.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3 ust. 1, obejmuje m.in. wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, w tym wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji projektu, a także za uprawnienia o których mowa w ust. 6, za upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich, wprowadzanie zmian do utworów oraz za korzystanie z utworu przez inne osoby lub jednostki organizacyjne, na które Zamawiający przeniesie prawa autorskie dotyczące utworu określonego niniejszą umową.

- Autorskie prawa określone niniejszą umową, do utworów będących przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich odbioru stwierdzonego protokołem przyjęcia prac.

- Autorskie prawa  określone niniejszą umową, do utworów lub części utworów pozyskanych przez Zamawiającego, w ramach realizacji przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego również z chwilą sporządzenia protokołu 
z inwentaryzacji wykonanej usługi, w związku z odstąpieniem od umowy, 
o którym mowa w § 15  lub rozwiązaniem umowy.

- Inspektor nadzoru upoważnia Zamawiającego do ukończenia dzieła w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę, również tej nieukończonej – samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich.

- Inspektor nadzoru upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych do utworów stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, realizowanego 
w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, w tym również realizowanego przez innych projektantów zaangażowanych przez Zamawiającego. Zezwolenie niniejsze jest skuteczne tak wobec Zamawiającego, jak i kolejnych jego następców prawnych.

- Inspektor nadzoru poprzez podpisanie niniejszej umowy zrzeka się roszczeń związanych z ochroną integralności dzieła .

- W razie stwierdzenia przez sąd lub inny kompetentny podmiot, że niektóre postanowienia umowne są nieważne lub niewykonalne, strony niniejszej umowy zobowiązują się do dokonania zmiany umowy w ten sposób, że zastąpią przepisy nieważne lub niewykonalne takimi przepisami, które najpełniej realizują cel umowy i odpowiadają najpełniej woli przeniesienia przez Inspektora nadzoru na Zamawiającego praw autorskich.

- Zamawiający ma prawo przeniesienia praw autorskich określonych niniejszą umową na inne osoby oraz jednostki organizacyjne.

§ 20

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy,

- zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych obowiązujących w wojsku oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy,

- zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim wszelkich informacji zawartych w dokumentacji projektowej.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania „Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego” (załącznik nr 4 do niniejszej umowy), stanowiącej jej integralną część.

§ 21

- Inspektor nadzoru będzie realizował przedmiot umowy przez zespół osób wskazany w Załączniku nr ……..

- Wykonawca może proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych przez Inspektora nadzoru w ofercie w przypadkach określonych w ust. 4 po pisemnym uzasadnieniu przyczyn proponowanej zmiany zgodnie z § 12.

§ 22

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przestrzegania zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych określonych przepisami prawa, w szczególności RODO.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać,
nie przetwarzać, ani nie wykorzystywać danych osobowych na potrzeby własne lub osób trzecich w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.

- Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępniania, przekazania, przetworzenia, wykorzystania  na potrzeby własne lub osób trzecich  lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem danych osobowych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Inspektora nadzoru, Zamawiającemu lub przez Zamawiającego, Strony zawrą umowę powierzenia danych osobowych przygotowaną i zredagowaną przez stronę występującą o jej zawarcie
w uzgodnieniu z drugą stroną umowy.

- Sprawy przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją niniejszej umowy, są uregulowane umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10 do umowy), która stanowi integralną część niniejszej umowy oraz określone w treści klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych
dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 9 do umowy).

§ 23

- Wszelkie spory powstałe na tle umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Zał. nr 1 –	Opis przedmiotu zamówienia,

Zał. nr 2 –	Harmonogram rzeczowo – finansowy,

Zał. nr 3 –	„Wymagania Zamawiającego dot. przekazywania przez Oferentów harmonogramów planowanych robót budowlanych, instalacyjnych, innych typów do celów ofertowych lub udzielania zamówienia”,

Zał. nr 4 – Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego,

Zał. nr 5 –	Procedury opracowania, opiniowania i zatwierdzania protokołów konieczności na prace projektowe/roboty budowlane

Zał. nr 6 –	Regulamin prac komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z aneksem nr 1,

Zał. nr 7 –	Oświadczenie sprzedawcy w zakresie posiadania rachunku bankowego,

Zał. nr 8 –	odpowiedzi na pytania,

Zał. nr 9 –	Klauzula RODO,

Zał. nr 10 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Zał. nr 11 –	Wytyczne Szefa WZI w sprawie zasad sporządzania elaboratu rozliczeniowego zadań inwestycyjnych i remontowych,

| ZAMAWIAJĄCY . . | WYKONAWCA . . |
| --- | --- |