Załącznik nr ……

Wymagania Zamawiającego dot. przekazywania przez Oferentów harmonogramów planowanych robót budowlanych, instalacyjnych, innych typów do celów ofertowych lub udzielenia zamówienia

- Dokumenty harmonogramów planowanych robót  Oferenci powinni przekazywać jako pliki powstałe w oprogramowaniu MS Project zapisane w formacie *.mpp.

- Każdy dokument powinien mieć oznaczone w Informacje o Projekcie następujące parametry:

  - Datę rozpoczęcia planowaną przez Wykonawcę

  - Kalendarz precyzujący czas pracy i czas wolny Wykonawcy w Projekcie

- Dalej w Opcje – Harmonogram dokument powinien mieć sprecyzowane :

  - Domyślną godzinę rozpoczęcia (kiedy startują prace w ciągu dnia)

  - Domyślną godzinę zakończenia (kiedy prace się kończą w ciągu dnia)

  - Liczbę godzin pracy dziennie i tygodniowo

  - Sposób planowania nowych zadań : Zaplanowane Automatycznie

- Planowane Zadania mają być opisane następującymi parametrami

  - Numer i nazwa Zadania

  - Numer Umowy

  - Czas trwania w dniach roboczych

  - Koszt w PLN zgodnie z ofertą Wykonawcy

  - Poprzednik – sposób powiązania w ciągu technologicznym z innymi czynnościami –Rozpoczęcie (datę rozpoczęcia zadania) wyliczone na bazie powiązań z pkt 4 b i d a w wyjątkowych sytuacjach kiedy zachodzą formalne ograniczenia w czasie zapisaną ręcznie .

  - Zakończenie (datę zakończenia zadania) wyliczone na bazie powiązań z pkt 4 b i d a w wyjątkowych sytuacjach kiedy zachodzą formalne ograniczenia w czasie zapisaną ręcznie.

Uwaga : Prosimy o nie planowanie ręczne oraz bez zbędnego użycia ograniczeń w czasie tzn. nie wprowadzanie ręcznie konkretnych dat do kolumny Rozpoczęcie lub Zakończenie. Daty te maja zostać wyliczone na podstawie powiazań technologicznych t.j. Poprzedników opisanych w pkt 4e

- Opisanie całego harmonogramu prac powinno mieć strukturę hierarchiczną tzn.

  - Główne typy robót i elementy projektu należy zdefiniować jako zadania zbiorcze

  - Zadania zbiorcze proszę podzielić na zadania składowe opisujące mniejsze części projektu lub czynności składowe

  - Dokument powinien mieć włączone Zadanie Sumaryczne Projektu (parametr umożliwiający zebranie danych zbiorczych o całym projekcie)

  - Ważne zdarzenia w życiu projektu np. Odbiory robót należy oznaczyć jako punkty kontrolne (kamienie milowe) i wyszczególnić na osi czasu.

- W widoku Wykres Gantta – szczegóły należy wykazać ścieżkę krytyczną zadań od których bezpośrednio zależy zakończenie projektu w czasie

- W widoku Obciążenie zadaniami należy przedstawić budżet projektu z podziałem na miesiące, z wyłączeniem grudnia – brak fakturowania