Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr  .....................

zawarta w dniu .............................. w Pietrowicach Wielkich pomiędzy:

Gminą Pietrowice Wielkie z siedzibą: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 
NIP: 6391006339, zwaną  w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Wawrzynka – Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

a

Panem/Panią ......................................., prowadzącym (-ą) działalność gospodarczą pod nazwą: ................................., z siedzibą: .......................... NIP: ................................, REGON: ......................, zwanym (-ą)

dalej Wykonawcą

zwanymi również wspólnie Stronami lub każdy oddzielnie Stroną.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

§ 1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa parteru wraz 
z węzłami sanitarnymi oraz dobudową dźwigu osobowego do budynku Urzędu Gminy 
w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5”.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z:

- projektem budowlanym stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.

- ofertą/kosztorysem ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

- Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają postanowienia specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ, stanowiącą Załącznik Nr 3 do umowy.

- Ilekroć w umowie jest mowa o p.z.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
1 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z należyte starannością oraz  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SWZ,

- przejęcie placu budowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby lub doświadczenie innego podmiotu, do przekazania placu budowy może dojść dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z takim Podwykonawcą,

- realizacja obiektu zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, w tym 
w szczególności z zatwierdzonym projektem budowlanym,

- zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót wymagających taki nadzór,,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji budowy,

- powołanie kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawców,

- utrzymywanie porządku w miejscu budowy, w tym zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem obiektów/terenu w rejonie prowadzenia prac,

- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie umowy,

- powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych 
i częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia (telefonicznie lub e-mailem),

- ponoszenie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody,

- pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (mail, faks, poczta tradycyjna),

- przedstawienie Zamawiającemu - najpóźniej w dniu powiadomienia o gotowości robót do odbioru – kompletu dokumentów odbiorowych, w tym m.in.: protokołów z badań i pomiarów, dokumentów pozwalających na stwierdzenie, że wszystkie zabudowane materiały oraz wyposażenie posiadają dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, w tym ewentualnych instrukcji obsługi zabudowanego wyposażenia, oświadczenie instrukcji obsługi zabudowanych urządzeń,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

- usunięcie w terminie do 14 dni wad i uchybień stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Wykonawca jako wytwarzający odpady powstałe w wyniku wykonania robót będących przedmiotem umowy, zapewni przestrzegania przepisów prawa wynikających 
z następujących przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- oraz obowiązujących w miejscu wykonywania umowy przepisów miejscowych,

- Wykonawca zapewnieni na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji materiałów budowlanych przeznaczonych do wykonania następujących robót:

- Stolarka otworowa, w tym parapety,

- Okładziny podłogowe i ścienne,

- Wyposażenie sanitariatów (biały montaż),

- Winda,

- Osprzęt elektryczny.

- Przedstawienie materiałów budowlanych, o których mowa w ust. 5 obejmuje, zarówno przedstawienie dokumentów jak i fizyczne okazanie tych materiałów.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 11 o możliwości zapoznania się z materiałami budowlanymi, o których mowa w ust. 5.

- Zamawiający w terminie 2 (dwóch) dni roboczych dokona akceptacji albo odmówi akceptacji użycia przedstawionych materiałów budowlanych, do robót wskazanych w ust. 5.

- Wykonawca nie może przystąpić do wykonania robót wskazanych w ust. 6 przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego lub upływu terminu wskazanego w ust. 9.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udzielanie niezbędnych wyjaśnień Wykonawcy związanych z przedmiotem umowy,

- nadzór nad realizacją poszczególnych etapów harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia,

- ocena i zatwierdzenie lub odrzucenie przedstawionego do akceptacji przez Wykonawcę harmonogramu, w terminie do 5 dni roboczych,

- zapewnienie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

- wyznaczenie terminu rozpoczęcia odbioru końcowego najpóźniej na 14 dzień od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego,

- podpisanie protokołu końcowego odbioru w terminie umownym, a w przypadku stwierdzenia nie wykonania całości przedmiotu zamówienia lub wykonania wadliwego, uzgodnienie nowego terminu odbioru robót.

- Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i zostanie potwierdzone protokołem.

§ 4

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności:

- prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych,

- operatorzy sprzętu i maszyn budowlanych,

- prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności, wskazane w tym wezwaniu.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego :

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10.05.2018 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.1781  z późn.zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika oraz data urodzenia nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną określona w § 17 .

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

Termin wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ......................................... r.

- Przez wykonanie umowy należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego bezusterkowe i zgodne z projektem wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

Odbiory

- W ramach realizacji umowy zostaną przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane przez osoby wskazane przez Zamawiającego,

- odbiory częściowe – za wykonanie części robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- odbiór końcowy robót, dokonany przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów budowlanych.

- Odbiór końcowy robót będzie podstawą do rozpoczęcia biegu okresu rękojmi za wady 
i gwarancji jakości robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru końcowego egzemplarz dokumentacji powykonawczej budowy zawierający w szczególności:

- projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami,

- protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów  wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- niezbędne oświadczenia wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane,

§ 7
Kierownik budowy

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: Pan/Pani .........................................., telefon: .............................., e-mail: ................................................

- Wykonawca może zmienić Kierownika budowy, pod warunkiem, że nowy Kierownik będzie spełniał wymogi określone w obowiązujących przepisach i SWZ.

- Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna od chwili zawiadomienia Zamawiającego o tej zmianie.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu na realizację umowy.

- Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§ 8

Wynagrodzenie

- Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ....... zł netto (słownie: ........... złotych) + podatek VAT (23%) czyli brutto:  …………………. zł (słownie: ........... złotych).

- Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach:

1) po zrealizowaniu co najmniej 50% robót - 50% wynagrodzenia brutto, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) pozostała część (50%) wynagrodzenia brutto czyli …… zł (słownie: ........ złotych).

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie kosztorys powykonawczy z ceną jednostkową skalkulowaną, zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokół odbioru robót sporządzony w zgodnie z § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zamawiający uzna wykonanie umowy za prawidłowe, jeżeli rozbieżności w poszczególnych pozycjach obmiaru powykonawczego w stosunku do obmiaru ofertowego nie będą większe niż 1%.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty wszelkich niezbędnych opłat związanych z realizacją przedmiotu umowy, podatki, cła koszty atestów, prób, przygotowania dokumentacji, licencje itp.

§ 9

Zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie będzie płatne w  terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie robót.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konta Wykonawcy wskazane w fakturach.

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym w elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz.U.2021 poz. 685 z późn.zm.) tzw. Białej liście podatników VAT.

- Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę w ofercie i na fakturze, w terminie 35 dni licząc od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót i kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikającą z Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność z tytułu gwarancji wynikającą z niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:

  - stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na tę okoliczność lub

  - w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Strony ustalają następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

- w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,

- przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

- Z przeglądów gwarancyjnych opisanych w ust. 4 spisane zostaną protokoły.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność dokonania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

Osoby upoważnione do realizacji umowy

- W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Strony będą reprezentowane przez następujące osoby:

- Zamawiającego reprezentować będzie: Pan/Pani ............... - telefon nr ....., 
e-mail: ...................................................,

- Wykonawcę reprezentować będzie: Pan/Pani ............... - telefon nr ....., 
e-mail: ...................................................,

- Każda ze Stron może w każdym czasie zmienić przedstawicieli wymienionych w ust. 1, powiadamiając o tym druga Stronę.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu umowy oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek w ramach gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - zrealizowania roboty niezgodnie z zamówieniem pod względem jakościowym - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto,

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 13 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego) - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,

  - w przypadku naruszenia określonego w § 4 ust. 2 obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.

3.	W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.

§ 13

Zmiany umowy

- Zmiana umowy jest możliwa w przypadku:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

  - zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 10.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2.	W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony oświadczają, że, Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy złożył u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 3% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ………. zł (słownie: ……………………………..zł. 00/100).

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostało złożone w postaci ……………………….

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji, zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą, jakość robót lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz oraz konieczności wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu ( przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej powyżej na wydłużony okres realizacji pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 18 ust.2 pkt.5.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz gwarancja ta będzie miała charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego bez sprzeciwu i żadnych dodatkowych warunków. Zobowiązanie wynikające z gwarancji pozostaje wiążące przez okres wykonywania umowy przedłużony o okres 30 dni.

§ 17

Ubezpieczenie OC

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na cały okres realizacji umowy polisy OC, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

- Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 18

Waloryzacja wynagrodzenia

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia (waloryzację) Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych na poniższych zasadach, z zastrzeżeniem że waloryzowana będzie kwota netto za wykonane roboty budowlane:

- wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej wskaźnikiem GUS.

- w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:

a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 12 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w ppkt ,,a” lub ,,b”;

- Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 12 %) = C

GDZIE:

A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 12 %,

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego  lub podpisania protokołu odbioru końcowego .

C - wartość zmiany

- Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w szczególności:

  - wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

  - dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

  - łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie § 21 nie może być wyższa niż 1% w stosunku do pierwotnej wartości umowy o której mowa w § 9 ust.1.

- Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, w których zawarcie umowy jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, Strony poddają spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, p.z.p. oraz ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

§ 20

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Projekt budowlany,

- Oferta wykonawcy,

- Specyfikacja warunków zamówienia,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA