Umowa Nr  _______/IR/2025

zawarta w Bydgoszczy, w dniu _______2025 r. pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez _________________________________, zwanym dalej „Zamawiającym", a

- _________________________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, wpisanym do ___________, pod Nr ____________ zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez _________________________________

- w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (nr postępowania NZ.2531.14.2025), na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”).

§ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- W ramach niniejszej Umowy, (dalej: „Umowa” „Przedmiot zamówienia”, „Przedmiot umowy”,) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane obejmujące zadanie pod nazwą: „Remont kładki dla pieszych „Niziny” zlokalizowanej nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy”, zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy, która wraz z wyceną ofertowa zamówienia podstawowego oraz wyceną ofertową opcji, stanowi załącznik Nr 1 do Umowy,

- Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (dalej: „OPZ”), który stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

- Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, która stanowi załącznik Nr 3 do Umowy.

- Umowa nie przewiduje zamówień, w trybie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

- Zamówienie realizowane będzie etapami w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji.

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

- Zakres zamówienia podstawowego określony jest w wycenie ofertowej zamówienia podstawowego, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Zamówienie podstawowe składa się z 4 etapów:

- Etap I – Zbrojenie / Beton konstrukcyjny,

- Etap II – Konstrukcje stalowe ze stali S355/S460,

- Etap III – Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - powłoki,

- Etap IV – Balustrady.

OPCJA

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w maksymalnym zakresie określonym w, wycenie ofertowej opcji, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Zamówienie objęte opcją składa się z 6 etapów:

- Etap V – Nawierzchnie,

- Etap VI – Dylatacje,

- Etap VII – Reprofilacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych,

- Etap VIII – Umocnienie,

- Etap IX – Odwodnienie,

- Etap X – Oświetlenie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie, przy czym Zamawiający informuje, że do realizacji będzie zlecał wyłącznie całe Etapy.

- Warunkiem uruchomienia opcji, będą:

- faktyczne potrzeby Zamawiającego,

- dysponowanie środkami finansowymi,

- złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie.

- Opcja jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi korzystać w ramach Umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji.

- Uruchomienie opcji może nastąpić najpóźniej do dnia 15 marca 2026 r. poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wynikający z oświadczenia Zamawiającego  
o skorzystaniu z opcji  będzie wykraczać poza termin wykonania Przedmiotu Umowy określony w § 2, Strony wprowadzą aneksem do Umowy odpowiednie zmiany.

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót lub ich wartości objętych opcją.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Terminy wykonania Umowy ustala się na maksymalnie 18 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2026 roku, w tym:

- termin wykonania zamówienia podstawowego dla etapów od I do IV, określa się do dnia 15.11.2025 r.

- terminy wykonania zamówienia objętego opcją dla poszczególnych etapów określane będą w oświadczeniach uruchamiających opcję, jednak nie później niż do dnia 15.11.2026 r.

- Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji szczegółowy harmonogram wykonania robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym terminem  przekazania terenu  zadeklarowanym przez Wykonawcę w harmonogramie wykonania robót.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi zgodnie z zatwierdzonym i zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w harmonogramie wykonania robót. Czas od podpisania Umowy 
do przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót będzie wykorzystany przez Wykonawcę na:

- wykonanie dokumentacji Tymczasowej Organizacji Ruchu i załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu dla robót w przypadku takiej konieczności,

- dokonanie ubezpieczeń w zakresie mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu.

- Zamawiający wyda decyzję o akceptacji lub wniesie uwagi do przedstawionego harmonogramu wykonania robót w ciągu 10 dni od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Potwierdzenia ubezpieczeń dokonanych zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy należy dostarczyć 
w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

# § 3. WARTOŚĆ UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, zgodne z Ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie koszty niezbędne do realizacji Umowy:

- dla zamówienia podstawowego - do wysokości netto  ___________ PLN i VAT według stawki ___% na kwotę ___________ PLN, co daje brutto: ___________ PLN (słownie: ________________/100).

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia opcji) - maksymalnie do wysokości netto  ___________ PLN i VAT według stawki ___% na kwotę ___________ PLN, co daje brutto ___________ PLN (słownie: ________________/100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu          art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

- Rozliczenie za wykonanie robót objętych Przedmiotem zmówienia, będzie dokonywane 
na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 zarówno dla zamówienia podstawowego jak i dla zamówienia w ramach opcji, 
z uwzględnieniem § 17 Umowy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości zamówienia podstawowego.

- Oferta Wykonawcy  musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zakresu zamówienia zarówno dla zamówienia podstawowego jak i dla zamówienia w ramach opcji. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia 
nie może być podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w Umowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 Umowy uwzględnia wszystkie obowiązujące na terenie RP  podatki, oraz opłaty celne oraz inne opłaty i koszty związane 
z wykonaniem Przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że, wynagrodzenie określone w ust. 1 jest prawidłowe i wystarczające 
na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania Przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest:

Pan:………………………., tel. ……………………, a w jego zastępstwie:

Pan ………………………., tel. …………………….

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę ustną lub pisemną, w tym notatki służbowej  lub elektroniczną i powinny być przekazywane na adres e-mail Kierownika robót.

- Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. 
W takim przypadku na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

- Decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez   Kierownika Zamawiającego, z wyłączeniem wykonania robót dodatkowych, lub innych spraw  skutkujących finansowo. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, wówczas  Inspektor Nadzoru ma prawo żądać wstrzymania robót, do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę.

Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć:

- wykonywania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa,

- wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Robót, który prowadził będzie Kierownik Robót.

§ 5. PERSONEL WYKONAWCY

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację i koordynowanie wszelkich prac związanych z przedmiotem Umowy jest Kierownik robót mostowych  Pan/Pani ………………………., tel. ……………………. e-mail: …………………….

- Dla należytego wykonywania Umowy, Wykonawca skieruje osoby do realizacji Przedmiotu zamówienia, personel wymieniony na etapie postępowania w wykazie osób skierowanych 
do realizacji zamówienia (dalej: Wykaz osób), stanowiący załącznik Nr 4 do Umowy.

W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. osób, zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, będzie musiała spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił w SWZ.

- Inspektor Nadzoru zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy  kwalifikacje i doświadczenia po zmianie będą nie mniejsze niż personelu wymaganego w SWZ. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących roboty tzw. pracowników fizycznych m.in.: zbrojarzy, betoniarzy, robotników ogólnobudowlanych, malarzy, monterów konstrukcji stalowych, spawaczy, operatorów /kierowców maszyn i pojazdów budowlanych.

Wymóg ten nie dotyczy, osób: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia w zakresie określonym w SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4.

- Bieżąca korespondencja między Stronami prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,  na podane niżej adresy:

Adres Zamawiającego

| Nazwisko i Imię | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy |
| --- | --- |
| Adres | ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz |
| Telefon/ ePuap | 52 582 27 20, skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP |
| E –mail |  |

Adres Wykonawcy

| Firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon/FAX |  |
| E–mail |  |

§ 6. PODWYKONAWSWTO

Zapis niniejszego §, zostanie odpowiednio zmodyfikowany w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu Umowy/ Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawców*.

Wykonawca zamierza powierzyć/powierza wykonanie Podwykonawcy/om część zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego 
(o ile dotyczy): _______________________________________________________________

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych. Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może również zmienić Podwykonawcę.

- Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy, musi być uzasadniona 
na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, także w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- W zakresie podwykonawstwa, Strony stosują powszechnie obowiązujące przepisy art. 462-465 Pzp.

- Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia,  terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonania Przedmiotu zamówienia Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 powyższej  ustawy.

§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

- Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej określonych w art. 4 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Wykonawca opracuje dokumentację technologiczną lub warsztatową projektową po wyborze systemu podwieszenia i wyboru dylatacji technologii remontu, a w razie konieczności rusztowań, konstrukcji wsporczych itp. również przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową a w razie konieczności również przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w ruchu kołowym, pieszym lub rowerowym Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wprowadzenia na swój koszt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz z demontażem oznakowania - po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę). Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu wymaga wcześniejszego powiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz komendanta Policji. Po zakończeniu robót należy przywrócić Stałą Organizację Ruchu

- Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy i zaplecza budowy na własny koszt (łącznie z doprowadzeniem niezbędnych mediów- o ile jest taka konieczność) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, własnym staraniem i na własny koszt.

- Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami, sieciami itp. Wykonawca uzgodni 
z gestorami odpowiednie warunki prowadzenia robót. Wszelkie koszty i opłaty związane 
z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca.

- W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia z urządzeniami, sieciami i instalacjami Wykonawca ma obowiązek powiadomić o zdarzeniu właścicieli lub gestorów i w porozumieniu z nimi zabezpieczyć budowę, zabezpieczyć lub przebudować urządzenia, sieci i instalacje na własny koszt- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Materiały, użyte do realizacji Umowy, winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na wszystkie materiały przewidziane do realizacji Umowy, Wykonawca uzyska akceptację 
od Inspektora Nadzoru oraz  przedłoży odpowiednie orzeczenia lub atesty itp.

- Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.

- Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów niespełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia i zastąpienia właściwą technologią lub właściwym materiałem w terminie 5 dni.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora Nadzoru.

- Materiał pochodzący z rozbiórki nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu jezdni. Maksymalny czas od momentu rozebrania do usunięcia materiału to 1 dzień. Opóźnienia tych terminów będą obłożone karami, takimi samymi jak kary za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie Umowy. Dopuszcza się składowanie materiałów rozbiórkowych dłużej niż 1 dzień pod warunkiem ich składowania niekolidującego z strefą robót i ruchu drogowego i pieszego.

- Materiał rozbiórkowy, stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do transportu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. WYMOGI POZOSTAŁE

- Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie robót :

- okres robót przygotowawczych,

- kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót,

- W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z Przedmiotem zamówienia Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary 
za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

- W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie kroki niezbędne dla ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną dla przedmiotu Umowy przez właściwy organ (jeżeli dotyczy to niniejszej Umowy) .

- Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

- W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa z terenu budowy.

- Do obowiązków wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych 
do terenu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, 
a w szczególności z gruzu, ziemi i błota.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót 
na własny koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach:

- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót, w tym :  teren budowy, zaplecza, pas drogowy  / sąsiedztwo pasa itd

- Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, innych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej – z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu i zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 9. ODBIORY ROBÓT

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór robót częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

- roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi; gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego,

- Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

- jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, powiadomi o tym Wykonawcę,

- w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

- Odbiór robót częściowy:

- odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót, osobno dla każdego elementu  wchodzącego w zakres niniejszej Umowy,

- po zakończeniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru zakończenie oraz gotowość do odbioru każdej z tych części pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną,

- dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, który sporządzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiście wykonanych i odebranych robót,

- w przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót.

- Odbiór końcowy:

- odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Przedmiotu umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

- odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. Za  datę zakończenia wykonanych robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

- w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że roboty nie zostały wykonane, zawiadamia Wykonawcę , że nie uznał robót za wykonane,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, na podstawie Umowy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

- Jeżeli Przedmiot zamówienia ma wady, które zostały stwierdzone w trakcie odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru uprawniony jest:

  - w przypadku wad dających się usunąć w całości, - do wstrzymania wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości 100% centy brutto wadliwie wykonanych  robot do czasu ich usunięcia

  - w przypadku wad, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu – do potrącenia. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 15% ceny brutto tych robót),

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia. O sposobie rozliczenia 
za opóźnienia decyduje Zamawiający,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót, oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokół odbioru końcowego robót.

- Odbiór gwarancyjny:

- odbiór gwarancyjny należy wykonać w dwóch etapach – pierwszy po roku od dnia odbioru końcowego i drugi przed upływem okresu gwarancyjnego wynikającego z udzielonej gwarancji.

- odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upływem gwarancyjnego,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze innemu Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

- odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

- Termin usuwania wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

- Wady ujawnione przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane 
do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji jakości.

§ 10. GWARANCJE  I RĘKOJMIE

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy 
na wynikający z oferty okres …… lat, licząc od daty skutecznego odbioru końcowego robót (dla zamówienia podstawowego oraz dla opcji), na warunkach określonych  w Oświadczeniu gwarancyjnym - załączniku Nr 6 do Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub wykona roboty w ramach usuwania nienależycie, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania Wykonawcy 
i bez zgody sądu powierzyć zastępcze usunięcie wad, na koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze), co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

- Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 11. ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI

- Zamówienie realizowane będzie etapowo i rozliczane po zakończeniu każdego z etapów, zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3.

- Poszczególne etapy robót dla zakresu podstawowego, określone w wycenie ofertowej będą rozliczane w następujący sposób:

- Etap I – Zbrojenie/ Beton konstrukcyjny - 5% wartości oferty brutto zamówienia podstawowego,

- Etap II – Konstrukcje stalowe ze stali S355/S460 – 35% wartości oferty brutto zamówienia podstawowego,

- Etap III – Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - powłoki malarskie - 40% wartości oferty brutto zamówienia podstawowego,

- Etap IV – Balustrady – 20% wartości oferty brutto zamówienia podstawowego.

- Poszczególne etapy robót dla zakresu opcji, określone w wycenie ofertowej będą rozliczane 
w następujący sposób:

- Etap V  – Nawierzchnie - 100 % wartości brutto wykonanego zakresu opcji,

- Etap VI – Dylatacje 100 % wartości brutto wykonanego zakresu opcji,

- Etap VII –Reprofilacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych- 100 % wartości brutto wykonanego zakresu opcji,

- Etap VIII – Umocnienie - 100 % wartości brutto wykonanego zakresu opcji,

- Etap IX –Odwodnienie - 100 % wartości brutto wykonanego zakresu opcji,

- Etap X – Oświetlenie - 100 % wartości brutto wykonanego zakresu opcji.

- Dopuszcza się rozliczenie Etapu III w zakresie podstawowym w dwóch cyklach tj. 50% 
z przewidzianej wartości określonej w wycenie ofertowej, po przekroczeniu 50% wykonanych robót.

- Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich wszystkich należności lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin płatności upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania składających je podwykonawców 
i dalszych podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w płatnościach wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Wzory oświadczeń podwykonawców stanowią załączniki Nr 7a i 7b do Umowy.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego. Płatność ta dotyczy wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu, umowy 
o podwykonawstwo dot. usług lub dostaw i obejmuje wyłącznie kwotę wynagrodzenia, bez odsetek.

- Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag, co do zasadności zapłaty w tym trybie, w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji zamawiającego w tej sprawie.

- W razie zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać zapłaty, jeżeli Wykonawca  wykaże niezasadność zapłaty,

- złożyć kwoty na pokrycie wynagrodzenia w depozycie sądowym, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia lub podmiotu, któremu zapłata się należy,

- dokonać zapłaty bezpośredniej, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność zapłaty.

- W przypadku zapłaty bezpośredniej, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę wynagrodzenia wypłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze VAT.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

- nabywca:	Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

- odbiorca:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

ul. Toruńska  174a, 85-844 Bydgoszcz.

- Zamawiający dopuszcza wystawianie i odbiór faktur przez platformę e-faktura.gov.pl. Numer GLN dla ZDMIKP – 5907675551354.

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

§ 12. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

- Zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, 
że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe 
z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 13. CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie Umowy.

§ 14. KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do przyjętego harmonogramu robót (dotyczy to również terminów pośrednich dla etapów robót, w tym: opóźnienie 
w uporządkowaniu terenu powyżej 1 dnia, oraz braki w oznakowaniu lub ich opóźnienie 
w wykonaniu) – 1 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o pracę – 1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
– w wysokości 250,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

- za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy, wynikających z Umowy, dla których w umowie podane są terminy, a nie zostały sprecyzowane kary – w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy - w wysokości 2 000,00 PLN za każdy przypadek.

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - 
w wysokości 2 000,00 PLN, za każdy przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
5 000,00 PLN za każdy przypadek,

- za niewprowadzenie lub nieterminowe wprowadzenie lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 
w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

- za każdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach tymczasowej organizacji ruchu nazw własnych lub innych reklam - w wysokości 500,00 PLN,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% nieuregulowanej należności, za każdy przypadek,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, 
w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 bądź 30% jeżeli jedną z kar jest kara wymieniona w ust. 1 pkt 11.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne).

- Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych i w treści Umowy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

- jeżeli w ciągu 15  dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzgodnienia 
z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

- w ciągu 45  dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, 
nie podjął ich po otrzymaniu decyzji o możliwości ich kontynuacji,

- jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje 
na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie Przedmiotu umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 60 dni od powzięcia wiadomości.

- W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

- W razie odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację Przedmiotu umowy, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 16. ZMIANA UMOWY

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, w oparciu o następujące okoliczności:

- przedłużenia terminu wykonania zamówienia, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, co może nastąpić jedynie w przypadku:

- niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

- wystąpienia ponadprzeciętnego wydłużenia uzyskania potrzebnych zgód i decyzji, jeżeli nie wynikają one z winy Wykonawcy,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych niemożliwych 
do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy,

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy 
lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

- wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego,

- konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, 
np. Nadzoru budowlanego, itp.

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej,

- zmiany ceny, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy:

- zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług/robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług /robót budowlanych wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na postawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany - skutkujące odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

- zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o środowiskowe zasady wycen prac projektowych wg obowiązującej stawki w dniu wyceny.

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych 
w ofercie  - roboty te wyceniane będą na podstawie KNR oraz cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, M, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) 
dla województwa kujawsko-pomorskiego;

- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – roboty te wyceniane będą na podstawie KNR oraz cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, M, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego,

- w przypadku wykonania mniejszego zakresu prac niż określony w ofercie Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia Stron dla zamówienia podstawowego nie może być mniejsza niż 70% wartości Umowy,

- waloryzacji wynagrodzenia, która nastąpi zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.

- zmiany umowy, o których mowa w §16 ust. 2 .

- konieczności lub zasadności dla zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp. - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjętych warunki geologiczne, wady projektowe, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub  zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego

- zmiany Podwykonawców – w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, 
że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym 
niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 5 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp,  o ile zaistniały opisane w nich okoliczności

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 Pzp, 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Postanowienia umowne zmieniane z naruszeniem Umowy są nieważne. Na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody.

§ 17. KLUZULA WALORYZACYJNA

- Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik cen obiektów mostowych – „Kładka o konstrukcji ustroju niosącego – stalowej ortotropowej – dźwigary stalowe – blachownica” – wskaźnik zmian za ostatnie 12 miesięcy – odczytany 
z aktualnego komunikatu Prezesa GUS: „Ceny robót budowlano – montażowych i obiektów budowalnych”.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane jedynie dla prac budowlanych zrealizowanych po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy.

- Waloryzację stosuje się jednakowo w przypadku wzrostu i spadku przyjętego wskaźnika cen.

- Wartość bazowa wskaźnika (Wb) odczytana z komunikatu GUS w ostatnim dniu składania ofert (z komunikatu GUS aktualnego na ten dzień) dla okresu poprzedzającego złożenie oferty wyniosła _____ .

- Wartość wskaźnika po roku (Wr) odczytywana zostanie rok po ostatnim dniu składania ofert (z komunikatu GUS aktualnego na ten dzień) – wartość ta zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie.

- Wartości robót podlegające waloryzacji zostaną przeliczone według wskaźnika waloryzacji (Ww) obliczonego ze wzoru: Ww = Wr – Wb

- Wskaźnik zostanie wykorzystany do obliczenia wartości waloryzacji wynagrodzenia, należnego Wykonawcy. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona, gdy przyjęty wskaźnik waloryzacji wyniesie co najmniej 0,5%, jednocześnie do wysokości nigdy nie przekraczającej 8%. Wartość waloryzacji wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, w części dotyczącej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. Podpisany przez strony aneks do umowy, będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w zwaloryzowanej wysokości. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy na skutek waloryzacji, odmowa podpisania aneksu do Umowy nie będzie miała znaczenia, a zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio do kwot zwaloryzowanych (zmniejszonych), co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

- W przypadku wydłużenia realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie okres liczony według terminów umownych.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 uPzp, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

# § 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego, tj. kwotę w wysokości _____________ PLN (słownie złotych: _____________).

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie _____________.

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy, a dowód jego wniesienia stanowi załącznik nr 8 do Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie zabezpieczenia niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

# § 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

- oferta Wykonawcy wraz z wyceną ofertową zamówienia podstawowego oraz wyceną ofertową opcji – załącznik Nr 1,

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik Nr 2,

- Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - załącznik Nr 3,

- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia(załącznik nr 4

- Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych - załącznik Nr 5,

- Oświadczenie gwarancyjne – załącznik Nr 6.

- Wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – załącznik Nr 7a i 7b,

- Kopia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy- załącznik nr 8

- W sprawach nieobjętych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego prawa, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczących zajęcia pasa drogowego.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający				             					            Wykonawca