## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ
Harmonogram
| LP. | ZADANIE | TERMIN (dni robocze) | DATA DEADLINE | DATA PRZEKAZANIA
| 1 | Kick-off meeting - spotkanie rozpoczynające współpracę z Wykonawcą | maks. 3 dni od podpisania umowy
| 2 | Przesłanie księgi znaku logotypu konkursu do akceptacji Zamawiajacego | maks. 5 dni od podpisania umowy
NABÓR WNIOSKÓW | 3 | Przedstawienie koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej do akceptacji Zamawiającego | maks. 7 dni od podpisania umowy
| 4 | Przedstawienie scenariuszy i storyboardów spotów promocyjnych do akceptacji Zamawiającego | maks. 10 dni od podpisania umowy
| 5 | Nagranie spotu promocyjnego | maks. 10 dni po rozpoczęciu naboru
| 6 | Przedstawienie plakatu do akceptacji Zamawiającego | min. 4 dni przed rozpoczęciem naboru
| 7 | Przedstawienie informacji o XVII edycji konkursu do opublikowania na stronie internetowej do akceptacji Zamawiającgo | min. 4 dni przed rozpoczęciem naboru
| 8 | Opracowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego online na czas naboru w konkursie | min. 2 dni przed rozpoczęciem naboru
| 9 | Przeprowadzenie naboru wniosków konkursowych | 1 maja - 30 czerwca 2025 r., z zastrzeżeniem zmiany terminu naboru w przypadku zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia XVII edycji konkursu Innowator Mazowsza.
| 10 | Przedstawienie postów na portal społecznościowy do akceptacji Zamawiającgo (minimum 2 wpisy tygodniowo) podczas trwania naboru. | raz w tygodniu 1 post na kolejny tydzień
| 11 | Przesłanie publikacji prasowej do akceptacji Zamawiającego (min. 3): 1) pierwsza publikacja 2) druga publikacja 3) trzecia publikacja | 1) maks. 3 dni po rozpoczęsciu naboru 2) w połowie naboru 3) maks. 5 dni przed zakończeniem naboru
| 12 | Przeprowadzenie mailingów informacyjno-promocyjnych min. 3 razy w trakcie trwania naboru | 1) maks. 5 dni po rozpoczęciu naboru 2) w połowie trwania naboru 3) 2-5 dni przed zakończeniem naboru
| 13 | Przeprowadzenie płatnej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, trwającej co najmniej 20 dni. | 5-10 dni przed zakończeniem naboru 5-10 dni po rozpoczęciu naboru
| 14 | Przedstawienie składu Panelu Ekspertów do akceptacji Zamawiającego | maks. 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków konkursowych
| 15 | Udostępnienie Zamawiającemu foldetu/dysku współdzielonego, na który Wykonawca sukcesywnie (min. raz w tygodniu) będzie dodawał wnioski konkursowe | maks. 5 dni po ropoczęciu naboru
| 16 | Przekazanie Zamawiającemu bazy danych, zaimportowanej z formularzy rejestracyjnych (w formacie MS Excel). | maks. 2 dni po zakończeniu naboru
| 17 | Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego raportu z realizacji I części zadania | maks. 10 dni po zakończeniu naboru
OCENA MERYTORYCZNA | 18 | Przedstawienie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia posiedzeń Panelu Eksperów w tym listy wniosków konkursowych podlegających ocenie do akceptacji Zamawiającego Przesłanie list rankingowych wniosków konkursowych (z oceny indywidualnej) na posiedzenia Panelu Eksperów | maks. 5 dni przed posiedzeniem
| 19 | Przesłanie prezentacji multimedialnych zawierających podstawowe informacje z wniosków konkursowych na posiedzenia Panelu Eksperów | min. 2 dni przed posiedzieniem
| 20 | Przedstawienie menu na posiedzenie Panelu Ekspertów do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed posiedzeniem
| 21 | Przedstawienie protokołu z posiedzenia Panelu Ekspertów do akceptacji Zamawiającego | maks. 5 dni po posiedzeniu
| 22 | Przedstawienie listy rankingowej dla Kapituły konkursu do akceptacji Zamawiającego | maks. 7 dni przed obradami
| 23 | Przedstawienie prezentacji multimedialnej na obrady Kapituły konkursu do akceptacji Zamawiającego | min. 5 dni przed obradami
SPOTKANIE FINAŁOWE | 24 | Przedstawienie propozycji sali konferencyjnej na konferencję finałową do akceptacji Zamawiającego | min. 40 dni przed konferencją
| 25 | Przedstawienie propozycji konferansjera do akceptacji Zamawiającego | min. 30 dni przed konferencją
| 26 | Przedstawienie projektów statuetek, dyplomów i czeków do akceptacji Zamawiającego | min. 20 dni przed konferencją
| 27 | Przedstawienie zaproszenia w formie elektronicznej do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed konferencją
| 28 | Przedstawienie projektu broszury w języku polskim do akceptacji Zamawiającego | min. 7 dni po Kapitule
| 29 | Przedstawienie propozycji gadżetów promocyjnych do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed konferencją
| 30 | Przedstawienie projektu graficznego ścianki do akceptacji | min. 15 dni przed konferencją
| 31 | Przedstawienie projektu prezentacji multimedialnej do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed konferencją
| 32 | Przedstawienie projektu scenariusza wydarzenia do akceptacji Zamawiającego | min. 15 dni przed konferencją
| 33 | Przedstawienie menu do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed konferencją
| 34 | Utworzenie oraz przesłanie dokumentacji zdjęciowej | do godz. 9:00 dnia następującego po konferenjci min. 20 zdjęć, reszta zdęć w ciągu 3 dni
| 35 | Przewóz materiałów informacyjno-promocyjnych oraz kasetonu do siedziby Zamawiającego | maks. 1 dzień po konferencji
| 36 | Wysłanie nagród laureatom nieobecnym na konferencji finałowej | maks. 7 dni po konferecnji
| 37 | Wydruk broszury | min. 1 dzień przed konferencją
| 38 | Wysłanie pliku HD transmisji z zapisami. Wysłanie pliku w formacie .STR z napisami z transmisji | maks. 7 dni po konferecnji
| 39 | Przeprowadzenie kampanii promocyjnej laureatów i wyróżnionych | maks. 7 dni po konferencji
| 40 | Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego raportu z realizacji II części zadania | maks. 14 dni po konferencji
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za wolny od pracy (ustawowo lub wolny od pracy w UMWM) lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.