Umowa Nr DZD-RID/ …… /2025

zawarta w Elblągu, dnia …………………….…2025 r., pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Łączności 1, reprezentowaną przez:

dr Michała Missan – Prezydenta Miasta Elbląga

REGON: 170 747 715  NIP: 578-305-14-46

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………. REGON:  …………………….., KRS  ………………………….

reprezentowaną przez: ………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

1

Zakres umowy

- Umowa zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu ……………………….. o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu wraz z korektą geometrii elementów  
        drogi na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 503 w ciągu ul. Browarnej z drogą powiatową nr 2109N 
        w ciągu ul. Trasy Unii Europejskiej i Brzeskiej w Elblągu

- Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, składa się:

    - wykonanie zmian w organizacji ruchu na rondzie Solidarność u zbiegu ulic: Trasa Unii Europejskiej, Browarna (DW 503) i Brzeska,

    - korekta wyspy kanalizującej na wlocie południowym ul. Browarnej na potrzeby poszerzenia jezdni na rondzie.

Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wraz ze wskazaniem szacunkowych ilości poszczególnych rodzajów robót określony jest w projekcie stałej organizacji ruchu, specyfikacjami wykonania 
i odbioru robót i przedmiarem robót wykonanymi przez Pracownię Projektową MiD Sp. z o.o. ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk.

- Zamawiający informuje, że:

- Funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pełnić będzie inspektor Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po zaopiniowaniu przez Policję musi zostać zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności:

- Wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów objętych zakresem zamówienia na potrzeby dokumentów rozliczeniowych PŚP potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych.

- Wykonywanie (w tym na żądanie  Zamawiającego) niezbędnych pomiarów wysokościowych poszczególnych warstw nawierzchni oraz rzędnych elementów drogowych w zakresie weryfikacji i zgodności 
z wytycznymi Zamawiającego parametrów technicznych takich jak równość nawierzchni, spadki podłużne 
i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidłowego odwodnienia nawierzchni oraz zgodności 
z warunkami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nowych nawierzchni i innych elementów 
na odnowionej ulicy ze wskazaniem charakterystycznych rzędnych niwelety nawierzchni i elementów drogowych, zmian materiałów nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii elementów drogowych, elementów odwodnienia - w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 w formie cyfrowej na nośniku cyfrowym typu pendrive (w formacie pdf i dwg) i zgłoszenie jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej.

- Wykonanie inwentaryzacji elementów wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją ewentualnych robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych.

2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony uzgadniają zgodnie z ofertą Wykonawcy, następujące szacunkowe wynagrodzenie:

kwota netto: ……………………….. zł +  podatek VAT  23 %  …………………………  zł

kwota brutto  ……………………………..  zł

słownie brutto: …………………………………………………………………………. i …../100.

- Kwota określona w § 2 ust. 1 umowy zawiera koszty:

1) 	Wykonania robót budowlanych określonych w przedmiocie umowy wynikających z przedmiarów robót, a także wykonanie nie ujętych w dokumentacji prac, czynności i innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  
a niezbędnych do wykonania zadania tj. między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza, placu budowy w tym również doprowadzenie wody, energii elektrycznej 
do placu budowy, niezbędne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych urządzeń (m.in. włączenia i wyłączenia linii elektroenergetycznych) oraz wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) 	Obsługi inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót w zakresie określonym w § 1 ust. 4:

3) 	Wykonania badań i sprawdzeń parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych wykonanych elementów dróg pod względem zgodności z normami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca musi zapewnić i pokryć koszty nadzorów i odbiorów wymaganych przez gestorów sieci i właścicieli urządzeń przebudowywanych lub regulowanych wysokościowo.

4) 	Wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem tego oznakowania, a także koszty zapewnienia dojazdów, objazdów, dojść,  przejść,  zabezpieczeń  i oznakowania objazdów zgodnie  z wykonanym przez Wykonawcę projektem czasowej organizacji ruchu. Wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu musza być zaopiniowane przez Policję oraz zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

5) Odtworzenia konstrukcji chodników, zjazdów, jezdni i innych utwardzonych nawierzchni drogowych oraz koszty przywrócenia pozostałych terenów do stanu pierwotnego.

6) 	Realizacji czynności związanych z utrzymaniem ruchu drogowego, w tym realizację tymczasowych przejazdów 
i przejść dla ruchu pieszego oraz zabezpieczenie objazdów, powiadomieniem mieszkańców o zmianach organizacji ruchu i czasowych wyłączeniach z ruchu przez zamieszczenie w miejscach ogólnodostępnych ogłoszeń 
i zawiadomień dla mieszkańców w ich bezpośrednim miejscu zamieszkania oraz przekazywanie tych informacji Zamawiającemu. Roboty wymagające zajęcia pasa ruchu na rondzie oraz wyłączające poszczególne relacje na rondzie powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych od 21 do 5, w uzasadnionych przypadkach w innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

7)  	Utrzymania w okresie od przekazania terenu budowy do podpisania końcowego protokołu odbioru robót właściwego stanu nawierzchni odcinków ulicy w zakresie objętym przedmiotem umowy, polegającego na bieżącym usuwaniu wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni chodników i zjazdów powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenie pojazdów.

8) 	Utrzymywania w czystości ulic stanowiących dojazd sprzętu i pojazdów na teren budowy w zakresie bieżącego usuwania nieczystości i zabrudzeń jezdni, które mogą nastąpić w wyniku transportu na teren budowy materiałów budowlanych i dojazdu sprzętu budowlanego.

9) Transportu pełnowartościowych materiałów drogowych pozyskanych z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadających się do ponownego wbudowania, gruzu betonowego oraz frezu pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni. Materiał ten Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
przy ul. E. Kwiatkowskiego w Elblągu lub w inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi zinwentaryzować oraz posortować, przywieźć, rozładować i złożyć 
na paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane znaki, słupki i urządzenia BRD Wykonawca musi odwieźć oraz protokolarnie przekazać na magazyn Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paź Elbląg, 82-300 Elbląg, Władysławowo 38. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy.

- Cena kosztorysowa i cena jednostkowa każdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym musi uwzględniać wymagania wskazane w § 2 ust. 2 oraz obowiązki Wykonawcy wskazanych w § 5. Podane ceny jednostkowe z narzutami muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, będącego przedmiotem zamówienia, tj. wynikające wprost z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiaru, obowiązujących norm 
i przepisów,

- Ceny wykonywanych robót nie będą waloryzowane.

§ 3

Terminy

- Ustala się  następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

  - Termin rozpoczęcia robót: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

  - Termin zakończenia realizacji robót: do 30 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy.

  - Termin rozliczenia inwestycji: do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. Zamawiający informuje, że teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem Wykonawcy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:

- Projekt stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na potrzeby realizacji 
dla zadania określonego w umowie.

- Kosztorys ofertowy złożony wraz z ofertą do przetargu, opieczętowany przez Zamawiającego, celem stosowania ich w trakcie realizacji budowy. Komplet kosztorysów musi posiadać na każdej stronie pieczęć Urząd Miejski 
w Elblągu.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy pełniącego także funkcję Kierownika robót branży drogowej, w osobie:

-  ……………………………………………………………………

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z:

- oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy,

- decyzją o nadaniu uprawnień,

- zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami podwykonawców,

- ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,

- Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, gruz betonowy oraz frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce 
w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi zinwentaryzować 
oraz posortować i złożyć na paletach (nie dotyczy gruzu betonowego frezu) zakupionych przez Wykonawcę 
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane znaki, słupki i urządzenia BRD Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać na magazyn Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paź Władysławowo 38, 82-300  Elbląg. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które nie są przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót, 
na ulicach stanowiących objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji odnowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

- Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulicy, dojazdy i dojścia 
do posesji przy w rejonie wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane  - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów 
przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z projektem czasowej organizacji ruchu przedstawi Zamawiającemu, do zaakceptowania w terminie 14 dni od dni podpisania umowy szczegółowy harmonogram robót obrazujący okresy funkcjonowania poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu wraz z określeniem zakresu i technologii tych robót dla danego etapu realizacji przedmiotu umowy, a także aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby:

- roboty wymagające zajęcia pasa ruchu na rondzie oraz wyłączające poszczególne relacje na rondzie powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych od 21 do 5, w uzasadnionych przypadkach 
w innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- zminimalizować czas wyłączenia pasów jezdni na rondzie i na wlotach i wylotach z ronda,

- zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym oraz czas ich trwania,

- zapewnić dojazdy i dojścia do przylegających nieruchomości,

- Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót według zaleceń i uwag ujętych zawartych w projektach wykonawczych, a także zaleceń i poleceń przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę według polecenia nadzoru DZD na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności.

- Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni ulicy objętej przedmiotem umowy. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni chodników i zjazdów, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
oraz uszkodzenie pojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji 
oraz z właścicielami sąsiadujących posesji.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym harmonogramie robót, po ich wcześniejszym zaopiniowaniu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do odnowy nawierzchni musi zgłosić do właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej zamiar rozpoczęcia robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do regulacji wysokościowej studni i innych nadziemnych elementów infrastruktury podziemnej, w szczególności infrastruktury teletechnicznej, zobowiązany jest do ich zinwentaryzowania przy udziale właściciela lub administratora tej infrastruktury, w celu określenia stanu tych urządzeń i umożliwienia ewentualnej wymiany pokryw lub innych elementów na wniosek gestora sieci. Koszty ewentualnych wymian pokryw i ram studni mogą zostać wykonane na wniosek właściciela infrastruktury i wyłącznie na jego koszt oraz na warunkach określonych z Zamawiającym. Ewentualne koszty nadzoru ze strony firm branżowych w tym zakresie pokrywa Wykonawca.

§ 6

Rozliczenie robót

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

- Dla robót objętych zakresem umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy, podając 
dla każdej jednostki przedmiarowej cenę jednostkową, dla każdej ulicy oddzielnie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową odpowiadające wartości wykonanych robót.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

- Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty ujęte 
w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

- dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z kosztorysem ofertowym,

- dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

- dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zwiększyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może przystąpić do wykonania zwiększonej ponad kosztorys ofertowy ilości robót po wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej ale w ilościach ponad ilości określone w przedmiarze i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Powyższe roboty będą rozliczone właściwym protokołem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Protokół Wykonawca sporządzi na podstawie obmiaru geodezyjnego.

- za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 7 zostanie ustalone zgodnie 
z poniższymi zasadami:

- jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny 
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone poprzez analogiczne – proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu,

- jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 8 pkt 1., Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu 
o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i sprzętu ujętych w danych wyjściowych do kosztorysowania na podstawie, których sporządził kosztorys szczegółowy.

- jeżeli nie można wycenić robót wynikających z ust. 7 z zastosowaniem metod, o których mowa w ust. 8 pkt 1. i 2., Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys szczegółowy. Ceny materiałów 
i sprzętu nie ujęte w danych wyjściowych zostaną przyjęte w oparciu o średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Warmińsko - Mazurskiego,

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 8, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 8.

- Rozliczenie zakresu robót, o którym mowa w ust. 7 nastąpi na podstawie protokołu konieczności pozytywnie zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Protokół konieczności jest sporządzany przez kierownika budowy, podpisywany przez niego 
oraz akceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte 
w projekcie wykonawczym, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Roboty 
te będą realizowane na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania tych robót. Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności. Protokół taki sporządzany 
i przekazywany będzie na zasadach określonych w ust. 9 i 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia wykonania tych robót innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

- Wartość robót, o których mowa w ust. 11 będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, 
a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu o ust. 8. pkt 1 – 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych sporządzanych i przekazywanych na zasadach określonych w ust. 9 i 10.

- Wartość robót, o których mowa w ust. 13 będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, 
a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu o ust. 8 pkt 1 - 5.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych robót lub ich zakresów, określonych w § 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką roboty 
te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robót.

- Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres obowiązywania gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 8

Płatności

- Płatność za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane będzie dokonywana, na podstawie protokołów odbioru robót wystawionych na drukach świadectw płatności, w terminach określonych umową na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwotę potwierdzoną przez Zamawiającego na zestawieniach wartości ukończonych robót.

- Rozliczanie wykonanych robót realizowane będzie na podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury końcowej. Sposób rozliczeń będzie uwzględniał podział kosztów na poszczególne ulice objęte przedmiotem umowy, wymienione

- Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT:

- końcowej – będzie protokół odbioru całości wykonanych robót objętych umową podpisany przez Kierownika Budowy oraz Kierownika Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg oraz „Końcowe Świadectwo Płatności” podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy określony 
na fakturze.

- Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Faktura będzie wystawiona na:

Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

- Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.

§ 9

Odbiory robót

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających w celu dokonania odbioru tych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu zakończenia poszczególnych zakresów - etapów prac wyszczególnionych w szczegółowym harmonogramie robót, w celu potwierdzenia ich wykonania zgodnie z warunkami umowy przez Zamawiającego.

- O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy:

  - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego,

  - W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, wyniki badań kontrolnych.

  - Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.

  - Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

  - Jeżeli w toku czynności w ramach odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia wad, uniemożliwiających korzystanie z ulicy objętej umową lub wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń oraz niezgodności 
z wymaganiami ST, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin 
do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność 
ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób niezgodny z ustaleniami w Protokole z czynności odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia nowego terminu odbioru końcowego robót,

  - Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

  - Zamawiający wyznacza terminy przeglądów w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony.

  - Niezależnie od wyznaczonych terminów przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancji.

  - Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość odpowiadającą kosztom usunięcia tej wady, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu,

- Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

- Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu odbioru ostatecznego bez uwag w zakresie prawidłowego usunięcia wad jest podstawą do zwolnienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 10

Kary

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót w formie kar umownych 
w następujących wypadkach i wysokościach:

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

      - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 2. w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 – za każdy dzień zwłoki,

      - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (dotyczy także usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym),

- Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- Gdy przy zwłoce postępu robót w stosunku do harmonogramu Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu programu naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem końcowym zakończenia robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 14 w  wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego

- Niewykonania czynności wynikającej z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, 
gdy pomimo pisemnego polecenia Zamawiającego czynność taka nie została dokonana: każdorazowo 
w wysokości 1 500 zł za niedotrzymanie terminów wyznaczonych przez Zamawiającego na realizację tych poleceń,

- Zmiany kierownika budowy bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 4 000,00 zł,

- Nieprzedłożenia kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- Nieprzedłożenia szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 6 umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- Nieprzedłożenia dowodu – kopii polisy ubezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy, wysokość kary wyniesie 500,00 - zł. za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy.

- 50% minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą osobę, która wykonuje czynności określone w §5 ust. 25 pkt. 1, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę,

- 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu na żądanie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §5 ust. 25 pkt. 2.,

- kara umowna: 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 25 pkt. 3.

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót, z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji oraz w przypadku określonym w § 12 ust. 2.

- Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku 
nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenie robót w sposób niestaranny.

- Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącenia naliczonych mu przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

§ 11

Postanowienia szczegółowe

- Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy (tworzące niniejszą umowę) oraz że będą interpretowane jako część umowy, w następującej kolejności ich ważności:

- Umowa,

- Przedmiary robót,

- Oferta.

- Szczegółowy harmonogram robót zatwierdzony przez Zamawiającego

- Zamawiający określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:

- zmiana wynagrodzenia:

- W przypadku gdy na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3 wzrośnie wartość wynagrodzenia określonego w §2 ust.1:

      - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1,

      - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 6. pkt. 3.

- W przypadku wystąpienia robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §2 ust.1:

      - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1

      - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8.

- Gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §2 ust.1:

      - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1,

      - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8.

- W przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w projektach, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §2 ust.1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1,

- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8.

- Zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

      - zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 50% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3,

- działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, 
o którym mowa w § 5 ust. 10, oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:

      - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,

      - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 50% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3,

- wystąpienia przeszkód atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym 
w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust. 10 – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:

      - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,

      - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3,

- wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:

      - zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:

      - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

- W przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiający nie będzie domagał się kar z tytułu niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie ubiegał się od Zamawiającego zwrotu kosztów ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia terminu.

- W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania:

- Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

- Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o tej zmianie Zamawiającego.

- W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych lub czynności lub działań niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacją, wystąpią roszczenia podmiotów i osób trzecich z tytułu poniesionych strat spowodowanych tymi działaniami Wykonawcy, odpowiedzialność za zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 7, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:

Zamawiający:

Urząd Miejski w Elblągu,

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

e-mail: dzd@umelblag.pl  nr tel. 55 239 32 43

Wykonawca:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

tel: ………………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………..

§ 12

Postanowienia ogólne

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o której mowa w § 10 ust. 1 za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części w następujących przypadkach:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 20 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca opóźnia się z realizacją robót poza terminy określone w harmonogramie robót, tak dalece, iż nie jest prawdopodobne aby zakończono zamówienie w umownym terminie,

- Rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt 3

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót. W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt 3.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy.

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi do odbioru roboty zabezpieczające.

- Koszty robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:		                                                                                               ZAMAWIAJĄCY: