## Zagospodarowanie_zieleni
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 1. Zagospodarowanie zieleni
1 | Roboty porządkowe i przygotowawcze
1.1 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, z wywozem samochodami na odl. do 1km
1.1.1 | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | 77.447 | 77.447 | 100 | 0 | 0 |  | 61.97 |  | 15.477
1.1.2 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km | 77.447 | 77.447 | 100 | 0 | 0 |  | 61.97 |  | 15.477
1.1.3 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu | 77.447 | 77.447 | 100 | 0 | 0 |  | 61.97 |  |  |  | 15.477
1.2 | Odmładzanie krzewów
1.2.1 | Odmłodzenie żywopłotów miękkich | 1535 | 1535 | 100 | 0 | 0 |  | 958 |  |  |  | 577
1.2.2 | Transport gałęzi na odległość do 2km | 19.7555 | 19.7555 | 100 | 0 | 0 |  | 15.76 |  |  |  | 3.9955
1.2.3 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi | 19.7555 | 19.7555 | 100 | 0 | 0 |  | 15.76 |  |  |  | 3.9955
1.3 | Odmładzanie starszych drzew (prace pielęgnacyjne) na podstawie Projekt Wykonawczy Tabela 2
1.3.1 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni do 10cm | 46 | 46 | 100 | 0 | 0 |  | 32 | [10 empty] | 9 |  | 4 |  | 1
1.3.2 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15cm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 1
1.3.3 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 16-20cm | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 |  | 11 | [10 empty] | 4 |  | 1 |  | 1
1.3.4 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 |  | 23 | [10 empty] | 8 |  | 3 |  | 1
1.3.5 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40cm | 65 | 65 | 100 | 0 | 0 |  | 43 | [10 empty] | 15 |  | 5 |  | 2
1.3.6 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41cm | 188 | 188 | 100 | 0 | 0 |  | 54 | [10 empty] | 114 |  | 15 |  | 5
1.3.7 | Transport gałęzi na odległość do 2km | 46.84 | 46.84 | 100 | 0 | 0 |  | 41 |  | 5.84
1.3.8 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi | 46.84 | 46.84 | 100 | 0 | 0 |  | 41 |  | 5.84
1.4 | Przesadzenie drzew (wykopanie drzew w celu przesadzenia i sadzenie drzew w gruncie kat. III
1.4.1 | Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,51-1,0m w celu przesadzenia | 37 | 37 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 37
1.4.2 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z zaprawą dołów do połowy głębokości | 37 | 37 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 37
1.5 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych (S.O.D.)
1.5.1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie stref ochronnych | 7.7447 | 7.7447 | 100 | 0 | 0 |  | 5.74 |  |  |  | 2.0047
1.5.2 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót - zabezpieczenie bezpośrednie 10% drzew na terenie inwestycji | 1038 | 1038 | 100 | 0 | 0 |  | 838 |  |  |  | 200
1.6 | Karczowanie drzew
1.6.1 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 6 | 3
1.6.2 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 10 | 9 | [14 empty] | 1
1.6.3 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40cm | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 7 | 5
1.6.4 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65cm | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 11 | 9 | [10 empty] | 2
1.6.5 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia ponad 65cm | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | [10 empty] | 1
1.6.6 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20cm | 49 | 49 | 100 | 0 | 0 | 25 | 20 | [11 empty] | 4
1.6.7 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30cm | 49 | 49 | 100 | 0 | 0 | 25 | 20 | [11 empty] | 4
1.6.8 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40cm | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 10 | 9 | [11 empty] | 1
1.6.9 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65cm | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 15 | 10 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
1.6.10 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia ponad 65cm | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 5 | 3
1.6.11 | Karczowanie drzew juwenilnych | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 6 | 4
1.6.12 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych - gęste zadrzewiania o powierzchni 17m2 | 0.0017 | 0.0017 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0017
1.6.13 | Transport dłużyc na odległość do 2km | 88.88 | 88.88 | 100 | 0 | 0 |  | 88.88
1.6.14 | Transport karpiny na odległość do 2km | 74.79 | 74.79 | 100 | 0 | 0 |  | 70 |  | 4.79
1.6.15 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi | 74.79 | 74.79 | 100 | 0 | 0 |  | 70 |  | 4.79
1.6.16 | Transport gałęzi na odległość do 2km | 211.06 | 211.06 | 100 | 0 | 0 |  | 211.06
1.6.17 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi | 211.06 | 211.06 | 100 | 0 | 0 |  | 211.06
1.7 | Karczowanie krzewów
1.7.1 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni | 0.5422 | 0.5422 | 100 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.2922
1.7.2 | Wywożenie gałęzi na odległość 2km | 232.5824 | 232.5824 | 100 | 0 | 0 |  | 200 | 32.5824
1.7.3 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km | 250.1585 | 250.1585 | 100 | 0 | 0 |  | 200 | 50.1585
1.7.4 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem | 5421.5 | 5421.5 | 100 | 0 | 0 |  | 4000 | 1421.5
1.8 | Pocięcie pozyskanego drewna z wyciętych drzew na odcinki jednometrowe, ułożenie w sztosy wg gatunku na ogrodzonym, wynajętym placu przez Wykonawcę na terenie miasta Turku lub okolicy – na czas rozdysponowania drewna przez Zamawiającego
1.8.1 | Dodatek za cięcie dłużycy na odcinki 1m | 88.88 | 88.88 | 100 | 0 | 0 | 44.44 | 35 | 9.44
1.8.2 | Ręczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie - ułożenie drewna w stosy wg gatunku | 57.772 | 57.772 | 100 | 0 | 0 | 28.89 | 25 | 3.882
1.8.3 | Ręczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 25kg - dodatek do kol. 01 i 02 za przeniesienie na każde dalsze 10m - ułożenie drewna w stosy wg gatunku | 57.772 | 57.772 | 100 | 0 | 0 | 28.89 | 22 | 6.882
2 | ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM GRUNTU
2.1 | Usunięcie darni z powierzchni zagospodarowania zielenią
2.1.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | 77447 | 77447 | 100 | 0 | 0 |  |  | 4523.72 |  |  | 4000 | 55400 | [6 empty] | 13523.28
2.1.2 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km | 1548.94 | 1548.94 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 640 |  | 500 | 408.94
2.1.3 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu | 1548.94 | 1548.94 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 640 |  | 908.94
2.1.4 | Rozplantowanie ziemi żyznej lub kompostowej warstwa 5cm (powierzchnie trawników) Materiał: ziemia żyznaRozplantowanie ziemi żyznej lub kompostowej warstwa 5cm (powierzchnie trawników) Materiał: ziemia żyznaRozplantowanie ziemi żyznej lub kompostowej warstwa 5cm (powierzchnie trawników) Materiał: ziemia żyzna | 3023.85 | 2980 | 98.5499 | 43.85 | 1.4501 | [5 empty] | 1000 | 1980
2.1.5 | Rozplantowanie ziemi urodzajnej, warstwa 5cm (powierzchnie nasadzeń naturalistycznych i łąk kwietnych) humus z terenu budowyRozplantowanie ziemi urodzajnej, warstwa 5cm (powierzchnie nasadzeń naturalistycznych i łąk kwietnych) humus z terenu budowyRozplantowanie ziemi urodzajnej, warstwa 5cm (powierzchnie nasadzeń naturalistycznych i łąk kwietnych) humus z terenu budowy | 547.7 | 547.7 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 547.7
2.1.6 | Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 25cm - przygotowanie terenu pod jednogatunkowe nasadzenia traw i rabaty bylinowe | 970 | 970 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 970
3 | NASADZENIA
3.1 | Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową w gruncie kat. III, na terenie płaskim
3.1.1 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - klon czerwony 'Red Sunset' | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 24
3.1.2 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - klon srebrzysty 'Pyramidale' | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
3.1.3 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - brzoza brodawkowata | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
3.1.4 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - grab pospolity | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 29
3.1.5 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - dąb szypułkowy 'Fastigiata Koster' | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.1.6 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Greenspire' | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [28 empty] | 1
3.1.7 | Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - lipa krymska | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | [28 empty] | 1
3.1.8 | Montaż konstrukcji wsporczych drzew | 66 | 0 | 0 | 66 | 100
3.2 | Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową w gruncie kat. III, na terenie płaskim
3.2.1 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - cis 'Westerstede' | 128 | 115 | 89.8438 | 13 | 10.1562 | [10 empty] | 60 |  | 55
3.2.2 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - cis 'Repandens' | 204 | 183 | 89.7059 | 21 | 10.2941 | [10 empty] | 50 |  | 133
3.3 | Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową w gruncie kat. III, na terenie płaskim
3.3.1 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - berberys Thunberga 'Green Carpet' | 96 | 0 | 0 | 96 | 100
3.3.2 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - dereń biały 'Siberian Pearls' | 185 | 0 | 0 | 185 | 100
3.3.3 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - dereń rozłogowy 'Flaviramea' | 105 | 0 | 0 | 105 | 100
3.3.4 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - irga rozkrzewiona | 22 | 0 | 0 | 22 | 100
3.3.5 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - trzmielina oskrzydlona 'Compactus' | 134 | 115 | 85.8209 | 19 | 14.1791 | [12 empty] | 115
3.3.6 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - trzmielina pospolita 'Red Cascade' | 200 | 175 | 87.5 | 25 | 12.5 | [10 empty] | 130 |  | 45
3.3.7 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - trzmielina Fortune'a 'Coloratus' | 183 | 0 | 0 | 183 | 100
3.3.8 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - bez czarny 'Laciniata' | 52 | 0 | 0 | 52 | 100
3.3.9 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - tawuła brzozolistna 'Tor' | 200 | 0 | 0 | 200 | 100
3.3.10 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - tawuła Douglasa odm. Menziesa | 138 | 0 | 0 | 138 | 100
3.3.11 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - tawuła japońska 'Albiflora' | 182 | 0 | 0 | 182 | 100
3.3.12 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - tawuła japońska 'Crispa' | 837 | 0 | 0 | 837 | 100
3.3.13 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - tawuła nippońska 'Snowmound' | 141 | 0 | 0 | 141 | 100
3.3.14 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - śnieguliczka Doorenbosa 'Amethyst' | 177 | 160 | 90.3955 | 17 | 9.6045 | [12 empty] | 160
3.3.15 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - lilak pospolity 'Charles Joly' | 74 | 0 | 0 | 74 | 100
3.3.16 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - kalina hordowina | 49 | 0 | 0 | 49 | 100
3.3.17 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - krzewuszka 'Styriaca' | 81 | 0 | 0 | 81 | 100
3.3.18 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - różanecznik 'Album Novum' | 55 | 0 | 0 | 55 | 100
3.3.19 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - bluszcz pospolity | 212 | 212 | 100 | 0 | 0 | [28 empty] | 212
3.3.20 | Sadzenie drzew i krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - winobluszcz pięciolistkowy | 33 | 0 | 0 | 33 | 100
3.4 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm
3.4.1 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z zaprawą dołów do połowy głębokości - bukszpan wieczniezielony | 108 | 0 | 0 | 108 | 100
3.4.2 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z zaprawą dołów do połowy głębokości - grab pospolity | 135 | 0 | 0 | 135 | 100
3.4.3 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z zaprawą dołów do połowy głębokości - tawuła japońska 'Froebelii' | 369 | 0 | 0 | 369 | 100
3.5 | Sadzenie bylin i traw ozdobnych
3.5.1 | Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 4szt/m2 - nasadzenia jednogatunkowe traw ozdobnych | 736 | 736 | 100 | 0 | 0 | [26 empty] | 736
3.5.2 | Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 9 szt/m2 - obsadzenie rabat bylinowych | 234 | 88 | 37.6068 | 146 | 62.3932 | [27 empty] | 88
3.5.3 | Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 9 szt/m2 - nasadzenia naturalistyczne | 3178 | 3074 | 96.7275 | 104 | 3.2725 | [10 empty] | 438 | [12 empty] | 500 | 578 |  | 1158 | 400
3.5.4 | Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 4szt/m2 - nasadzenia roślin wodnych i nadwodnych | 1543.5 | 1543.5 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 325 | [13 empty] | 314 |  |  | 904.5
3.6 | Ściółkowanie organiczne krzewów, nasadzeń jednogatunkowych traw i rabat bylinowych, warstwa 5cm
3.6.1 | Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ściółki z kory o grubości warstwy 2cm | 0.44065 | 0.435 | 98.7178 | 0.00565 | 1.2822 | [26 empty] | 0.395 | 0.04
3.6.2 | Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ściółki z kory - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy | 0.44065 | 0.435 | 98.7178 | 0.00565 | 1.2822 | [26 empty] | 0.395 | 0.04
3.7 | Ściółkowanie korą kompostowaną mis drzew, warstwa 5cm
3.7.1 | Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ściółki z kory o grubości warstwy 2cm | 0.0066 | 0 | 0 | 0.0066 | 100
3.7.2 | Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ściółki z kory - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy | 0.0066 | 0 | 0 | 0.0066 | 100
4 | WYKONYWANIE TARAWNIKÓW I ŁĄK
4.1 | Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim
4.1.1 | Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia teren otwarty | 2.9942 | 1.7694 | 59.0942 | 1.2248 | 40.9058 | [9 empty] | 0.5 | 1 | [10 empty] | 0.4 | 0.284 |  | 0.0464 |  |  | 0.039
4.1.2 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III - 50% powierzchni teren zadrzewiony | 29941.5 | 21643 | 72.2843 | 8298.5 | 27.7157 | [9 empty] | 2000 | 10000 | [7 empty] | 4000 |  |  | 3950 | 2841 |  | 464 |  |  | 388
4.1.3 | Pielęgnacja ręczna trawników parkowych - w okresie kiełkowania traw | 59883 | 44950 | 75.063 | 14933 | 24.937 | [21 empty] | 15000 |  | 12000 |  |  |  |  | 17950
4.1.4 | Wykonanie trawników z mat nasiennych | 390 | 0 | 0 | 390 | 100
4.2 | Wykonanie trawnika zbrojonego
4.2.1 | Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV | 204 | 0 | 0 | 204 | 100
4.2.2 | Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm | 204 | 0 | 0 | 204 | 100
4.2.3 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | 204 | 0 | 0 | 204 | 100
4.2.4 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | 204 | 0 | 0 | 204 | 100
4.2.5 | Ułożenie warstwy substratu z elementami siatki o grubości 15cm | 204 | 0 | 0 | 204 | 100
4.2.6 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia - trawnik rolowany na warstwie wyrównawczej z substratu do trawników zbrojonych | 204 | 0 | 0 | 204 | 100
4.3 | Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim
4.3.1 | Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia | 0.7776 | 0.606 | 77.9321 | 0.1716 | 22.0679 | [12 empty] | 0.1535 | [8 empty] | 0.138 | 0.1117 |  |  |  |  | 0.2028
4.3.2 | Pielęgnacja ręczna łąk parkowych - w okresie wzrostu | 7776 | 1500 | 19.2901 | 6276 | 80.7099 | [21 empty] | 1500
4.4 | Montaż elementów rozgraniczających strefy koszenia
4.4.1 | Impregnacje grzybobójcze jednokrotne metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków | 142.713 | 0 | 0 | 142.713 | 100
4.4.2 | Słupy pergoli i trejaży drewniane wkopywane w ziemię z okrąglaków - pal toczony średnica 10cm, wysokość całkowita 1,5m, wysokość nad gruntem ok. 0,7m | 3.5678 | 0 | 0 | 3.5678 | 100

## Obiekty_gospodarki_wodnej
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1
Zadanie 2. Obiekty gospodarki wodnej
1 | Roboty porządkowe
1.1 | Oczyszczenie terenu parku miejskiego z traw, gałęzi, korzeni z wywozem | 7700 | 7700 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 |  | 4700
1.2 | Wytyczenie geodezyjne rurociągu fi300 mm doprowadzającego wodę do Stawu Starego | 0.116 | 0.116 | 100 | 0 | 0 |  | 0.11 | 0.006
1.3 | Wytyczenie geodezyjne Stawu Starego | 0.543 | 0.543 | 100 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.043
1.4 | Pomiary przy wykopach fundamentowych - Staw Stary | 1380 | 1380 | 100 | 0 | 0 |  | 1100 |  | 280
1.5 | Wytyczenie geodezyjne rurociągu fi400 mm odprowadzającego wodę ze Stawu Starego wraz z rowem otwartym | 0.072 | 0.072 | 100 | 0 | 0 |  | 0.04 |  | 0.032
1.6 | Wytyczenie geodezyjne odcinka Kanału Folusz (km 3+960÷4+500) | 0.54 | 0.54 | 100 | 0 | 0 |  | 0.22 |  | 0.2 |  |  | 0.12
1.7 | Pomiary geodezyjne - budowle hydrotechniczne | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0.2 |  |  | 0.12 | 0.18
1.8 | Usunięcie warstwy wierzchnicy spycharką grub 15 cm (po trasie ruroc. doprow., ruroc. odprow., ruroc. obiegowego) | 1602.5 | 1602.5 | 100 | 0 | 0 |  | 820 |  | 600 |  | 182.5
1.9 | Odwóz humusu na tymczasową hałdę | 240.375 | 240.375 | 100 | 0 | 0 |  | 200 |  | 22 |  | 18.375
1.10 | Czasowe drogi z płyt żelbetowych - wykonanie koryta | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 |  | 300 |  | 200 |  | 100
1.11 | Układanie tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetowych pełnych pow ponad 3 m2/szt | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 |  | 300 |  | 200 |  | 100
1.12 | Utrzymanie tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetowych pełnych j.w. - w ciągu 1 m-ca (współ. 3,0) | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 |  | 300 |  | 200 |  | 100
1.13 | Rozbieranie dróg z płyt żelbetowych pełnych do 3 m2/szt | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 |  | 300 |  |  |  |  | 300
1.14 | Płyty drogowe żelbetowe pełne - odzysk | -499.953 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Roboty związane z zabezpieczeniem ryb przed wypłynięciem ze stawu dużego podczas prowadzenia robót - odłowienie ryb, przetransportowanie do stawu małego - uzupełnienie zarybienia poprzez wpuszczenie Kroczka do stawów po zakończeniu robót - 200 kg w tym 50 kg Karpia, 50 kg Szczupaka, 50 kg Lina, 50 kg Okonia. Uzupełnienie zarybienia poprzez wpuszczenie Amura powyżej jednego kilograma sztuki do stawu starego 20kg, do stawu nowego 50kg | 1 | 0 | 0 | Komplet | 100
2 | Rozbiórka rurociągu doprowadzającego fi500 mm
2.1 | Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład - odkopanie rurociągu | 375 | 375 | 100 | 0 | 0 | 337.5 |  | 37.5
2.2 | Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | 0.1
2.3 | Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | 0.1
2.4 | Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | 0.1
2.5 | Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | 0.1
2.6 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m - rozstaw co 2,5 m | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 4
2.7 | Pompowanie wody - instalacja urządzeń | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  |  | 0.1
2.8 | Pompowanie wody | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 4
2.9 | Rozbiórka mechaniczna rurociągu doprowadzającego fi500 mm | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 |  |  | 10
2.10 | Rozbiórka mechaniczna żelbetowej studzienki kontrolnej na trasie rurociągu doprowadzającego fi500 mm | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4
2.11 | Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą | 19.7 | 19.7 | 100 | 0 | 0 | 17.73 |  |  |  |  | 1.97
2.12 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 12 km - pierwszy km | 19.7 | 19.7 | 100 | 0 | 0 | 17.73 |  |  |  |  | 1.97
2.13 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dalsze 11 km | 19.7 | 19.7 | 100 | 0 | 0 | 17.73 |  |  |  |  | 1.97
2.14 | Opłata składowiskowa wg Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Przykona | 39.4 | 39.4 | 100 | 0 | 0 | 35.46 |  |  |  |  | 3.94
2.15 | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 | 19.7 | 19.7 | 100 | 0 | 0 | 17.73 |  |  |  |  | 1.97
2.16 | Plantowanie skarp i korony nasypów z kat 1-3 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 300 |  | 200
3 | Zastawka w km 4+485 Kanału Folusz
3.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
3.1.1 | Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład - wykop pod kanał obiegowy | 236.25 | 236.25 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 210 |  | 26.25
3.1.2 | Plantowanie dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 90
3.1.3 | Tymczasowy rurociąg obiegowy z rur PP fi 1000 wraz z rozbiórką - wsp. 2 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 45
3.1.4 | Obsypanie rurociągu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 | 200.925 | 200.925 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 180 |  | 20.925
3.1.5 | Grodze ziemne z umocnieniem skarpy folią PVC wraz z rozbiórką (dodano zakup piasku, folię i worki z tkanin) | 16.2 | 16.2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 6.2
3.1.6 | Studzienka drenażowa z rury WIPRO fi 800 głęb 1,0 m | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
3.1.7 | Pompowanie wody - instalacja urządzeń | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 2
3.1.8 | Pompowanie wody | 224 | 224 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 180 |  | 44
3.1.9 | Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład - odkopanie istnijącej zastawki | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10
3.1.10 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - istniejąca zastawka | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 2.5
3.1.11 | Demontaż prowadnic zamknięć - istniejąca zastawka - wsp.0,25 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0.05
3.1.12 | Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych - istniejąca zastawka | 8.502 | 8.502 | 100 | 0 | 0 | 8.502
3.1.13 | Wyciąganie ścianek szczelnych drewnianych - istniejąca zastawka | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7
3.1.14 | Rozbiórka umocnienień z płyt ażurowych - ponur i poszur istniejącej zastawki | 6.75 | 6.75 | 100 | 0 | 0 | 6.75
3.1.15 | Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą | 15.252 | 15.252 | 100 | 0 | 0 | 15.252
3.1.16 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 12 km - pierwszy km | 15.252 | 15.252 | 100 | 0 | 0 | 15.252
3.1.17 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dalsze 11 km | 15.252 | 15.252 | 100 | 0 | 0 | 15.252
3.1.18 | Opłata składowiskowa wg Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Przykona | 30.504 | 30.504 | 100 | 0 | 0 | 30.504
3.1.19 | Odwóz stali na 12 km - pierwsze 10 km | 0.063 | 0.063 | 100 | 0 | 0 | 0.063
3.1.20 | Przewóz samoch skrzyn 9,0 MG mat sztuk N-4 - dod za 1 km - 2 dodatki | 0.063 | 0.063 | 100 | 0 | 0 | 0.063
3.1.21 | Odwóz ścianek drewnianych na 12 km - pierwsze 0,5 km | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0 | 4.2
3.1.22 | Transport samochodem skrzyniowym ścianek - dodatek za 0,5 km, 23 dodatki | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0 | 4.2
3.1.23 | Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład - odkopanie kanału obiegowego | 200.925 | 200.925 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 200.925
3.1.24 | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 | 236.25 | 236.25 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 236.25
3.1.25 | Plantowanie skarp i korony nasypów z kat 1-3 | 225 | 225 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 225
3.1.26 | Dowóz humusu z hałdy | 33.75 | 33.75 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 33.75
3.1.27 | Rozdrobnienie humusu | 33.75 | 33.75 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 33.75
3.1.28 | Humusowanie i obsianie terenu gr. 15 cm - pierwsze 5 cm, humus miejscowy | 225 | 112.5 | 50 | 112.5 | 50 | [23 empty] | 112.5
3.1.29 | Humusowanie - dodatek za 1 cm grub humusu, wsp. 10 | 225 | 112.5 | 50 | 112.5 | 50 | [23 empty] | 112.5
3.2 | Roboty konstrukcyjne
3.2.1 | Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład - wykop pod zastawkę, 90% mechanicznie | 33.368 | 33.37 | 100.006 | -0.002 | -0.0059938 |  |  |  | 33.37
3.2.2 | Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności - 10% objętości gruntu j.w. | 3.708 | 3.71 | 100.0539 | -0.002 | -0.053937 |  |  |  | 3.71
3.2.3 | Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3 | 37.076 | 37.08 | 100.0108 | -0.004 | -0.010789 |  |  |  | 37.08
3.2.4 | Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość 10-30 m gruntu odspojonego kat 1-3 - 2 dodatki | 37.076 | 37.08 | 100.0108 | -0.004 | -0.010789 |  |  |  | 37.08
3.2.5 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3 | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 52
3.2.6 | Wbijanie wibromłotem ścianek szczelnych z grodzić GW 610/7,2 o długości 2,0 m | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 2
3.2.7 | Wykonanie warstwy chudego betonu C12/15 gr. 10 cm pod konstrukcję zastawki | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.9
3.2.8 | Zbrojenie płyty dennej prętami żebrowanymi fi12 mm | 214 | 214 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 214
3.2.9 | Wykonanie płyty dennej gr. 30 cm, beton C30/37 XF3 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.8
3.2.10 | Zbrojenie przyczółków prętami żebrowanymi fi10 mm | 268 | 268 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 268
3.2.11 | Wykonanie przyczółków gr. 25 cm, beton C30/37 XF3 | 3.688 | 3.688 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.688
3.2.12 | Zbrojenie skrzydełek (4 szt.) prętami żebrowanymi fi10 mm | 544 | 544 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 544
3.2.13 | Wykonanie skrzydełek (4 szt.) gr. 25 cm, beton C30/37 XF3 | 7.688 | 7.688 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.688
3.2.14 | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych styropianem | 12.2 | 12.2 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.2
3.2.15 | Dylatacje z taśm dylatacyjnych z PCW szer 20 cm | 24.4 | 24.4 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 24.4
3.2.16 | Wypełnienie szczelin sznurem dylatacyjnym fi 25 mm | 24.4 | 24.4 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 24.4
3.2.17 | Kitowanie fug dylatacyjnych | 24.4 | 24.4 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 24.4
3.2.18 | Izolacja pionowa 1x lepik asfaltowy na zimno | 52.7 | 52.7 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 52.7
3.2.19 | Izolacja pionowa nast warstwa lepik asfaltowy na zimno - 2 warstwy, wsp.2 | 52.7 | 52.7 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 52.7
3.2.20 | Izolacja pozioma 1x papa asfaltowa na lepiku na zimno pod kładkę | 1.25 | 1.25 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.25
3.2.21 | Izolacja pozioma nast warstw papa asfalt na lepiku na zimno | 1.25 | 1.25 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.25
3.2.22 | Zbrojenie kładki o szer. 2,50 m i gr. 20 cm prętami żebrowanymi fi12 mm | 59 | 59 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 59
3.2.23 | Wykonanie kładki o szer. 2,50 m i gr. 20 cm, beton C30/37 XF3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 1
3.2.24 | Montaż prowadnic remontowych przy pomocy kotew fi8 mm | 0.047 | 0.047 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.047
3.2.25 | Konstrukcje stalowe - prowadnice ze stali nierdzewnej | 47 | 0 | 0 | 47 | 100
3.2.26 | Montaż prowadnic zasuw | 0.15 | 0.15 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15
3.2.27 | Montaż zasuw pojedyńczych | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 100
3.2.28 | Zasuwa jednodzielna h=0,65 m ze stali nierdzewnej 1.4303 wraz z mechanizmem wyciągowym i prowadnicami - zakup | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 1
3.2.29 | Montaż zastawki naściennej DN300 - komplet | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1
3.2.30 | Zastawka naścienna DN300 - zakup | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 1
3.2.31 | Montaż okucia z kątownika pod kładkę roboczą | 0.005 | 0.005 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.005
3.2.32 | Kątownik równoramienny 45x45x5 - ocynk | 5.443 | 5.443 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 5.443
3.2.33 | Czasowe drogi z płyt żelbetowych - wykonanie koryta | 0.044 | 0.044 | 100 | 0 | 0 | 0.044
3.2.34 | Krata typu Wema ocynk - zakup | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 100
3.2.35 | Obsadzenie poręczy | 19.6 | 19.6 | 100 | 0 | 0 | 19.6
3.2.36 | Bariery ochronne | 559.253 | 559.25 | 99.9995 | 0.003 | 0.00053643 | 559.25
3.2.37 | Obsadzenie kotew | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 80
3.2.38 | Kotwa segmentowa HST M10x110/30 | 80 | 0 | 0 | 80 | 100
3.2.39 | Czyszczenie barierek do stopnia czystości Sa3 | 47.04 | 0 | 0 | 47.04 | 100
3.2.40 | Odtłuszczanie elementów stalowych - balustrady | 47.04 | 0 | 0 | 47.04 | 100
3.2.41 | Malow natryskowe farbą epoksydowa do gruntowania - grubość jednej warstwy 110 µm (wsp. 2) | 47.04 | 0 | 0 | 47.04 | 100
3.2.42 | Malowanie natryskowe elementów stalowych farbą epoksydową grubość warstwy 60 µm | 47.04 | 0 | 0 | 47.04 | 100
3.2.43 | Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne ze słupkami co 1,5 m | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 100
3.2.44 | Łaty wodowskazowe na ścianach budowli | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.2.45 | Znaki wodne - bolce stalowe ze stali nierdzewnej | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
3.2.46 | Reper stalowy w budowli | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
3.2.47 | Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności - wykop pod umocnienia | 4.74 | 4.74 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.74
3.2.48 | Przerzut wydobytego gruntu j.w. | 4.74 | 4.74 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.74
3.2.49 | Podbeton C12/15 pod umocnienie ponuru i poszuru zastawki brukiem na betonie gr. 15 cm | 2.844 | 2.844 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.844
3.2.50 | Umocnienie ponuru i poszuru zastawki brukiem na betonie gr. 15 cm | 18.96 | 18.96 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.96
3.2.51 | Transport technologiczny bruku z kamienia grub 15 cm | 18.96 | 18.96 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.96
3.2.52 | Spoinowanie bruku grub 15 cm z lądu | 18.96 | 18.96 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.96
3.2.53 | Transport technologiczny dla spoinowania bruku | 18.96 | 18.96 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.96
3.2.54 | Wykonanie palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 wraz z wbiciem | 9.48 | 9.48 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.48
3.2.55 | Transport technologiczny palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 | 9.48 | 9.48 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.48
3.2.56 | Dowóz humusu z hałdy | 1.836 | 1.836 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.836
3.2.57 | Rozdrobnienie humusu | 1.836 | 1.836 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.836
3.2.58 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - humus miejscowy | 12.24 | 6.12 | 50 | 6.12 | 50 | [23 empty] | 6.12
3.2.59 | Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatków | 12.24 | 6.12 | 50 | 6.12 | 50 | [23 empty] | 6.12
4 | Kanał Folusz - odmulenie, umocnienie + stopnie korekcyjne
4.1 | Kanał Folusz km 3+960÷4+500
4.1.1 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp Kanału Folusz L=540,0 m - porost gęsty twardy | 3780 | 3780 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 1000 | 700 | 80
4.1.2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp szer ponad 2,0 m wraz z wywozem (dodano ciągnik kołowy i przyczepę skrzyniową) | 3780 | 3780 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 1000 | 700 | 80
4.1.3 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku Kanał Folusz L=540,0 m - porost gęsty twardy | 810 | 810 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 400 | [6 empty] | 200 | 200 | 10
4.1.4 | Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku szer do 2,0 m wraz z wywozem (dodano ciągnik kołowy i przyczepę skrzyniową) | 810 | 810 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 400 | [7 empty] | 400 | 10
4.1.5 | Rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych pojedyń FI 10 cm | 1080 | 1080 | 100 | 0 | 0 | 540 |  |  |  |  | 400 | [7 empty] | 140
4.1.6 | Odwóz kiszki | 1080 | 1080 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 400 | 680
4.1.7 | Mechaniczne odmulenie Kanału Folusz warstwą 20 cm | 540 | 540 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 300 | [7 empty] | 200 | 40
4.1.8 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 216 | 216 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 216
4.1.9 | Skarpowanie koparką 0,40 m3 grubość zbierania do 15 cm w gruncie kat 1-2 | 3240 | 3240 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 3000 | [7 empty] | 200 | 40
4.1.10 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 702 | 702 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 702
4.1.11 | Dokop pod umocnienie z kiszki | 43.2 | 43.2 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 43.2
4.1.12 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 43.2 | 43.2 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 43.2
4.1.13 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 43
4.1.14 | Opaska z kiszek faszynowych pojedyńczych fi 20 cm z lądu | 1080 | 1080 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 80
4.1.15 | Transport technologiczny opaski z kiszek faszynowych pojedyńczych fi 20 cm z lądu | 1080 | 1080 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1080
4.1.16 | Darniowanie skarp na płask bez humusu | 864 | 864 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 400 | 400 | 64
4.1.17 | Dowóz humusu z hałdy | 135 | 135 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 135
4.1.18 | Rozdrobnienie humusu | 135 | 135 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 135
4.1.19 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - humus miejscowy | 2700 | 2700 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 1000 | 1500 |  |  |  |  | 200
4.1.20 | Dodatek do kol 01 za 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m - 1,5 dodatku | 2700 | 2700 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 2500 | 200
4.1.21 | Odmulenie przepustu pod ulicą Gorzelnianą | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 15
4.1.22 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 22.5 | 22.5 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 22.5
4.1.23 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 22.5 | 22.5 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 22.5
4.1.24 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - pas wzdłuż rzeki | 2700 | 2700 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 2000 | 700
4.1.25 | Obsianie terenu w ziemi urodzajnej | 2700 | 2700 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 2000 |  |  |  |  | 700
4.1.26 | Pielęgnacja mechaniczna obsianego terenu | 2700 | 2700 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1700
4.2 | Stopnie korekcyjne na Kanale Folusz
4.2.1 | Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności - wykop pod umocnienia | 4.74 | 4.74 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 2.74
4.2.2 | Przerzut wydobytego gruntu j.w. | 4.74 | 4.74 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 2.74
4.2.3 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 4.74 | 4.74 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 2.74
4.2.4 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 4.74 | 4.74 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 2.74
4.2.5 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3 | 18.96 | 18.96 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 9 | 9.96
4.2.6 | Podbeton C12/15 pod umocnienie brukiem na betonie gr. 15 cm | 5.198 | 5.198 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 2.5 | 1.2 | [5 empty] | 1.498
0
4.2.7 | Umocnienie brukiem na betonie gr. 15 cm | 34.65 | 34.65 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 15 | 1.2 | [5 empty] | 18.45
4.2.8 | Transport technologiczny bruku z kamienia grub 15 cm | 34.65 | 34.65 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 16 | [6 empty] | 18.65
4.2.9 | Spoinowanie bruku grub 15 cm z lądu | 34.65 | 34.65 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 34.65
4.2.10 | Transport technologiczny dla spoinowania bruku | 34.65 | 34.65 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 34.65
4.2.11 | Wykonanie palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 wraz z wbiciem | 38.7 | 38.7 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 16 | 16 | 6.7
4.2.12 | Transport technologiczny palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 | 38.7 | 38.7 | 100 | 0 | 0 | [12 empty] | 16 | 16.7 | 6
4.2.13 | Dowóz humusu z hałdy | 0.788 | 0.788 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.788
4.2.14 | Rozdrobnienie humusu | 0.788 | 0.788 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.788
4.2.15 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm - humus miejscowy | 15.75 | 15.75 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 15.75
5 | Rurociąg fi400 mm odprowadzający wodę ze Stawu Starego, dł. 60,0 m wraz z wlotem i wylotem + rów otwarty, dł. 12,0 m
5.1 | Roboty przygotowywawcze i rozbiórkowe
5.1.1 | Grodze ziemne z umocnieniem skarpy folią PVC wraz z rozbiórką (dodano zakup piasku, folię i worki z tkanin) | 13.669 | 13.669 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.669
5.1.2 | Studzienka drenażowa z rury WIPRO fi 800 głęb 1,0 m | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
5.1.3 | Rurociąg tymczasowy odprowadzający wodę z odwodnień | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | 60
5.1.4 | Pompowanie wody - instalacja urządzeń | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
5.1.5 | Pompowanie wody | 336 | 336 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 220 |  | 116
5.1.6 | Wyciąganie ścianek szczelnych drewnianych | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 8
5.1.7 | Odwóz ścianek drewnianych na 12 km - pierwsze 0,5 km | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.8
5.1.8 | Transport samochodem skrzyniowym ścianek - dodatek za 0,5 km, 23 dodatki | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.8
5.1.9 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - wlot do rurociągu odprowadzającego | 14.3 | 14.3 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.3
5.1.10 | Demontaż zamknięcia wraz z mechanizmem wyciągowym i kratą na wlocie - wlot do ruroc. odprow. - wsp.0,25 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25
5.1.11 | Rozbiórka konstrukcji żelbetowych z lądu sposobem mechanicznym - wlot do ruroc. odprow. | 15.145 | 15.145 | 100 | 0 | 0 |  |  | 13 | 2.145
5.1.12 | Rozbiórka umocnienień dna i skarp przy wlocie do ruroc. odprow. | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7
5.1.13 | Wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 1-2 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 m dla rurociągów fi do 600 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 |  |  | 162 |  |  | 18
5.1.14 | Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
5.1.15 | Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
5.1.16 | Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
5.1.17 | Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
5.1.18 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m - rozstaw co 2,5 m | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 24
5.1.19 | Pompowanie wody - instalacja urządzeń | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
5.1.20 | Pompowanie wody | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | 20
5.1.21 | Rozbiórka mechaniczna rurociągu odprowadzającego | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 |  |  | 54 | 6
5.1.22 | Rozbiórka mechaniczna żelbetowej studzienki kontrolnej na trasie ruroc. odprow. | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5
5.1.23 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - wylot z rurociągu odprowadzającego | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 4
5.1.24 | Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych - wylot z rurociągu odprowadzającego | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 6
5.1.25 | Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą | 42.685 | 42.685 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 42.685
5.1.26 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 12 km - pierwszy km | 42.685 | 42.685 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 42.685
5.1.27 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dalsze 11 km | 42.685 | 42.685 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 42.685
5.1.28 | Opłata składowiskowa wg Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Przykona | 85.37 | 85.37 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 85.37
5.1.29 | Odwóz stali na 12 km - pierwsze 10 km | 0.708 | 0.708 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.708
5.1.30 | Przewóz samoch skrzyn 9,0 MG mat sztuk N-4 - dod za 1 km - 2 dodatki | 0.708 | 0.708 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.708
5.2 | Wlot do rurociągu odprowadzającego fi400 mm
5.2.1 | Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności - wykop pod budowlę i umocnienia | 9.263 | 9.263 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 9.263
5.2.2 | Przerzut wydobytego gruntu j.w. | 9.263 | 9.263 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 9.263
5.2.3 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 9.263 | 9.263 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 9.263
5.2.4 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 9.263 | 9.263 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 9.263
5.2.5 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3 | 18.96 | 18.96 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 |  |  | 6.96
5.2.6 | Podbeton C12/15 pod budowlę | 0.413 | 0.413 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.413
5.2.7 | Zbrojenie wlotu do ruroc. odprow. prętami żebrowanymi fi10 mm | 243 | 243 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 243
5.2.8 | Wykonanie żelbetowego wlotu do ruroc. odprow., beton C30/37 XF3 | 3.75 | 3.75 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.75
5.2.9 | Izolacja pionowa 1x lepik asfaltowy na zimno | 9.225 | 9.225 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.225
5.2.10 | Izolacja pionowa nast warstwa lepik asfaltowy na zimno - 2 warstwy, wsp.2 | 9.225 | 9.225 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.225
5.2.11 | Montaż łańcucha uszczelniającego do rury DN400 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 2
5.2.12 | Montaż prowadnic remontowych przy pomocy kotew fi8 mm | 0.043 | 0.043 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.043
5.2.13 | Konstrukcje stalowe - prowadnice ze stali nierdzewnej | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 43
5.2.14 | Montaż zastawki naściennej DN400 - komplet | 0.15 | 0.15 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15
5.2.15 | Zastawka naścienna DN400 - zakup | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 1
5.2.16 | Montaż okucia z kątownika pod kładkę roboczą | 0.011 | 0.011 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.011
5.2.17 | Kątownik równoramienny 45x45x5 - ocynk | 11.325 | 11.325 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 11.325
5.2.18 | Montaż kraty pomostowej typu WEMA | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 100
5.2.19 | Krata typu WEMA ocynk - zakup | 39.93 | 0 | 0 | 39.93 | 100
5.2.20 | Krata na wlocie do ruroc. odprow. ze stali nierdzewnej | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 100
5.2.21 | Krata ze stali nierdzewnej | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
5.2.22 | Osadzenie stopni włazowych stalowych w otulinie tworzywowej | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
5.2.23 | Obsadzenie poręczy | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 100
5.2.24 | Bariery ochronne | 128.4 | 0 | 0 | 128.4 | 100
5.2.25 | Obsadzenie kotew | 16 | 0 | 0 | 16 | 100
5.2.26 | Kotwa segmentowa HST M10x110/30 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100
5.2.27 | Czyszczenie barierek do stopnia czystości Sa3 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 100
5.2.28 | Odtłuszczanie elementów stalowych - balustrady | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 100
5.2.29 | Malow natryskowe farbą epoksydowa do gruntowania - grubość jednej warstwy 110 µm (wsp. 2) | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 100
5.2.30 | Malowanie natryskowe elementów stalowych farbą epoksydową grubość warstwy 60 µm | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 100
5.2.31 | Łaty wodowskazowe na ścianach budowli | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
5.2.32 | Znaki wodne - bolce stalowe ze stali nierdzewnej | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
5.2.33 | Reper stalowy w budowli | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
5.2.34 | Podbeton C12/15 pod umocnienie brukiem na betonie - wlot do ruroc. odprow. gr. 15 cm | 1.085 | 1.085 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.085
5.2.35 | Umocnienie brukiem na betonie gr. 15 cm - wlot do ruroc. odprow. | 7.235 | 7.235 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.235
5.2.36 | Spoinowanie bruku grub 15 cm z lądu | 10.363 | 10.363 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.363
5.2.37 | Transport technologiczny bruku z kamienia grub 15 cm | 10.363 | 10.363 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.363
5.2.38 | Wykonanie palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 wraz z wbiciem | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.2
5.2.39 | Transport technologiczny palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 | 9.88 | 9.88 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 9.88
5.2.40 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm | 9.5 | 4.75 | 50 | 4.75 | 50 | [23 empty] | 4.75
5.2.41 | Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatków | 9.5 | 4.75 | 50 | 4.75 | 50 | [23 empty] | 4.75
5.3 | Rurociąg odprowadzający fi400 mm
5.3.1 | Wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 1-2 głęb do 2,5 m i szer do 3,0 m - wykop przy rozbiórce rurociągu i dla wykonania nowego | 315 | 315 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 315
5.3.2 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 150
5.3.3 | Podsypka żwirowo-piaskowa gr. 15 cm | 13.5 | 13.5 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.5
5.3.4 | Kanał z rur kanalizacyjnych PE WEHOLITE-SPIRO długości 6 m fi 400 w wykopie umocnionym | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 60
5.3.5 | Montaż kształtek kanalizacyjnych WEHOLITE-SPIRO fi 400 w wykopie umocnionym | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
5.3.6 | Obsypka żwirowo-piaskowa gr. 30 cm - wsp. 2 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 27
5.3.7 | Podłoże betonowe C20/25 pod studnię | 0.294 | 0.294 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.294
5.3.8 | Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 1000 bez kinety | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
5.3.9 | Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi do fi 8 | 4.62 | 4.62 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.62
5.3.10 | Betonowanie dna studni betonem C20/25 | 0.118 | 0.118 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.118
5.3.11 | Plantowanie korony nasypów z kat 1-3 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 300
5.3.12 | Wycięcie otworów w rurze trzonowej | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 3
5.3.13 | Uszczelnienie przejścia rury pianą montażową wodoodporną | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 3
5.3.14 | Dowóz humusu z hałdy | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 45
5.3.15 | Rozdrobnienie humusu | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 45
5.3.16 | Humusowanie i obsianie terenu przy grub humusu 5 cm - humus miejscowy | 300 | 150 | 50 | 150 | 50 | [23 empty] | 150
5.3.17 | Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatków | 300 | 150 | 50 | 150 | 50 | [23 empty] | 150
5.3.18 | Pielęgnacja mechaniczna obsianego terenu | 300 | 150 | 50 | 150 | 50 | [23 empty] | 150
5.4 | Wylot z rurociągu odprowadzającego fi400 mm
5.4.1 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu otwartego L=12,0 m - porost gęsty twardy | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 60
5.4.2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp szer ponad 2,0 m wraz z wywozem (dodano ciągnik kołowy i przyczepę skrzyniową) | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 60
5.4.3 | Wykoszenie porostów ręcznie dno rowu otwartego L=12,0 m - porost gęsty twardy | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 12
5.4.4 | Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku szer do 2,0 m wraz z wywozem (dodano ciągnik kołowy i przyczepę skrzyniową) | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 12
5.4.5 | Rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych pojedyń FI 10 cm | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 24
5.4.6 | Odwóz kiszki | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 24
5.4.7 | Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności - wykop pod umocnienie wylotu z ruroc. doprow. | 3.35 | 3.35 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.35
5.4.8 | Przerzut wydobytego gruntu j.w. | 3.35 | 3.35 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.35
5.4.9 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 3.35 | 3.35 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.35
5.4.10 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 3.35 | 3.35 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.35
5.4.11 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3 | 13.4 | 13.4 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.4
5.4.12 | Podbeton C12/15 pod umocnienie brukiem na betonie - wylot z ruroc. odprow. gr. 15 cm | 1.34 | 1.34 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.34
5.4.13 | Umocnienie brukiem na betonie gr. 15 cm - wylot z ruroc. odprow. | 13.4 | 13.4 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.4
5.4.14 | Transport technologiczny bruku z kamienia grub 15 cm | 13.4 | 13.4 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.4
5.4.15 | Spoinowanie bruku grub 15 cm z lądu | 13.4 | 13.4 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.4
5.4.16 | Transport technologiczny dla spoinowania bruku | 13.4 | 13.4 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 13.4
5.4.17 | Wykonanie palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 wraz z wbiciem | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.6
5.4.18 | Transport technologiczny palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.6
5.4.19 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm | 11.05 | 5.55 | 50.2262 | 5.5 | 49.7738 | [23 empty] | 5.55
5.4.20 | Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatków | 11.05 | 5.55 | 50.2262 | 5.5 | 49.7738 | [23 empty] | 5.55
5.4.21 | Mechaniczne odmulenie rowu otwartego na odpływie | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 9
5.4.22 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.8
5.4.23 | Skarpowanie koparką 0,40 m3 grubość zbierania do 15 cm w gruncie kat 1-2 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 45
5.4.24 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 8.55 | 8.55 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.55
5.4.25 | Dokop pod umocnienie z kiszki | 0.72 | 0.72 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.72
5.4.26 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 0.72 | 0.72 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.72
5.4.27 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 0.72 | 0.72 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.72
5.4.28 | Opaska z kiszek faszynowych pojedyńczych fi 20 cm z lądu | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18
5.4.29 | Transport technologiczny opaski z kiszek faszynowych pojedyńczych fi 20 cm z lądu | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18
5.4.30 | Darniowanie skarp na płask bez humusu | 14.4 | 7.2 | 50 | 7.2 | 50 | [23 empty] | 7.2
5.4.31 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 | [23 empty] | 9
5.4.32 | Dodatek do kol 01 za 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m - 1 dodatek | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 | [23 empty] | 9
6 | Remont Stawu Starego
6.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcza
6.1.1 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - ogrodzenie okalające Staw Stary | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50
6.1.2 | Rozbiórka żelbetowego ogrodzenia okalającego Staw Stary | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 30
6.1.3 | Rozbiórka mechaniczna umocnień betonowych skarp wraz z murkiem oporowym i schodami skarpowymi - Staw Stary | 343 | 343 | 100 | 0 | 0 | 205.8 | 137.2
6.1.4 | Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą | 443 | 443 | 100 | 0 | 0 | 265.8 | 177.2
6.1.5 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 12 km - pierwszy km | 443 | 443 | 100 | 0 | 0 | 265.8 | 177.2
6.1.6 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dalsze 11 km | 443 | 443 | 100 | 0 | 0 | 265.8 | 177.2
6.1.7 | Opłata składowiskowa wg Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Przykona | 886 | 886 | 100 | 0 | 0 | 531.6 |  |  | 120 |  | 234.4
6.1.8 | Odwóz stali na 12 km - pierwsze 10 km | 3.75 | 3.75 | 100 | 0 | 0 | 2.25 |  |  | 1.5
6.1.9 | Przewóz samoch skrzyn 9,0 MG mat sztuk N-4 - dod za 1 km - 2 dodatki | 3.75 | 3.75 | 100 | 0 | 0 | 2.25 |  |  |  |  | 1.5
6.1.10 | Sprzątanie śmieci z czaszy Stawu Starego po spuszczeniu wody wraz z wywozem na wysypisko śmieci | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 1
6.2 | Roboty zasadnicze
6.2.1 | Roboty ziemne w stawie wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład - na mokrym podłożu, wsp. 1,1 | 1380 | 1380 | 100 | 0 | 0 |  | 1200 |  | 120 |  | 60
6.2.2 | Materace drewniane pod koparki podsiębierne o pojem łyżki do 1,20 m3 | 1380 | 1380 | 100 | 0 | 0 |  | 1200 |  | 180
6.2.3 | Przemieszczenie na odległość do 10 m spycharkami 100 KM gruntu odspojonego kategorii 1-3 | 1380 | 1380 | 100 | 0 | 0 |  | 1200 |  | 180
6.2.4 | Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu spycharkami 150 KM w odległości podstawowej 10-30 m grunt kategorii 1-3 - 2 dodatki | 1380 | 1380 | 100 | 0 | 0 |  | 1200 |  | 180
6.2.5 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 1380 | 1380 | 100 | 0 | 0 |  | 1200 | 180
6.2.6 | Plantowanie skarp zbiornika wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 | 2250 | 2250 | 100 | 0 | 0 |  |  | 2250
6.2.7 | Plantowanie dna spycharkami 100 KM w gruncie kategorii 1-2 | 3630 | 3630 | 100 | 0 | 0 |  | 3020 | 610
6.2.8 | Dogęszczenie skarp stawy na głebokość 30 cm zagęszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2 | 1089 | 1089 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1089
6.2.9 | Obsadzenie skarp stawu roślinnością wodolubną - 4 szt/m2 | 900 | 900 | 100 | 0 | 0 | [28 empty] | 800 | 100
6.2.10 | Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | [27 empty] | 900 | 100
6.2.11 | Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatków | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | [27 empty] | 900 | 100
6.2.12 | Dodatek do kol 01 za 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m - 1 dodatek | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | [27 empty] | 900 | 100
6.2.13 | Dodatek do kol 02 za 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m - 1*10=10 dodatków | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | [27 empty] | 900 | 100
6.2.14 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - pas wzdłuż stawu | 6000 | 6000 | 100 | 0 | 0 | [27 empty] | 5200 |  |  | 800
6.2.15 | Obsianie terenu w ziemi urodzajnej | 6000 | 5200 | 86.6667 | 800 | 13.3333 | [27 empty] | 5200
6.2.16 | Pielęgnacja mechaniczna obsianego terenu | 6000 | 5200 | 86.6667 | 800 | 13.3333 | [27 empty] | 5200
7 | BUDOWA NOWEGO Rurociąg fi300 mm doprowadzający wodę do Stawu Starego, dł. 115,50 m wraz z wylotem
7.1 | Wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 1-2 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 m dla rurociągów fi do 600 | 249.48 | 249.48 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 249.48
7.2 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 | 138.6 | 138.6 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 138.6
7.3 | Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
7.4 | Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
7.5 | Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
7.6 | Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
7.7 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m - rozstaw co 2,5 m | 46.2 | 46.2 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 46.2
7.8 | Pompowanie wody - instalacja urządzeń | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
7.9 | Pompowanie wody | 336 | 336 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 336
7.10 | Montaż łańcucha uszczelniającego do rury DN300 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 2
7.11 | Podsypka żwirowo-piaskowa gr. 15 cm | 17.325 | 17.325 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 17.325
7.12 | Kanał z rur kanalizacyjnych PE WEHOLITE-SPIRO długości 6 m fi 300 w wykopie umocnionym | 115.5 | 115.5 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 80 | 20 | 15.5
7.13 | Montaż kształtek kanalizacyjnych WEHOLITE-SPIRO fi 300 w wykopie umocnionym | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 4
7.14 | Obsypka żwirowo-piaskowa gr. 30 cm - wsp. 2 | 34.65 | 34.65 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 34.65
7.15 | Podłoże betonowe C20/25 pod studnię | 1.176 | 1.176 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.176
7.16 | Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 1000 bez kinety | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2
7.17 | Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami żebrowanymi do fi 8 | 18.48 | 18.48 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.48
7.18 | Betonowanie dna studni betonem C20/25 | 0.471 | 0.471 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.471
7.19 | Czasowe drogi z płyt żelbetowych - wykonanie koryta | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 8
7.20 | Uszczelnienie przejścia rury pianą montażową wodoodporną | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 8
7.21 | Plantowanie korony nasypów z kat 1-3 | 577.5 | 577.5 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 577.5
7.22 | Dowóz humusu z hałdy | 86.625 | 86.625 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 86.625
7.23 | Rozdrobnienie humusu | 86.625 | 86.625 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 86.625
7.24 | Humusowanie i obsianie terenu przy grub humusu 5 cm - humus miejscowy | 577.5 | 577.5 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 288.75 | [6 empty] | 288.75
7.25 | Humusowanie - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatków | 577.5 | 577.5 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 288.75 | [6 empty] | 288.75
7.26 | Pielęgnacja mechaniczna obsianego terenu | 577.5 | 288.75 | 50 | 288.75 | 50 | [23 empty] | 288.75
7.27 | Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności - wykop pod umocnienie wylotu z ruroc. doprow. | 4.515 | 4.515 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.515
7.28 | Przerzut wydobytego gruntu j.w. | 4.515 | 4.515 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.515
7.29 | Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG | 4.515 | 4.515 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.515
7.30 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 11 dodatków | 4.515 | 4.515 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.515
7.31 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3 | 18.06 | 18.06 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 18.06
7.32 | Podbeton C12/15 pod umocnienie wylotu z ruroc. doprow. brukiem na betonie gr. 15 cm | 2.709 | 2.709 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.709
7.33 | Czasowe drogi z płyt żelbetowych - wykonanie koryta | 18.06 | 18.06 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18.06
7.34 | Transport technologiczny bruku z kamienia grub 15 cm | 18.06 | 18.06 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.06
7.35 | Spoinowanie bruku grub 15 cm z lądu | 18.06 | 18.06 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.06
7.36 | Transport technologiczny dla spoinowania bruku | 18.06 | 18.06 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.06
7.37 | Wykonanie palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 wraz z wbiciem | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 17
7.38 | Transport technologiczny palisady z kołków fi8 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 17
7.39 | Przemieszczenie nadmiaru gruntu wypartego przez rurę, podsypke i obsypkę do zasypania wykopu po istn. doprowadzalniku na odległość do 10 m spycharkami 100 KM gruntu odspojonego kategorii 1- | 60.135 | 60.135 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 60.135
7.40 | Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu spycharkami 100 KM w odległości podstawowej 10-30 m grunt kategorii 1-3 - 2 dodatki | 60.135 | 60.135 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 60.135
7.41 | Dodatek za każde 10 m przemieszczenia gruntu spycharkami 100 KM w odległości podstawowej 30-60 m grunt kategorii 1-3 - 1 dodatek | 60.135 | 60.135 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 60.135
7.42 | Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kategorii 1-2 | 60.135 | 60.135 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 60.135
8 | Remont istn. budowli - zbiornik wodny przy zbiegu ulic Dobrskiej i Łąkowej
8.1 | Budowla wlotowa km 3+960 Kanału Folusz
8.1.1 | Grodze ziemne z umocnieniem skarpy folią PVC wraz z rozbiórką (dodano zakup piasku, folię i worki z tkanin) | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 100
8.1.2 | Studzienka drenażowa z rury WIPRO fi 800 głęb 1,0 m | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
8.1.3 | Pompowanie wody - instalacja urządzeń | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
8.1.4 | Pompowanie wody | 56 | 0 | 0 | 56 | 100
8.1.5 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych do stopnia czystości Sa3 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 100
8.1.6 | Odtłuszczanie elementów stalowych | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 100
8.1.7 | Malow natryskowe farbą epoksydowa do gruntowania - grubość jednej warstwy 200 µm (wsp. 2) | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 100
8.1.8 | Malowanie natryskowe elementów stalowych farbą epoksydową grubość warstwy 100 µm | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 100
8.2 | Budowla piętrząco-upustowa km 3+850 Kanału Folusz
8.2.1 | Grodze ziemne z umocnieniem skarpy folią PVC wraz z rozbiórką (dodano zakup piasku, folię i worki z tkanin) | 68.85 | 0 | 0 | 68.85 | 100
8.2.2 | Studzienka drenażowa z rury WIPRO fi 800 głęb 1,0 m | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
8.2.3 | Pompowanie wody - instalacja urządzeń | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
8.2.4 | Pompowanie wody | 112 | 0 | 0 | 112 | 100
8.2.5 | Demontaż szandorów | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 100
8.2.6 | Demontaż prowadnic zamknięć - wsp.0,25 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100
8.2.7 | Przecinanie palnikiem tlenowym ceowników stalowych o wys 80-100 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
8.2.8 | Odwóz stali na 12 km - pierwsze 10 km | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100
8.2.9 | Przewóz samoch skrzyn 9,0 MG mat sztuk N-4 - dod za 1 km - 2 dodatki | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100
8.2.10 | Wykucie bruzd w konstrukcji żelbetowej z lądu na głębokość 15 cm szer 15 cm | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 100
8.2.11 | Przerzut i upryzmowanie gruzu | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 100
8.2.12 | Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 100
8.2.13 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym - 11 dodatków | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 100
8.2.14 | Opłata składowiskowa wg Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Przykona | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 100
8.2.15 | Montaż prowadnic zasuw | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 100
8.2.16 | Montaż zasuw pojedyńczych | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 100
8.2.17 | Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych MS-1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 100
8.2.18 | Zasuwy jednodzielne h=0,80 m ze stali nierdzewnej 1.4303 wraz z mechanizmami wyciągowymi i prowadnicami - zakup | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
8.2.19 | Wypełnienie bruzd prowadnic zaprawą iniekcyjną | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 100
8.2.20 | Montaż zasuw jednodzielnych (modyfikacja ZZ-12) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
8.2.21 | Czyszczenie barierek do stopnia czystości Sa3 | 22.051 | 0 | 0 | 22.051 | 100
8.2.22 | Odtłuszczanie elementów stalowych - balustrady | 22.051 | 0 | 0 | 22.051 | 100
8.2.23 | Malow natryskowe farbą epoksydowa do gruntowania - grubość jednej warstwy 110 µm (wsp. 2) | 22.051 | 0 | 0 | 22.051 | 100
8.2.24 | Malowanie natryskowe elementów stalowych farbą epoksydową grubość warstwy 60 µm | 22.051 | 0 | 0 | 22.051 | 100

## szalet_miejski
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonania | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 3. ZESPÓŁ BUDYNKÓW
1 | BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO – roboty budowlane
1.1 | Roboty ziemne
1.1.1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny | 182.33 | 182.33 | 100 | 0 | 0 |  | 120 | 37 | 25.33
1.1.2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | 176.28 | 176.28 | 100 | 0 | 0 |  |  | 176.28
1.1.3 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | 6.05 | 6.05 | 100 | 0 | 0 |  |  | 6.05
1.1.4 | Dostawa piasku do zasypania wykopów | 196.01 | 196.01 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 76.01
1.1.5 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | 163.34 | 163.34 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 13.34
1.1.6 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | 163.34 | 163.34 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 13.34
1.1.7 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - WYWÓZ NADMIARU GRUNTU | 182.33 | 182.33 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 182.33
1.2 | Fundamenty wraz z izolacjami
1.2.1 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | 4.85 | 4.85 | 100 | 0 | 0 |  |  | 4.85
1.2.2 | Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.6·m, wariant·III wykonania | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0 |  |  | 5.3
1.2.3 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10·cm) wysokość do 4.0·m, wariant·III wykonania | 73.66 | 73.66 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 73.66
1.2.4 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·III wykonania | 73.66 | 73.66 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 73.66
1.2.5 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm | 0.05 | 0.05 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0.05
1.2.6 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 0.18 | 0.18 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.09
1.2.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa | 182.66 | 182.66 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 182.66
1.2.8 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 182.66 | 182.66 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 182.66
1.3 | Podbudowy pod posadzki
1.3.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 53.42
1.3.2 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 53.42
1.3.3 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 53.42
1.3.4 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 53.42
1.3.5 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 53.42
1.3.6 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53.42
1.3.7 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - BETON C16/20 | 8.01 | 8.01 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.01
1.3.8 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - SIATKA STALOWA ZE STALI A-II | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53.42
1.4 | Ściany konstrukcyjne - parter
1.4.1 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych | 13.25 | 13.25 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.25
1.4.2 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, ściany o grubości 10·cm i wysokości do 4·m, wariant 2 - BETON C20/25 BARWIONY W MASIE | 21.424 | 21.424 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 21.424
1.4.3 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 107.12 | 107.12 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 107.12
1.4.4 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 1.96 | 1.96 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.96
1.5 | Strop nad parterem
1.5.1 | Stropy w deskowaniu, płyta o grubości 10·cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5·m2, wariant 2 - BETON C20/25 | 7.4788 | 7.4788 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.5 | 3.9788
1.5.2 | Stropy w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 30 | 23.42
1.5.3 | Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm - BETON C20/25 | 1.77 | 1.77 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.77
1.5.4 | Belki i podciągi żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 12·(m/m2), wariant·III wykonania - BETON C20/25 | 1.31 | 1.31 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.31
1.5.5 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm | 0.06 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.06
1.5.6 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 0.64 | 0.64 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.64
1.6 | Stropodach
1.6.1 | Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 | 1.06 | 1.06 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.06
1.6.2 | ANALOGIA - PŁYTA OSB | 71.12 | 71.12 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 35 | 36.12
1.6.3 | Montaż membrany dachowej | 78.23 | 78.23 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 78.23
1.6.4 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne | 14.4 | 14.4 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 14.4
1.6.5 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, rury okrągłe, średnica 8·cm | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.6
1.6.6 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm | 24.3 | 24.3 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 9.3
1.7 | Posadzki - warstwy podposadzkowe
1.7.1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 53.42
1.7.2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - EPS-100 gr. 10 cm | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 53.42
1.7.3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 53.42
1.7.4 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 53.42
1.7.5 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | 53.42 | 53.42 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 53.42
1.8 | Ścianki działowe i zabudowy GK
1.8.1 | Natrysk warstwy pianki PUR średniej grubości 15,0 cm | 107.31 | 107.31 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 57 | 50.31
1.8.2 | Okładziny ścienne i obudowy w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie 2-krotne, płyta GKBI | 123.84 | 123.84 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 |  |  | 50 |  |  | 13.84
1.8.3 | Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 75·mm, płyta GKBI·12,5·mm | 46.7 | 46.7 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  | 26.7
1.8.4 | Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych, ościeżnice drewniane lub okładzinowe, profil UA·75x50·mm - ANALOGIA WZMOCNIENIE POD MONTAŻ DRZWI | 10.5 | 10.5 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.5
1.9 | Stolarka zewnętrzna
1.9.1 | Okna drewniane - dostawa i montaż | 11.25 | 11.25 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 11.25
1.9.2 | Drzwi drewniane zewnętrzne - dostawa i montaż | 6.21 | 6.21 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.21 | 2.5 |  | 0.5
1.10 | Stolarka wewnętrzna
1.10.1 | Analogia - Ościeżnice | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | [9 empty] | 2.5
1.10.2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 9
1.10.3 | Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, do 7·m2 - ANALOGIA ŚCIANKI SANITARNE HPL | 19.95 | 19.95 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 19.95
1.11 | Roboty wykończeniowe - posadzki
1.11.1 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome | 49.09 | 49.09 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 49.09
1.11.2 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm | 42.8 | 42.8 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 42.8
1.12 | Roboty wykończeniowe - ściany
1.12.1 | Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm | 169.96 | 169.96 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 70 | 99.96
1.12.2 | Montaż luster ściennych | 2.52 | 2.52 | 100 | 0 | 0
1.12.3 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - KAMIEŃ SYNTETYCZNY | 22.5 | 22.5 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 22.5
1.13 | Roboty wykończeniowe - sufity
1.13.1 | Natrysk warstwy pianki PUR średniej grubości 15,0 cm | 42.8 | 42.8 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 42.8
1.13.2 | Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na 1-poziomowej konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, na ruszcie | 42.8 | 42.8 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 22.8
1.13.3 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | 42.8 | 42.8 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 42.8
1.13.4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | 42.8 | 0 | 0 | 42.8 | 100
1.13.5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | 42.8 | 0 | 0 | 42.8 | 100
1.14 | Elewacja
1.14.1 | ANALOGIA - OBRÓBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ | 16.53 | 0 | 0 | 16.53 | 100
1.14.2 | Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - Z DREWNA STRUGANEGO | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 100
1.14.3 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - Z DREWNA STRUGANEGO | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 100
1.14.4 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - GRUNT BEZBARWNY | 210.72 | 0 | 0 | 210.72 | 100
1.14.5 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM | 210.72 | 0 | 0 | 210.72 | 100
2 | BUDYNEK SZALETU PUBLICZNEGO – instalacje sanitarne
2.1 | Instalacja ogrzewania
2.1.1 | Analogia - Grzejnik płytowy elektryczny H=500mm, L=400mm, moc cieplna 500W | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 2
2.1.2 | Analogia - Grzejnik płytowy elektryczny H=500mm, L=500mm, moc cieplna 750W | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 2
2.1.3 | Analogia - Grzejnik płytowy elektryczny H=500mm, L=650mm, moc cieplna 1000W | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 2
2.1.4 | Analogia - Grzejnik płytowy elektryczny H=500mm, L=950mm, moc cieplna 1500W | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 1
2.1.5 | Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 7
2.2 | Instalacja wod-kan
2.2.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.1.1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m | 10.368 | 10.368 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.368
2.2.1.2 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | 16.2 | 16.2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.2
2.2.1.3 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | 10.368 | 10.368 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.368
2.2.1.4 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18
2.2.1.5 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 25.8 | 25.8 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 25.8
2.2.1.6 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 10
2.2.1.7 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 6
2.2.1.8 | Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
2.2.1.9 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3
2.2.1.10 | Analogia - Zawór napowietrzający | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
2.2.1.11 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 7
2.2.1.12 | Ustawienie półpostumentu porcelanowego do umywalek | 7 | 0 | 0 | 7 | 100
2.2.1.13 | Analogia - Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem uruchamianym kolanem - umywalka dla niepełnosprawnych | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 1
2.2.1.14 | Montaż stelaża do mocowania miski ustępowej na ścianie | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 6
2.2.1.15 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 5
2.2.1.16 | Montaż ustępu dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 1
2.2.1.17 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych | 6 | 1 | 16.6667 | 5 | 83.3333 | [31 empty] | 1
2.2.1.18 | Montaż stelaży do mocowania pisuaru na ścianie | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 2
2.2.1.19 | Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 2
2.2.1.20 | Armatura pneumatyczna ręczna spłukująca pisuary | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 2
2.2.1.21 | Montaż zlewozmywaka 1-komorowego na ścianie | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.2.1.22 | Poręcz prosta 60cm ze stali nierdzewnej 60cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.2.1.23 | Poręcz ścienna łukowa 60cm, uchylna, ze stali nierdzewnej | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.2.1.24 | Poręcz kątowa 90st. 30x60cm ze stali nierdzewnej | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.2.1.25 | Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 3
2.2.1.26 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 20
2.2.1.27 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 20
2.2.1.28 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 2 cegły | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 4
2.2.2 | Instalacja wody zimnej i ciepłej
2.2.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 o średnicy 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych | 25.2 | 25.2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 25.2
2.2.2.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 o średnicy 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 7
2.2.2.3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.4 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 19
2.2.2.5 | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.6 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | 52.2 | 52.2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.2
2.2.2.7 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | 52.2 | 52.2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.2
2.2.2.8 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m | 0.75 | 0.75 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.75
2.2.2.9 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 40mm | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
2.2.2.10 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | 0.75 | 0.75 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.75
2.2.2.11 | Kształtki przejściowe PP/PE 32/40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
2.2.2.12 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ | 14.7 | 14.7 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 14.7
2.2.2.13 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 7
2.2.2.14 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.15 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex FRZ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.16 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ | 10.5 | 10.5 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 10.5
2.2.2.17 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 26
2.2.2.18 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
2.2.2.19 | Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.2.2.20 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 7
2.2.2.21 | Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o średnicy nominalnej 15mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 1
2.2.2.22 | Zawory mini o średnicy nominalnej 15mm | 16 | 0 | 0 | 16 | 100
2.2.2.23 | Analogia - Podgrzewacz cwu elektryczny pojemnościowy 10,5dm3 Q=2000W | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 2
2.2.2.24 | Analogia - Podgrzewacz cwu elektryczny umywalkowy Q=3,5-5,5kW | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 1
2.2.2.25 | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 20mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 1
2.2.2.26 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych w rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.27 | Zawór antyskażeniowy EA dn25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.28 | Regulator ciśnieninia wody dn25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.29 | Filtr siatkowy dn25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.30 | Konsola wodomierzowa | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.31 | Analogia - szafka podtynkowa | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.2.2.32 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | 52.2 | 52.2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.2
2.2.2.33 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł | 52.2 | 52.2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.2
2.2.2.34 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 2 cegły | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3
2.3 | Instalcja wentylacji
2.3.1 | Analogia - wentylator łazienkowy 80; wydajność max. 80m3/h, pobór mocy 9W, natężenie 0,07A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
2.3.2 | Analogia - wentylator łazienkowy 100; wydajność max. 95m3/h, pobór mocy 13W, natężenie 0,08A | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 5
2.3.3 | Analogia - wentylator kanałowy 100; wydajność max. 275m3/h, pobór mocy max. 22w, natężenie 0,17A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
2.3.4 | Wyrzutnie dachowe o średnicy 100mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.3.5 | Wyrzutnie dachowe o średnicy 125mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
2.3.6 | Analogia - Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 130mm na podłożu betonowym - kanały wentylacyjne PCV kołowe | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 10
2.3.7 | Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) | 0.628 | 0.628 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.628
3 | BUDYNEK SZALETU PUBLICZNEGO – instalacje elektryczne
3.1 | Rozdzielnica R1
3.1.1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe, w betonie, do 4 szt/aparat | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
3.1.2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20·kg- rozdzielnica R1 kompletna | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
3.1.3 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 60
3.1.4 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 80
3.1.5 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 30
3.1.6 | Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 30
3.1.7 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 6
3.1.8 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 100 mm | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
3.2 | Instalacja oświetlenia
3.2.1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·23·mm | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 250
3.2.2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x1,5mm2 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 250
3.2.3 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka szczękowa n.t./w.t., 3 wyloty, przewód do 2,5·mm2, przyklejana | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 40
3.2.4 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·60·mm, 1 wylot, przyklejana | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 5
3.2.5 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany, świecznikowy | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
3.2.6 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
3.2.7 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach kotwiących | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 19
3.2.8 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 10
3.2.9 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED10W/950lm/IP54/IK10, przykręcane, przelotowe | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 7
3.2.10 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED19W/2050lm/IP66/IK10, przykręcane, przelotowe | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 3
3.2.11 | Montaż na gotowym podłożu opraw zewnętrznych LED15W/1950lm/IP65/IK10 , przykręcane, przelotowe | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 5
3.2.12 | Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych AW | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 9
3.2.13 | Montaż na gotowym podłożu opraw LED9W/810lm/IP44 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 5
3.2.14 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, czujnik ruchu PIR, 2 otwory mocujące | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 5
3.2.15 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 25 mm | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 2
3.2.16 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 110
3.2.17 | Roboty uzupełniające, uszczelnienie wylotu osprzętu kitem | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 8
3.3 | Instalacja gniazd wtyczkowych
3.3.1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·23·mm | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 100
3.3.2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x2,5mm2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 100
3.3.3 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·60·mm, 1 wylot, przyklejana | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 7
3.3.4 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka szczękowa n.t./w.t., 3 wyloty, przewód do 2,5·mm2, przyklejana | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 7
3.3.5 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2, przelotowe podwójne | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 7
3.3.6 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 42
3.3.7 | Roboty uzupełniające, uszczelnienie wylotu osprzętu kitem | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
3.4 | Instalacje ogrzewania, wentylacji i WU
3.4.1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·23·mm | 160 | 160 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 160
3.4.2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x1,5mm2 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 50
3.4.3 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x2,5mm2 | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 110
3.4.4 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·60·mm, 1 wylot, przyklejana | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 16
3.4.5 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·80·mm, 3 wyloty, przewód do 2,5·mm2, przyklejana | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 16
3.4.6 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 78
3.5 | Instalacja wyrównawcza i LPS
3.5.1 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, bednarka na betonie, do 120·mm2 - kucie ręczne | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 52
3.5.2 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych, bednarka na betonie, do 120·mm2 - kucie ręczne | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 11
3.5.3 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, bednarka 120·mm2 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 11
3.5.4 | Montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej, połączenie płaskownik-płaskownik | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
3.5.5 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych taśma 50mm2, dach płaski, krycie blachą | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
3.5.6 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, pręt Fi 18·mm | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 8
3.5.7 | Mocowanie szyn wyróownawczych na gotowym podłożu, 2 otwory mocujące | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 5
3.6 | Pomiary
3.6.1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 13 | 0 | 0 | 13 | 100
3.6.2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.6.3 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
3.6.4 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
3.6.5 | Pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy | 9 | 0 | 0 | 9 | 100

## Amfiteatr
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonania | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 3. ZESPÓŁ BUDYNKÓW
4 | AMFITEATR – roboty budowlane
4.1 | Roboty ziemne FUNDAMENTOWE
4.1.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek | 467.36 | 467.36 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  | 267.36
4.1.2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 | 467.36 | 467.36 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  | 267.36
4.1.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III -założono ponowne wykorzystanie 30% wybranych mas ziemnych ( poza humusem) | 126.187 | 126.187 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 126.187
4.1.4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 294.437 | 294.437 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 294.437
4.1.5 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 5 km Krotność = 4 | 294.437 | 294.437 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 294.437
4.1.6 | Opłata za składowanie - ziemia | 294.437 | 294.437 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  | 94.437
4.2 | KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - PALE I STOPY FUNDAMENTOWE
4.2.1 | Wykonanie pali wierconych typu CFA wg dokumentacji | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
4.2.2 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | 69.8 | 69.8 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 19 |  | 20 | 10.8
4.2.3 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | 367.26 | 367.26 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 144 | 20 |  | 203.26
4.2.4 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - analogia SC1 | 154.65 | 154.65 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 45 |  |  | 109.65
4.2.5 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu | 7.967 | 7.967 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 7.967
4.2.6 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa | 327 | 327 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 327
4.2.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | 327 | 327 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | 160 |  | 167
4.3 | ZASYPKI
4.3.1 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; | 193.572 | 193.572 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 60 | 133.572
4.3.2 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | 193.572 | 193.572 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 193.572
4.3.3 | Dostarczenie piasku | 96.786 | 96.786 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 96.786
4.4 | Roboty ziemne
4.4.1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny | 903.33 | 903.33 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  | 753.33
4.4.2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | 897.28 | 897.28 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 897.28
4.4.3 | Dostawa piasku do zasypania wykopów | 845.27 | 845.27 | 100 | 0 | 0 | [18 empty] | 845.27
4.4.4 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | 704.39 | 704.39 | 100 | 0 | 0 | [18 empty] | 704.39
4.4.5 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | 704.39 | 704.39 | 100 | 0 | 0 | [18 empty] | 704.39
4.5 | Fundamenty wraz z izolacjami
4.5.1 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | 10.26 | 10.26 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.26
4.5.2 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, ściany o grubości 10·cm i wysokości do 4·m, wariant 2 | 122.56 | 122.56 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 77.56 | 40 |  |  |  | 5
4.5.3 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 122.56 | 122.56 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 77.56 | 40 |  |  |  | 5
4.5.4 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, ściany o grubości 10·cm i wysokości do 4·m, wariant 2 | 64.21 | 64.21 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 39.21 | 20 |  |  |  | 5
4.5.5 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 64.21 | 64.21 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 39.21 | 20 |  |  |  | 5
4.5.6 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, ściany o grubości 10·cm i wysokości do 4·m, wariant 2 | 60.02 | 60.02 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 48.02 | 12
4.5.7 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 60.02 | 60.02 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 48.02 | 12
4.5.8 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, ściany o grubości 10·cm i wysokości do 4·m, wariant 2 | 9.039 | 9.039 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 1.039
4.5.9 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 30.13 | 30.13 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 20 | 5 |  |  |  | 5.13
4.5.10 | Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą | 1.97 | 1.97 | 100 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.97
4.5.11 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm | 0.31 | 0.31 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.15 | [6 empty] | 0.16
4.5.12 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 3.45 | 3.45 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 1.6 |  |  | 1.85
4.5.13 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa | 533.7 | 533.7 | 100 | 0 | 0 | [24 empty] | 533.7
4.5.14 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 533.7 | 533.7 | 100 | 0 | 0 | [24 empty] | 533.7
4.6 | Nawierzchnie
4.6.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 117.6
4.6.2 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 117.6
4.6.3 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 117.6
4.6.4 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 117.6
4.6.5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 117.6
4.6.6 | Nawierzchnia mineralno-żywiczna z kruszywa 0-8mm grubości 3 cm - zamiana na kostkęNawierzchnia mineralno-żywiczna z kruszywa 0-8mm grubości 3 cm - zamiana na kostkęNawierzchnia mineralno-żywiczna z kruszywa 0-8mm grubości 3 cm - zamiana na kostkęNawierzchnia mineralno-żywiczna z kruszywa 0-8mm grubości 3 cm - zamiana na kostkę | 117.6 | 117.6 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 100 | 10 |  | 7.6
4.7 | Siedziska trybun
4.7.1 | Siedziska z opraciem z drewna teakowego wraz z konstrukcją stalową niedzewną | 99.8 | 0 | 0 | 99.8 | 100
4.8 | Balustrady
4.8.1 | Balustrada ze stali nierdzewnej wysokości 45cm - WIDOWNIA AMFITEATRU | 42.7 | 42.7 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 42.7
4.8.2 | Balustrada ze stali nierdzewnej wysokości 90cm rozbieralna - SCENA | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 40
5 | AMFITEATR – zadaszenie
5.1 | KONSTRUKCJE STALOWE
5.1.1 | Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń - konstrukcja stalowa - lelementy MA - wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji | 6763.5 | 6763.5 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 3400 | [8 empty] | 3363.5
5.1.2 | Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń - konstrukcja stalowa SL - wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji | 41406 | 41406 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | 25000 |  | 16406
5.1.3 | Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń - konstrukcja stalowa RA - wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji | 30569.4 | 30569.4 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 15569.4 | 15000
5.1.4 | Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń - konstrukcja stalowa BN - wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji | 666.7 | 666.7 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 666.7
5.1.5 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych - analogia - zabezpieczenie antykorozyjne - powłoki malarskie C3-M | 247 | 247 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 247
5.2 | MEMBRANA
5.2.1 | Wykonanie projektu technologii organizacji robót | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
5.2.2 | Wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
5.2.3 | Dostawa i montaż memebrany wg dokumentacji | 472 | 472 | 100 | 0 | 0 | [20 empty] | 472
5.2.4 | Dostawa i montaż lin wg dokumentacji | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [20 empty] | 1
5.3 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.3.1 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - oczyszczenie i zmycie podłoża | 326 | 326 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 240 | 86
5.3.2 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | 326 | 326 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 240 | 86
5.3.3 | Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; -analogia - wykonanie okładziny płytami betonowymi elewacyjnymi z betonu architektonicznego wg dokumentacji | 326 | 326 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 240 | 86
5.4. | ROBOTY DODATKOWE
5.4.1 | Wykonanie ścianki szczelinowej - wg dokumentacji | 432 | 432 | 100 | 0 | 0 |  | 50 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 177
5.4.2 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | 37.5 | 37.5 | 100 | 0 | 0 |  | 37.5
5.4.3 | Wyłowienie ryb (powierzchnia 576m2) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 1
6 | AMFITEATR – instalacje elektryczne
6.1 | Rozdzielnica zewnętrzna Z3
6.1.1 | Montaż złączy kablowych, ZK-3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.2 | Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, montaż fundamentu w gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,25·m3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.3 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.4 | Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·47·mm | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 5
6.1.5 | Montaż licznika energii 3f | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.6 | Montaż wyłącznika zmierzchowego, programowalnego | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.7 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy B6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.8 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy C10A | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 2
6.1.9 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy C16A | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 12
6.1.10 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy C32A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.11 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy C16A | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 2
6.1.12 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy C63A/10kA | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.13 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 1 (2)-biegunowy | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.14 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3 (4)-biegunowy | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 4
6.1.15 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampka kontrolna 3f | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.16 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,ochronnik przeciwprzepięciowy B+C1,2kV TN | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.17 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5·mm2, przykręcane, tablicowe | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 12
6.1.18 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, wodoszczelne przykręcane 3P+Z, 16A/4·mm2, tablicowe | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 2
6.1.19 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, wodoszczelne przykręcane 3P+Z, 32A/10·mm2, tablicowe | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
6.1.20 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna nośna | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 5
6.1.21 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), listwa przyłączowa (zaciskowa) | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 5
6.1.22 | Montaż elementów rozdzielnic (modułowych), szyna łączeniowa 3-biegunowa | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 4
6.1.23 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
6.1.24 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
6.1.25 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
6.1.26 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 14 | 0 | 0 | 14 | 100
6.1.27 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
6.2 | Budowa oświetlenia amfiteatru
6.2.1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·26·mm | 160 | 160 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 160
6.2.2 | Zaprawianie bruzd, szerokość do 50·mm | 160 | 160 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 160
6.2.3 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura do Fi·60·mm | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 2
6.2.4 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2- YKYżo3x2,5mm2 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 180
6.2.5 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych, mocowane bezśrubowo, 3 wyloty | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 6
6.2.6 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach kotwiących | 64 | 64 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 64
6.2.7 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED, przykręcane, przelotowe LED10W/1200lm/IP67/IK10 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 12
6.2.8 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED, przykręcane, przelotowe LED 5W/450lm/IP67/IK10 | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 52
6.2.9 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 124 | 124 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 124
6.3 | Instalacja odgromowa i uziemienia
6.3.1 | Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120·mm2 | 190 | 190 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 190
6.3.2 | Układanie bednarki w ciągach pionowych, bednarka na betonie, do 120·mm2 - kucie mechaniczne Fe/Zn30x4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 100
6.3.3 | Układanie bednarki w ciągach pionowych, bednarka na betonie, do 120·mm2 - kucie mechaniczne fe/Zn20x3 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 45
6.3.4 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 120·mm2 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 28
6.3.5 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie płaskownik-płaskownik | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 17
6.3.6 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, bednarka 120·mm2- płaskownik- drut zbrojeniowy | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 47
6.3.7 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4·m, grunt kategorii IV, głębokość 0,6-0,8·m | 190 | 190 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 190
6.3.8 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4·m, grunt kategorii IV, głębokość 0,6-0,8·m | 190 | 190 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 190
6.3.9 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły- taśma Fe/Zn S=50mm2 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 30
6.3.10 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na linach Fi do 100·mm | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 30

## zaplecze
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 3. ZESPÓŁ BUDYNKÓW
7 | ZAPLECZE AMFITEATRU – roboty budowlane
7.1 | Roboty ziemne FUNDAMENTOWE
7.1.1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny | 293.16 | 293.16 | 100 | 0 | 0 |  | 55 | 127 |  | 111.16
7.1.2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | 279.64 | 279.64 | 100 | 0 | 0 |  |  | 279.64
7.1.3 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | 13.52 | 13.52 | 100 | 0 | 0 |  |  | 13.52
7.1.4 | Dostawa piasku do zasypania wykopów | 321.76 | 321.76 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 321.76
7.1.5 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | 268.13 | 268.13 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 268.13
7.1.6 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | 268.13 | 268.13 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 268.13
7.1.7 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - WYWÓZ NADMIARU GRUNTU | 293.16 | 293.16 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 293.16
7.2 | Fundamenty wraz z izolacjami
7.2.1 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |  |  | 4
7.2.2 | Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.6·m, wariant·III wykonania | 4.92 | 4.92 | 100 | 0 | 0 |  |  | 4.92
7.2.3 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10·cm) wysokość do 4.0·m, wariant·III wykonania | 94.76 | 94.76 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 94.76
7.2.4 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·III wykonania | 94.76 | 94.76 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 94.76
7.2.5 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm | 0.04 | 0.04 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0.04
7.2.6 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 0.15 | 0.15 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15
7.2.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa | 222.32 | 222.32 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 222.32
7.2.8 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 222.32 | 222.32 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 222.32
7.3 | Podbudowy pod posadzki
7.3.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.82
7.3.2 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.82
7.3.3 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.82
7.3.4 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.82
7.3.5 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.82
7.3.6 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.82
7.3.7 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - BETON C16/20 | 9.72 | 9.72 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.72
7.3.8 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - SIATKA STALOWA ZE STALI A-II | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.82
7.4 | Ściany konstrukcyjne - parter
7.4.1 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych | 12.3 | 12.3 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.3
7.4.2 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, ściany o grubości 10·cm i wysokości do 4·m, wariant 2 - BETON C20/25 BARWIONY W MASIE | 113.93 | 113.93 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 113.93
7.4.3 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 113.93 | 113.93 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 113.93
7.4.4 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 2.09 | 2.09 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.09
7.5 | Strop nad parterem
7.5.1 | Stropy w deskowaniu, płyta o grubości 10·cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5·m2, wariant 2 - BETON C20/25 | 11.6676 | 11.6676 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | 5.6676
7.5.2 | Stropy w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 30 | 34.82
7.5.3 | Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm - BETON C20/25 | 2.63 | 2.63 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.3 | 1.33
7.5.4 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.09
7.5.5 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.38
7.6 | Stropodach
7.6.1 | Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
7.6.2 | ANALOGIA - PŁYTA OSB | 79.34 | 79.34 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 39.34
7.6.3 | Montaż membrany dachowej | 87.27 | 87.27 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 87.27
7.6.4 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne | 14.6 | 14.6 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 14.6
7.6.5 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, rury okrągłe, średnica 8·cm | 6.8 | 6.8 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.8
7.6.6 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm | 21.2 | 21.2 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 17 | 4.2
7.7 | Posadzki - warstwy podposadzkowe
7.7.1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 64.82
7.7.2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - EPS-100 gr. 10 cm | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 64.82
7.7.3 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 64.82
7.7.4 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 64.82
7.7.5 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | 64.82 | 64.82 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 64.82
7.8 | Ścianki działowe i zabudowy GK
7.8.1 | Natrysk warstwy pianki PUR średniej grubości 15,0 cm | 113.89 | 113.89 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 53.89 | 60
7.8.2 | Okładziny ścienne i obudowy w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie 2-krotne, płyta GKBI | 116.74 | 116.74 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 40 | 26.74
7.8.3 | Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 75·mm, płyta GKBI·12,5·mm | 66 | 66 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  | 46
7.8.4 | Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych, ościeżnice drewniane lub okładzinowe, profil UA·75x50·mm - ANALOGIA WZMOCNIENIE POD MONTAŻ DRZWI | 11.76 | 11.76 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 10 | 1.76
7.9 | Stolarka zewnętrzna |  | 0
7.9.1 | Drzwi drewniane zewnętrzne - dostawa i montaż | 4.14 | 4.14 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.14 | 1.5 | 0.5
7.10 | Stolarka wewnętrzna
7.10.1 | Analogia - Ościeżnice | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 6
7.10.2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5
7.10.3 | Dostawa i montaż samozamykaczy do skrzydeł płytowych | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
7.10.4 | Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, do 7·m2 - ANALOGIA ŚCIANKI SANITARNE HPL | 7.56 | 7.56 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 7.56
7.11 | Roboty wykończeniowe - posadzki
7.11.1 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome | 24.7 | 24.7 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 24.7
7.11.2 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm | 54.54 | 54.54 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 54.54
7.12 | Roboty wykończeniowe - ściany
7.12.1 | Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm | 140.34 | 140.34 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 140.34
7.12.2 | Montaż luster ściennych | 1.08 | 1.08 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 1.08
7.12.3 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | 65.73 | 65.73 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 65.73
7.12.4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | 65.73 | 65.73 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 65.73
7.12.5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | 65.73 | 65.73 | 100 | 0 | 0 | [29 empty] | 65.73
7.13 | Roboty wykończeniowe - sufity
7.13.1 | Natrysk warstwy pianki PUR średniej grubości 15,0 cm | 54.54 | 54.54 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 54.54
7.13.2 | Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na 1-poziomowej konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, na ruszcie | 54.54 | 54.54 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 34.54
7.13.3 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | 54.54 | 54.54 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 54.54
7.13.4 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | 54.54 | 54.54 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 54.54
7.13.5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | 54.54 | 54.54 | 100 | 0 | 0 | [29 empty] | 54.54
7.14 | Elewacja
7.14.1 | ANALOGIA - OBRÓBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 100
7.14.2 | Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - Z DREWNA STRUGANEGO | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 100
7.14.3 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - Z DREWNA STRUGANEGO | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 100
7.14.4 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - GRUNT BEZBARWNY | 138.72 | 0 | 0 | 138.72 | 100
7.14.5 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM | 138.72 | 0 | 0 | 138.72 | 100
8 | ZAPLECZE AMFITEATRU – INSTALACJE SANITARNE
8.1 | Instalacja grzewcza
8.1.1 | Analogia - Grzejnik płytowy elektryczny H=500mm, L=400mm, moc cieplna 500W | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 2
8.1.2 | Analogia - Grzejnik płytowy elektryczny H=500mm, L=500mm, moc cieplna 750W | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 4
8.1.3 | Analogia - Grzejnik płytowy elektryczny H=500mm, L=650mm, moc cieplna 1000W | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 2
8.1.4 | Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 8
8.2 | Instalacja wod-kan
8.2.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  | 0
8.2.1.1 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m | 16.128 | 16.128 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.128
8.2.1.2 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | 25.2 | 25.2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.2
8.2.1.3 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | 16.128 | 16.128 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.128
8.2.1.4 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.5
8.2.1.5 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 4
8.2.1.6 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 13.5 | 13.5 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 13.5
8.2.1.7 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3
8.2.1.8 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
8.2.1.9 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
8.2.1.10 | Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
8.2.1.11 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
8.2.1.12 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
8.2.1.13 | Ustawienie półpostumentu porcelanowego do umywalek | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
8.2.1.14 | Montaż stelaża do mocowania miski ustępowej na ścianie | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 2
8.2.1.15 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 2
8.2.1.16 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 2
8.2.1.17 | Montaż zlewozmywaka 1-komorowego na ścianie | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
8.2.1.18 | Montaż brodzika natryskowego | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
8.2.1.19 | Kabina prysznicowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
8.2.1.20 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 7
8.2.1.21 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 7
8.2.1.22 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 2 cegły | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3
8.2.2 | Instalacja wody |  | 0
8.2.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 o średnicy 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 15
8.2.2.2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 o średnicy 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych | 8.5 | 8.5 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 8.5
8.2.2.3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych | 27.5 | 27.5 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 27.5
8.2.2.4 | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.2.2.5 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | 51 | 51 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 51
8.2.2.6 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | 51 | 51 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 51
8.2.2.7 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 4.5
8.2.2.8 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 7
8.2.2.9 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 18
8.2.2.10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ | 10.5 | 10.5 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 10.5
8.2.2.11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.5
8.2.2.12 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ | 9.5 | 9.5 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.5
8.2.2.13 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 12
8.2.2.14 | Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
8.2.2.15 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 2
8.2.2.16 | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
8.2.2.17 | Zawory mini o średnicy nominalnej 15mm | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
8.2.2.18 | Analogia - Podgrzewacz cwu elektryczny pojemnościowy 80l | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
8.2.2.19 | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 20mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
8.2.2.20 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych w rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.2.2.21 | Zawór antyskażeniowy EA dn25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.2.2.22 | Regulator ciśnieninia wody dn25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.2.2.23 | Filtr siatkowy dn25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.2.2.24 | Konsola wodomierzowa | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.2.2.25 | Analogia - szafka podtynkowa | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.2.2.26 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 35
8.2.2.27 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 35
8.2.2.28 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 2 cegły | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
8.3 | Instalacja wentylacji
8.3.1 | Analogia - wentylator łazienkowy 100; wydajność max. 95m3/h, pobór mocy 13W, natężenie 0,08A | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 4
8.3.2 | Analogia - wentylator kanałowy 100; wydajność max. 275m3/h, pobór mocy max. 22w, natężenie 0,17A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
8.3.3 | Anemostaty kołowe AW100 wywiewne | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 4
8.3.4 | Wyrzutnie dachowe o średnicy 100mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.3.5 | Wyrzutnie dachowe o średnicy 125mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
8.3.6 | Podstawy dachowe stalowe kołowe | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
8.3.7 | Analogia - Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 130mm na podłożu betonowym - kanały wentylacyjne PCV | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 15
8.3.8 | Analogia - Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 130mm na podłożu betonowym - kanały wentylacyjne PCV kołowe | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 12
8.3.9 | Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) | 0.476 | 0.476 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.476
8.3.10 | Przewody wentylacyjne o średnicy 150mm z blachy stalowej kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) | 0.707 | 0.707 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.707
9 | ZAPLECZE AMFITEATRU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.1 | Rozdzielnica R1
9.1.1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe, w betonie, do 4 szt/aparat | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
9.1.2 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20·kg- rozdzielnica R1 kompletna | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
9.1.3 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 60
9.1.4 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 80
9.1.5 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 40 mm | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 3
9.1.6 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10·kg | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
9.1.7 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe w cegle, do 4 szt/aparat | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
9.1.8 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, przykręcanie do kołków plastykowych w podłozu betonowym | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 3
9.1.9 | Rury winidurowe układane n.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·47·mm | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 3
9.1.10 | Przewody izolowane jednożyłowe układane na gotowych kanałach, przekrój do 10m2 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 25
9.1.11 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
9.2 | Instalacja oświetlenia i wentylacji
9.2.1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·23·mm | 280 | 280 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 280
9.2.2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x1,5mm2 | 280 | 280 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 280
9.2.3 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka szczękowa n.t./w.t., 3 wyloty, przewód do 2,5·mm2, przyklejana | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 40
9.2.4 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·60·mm, 1 wylot, przyklejana | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 8
9.2.5 | Montaż na gotowym podłożu puzek, łączników brzygoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany, świecznikowy | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 4
9.2.6 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego, przykręcany | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 4
9.2.7 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach kotwiących | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 12
9.2.8 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 15
9.2.9 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED10W/950lm/IP67/IK10, przykręcane, przelotowe | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
9.2.10 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED5W/450lm/IP54/IK10, przykręcane, przelotowe | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
9.2.11 | Montaż na gotowym podłożu opraw zewnętrznych LED19W/1910/IP44 , przykręcane, przelotowe | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
9.2.12 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED19W/2050lm/IP66/IK10, przykręcane, przelotowe | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 2
9.2.13 | Montaż na gotowym podłożu opraw zewnętrznych LED15W/1950lm/IP65/IK10 , przykręcane, przelotowe | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 5
9.2.14 | Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych AW | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
9.2.15 | Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych EW | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
9.2.16 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, czujnik ruchu PIR, 2 otwory mocujące | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 2
9.2.17 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 25 mm | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 2
9.2.18 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 110 | 110 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 110
9.2.19 | Roboty uzupełniające, uszczelnienie wylotu osprzętu kitem | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 2
9.3 | Instalacja gniazd wtyczkowych |  | 0
9.3.1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·23·mm | 159 | 159 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 159
9.3.2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x2,5mm2 | 159 | 159 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 159
9.3.3 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·60·mm, 1 wylot, przyklejana | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 14
9.3.4 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka szczękowa n.t./w.t., 3 wyloty, przewód do 2,5·mm2, przyklejana | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 29
9.3.5 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2, przelotowe podwójne | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 14
9.3.6 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 174 | 174 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 174
9.3.7 | Roboty uzupełniające, uszczelnienie wylotu osprzętu kitem | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 2
9.4 | Instalacje ogrzewania, wentylacji i WU
9.4.1 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi·23·mm | 85 | 85 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 85
9.4.2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x1,5mm2 | 85 | 85 | 100 | 0 | 0 | [7 empty] | 85
9.4.3 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5·mm2 YDYżo3x2,5mm2 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 9
9.4.4 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·60·mm, 1 wylot, przyklejana | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 15
9.4.5 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·80·mm, 3 wyloty, przewód do 2,5·mm2, przyklejana | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 1
9.4.6 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | 54 | 54 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 54
9.5 | Instalacja wyrównawcza i LPS
9.5.1 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, bednarka na betonie, do 120·mm2 - kucie ręczne | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 43
9.5.2 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych, bednarka na betonie, do 120·mm2 - kucie ręczne | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 10
9.5.3 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, bednarka 120·mm2 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 8
9.5.4 | Montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej, połączenie płaskownik-płaskownik | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
9.5.5 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych taśma 50mm2, dach płaski, krycie blachą | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 4
9.5.6 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, na ścianie, pręt Fi 18·mm | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 8
9.5.7 | Mocowanie szyn wyróownawczych na gotowym podłożu, 2 otwory mocujące | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 3
9.6 | Pomiary
9.6.1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 13 | 0 | 0 | 13 | 100
9.6.2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
9.6.3 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
9.6.4 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy | 8 | 0 | 0 | 8 | 100

## Kort_tenisowy
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 | KORT TENISOWY
1.1 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | 241.9 | 241.9 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 241.9
1.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t | 241.9 | 241.9 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 241.9
1.3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.4 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.5 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.6 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.9 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.10 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | 669.05 | 669.05 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 669.05
1.11 | Nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,3 cm na warstwie podkładowej gr. 3,5 cm | 669.05 | 0 | 0 | 669.05 | 100
1.12 | Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wys. 400 cm | 65.16 | 0 | 0 | 65.16 | 100
1.13 | Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wys. 600 cm | 36.58 | 0 | 0 | 36.58 | 100
1.14 | Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z siatki stalowej powlekanej wys. 400 cm | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
1.15 | Dostawa i montaż bramy w ogrodzeniu z siatki stalowej powlekanej wys. 400 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
1.16 | Dostawa i montaż słupków w tulejach do tenisa wraz z siatką | 1 | 0 | 0 | 1 | 100

## Boisko_do_koszykówki
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2 | BOISKO DO KOSZYKÓWKI
2.1 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | 180.18 | 180.18 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 180.18
2.2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t | 180.18 | 180.18 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 180.18
2.3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.4 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.5 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.6 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.9 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.10 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | 496.6 | 496.6 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 496.6
2.11 | Nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,3 cm na warstwie podkładowej gr. 3,5 cm | 496.6 | 0 | 0 | 496.6 | 100
2.12 | Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wys. 400 cm | 46 | 0 | 0 | 46 | 100
2.13 | Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wys. 600 cm | 38.2 | 0 | 0 | 38.2 | 100
2.14 | Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z siatki stalowej powlekanej wys. 400 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.15 | Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z siatki stalowej powlekanej wys. 300 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.16 | Dostawa i montaż bramy w ogrodzeniu z siatki stalowej powlekanej wys. 400 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.17 | Dostawa i montaż stojaków do koszykówki, regulowana wysokość | 2 | 0.4 | 20 | Komplet | 80 | [31 empty] | 0.4

## Plac_zabaw
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3 | PLAC ZABAW
3.1 | Lokomotywa - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 1
3.2 | Wagonik - dostawa i montaż | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [30 empty] | 2
3.3 | Huśtawka bociane gniazdo - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0.4
3.4 | Huśtawka wahadłowa podwójna - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.6 | 0.4
3.5 | Zestaw zabawowy nr 5 - dostawa i montaż | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.6 | Zestaw zabawowy z drewna klejonego nr 6 - dostawa i montaż | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.7 | Zestaw zabawowy z drewna klejonego nr 7 - dostawa i montaż | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.8 | Zestaw zabawowy z drewna klejonego nr 8 - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [29 empty] | 1
3.9 | Spirala z drewna klejonego - dostawa i montaż | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.10 | Linarium kopuła - dostawa i montaż | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3.11 | Karuzela tarczowa - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1
3.12 | Bujak wieloosobowy - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1
3.13 | Karuzela ramienna - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1
3.14 | Piaskownica - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.4
3.15 | Zestaw zabawowy nr 15 - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1
3.16 | Bujak - dostawa i montaż | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1 |  |  | 2
3.17 | Koło fortuny z instrukcją gry - dostawa i montaż | 1 | 0 | 0 | 1 | 100

## Silownia_zewnetrzna
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4 | SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
4.1 | Rider + wyciąg górny - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.4 | 0.6
4.2 | Orbitek + biegacz - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0
4.3 | Wahadło + twister - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.4 | 0.6
4.4 | Prasa nożna + wioślarz - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.4 | 0.6
4.5 | Poręcze równoległe + drabinka - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.4 | 0.6
4.6 | Ławeczka + prostownik pleców - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.4 | 0.6
4.7 | Wyciskanie na leżąco + wyciskanie na siedząco - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.4 | 0.6
4.8 | Jeździec - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.4 | 0.6

## Strefa_dla_psów
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5 | STREFA DLA PSÓW
5.1 | Łapa do przeskoków - dostawa i montaż | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | [30 empty] | 0
5.2 | Kładka wąska - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
5.3 | Obręcz o zmiennej wysokości - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
5.4 | Słupki do slalomu - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
5.5 | Równoważnia duża - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
5.6 | Obręcz do przeskoków - dostawa i montaż | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1 | [6 empty] | 2
5.7 | Płotek stały kość - dostawa i montaż | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 6
5.8 | Obręcze do przeskoków - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1
5.9 | Tuba wysoka - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1
5.10 | Zesta dog park - dostawa i montaż | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [23 empty] | 1
5.11 | Wieszak na smycz - dostawa i montaż | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5.12 | Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wys.150 cm z deską cokołową | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 119 | 81 | 100 |  |  |  |  | 40
5.13 | Dostawa i montaż furtki wypełnienionej jak ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wys.150 cm szer. 120 cm | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 5
5.14 | Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej wypełnienionej jak ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wys.150 cm szer. 400 cm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [31 empty] | 1

## Pomosty
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6 | POMOSTY REKREACYJNE
6.1 | SPUSZCZENIE WODY ZE STAWÓW
6.1.1 | Spuszczenie wody ze stawu wraz z odłowieniem ryb | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
6.1.2 | Uzupełnienie wody w stawie wraz z ponownym wpuszczeniem ryb | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
6.2 | POMOST I
6.2.1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny | 360.31 | 360.31 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 360.31
6.2.2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III | 342.29 | 342.29 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 342.29
6.2.3 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | 18.02 | 18.02 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 18.02
6.2.4 | Dostawa piasku do zasypania wykopów | 367.51 | 367.51 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 367.51
6.2.5 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | 306.26 | 306.26 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 306.26
6.2.6 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | 306.26 | 306.26 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 306.26
6.2.7 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - WYWÓZ NADMIARU GRUNTU | 360.31 | 360.31 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 360.31
6.2.8 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | 7.56 | 7.56 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 7.56
6.2.9 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10·cm) wysokość do 4.0·m, wariant·III wykonania | 214.17 | 214.17 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 121 | 60 | [10 empty] | 25 |  | 8.17
6.2.10 | Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant·III wykonania | 214.17 | 214.17 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 110 | 60 | [10 empty] | 25 |  | 19.17
6.2.11 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 1.96 | 1.96 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.96
6.2.12 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa | 365.35 | 365.35 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 110 | [11 empty] | 220 |  | 35.35
6.2.13 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | 365.35 | 365.35 | 100 | 0 | 0 | [28 empty] | 330 |  | 35.35
6.2.14 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | 203.05 | 203.05 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 203.05
6.2.15 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | 203.05 | 203.05 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 203.05
6.2.16 | Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm | 203.05 | 203.05 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 203.05
6.2.17 | Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | 203.05 | 203.05 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 203.05
6.2.18 | Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia pali, do 4·m, kategoria gruntu III (bez pali) | 96 | 96 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 96
6.2.19 | Pale z drewna iglastego średnicy 25 cm - dostawa | 17.44 | 17.44 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 15.44 | 2
6.2.20 | Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, o przekroju powyżej 400·cm2 | 38.57 | 38.57 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 25 | 11 |  | 2.57
6.2.21 | Pokład pomostowy z bali, o grubości 6·cm - DESKI GR 5 cm | 520.53 | 520.53 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | 400 |  | 100 |  |  | 20.53
6.2.22 | Impregnacja, okrąglaki, krawędziaki, bale | 56.01 | 0 | 0 | 56.01 | 100
6.2.23 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM | 1388.08 | 0 | 0 | 1388.08 | 100
6.3 | POMOST II
6.3.1 | Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia pali, do 4·m, kategoria gruntu III (bez pali) | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | 10 | [9 empty] | 38
6.3.2 | Pale z drewna iglastego średnicy 25 cm - dostawa | 9.04 | 9.04 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 1.04
6.3.3 | Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, o przekroju powyżej 400·cm2 | 20.55 | 20.55 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 16 | [5 empty] | 4.55
6.3.4 | Pokład pomostowy z bali, o grubości 6·cm - DESKI GR 5 cm | 225 | 225 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 115 |  | 110
6.3.5 | Impregnacja, okrąglaki, krawędziaki, bale | 29.59 | 29.59 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 29.59
6.3.6 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM | 832 | 0 | 0 | 832 | 100
6.3.7 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 40
6.4 | POMOST III
6.4.1 | Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia pali, do 4·m, kategoria gruntu III (bez pali) | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 30
6.4.2 | Pale z drewna iglastego średnicy 25 cm - dostawa | 6.35 | 6.35 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 6.35
6.4.3 | Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, o przekroju powyżej 400·cm2 | 14.65 | 14.65 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 14.65
6.4.4 | Pokład pomostowy z bali, o grubości 6·cm - DESKI GR 5 cm | 11.25 | 11.25 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 11.25
6.4.5 | Impregnacja, okrąglaki, krawędziaki, bale | 21 | 0 | 0 | 21 | 100
6.4.6 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM | 600 | 0 | 0 | 600 | 100
6.4.7 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | 14.4 | 14.4 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 14.4
6.4.8 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | 14.4 | 14.4 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 14.4
6.4.9 | Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm | 14.4 | 14.4 | 100 | 0 | 0 | [28 empty] | 14.4
6.4.10 | Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | 14.4 | 14.4 | 100 | 0 | 0 | [28 empty] | 14.4
6.5 | POMOST IV (SCENA)
6.5.1 | Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia pali, do 4·m, kategoria gruntu III (bez pali) | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 25
6.5.2 | Pale z drewna iglastego średnicy 25 cm - dostawa | 5.25 | 5.25 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.25
6.5.3 | Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, o przekroju powyżej 400·cm2 - ANALOGIA SŁUPY/PALE NA FUNDAMENCIE | 0.71 | 0.71 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.71
6.5.4 | Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, o przekroju powyżej 400·cm2 | 15.01 | 15.01 | 100 | 0 | 0 | [19 empty] | 15.01
6.5.5 | Pokład pomostowy z bali, o grubości 6·cm - DESKI GR 5 cm | 7.45 | 7.45 | 100 | 0 | 0 | [20 empty] | 6.45 | [7 empty] | 1
6.5.6 | Impregnacja, okrąglaki, krawędziaki, bale | 20.97 | 0 | 0 | 20.97 | 100
6.5.7 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM | 397.33 | 0 | 0 | 397.33 | 100

## Mała_architektura
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7 | MAŁA ARCHITEKTURA
7.1 | DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ŁAWEK | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 90
7.2 | DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KOSZY NA ŚMIECI | 56 | 56 | 100 | 0 | 0 |  | 56
7.3 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | 53.4 | 53.4 | 100 | 0 | 0 |  | 53.4
7.4 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | 53.4 | 53.4 | 100 | 0 | 0 |  | 53.4
7.5 | Ławka bez oparcia - ŁAWKA S1 | 56 | 0 | 0 | 56 | 100
7.6 | Ławka z oparciem - ŁAWKA S2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100
7.7 | Ławka - ŁAWKA S3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
7.8 | Ławka okrągła - ŁAWKA S4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
7.9 | Zestaw stół - krzesła | 11 | 0 | 0 | 11 | 100
7.10 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20·cm - DLA PALENISKA | 19.69 | 19.69 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 19.69
7.11 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | 19.69 | 19.69 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 19.69
7.12 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II - POD PALENISKA | 19.69 | 19.69 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 19.69
7.13 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm - POD PALENISKO | 12.6 | 12.6 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 12.6
7.14 | Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm - POD PALENISKO | 12.6 | 12.6 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 12.6
7.15 | Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy | 12.6 | 12.6 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 12.6
7.16 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA GRANITOWA PALENISKA | 12.6 | 12.6 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 12.6
7.17 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV - POD OBRZEŻE PALENISKA | 25.2 | 25.2 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 25.2
7.18 | ANALOGIA - OBRZEŻE PALENISKA Z KAMIENIA | 25.2 | 25.2 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 25.2
7.19 | Kosz na psie odchody - dostawa i montaż | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | [28 empty] | 12
7.20 | PERGOLA - ŁAWKI | 8 | 0 | 0 | 8 | 100
7.21 | Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - Z DREWNA STRUGANEGO - PERGOLA | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 100
7.22 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - Z DREWNA STRUGANEGO - PERGOLA | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 100
7.23 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - GRUNT BEZBARWNY - PERGOLA | 211.04 | 0 | 0 | 211.04 | 100
7.24 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM - PERGOLA | 211.04 | 0 | 0 | 211.04 | 100
7.25 | Stanowisko do gry w szachy | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [29 empty] | 3
7.26 | Stojak na rowery - dostawa i montaż | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | [26 empty] | 5 |  | 15
7.27 | Tablica z regulaminem T - dostawa i montaż | 8 | 0 | 0 | 8 | 100
7.28 | Leżak miejski - dostawa | 8 | 0 | 0 | 8 | 100
7.29 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - POD SŁUPKI ZNAKÓW | 70 | 0 | 0 | 70 | 100
7.30 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 100
7.31 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100
7.32 | ANALOGIA - FUNDAMENT POD SŁUPEK W WYKOPIE | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 100
7.33 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm | 70 | 0 | 0 | 70 | 100
7.34 | Przymocowanie tablic znaków drogowych | 91 | 0 | 0 | 91 | 100

## Nawierzchnie
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8 | NAWIERZCHNIE
8.1 | Roboty PRZYGOTOWYWAWCZE
8.1.1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
8.1.1.1 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń | 11.45 | 11.45 | 100 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 | [19 empty] | 1 |  |  | 0.45
8.1.2 | Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników
8.1.2.1 | - rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej wraz wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego | 480 | 480 | 100 | 0 | 0 | 480
8.1.2.2 | - rozbiórka nawierzchni chodników z kruszywa gr 30cm wraz z wywiezienim oraz utylizacją materiału powstawłego z rozbiórki | 13420 | 13420 | 100 | 0 | 0 |  | 9800 |  |  |  | 3000 | [19 empty] | 620
8.1.2.3 | - rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywiezienim oraz utylizacją materiału powstawłego z rozbiórki | 7210 | 7210 | 100 | 0 | 0 | 2884 | 2000 |  |  |  | 2200 | [19 empty] | 126
8.1.2.4 | - rozbiórka nawierzchni betonowej na na istniejących przepustach oznaczony nr 2 na PZT wraz z wywiezienim oraz utylizacją materiału powstawłego z rozbiórki | 48 | 48 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 45 | [18 empty] | 3
8.1.2.5 | -demontaż balustrad stalowych na przepustach oznaczonych nr 2 na PZT wraz z wywiezienim oraz utylizacją materiału powstawłego z rozbiórki | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 35
8.1.3 | Zdjęcie warstwy humusu
8.1.3.1 | Usunięcie ziemi urodzajnej o grubości 30cm | 21405 | 21405 | 100 | 0 | 0 |  | 10000 |  |  |  | 6000 | 4300 | [20 empty] | 1105
8.2 | ROBOTY ZIEMNE
8.2.1 | Wykonanie wykopów
8.2.1.1 | Wykonanie wykopów wraz z transportem urówbku. Wykonawca na własy koszt zutylizuje materiał powstały z robziórki. | 5223.75 | 5223.75 | 100 | 0 | 0 |  | 2650 |  |  |  | 2000 | [21 empty] | 573.75
8.3 | PODBUDOWY
8.3.1 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
8.3.1.1 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechniacznie w gruncie | 21404.95 | 21404.95 | 100 | 0 | 0 |  | 7134 |  |  |  | 7000 | 6200 | [15 empty] | 525 |  |  |  |  | 545.95
8.3.2 | Warstwa odsączająca
8.3.2.1 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsaczajacej z piasku- grubość 20cm - pod wszyskie konstrukcje nawierzchni | 21404.95 | 21369 | 99.832 | 35.95 | 0.16795 |  | 7134 |  |  |  | 7000 | 6200 | [15 empty] | 525 | [5 empty] | 510
8.3.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego
8.3.3.1 | podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2/31,5, grubość 15 cm C50/30 - pod wszyskie konstrukcje nawierzchni | 21405 | 21369 | 99.8318 | 36 | 0.16819 |  | 7134 |  |  |  | 7000 | 6200 | [15 empty] | 525 | [5 empty] | 510
8.4 | NAWIERZCHNIE
8.4.1 | Ułożenie nawierzchni mineralnej
8.4.1.1 | Ułożenie nawierzchni mineralnej z kruszywa 0-11mm grubości 4cm np. HanseGrand Robust lub równoważne - kolor jasnoszary | 6700 | 5708 | 85.194 | 992 | 14.806 | [21 empty] | 1800 | 1000 | 219 |  |  |  |  | 2344 |  | 1145
8.4.1.2 | Ułożenie nawierzchni mineralno-żywicznej z kruszywa 0-8mm grubości 3cm np. Terreway lub równoważne - kolor czerwony,szary, ciemnoszary, szary na przepustach | 5210 | 3194 | 61.3052 | 2016 | 38.6948 | 2694 | [30 empty] | 500
8.4.2 | Nawierzchnie żwirowe
8.4.2.1 | Ułożenie nawierzchni z kruszywa naluralnego 8-16mm o grubości 10cm | 525 | 525 | 100 | 0 | 0 | [22 empty] | 525
8.4.2.2 | Ułożenie nawierzchni z piasku kopalnianego o gr 8cm | 655 | 455 | 69.4656 | 200 | 30.5344 | [13 empty] | 233.5 | [14 empty] | 221.5
8.4.3 | Ułożenie nawierzchni poliuretanowej
8.4.3.1 | Ułożenie nawierzchni poliuretanowej - warstwa EPDM(1cm)+warstwa nawierzchni SBR (5cm) - plac zabaw | 870 | 45 | 5.1724 | 825 | 94.8276 | [28 empty] | 45
8.4.4 | Ułożenie nawierzchni betonowej
8.4.4.1 | Ułożenie nawierzchni betonowej o grubości 10cm z betonu C30/37 wraz z wykonaniem wartwy poślizgowej z geomembrany | 54 | 54 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 54
8.4.5 | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej
8.4.5.1 | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8cm na grysie 2/5mm gr 4cm. | 3580 | 3580 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 800 | 200 | 1280 |  | 268 | [14 empty] | 325 | 607 | 100
8.5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
8.5.1 | Humusowanie wraz z obsianiem traw | 2410 | 2410 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1130 |  | 1000 |  | 280
8.6 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8.6.1 | Oznakowanie poziome
8.6.1.1 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | 42 | 0 | 0 | 42 | 100
8.7 | ELEMENTY ULIC
8.7.1 | Obrzeża aluminiowe
8.7.1.1 | - ułożenie obrzeży aluminiowych wys. profilu 40mm wraz z kotwieniem profili do podłoża szplikami | 14280 | 14050 | 98.3894 | 230 | 1.6106 | 998 | [5 empty] | 500 |  | 1600 | 3548 | 234 | [11 empty] | 200 |  |  | 420 | 600 | 3430 | 1480 | 450 | 390
8.8 | ROBOTY INNE
8.8.1 | Renowacja przepustów
8.8.1.1 | - szlifowanie kamienia na ściankach czołowych przepustów wraz wraz z jego impregnacją | 46 | 46 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 46
8.8.1.2 | - wykonanie balustrady o wys. 1,1m na przepustach | 36 | 36 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 36

## Ogrodzenie
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9 | OGRODZENIE
9.1 | Roboty rozbiórkowe
9.1.1 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie - WYPEŁNIENIE Z PREFABRYKOWANYCH MODUŁÓW BETONOWYCH | 540.54 | 540.54 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 540.54
9.1.2 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych - ANALOGIA OGRODZENIE STAWU | 228 | 228 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 228
9.1.3 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych | 187.5 | 187.5 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 187.5
9.1.4 | Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA ROZEBRANIE SŁUPÓW BRAM I FURTEK WEJŚĆ | 5.06 | 5.06 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | 5.06
9.1.5 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | 73.64 | 73.64 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | 73.64
9.1.6 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | 73.64 | 73.64 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | 73.64
9.2 | Bramy wejściowe
9.2.1 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | 12.54 | 12.54 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 12.54
9.2.2 | ANALOGIA - FUNDAMENT W WYKOPIE | 12.54 | 12.54 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 12.54
9.2.3 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 0.92 | 0.92 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.92
9.2.4 | Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki stalowe | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.5
9.2.5 | Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - Z DREWNA IROKO | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 100
9.2.6 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - GRUNT BEZBARWNY | 477.6 | 0 | 0 | 477.6 | 100
9.2.7 | ANALOGIA - MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATEM | 477.6 | 0 | 0 | 477.6 | 100
9.3 | Ogrodzenie z siatki
9.3.1 | Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wys.150 cm | 125 | 62.5 | 50 | 62.5 | 50 | [11 empty] | 62.5
9.4 | Ogrodzenie z lin stalowych
9.4.1 | Montaż uchwytów stalowych pod montaż linek | 2730 | 2730 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 1000 |  | 1600 | 130
9.4.2 | Montaż linek nośnych Fi·8·mm, linki pojedyncze, rozpiętość przęsła do 20·m - ANALOGIA LINKI L=2,7 m | 1365 | 1365 | 100 | 0 | 0 | [17 empty] | 500 |  | 800 | 65
9.5 | Mur betonowy
9.5.1 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 18
9.5.2 | ANALOGIA - FUNDAMENT W WYKOPIE | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | [16 empty] | 18
9.5.3 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, ściany o grubości 10·cm i wysokości do 4·m, wariant 2 - BETON C20/25 BARWIONY W MASIE | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 | [24 empty] | 42
9.5.4 | Ściany żelbetowe w deskowaniu, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2 | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 | [24 empty] | 42
9.5.5 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm | 1.98 | 1.98 | 100 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.98

## Przyłącze_wodno_-_kanalizacyjne
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
17
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonana | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | netto | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8 | [20 empty] | 8
Zadanie 5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1 | BUDOWA PRZYŁĄCZYWOD - KAN DO BUDYNKÓW: ZAPLECZA AMFITEATRU, SZLETU PUBLICZNEGO I ZASIALANIA HYDRANTU
1.1 | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITRANEJ DO BUDYNKÓW: ZAPLECZA AMFITEATRU, SZLETU PUBLICZNEGO
1.1.1 | Roboty ziemne
1.1.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.17 | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0.17
1.1.1.2 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 20% | 33.24 | 33.24 | 100 | 0 | 0 |  |  | 33.24
1.1.1.3 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 -80% | 132.94 | 132.94 | 100 | 0 | 0 |  |  | 132.94
1.1.1.4 | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | 415.44 | 415.44 | 100 | 0 | 0 |  |  | 180 |  |  |  | 235.44
1.1.1.5 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka | 138.48 | 138.48 | 100 | 0 | 0 |  |  | 83 |  |  |  | 55.48
1.1.1.6 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm - zasypka | 138.48 | 138.48 | 100 | 0 | 0 |  |  | 120 |  |  |  | 18.48
1.1.1.7 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | 67.58 | 67.58 | 100 | 0 | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 22.58
1.1.1.8 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV | 19.72 | 19.72 | 100 | 0 | 0 |  |  | 14 |  |  |  | 5.72
1.1.1.9 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m | 78.88 | 78.88 | 100 | 0 | 0 |  |  | 55 |  |  |  | 23.88
1.1.1.10 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | 98.6 | 98.6 | 100 | 0 | 0 |  |  | 80 |  |  |  | 18.6
1.1.1.11 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm | 165.5 | 165.5 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 165.5
1.1.1.12 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | 8.2 | 8.2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 8.2
1.1.2 | Roboty montażowe
1.1.2.1 | Przełącze kanalizacyjne z rur kamionkowych o średnicy 150mm | 42 | 42 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 42
1.1.2.2 | Przełącze kanalizacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200mm | 8.2 | 8.2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 8.2
1.1.2.3 | Rurociągi z rur polietylenowych PE 63x3,8 SDR17 PE100-RC | 122.9 | 122.9 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 122.9
1.1.2.4 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 63mm metodą zgrzewania czołowego | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 10
1.1.2.5 | Analogia - redukcja PE 63/50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
1.1.2.6 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.1.2.7 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni | -6 | -6 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | -6
1.1.2.8 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.6
1.1.2.9 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni - studnia rozprężna | -2 | -2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | -2
1.1.2.10 | Przepompownia ścieków Q=2l/s H=3,5ms H2O | 1 | 0.9 | 90 | 0.1 | 10 | [8 empty] | 0.5 | 0.4
1.1.2.11 | Analogia - Przejście przez ściany | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3
1.1.2.12 | Rury osłonwe AROT 110 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3
1.1.2.13 | Rury osłonowe stal 273x8,0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 3
1.1.2.14 | Rury osłonowe PEHD 280x20,6 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 7
1.2 | PRZYŁĄCZA WODY DO BUDYNKÓW: ZAPLECZA AMFITEATRU, SZLETU PUBLICZNEGO
1.2.1 | Roboty ziemne
1.2.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.19
1.2.1.2 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 20% | 43.16 | 43.16 | 100 | 0 | 0 | 38.84 |  | 4.32
1.2.1.3 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 -80% | 172.66 | 172.66 | 100 | 0 | 0 | 155.39 |  | 17.27
1.2.1.4 | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | 539.56 | 539.56 | 100 | 0 | 0 | 485.6 |  | 53.96
1.2.1.5 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka | 154.16 | 154.16 | 100 | 0 | 0 | 138.74 |  | 15.42
1.2.1.6 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm - zasypka | 154.16 | 154.16 | 100 | 0 | 0 | 138.74 |  | 15.42
1.2.1.7 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | 75.23 | 75.23 | 100 | 0 | 0 | 67.71 |  | 7.52
1.2.1.8 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV | 28.12 | 28.12 | 100 | 0 | 0 | 25.31 |  | 2.81
1.2.1.9 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m | 112.47 | 112.47 | 100 | 0 | 0 | 101.22 |  | 11.25
1.2.1.10 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | 140.59 | 140.59 | 100 | 0 | 0 | 126.53 |  | 14.06
1.2.1.11 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 160mm (1 próba - 200m) | 1 | 0 | 0 | Komplet | 100
1.2.1.12 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) | 1 | 0 | 0 | Komplet | 100
1.2.1.13 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) | 1 | 0 | 0 | 1 Odcinek | 100
1.2.1.14 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi | 192.7 | 192.7 | 100 | 0 | 0 | 173.43 |  | 19.27
1.2.1.15 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
1.2.2 | Roboty montażowe
1.2.2.1 | Trójniki o średnicy DN 200/100/200 mm wbudowane do istniejących rurociągów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.1
1.2.2.2 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0.2
1.2.2.3 | Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm montowane bez nasuwek na rurociągach PE | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.1
1.2.2.4 | Łacznik rurowo-kołnierzowy DN110/100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.1
1.2.2.5 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1
1.2.2.6 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni | -2 | -2 | 100 | 0 | 0 |  |  | -2
1.2.2.7 | Trójnik PE 110/50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.1
1.2.2.8 | Zawory przelotowe grzybkowe DN32 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2.7 |  | 0.3
1.2.2.9 | Łącznik standardowu DN32 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2.7 |  | 0.3
1.2.2.10 | Wodomierz JS 3,5 o średnicy nominalnej 25mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1
1.2.2.11 | Filtr siatkowy DN32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1
1.2.2.12 | Zawór antyskażeniowy EA DN32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1
1.2.2.13 | Kolano redukcyjne z gwintem 50/40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1
1.2.2.14 | Redukcja PE63/40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1
1.2.2.15 | Łacznik rurowo-kołnierzowy DN110/100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |  | 2
1.2.2.16 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy o średnicy 100mm uszczelnione folią aluminiową montowane bez nasuwki | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 1
1.2.2.17 | Rurociągi z rur polietylenowych PE110x6,6 SDR17 PE100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 6.3 | [7 empty] | 0.7
1.2.2.18 | Rurociągi z rur polietylenowych PE63x3,8 SDR17 PE100 | 5.9 | 5.9 | 100 | 0 | 0 | 5.31 | [7 empty] | 0.59
1.2.2.19 | Rurociągi z rur polietylenowych PE50x3,0 SDR17 PE100 | 148.8 | 148.8 | 100 | 0 | 0 | 148.8
1.2.2.20 | Rurociągi z rur polietylenowych PE40x2,4 SDR17 PE100 | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | 38
1.2.2.21 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych - trójnik PE 50/50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
1.2.2.22 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych - trójnik PE 40/40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
1.2.2.23 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych - łuk PE DN50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6
1.2.2.24 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych - łuk PE DN40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4
1.2.2.25 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 63/50/40mm metodą zgrzewania czołowego | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 20
1.2.2.26 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3
1.2.2.27 | Zasuwy z obudową o średnicy 50mm montowane z nasuwkami na rurociągach PE | 1 | 0.6 | 60 | 0.4 | 40 | 0.6
1.2.2.28 | Zasuwy z obudową o średnicy 40mm montowane z nasuwkami na rurociągach PE | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
1.2.2.29 | Zasuwy zobudową o średnicy 32mm montowane z nasuwkami na rurociągach PE | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2
1.2.2.30 | Przejście szczelne DN65 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
1.2.2.31 | Przejście szczelne DN100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2
1.3 | PRZYŁĄCZA WOD - KAN DO BUDYNKÓW: GASTRONOMIA
1.3.1 | Roboty ziemne
1.3.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0.01 | [6 empty] | 0.09
1.3.1.2 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 20% | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 |  | 22 | [6 empty] | 4
1.3.1.3 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 -80% | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 33 | [6 empty] | 17
1.3.1.4 | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | 325.04 | 325.04 | 100 | 0 | 0 |  | 220 | [6 empty] | 105.04
1.3.1.5 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka | 76.48 | 76.48 | 100 | 0 | 0 |  | 72 | [6 empty] | 4.48
1.3.1.6 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm - zasypka | 76.48 | 76.48 | 100 | 0 | 0 |  | 72 | [6 empty] | 4.48
1.3.1.7 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | 37.3 | 37.3 | 100 | 0 | 0 |  | 32 | [6 empty] | 5.3
1.3.1.8 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV | 18.56 | 18.56 | 100 | 0 | 0 |  | 12 | [6 empty] | 6.56
1.3.1.9 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m | 74.24 | 74.24 | 100 | 0 | 0 |  | 37 | [6 empty] | 37.24
1.3.1.10 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | 92.8 | 92.8 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 92.8
1.3.1.11 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy 160mm (1 próba - 200m) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 100
1.3.1.12 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 100
1.3.1.13 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 100
1.3.1.14 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi | 95.6 | 0 | 0 | 95.6 | 100
1.3.2 | Roboty montażowe
1.3.2.1 | Trójniki o średnicy DN 150/50/150 mm wbudowane do istniejących rurociągów | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 1
1.3.2.2 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150/150 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  | 2
1.3.2.3 | Łacznik rurowo-kołnierzowy DN50/40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 1
1.3.2.4 | Połączenia rur polietylenowych - złączka PE 40/40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | 1
1.3.2.5 | Rurociągi z rur polietylenowych PE40x2,4 SDR17 PE100 | 41.5 | 41.5 | 100 | 0 | 0 |  | 41.5
1.3.2.6 | Rurociągi z rur polietylenowych PE32x2,3 SDR17 PE100 | 31.5 | 31.5 | 100 | 0 | 0 |  | 31.5
1.3.2.7 | Przełącze kanalizacyjne z rur kamionkowych o średnicy 150mm | 226 | 226 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 226
1.3.2.8 | Zasuwy z obudową o średnicy 40mm montowane z nasuwkami na rurociągach PE | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
1.3.2.9 | Zasuwy zobudową o średnicy 32mm montowane z nasuwkami na rurociągach PE | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.3.2.10 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 63mm metodą zgrzewania czołowego | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |  | 5
1.3.2.11 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 2
1.3.2.12 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni | -6 | -6 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | -6
1.3.2.13 | Przejście szczelne dn32 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.3.2.14 | Przejście szczelne dn40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
1.3.2.15 | Kolano PE 40x3,0 z gwintem zewnętrznym | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.3.2.16 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 4
1.3.2.17 | Łącznik standardowy dn20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.3.2.18 | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.3.2.19 | Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.3.2.20 | Zawory antyskażeniowe EA o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 2
1.3.2.21 | Trójnik PE40/40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1
1.4 | ZASILANIE HYDRANTU
1.4.1 | Roboty ziemne
1.4.1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0.09
1.4.1.2 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 20% | 21.12 | 21.12 | 100 | 0 | 0 | 19.01 |  | 2.11
1.4.1.3 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 -80% | 84.48 | 84.48 | 100 | 0 | 0 | 76.03 |  | 8.45
1.4.1.4 | Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | 264 | 264 | 100 | 0 | 0 | 237.6 |  | 26.4
1.4.1.5 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka | 70.4 | 70.4 | 100 | 0 | 0 | 63.36 |  | 7.04
1.4.1.6 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm - zasypka | 70.4 | 70.4 | 100 | 0 | 0 | 63.36 |  | 7.04
1.4.1.7 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | 34.35 | 34.35 | 100 | 0 | 0 | 30.92 |  | 3.43
1.4.1.8 | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV | 14.25 | 14.25 | 100 | 0 | 0 | 12.83 |  | 1.42
1.4.1.9 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m | 57 | 57 | 100 | 0 | 0 | 51.3 |  | 5.7
1.4.1.10 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | 71.25 | 71.25 | 100 | 0 | 0 | 64.13 |  | 7.12
1.4.1.11 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm | 88 | 0 | 0 | 88 | 100
1.4.2 | Roboty montażowe
1.4.2.1 | Rurociągi z rur polietylenowych PE110x6,6 SDR17 PE100 | 88 | 88 | 100 | 0 | 0 | 88
1.4.2.2 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8
1.4.2.3 | Łuk PE100 SDR17 DN110 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5
1.4.2.4 | Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10
1.4.2.5 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 100mm | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1

## Zasilanie_elektryczne
WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r. POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU"
Poz. Element |  | ilość do wykonania
|  | ilość | ilość wykonana | % | ilość do wykonania | % | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość
1 |  | 8
Zadanie 5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2 | BUDOWA zasialania elektrycznego obiektów szaletu miejskiego oraz amfiteatru
2.1 | Budowa kabli wlz
2.1.1 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | 88 | 88 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 8
2.1.2 | Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV | 88 | 88 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 8
2.1.3 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.6 m | 219 | 219 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 219
2.1.4 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi 125 mm | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34
2.1.5 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi 110 mm | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
2.1.6 | Rozebranie nawierzchni i chodników, nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, grubości 4·cm, mechanicznie | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28
2.1.7 | Rozebranie nawierzchni i chodników, nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7, na podsypce piaskowej, ręcznie | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
2.1.8 | Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią YAKXS4x120mm2 | 219 | 219 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 219
2.1.9 | Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 4-żyłowego do 120·mm2 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 6
2.1.10 | Układanie kabli w rurach. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m YAKXS4x16mm2 RHDPEk75 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74
2.1.11 | Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 4-żyłowego do 16·mm2 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 8
2.1.12 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2 | 293 | 293 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 293
2.1.13 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
2.1.14 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
2.1.15 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
2.1.16 | Roboty uzupełniające, oznaczenie przewodu | 8 | 0 | 0 | 8 | 100
2.2 | Budowa rozdzielnic Z1 i Z2
2.2.1 | Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, montaż fundamentu w gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,25·m3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.2 | Montaż złączy kablowych | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.3 | Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.4 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy C10A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.5 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy C16A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.6 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B6A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.7 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy C20A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.8 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy C32A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.9 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach wyłącznik przeciwporażeniowy, 1 (2)-biegunowy | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.10 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik przeciwporażeniowy, 3 (4)-biegunowy | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.11 | Montaż licznika energii 3f | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
2.2.12 | Montaż wyłącznika zmierzchowego, programowalnego | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 3
2.2.13 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna nośna | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 3
2.2.14 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 3
2.2.15 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa) | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 3
2.2.16 | Układanie bednarki, przekrój bednarki do 120·mm2 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 5
2.2.17 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 120·mm2 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 8
2.2.18 | Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·47·mm | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 4
2.2.19 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
2.2.20 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
2.2.21 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
2.2.22 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
2.2.23 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
3 | BUDOWA instalacji oświetlenia CCTV
3.1 | Instalacja oświetlenia
3.1.1 | Budowa kabli oświetleniowych
3.1.1.1 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu 0,6·m, grunt kategorii III-IV, głębokość 0,6-0,8·m, koparko-spycharka 0,15·m3 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 578 | 2230 |  | 1000 |  | 992
3.1.1.2 | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli, szerokość dna rowu 0,6·m, grunt kategorii III-IV, głębokość 0,6-0,8·m | 4800 | 4800 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 578 | 2230 |  | 1000 |  | 992
3.1.1.3 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu 0,4·m, grunt kategorii III-IV, głębokość do 0,6·m | 610 | 610 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 410 |  | 120 |  | 80
3.1.1.4 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4·m, grunt kategorii III, głębokość 0,4-0,6·m | 610 | 610 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 410 |  | 120 |  | 80
3.1.1.5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6·m | 4800 | 4800 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2230 |  | 1000 |  | 1570
3.1.1.6 | Układanie kabli w rurach. Kable wielożyłowe, kabel do 0.5 kg/m, YAKXS4x35mm2 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 578 | 2230 |  |  |  | 1992
3.1.1.7 | Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 50·mm2 | 161 | 161 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 19.32 |  |  |  |  | 141.68
3.1.1.8 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 140 mm | 97 | 97 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 11.64 | 45 |  |  |  | 40.36
3.1.1.9 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm | 435 | 435 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 52.2 | 223 |  |  |  | 159.8
3.1.1.10 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm rura karbowana, wzmocniona | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 1.56 | 10 |  |  |  | 1.44
3.1.1.11 | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rury HDPE Fi·125·mm, nakłady podstawowe (na 1·m) | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 8
3.1.1.12 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2
3.1.1.13 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 50·mm2 | 1314 | 1314 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 1314
3.1.1.14 | Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120·mm2 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 578 | 2230 |  | 1100 |  | 892
3.1.2 | Budowa słupów oświetleniowych i opraw
3.1.2.1 | Zeszyt 11 1999r. Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego latarnia parkowa, słup aluminiowy 4m | 77 | 77 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 2 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 2
3.1.2.2 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 480·kg, w gruncie kategorii I-III, słup aluminiowy 8m | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 2
3.1.2.3 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 480·kg, w gruncie kategorii I-III, słup aluminowy 5m | 82 | 82 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 25 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 4
3.1.2.4 | Montaż opraw do lamp LED 38/43W/4000lm IP66 II klasa | 77 | 77 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 74 |  |  | 3
3.1.2.5 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, wysięgnik zamontowany LED48/55W/IP67/7000lm, II klasa | 84 | 84 | 100 | 0 | 0 | [13 empty] | 30 |  |  |  | 16 |  |  |  | 32 |  |  | 6
3.1.2.6 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, skrzynki do 10 kg | 161 | 161 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 161
3.1.2.7 | Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego, w słup lub rury osłonowe | 980 | 980 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 234 | [5 empty] | 600 | [14 empty] | 146
3.1.2.8 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 1100·kg, w gruncie kategorii I-III- oświetlenie lampy fotowoltaiczne z akumulatorami | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 |  |  | 2
3.1.3 | Budowa opraw gruntowych
3.1.3.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4·m, grunt kategorii III, głębokość do 0,6·m | 610 | 610 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 410 |  | 200
3.1.3.2 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4·m, grunt kategorii III, głębokość 0,4-0,6·m | 610 | 610 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 410 | [5 empty] | 200
3.1.3.3 | Układanie kabli w rurach. Kable wielożyłowe, kabel do 0.5 kg/m, YKYżo3x2,5mm2 | 610 | 610 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 410 | [5 empty] | 200
3.1.3.4 | Montaż skrzynek IP67 w gruncie | 58 | 58 | 100 | 0 | 0 | [24 empty] | 46 | 12
3.1.3.5 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych gruntowych 6W/IP67/IK08/3000K | 58 | 55 | 94.8276 | 3 | 5.1724 | [24 empty] | 46 | 9
3.1.4 | Szafy oświetleniowe SO
3.1.4.1 | Szafa oświetleniowa SO-5, kompletna | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
3.1.4.2 | Szafa oświetleniowa SO-3 kompletna | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
3.1.4.3 | Zeszyt 11 1999r. Kopanie, ręcznie, grunt kategorii I-II | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.6
3.1.4.4 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,4·m3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [25 empty] | 2
3.1.5 | Budowa rozdzielnic zewnętrznych Z4 i Z5
3.1.5.1 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,4·m3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 2
3.1.5.2 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50·kg | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | [21 empty] | 2
3.1.5.3 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu 0,6·m, grunt kategorii I-II, głębokość 0,6-0,8·m, koparko-spycharka 0,15·m3 | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 |  | 10
3.1.5.4 | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli, szerokość dna rowu 0,6·m, grunt kategorii I-II, głębokość 0,6-0,8·m | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 |  | 10
3.1.5.5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6·m | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 |  | 10
3.1.5.6 | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YAKXs4x35mm2 | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 |  | 10
3.1.5.7 | Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 50·mm2 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | [10 empty] | 4
3.1.5.8 | Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120·mm2 | 54 | 54 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 |  | 12
3.1.6 | Pomiary
3.1.6.1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 24 | 0 | 0 | 24 | 100
3.1.6.2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
3.1.6.3 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | 170 | 0 | 0 | 170 | 100
3.2 | Instalacja CCTV
3.2,2 | Budowa instalacji CCTV
3.2.2.1 | Montaż kamer WI FI na słupach | 22 | 0 | 0 | 22 | 100
3.2.2.2 | Roboty uzupełniające, montaż dławika z zadławieniem przewodu, gumowy | 22 | 0 | 0 | 22 | 100
3.2.2.3 | Mechaniczne wiercenie otworów, podłoże metalowe, otwór do Fi·10·mm, głębokość do 5·mm | 22 | 0 | 0 | 22 | 100
3.2.2.4 | Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego, w słup lub rury osłonowe YDY2x1,5mm2/RK16 | 110 | 0 | 0 | 110 | 100
3.2.3 | Zabezpieczenia innych obiektów
3.2.3.1 | Układanie rur ochronnych dzielonych 120mm | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 17
3.2.3.2 | Układanie rur ochronnych dzielonych 160mm | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 29
3.2.3.3 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,6·m, grunt kategorii III, głębokość 0,6-0,8·m | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 50
3.2.3.4 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,6·m, grunt kategorii III, głębokość 0,6-0,8·m | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 50
3.2.3.5 | Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 18 |  | 16
3.3 | Demontaże
3.3.1 | Element
3.3.1.1 | Demontaż przewodów pojedynczych z rur instalacyjnych, przekroje przewodów do 35·mm2 | 840 | 840 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 840
3.3.1.2 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych, na tablicy izolacyjnej, gniazda tablicowe 1-biegunowe, do 25A | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 60
3.3.1.3 | Demontaż słupów oświetleniowych, demontaż ręczny, słup WZ-9 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 10
3.3.1.4 | Zabezpieczenia innych obiektów | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 10

## zestawienie_zadań
Poz. Element |  | zaawansowanie robót wykonanych | Poz. Element |  | zaawansowanie robót niewykonanych
|  | % |  |  | %
1 |  | 5 | 1 |  | 5
Zadanie 1. | Zagospodarowanie zieleni | 80.06 | Zadanie 1. | Zagospodarowanie zieleni | 19.94
Zadanie 2. | Obiekty gospodarki wodnej | 93.24 | Zadanie 2. | Obiekty gospodarki wodnej | 6.76
Zadanie 3. | Zespół budynków | 88.5533 | Zadanie 3. | Zespół budynków | 11.4467
| szalet miejski | 85.96 |  | szalet miejski | 14.04
| amfiteatr | 96.99 |  | amfiteatr | 3.01
| zaplecze | 82.71 |  | zaplecze | 17.29
Zadanie 4. | Zagospodarowanie terenu | 55.6444 | Zadanie 4. | Zagospodarowanie terenu | 44.3556
| kort tenisowy | 31.64 |  | kort tenisowy | 68.36
| boisko do gry w tenisa | 33.49 |  | boisko do gry w tenisa | 66.51
| plac zabaw | 26.1 |  | plac zabaw | 73.9
| siłownia zewnętrzna | 74.57 |  | siłownia zewnętrzna | 25.43
| strefa dla psów | 98.61 |  | strefa dla psów | 1.39
| pomosty | 99.62 |  | pomosty | 0.38
| mała architektura | 10.73 |  | mała architektura | 89.27
| nawierzchnie | 82.43 |  | nawierzchnie | 17.57
| ogrodzenie | 43.61 |  | ogrodzenie | 56.39
Zadanie 5. | Infrastruktura techniczna | 85.865 | Zadanie 5. | Infrastruktura techniczna | 14.135
| przyłącze sanitarne | 96.65 |  | przyłącze sanitarne | 3.35
| przyłącze elektryczne | 75.08 |  | przyłącze elektryczne | 24.92
| PODSUMOWANIE | 80.6726 |  | PODSUMOWANIE | 19.3274