Aleksandrów Łódzki, dnia 19.10.2021 r.

**Zamawiający:**

**Stowarzyszenie „Integracja Pięciu Wsi”**

Grunwald 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki

e-mail: ka.czech777@gmail.com

[**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)

**2.2021**

 **Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Budowa „Centrum Turystyki” w Woli Grzymkowej”**.

1. **Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o zmianę treści SWZ:**

Wniosek:

W oparciu o zapisy w artykule 15R Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.) niniejszym wnosimy o wprowadzenie zmian do warunków zamówienia zapisanych w SWZ, tj. wzorze umowy przez wprowadzenie możliwości częściowej wypłaty wynagrodzenia co 2 miesiące na podstawie protokołów odbiorów częściowych zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. UZASADNIENIE: Panująca pandemia spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa w znaczący sposób spowodowała ograniczenie możliwości płynnego finansowania usług, w tym zakupu materiałów oraz innych środków produkcji na zasadzie odłożonych terminów płatności. Za zakupione środki produkcji służące do realizacji przedmiotu umowy ich dostawcy żądają obecnie całkowitej lub częściowej przedpłaty przed ich dostarczeniem na budowę. Sytuacja taka znacząco wpływa na możliwości płynnego finansowanie i prowadzenie prac przez Wykonawców.

Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do zapisów w projekcie umowy przez wprowadzenie możliwości częściowej wypłaty wynagrodzenia co 2 miesiące.**

1. **Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający dokonał zmian w SWZ:**

**Zmiana nr 1 (dot. Załącznika nr 5 do SWZ- §5 PŁATNOŚCI ust. 1)**

Zapis przed zmianą:

* 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie:
		+ - 1. faktur przejściowych wystawianych raz na kwartał za zakres prac i robót wykonanych w okresie ostatnich 3 miesięcy; wartość faktury przejściowej nie może wynosić więcej niż 25% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy.
				2. faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy; wartość faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy.

Zapis po zmianie:

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie:
	* + - 1. faktur przejściowych wystawianych **raz na dwa miesiące** za zakres prac i robót wykonanych w okresie ostatnich **2 miesięcy**; wartość faktury przejściowej nie może wynosić więcej niż 25% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy.
				2. faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy; wartość faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy.

**Zmiana nr 2 (dot. Rozdz. XIV pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

 „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.11.2021 r.”

Zapis po zmianie:

 **„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.11.2021 r.”**

**Zmiana nr 3 (dot. Rozdz. XVI pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **28.10.2021 r. do godz. 11.00.**

Zapis po zmianie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **29.10.2021 r. do godz. 11.00.**

**Zmiana nr 4 (dot. Rozdz. XVII pkt 1 SWZ)**

Zapis przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.10.2021 r. do godz. 11.15.**

Zapis po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.10.2021 r. do godz. 11.15.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

 **Zamawiający**