Warszawa, 07.04.2024 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

**Dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie CSU Stara Wieś k. Celestynowa.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na usunięciu zbiorników na nieczystości ciekłe (funkcjonujących jako jeden zbiornik) z betonu i stali oraz dostawa i montaż szczelnego betonowego zbiornika na nieczystości ciekłe - szamba na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia w Starej Wsi, Powiat Otwocki, Gmina Celestynów, jednostka ewidencyjna Celestynów 141703\_2, obręb ewidencyjny 141703\_2.0001, działka NR 1438 przy budynku nr 32.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)określający przedmiot zamówienia:

90410000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania   
i usługi ekologiczne

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

45000000-7 Roboty budowlane

1. Prace do wykonania

Etap I

1. Zgłoszenie robót budowlanych odpowiedniemu organowi.
2. Inwentaryzacja obiektów podlegających utylizacji z wyszczególnieniem elementów składowych, sposobu wykonania likwidacji, sposobu zabezpieczenia obiektu podlegającego likwidacji.
3. Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac likwidacyjnych z uwzględnieniem postępowania z powstającymi odpadami.

Etap II

1. Demontaż połączeń technologicznych.
2. Prace ziemne wraz z wydobyciem zbiorników.
3. Zabezpieczenie wykopów.
4. Demontaż i utylizacja zbiorników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przygotowanie odpowiedniego podłoża pod zbiornik.
6. Montaż zbiornika bezodpływowego o parametrach : pojemność 10 m3, wysokość do 150cm, kominek wysokość 50cm, szczelne, prefabrykowane, odpowietrzenie co najmniej 0,5m na terenem. Kominek i odpowietrzenie usytuowane co najmniej 15m od najbliższych okien i drzwi.
7. Izolacja przeciwwodna zbiornika.
8. Montaż połączeń technologicznych.
9. Zasypanie wykopów.
10. Wyrównanie powierzchni gruntem rodzimym i obsianie trawą.
11. Inwentaryzacja geodezyjna.
12. Obowiązki i wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wartość przedmiotu zamówienia musi zawierać wycenę za wszelkiego rodzaju czynności, roboty i prace konieczne do jego wykonania z uwzględnieniem:

1. Zapewnienia nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót listę pracowników z podaniem danych osobowych w celu umożliwienia ich identyfikacji na bramie wjazdowej.
3. Wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami budowlanymi, wiedzą i sztuką budowlaną.
4. Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, p.poż.
5. Wykonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i zgłoszeń.
6. Prowadzenia prac zgodnie z opracowanym harmonogramem i informowaniu Zamawiającego o ich przebiegu.
7. Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć karty techniczne wraz z aktualnymi dokumentami dopuszczającymi: deklaracjami, atestami. Zbiorniki muszą posiadać wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do zastosowania wyrobu budowlanego m.in. krajową deklarację właściwości użytkowych.
8. Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu po zakończeniu zadania m.in. dokumentów dopuszczających zgodnych z ustawą o wyrobach budowlanych, inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokument z datą i podpisem poświadczający przyjęcie przez urząd zawiadomienia o rozpoczęciu robót.

9. Kosztów za ewentualne szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu

zamówienia.

10. Wymagana wizja lokalna.

III. Termin realizacji zadania, płatności, gwarancja.

Rozpoczęcie terminu realizacji etapu II nastąpi po upływie czasu na wniesienie sprzeciwu przez organ do którego przekazane zostanie zgłoszenie robót budowlanych – lecz nie krócej niż 31dni – etap I. 39 dni – etap II. Całkowity czas realizacji umowy wynosi 70 dni.

Zamawiający przewiduje płatność częściową tylko za wykonanie zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku wniesienia sprzeciwu przez urząd, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy – za etap I. Za wykonanie etapu I przy braku dalszej realizacji umowy Zamawiający zapłaci 500 zł. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy akceptuje tylko częściowe wykonanie umowy w przypadku braku możliwości dalszej realizacji umowy – wniesienia sprzeciwu niedającego się uchylić.

Gwarancja 5-lat.

IV. Warunki odbioru przedmiotu umowy.

Prawidłowe i kompletne wykonanie robót budowlano – instalacyjnych;

Uporządkowanie i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach budowlanych;

Przekazanie w/w dokumentacji w tym: projektu technicznego zbiornika wraz   
z przyłączami, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentów dopuszczających zgodnych z ustawą o wyrobach budowlanych, dokument poświadczający przyjęcie przez urząd zawiadomienia o rozpoczęciu robót, oświadczenie o poprawnym wykonaniu robót oraz gwarancję na zamontowane urządzenia i montaż.